## Hoja1
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-108
[9 empty] | Versión: | 1
FORMATO PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2021-03-11
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2022-07-26
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero | Programado Banco Fisico 2022 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación fisica de la actividad | Pendiente programar por producto | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2104 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO | 2020/004250247 | Fortalecimiento de la asistencia técnica, promoción y fomento de la actividad minera del departamento de Cundinamarca | 2104004 | Servicio de asistencia técnica en actividades de explotación minera de pequeña y mediana escala | 5/199 | Asistir a 700 actores mineros del departamento, en temas de buenas prácticas mineras y cumplimiento de los indicadores de formalización. | Actores Mineros asistidos | 700 | 200 | Brindar formación en salud y seguridad en el trabajo, ambiental,tecnica y adminsitrativa. | PRS | 119858454 | 6 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 6 | 0 | 715250000 | 119858454 | 0 | 0 | 0 | 119858454
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2104 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO | 2020/004250247 | Fortalecimiento de la asistencia técnica, promoción y fomento de la actividad minera del departamento de Cundinamarca | 2104004 | Servicio de asistencia técnica en actividades de explotación minera de pequeña y mediana escala | 5/199 | Asistir a 700 actores mineros del departamento, en temas de buenas prácticas mineras y cumplimiento de los indicadores de formalización. | Actores Mineros asistidos | 700 | 200 | Asistir técnicamente a los actores mineros | PRS | 595391546 | 6 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 6 | 0 | 715250000 | 595391546 | 0 | 0 | 0 | 595391546
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2104 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO | 2020/004250247 | Fortalecimiento de la asistencia técnica, promoción y fomento de la actividad minera del departamento de Cundinamarca | 2104009 | Servicio de divulgación del sector minero | 5/200 | Impulsar 10 espacios especializados para la promoción e intercambio de conocimientos de la actividad minera del departamento. | Espacios especializados impulsados. | 10 | 1 | Realizar actividades de promoción y fomento de la actividad minera deldepartamento (Ferias, competencias, celebración día del trabajadorminero etc.) | E | 100000000 | 3 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 3 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2104 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO | 2020/004250247 | Fortalecimiento de la asistencia técnica, promoción y fomento de la actividad minera del departamento de Cundinamarca | 2104018 | Servicio de asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras | 5/201 | Potencializar 10 procesos product miner Potencializar 10 procesos productivos del sector minero. | Procesos productivos del sector minero Potencializados | 10 | 3 | Asistir y asesorar empresarialmente a las UPM´s | Num | 99400000 | 3 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 3 | 0 | 99400000 | 99400000 | 0 | 0 | 0 | 99400000
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2106 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO | 2022/004250005 | FORTALECIMIENTO Y POTENCIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE LA GENERACIÓN DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y/O INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2106002 | Documentos de investigación (Producto principal del proyecto) | 5/205 | Implementar 3 estrategias de investigación e innovación para la productividad y competitividad del sector minero energético. | Estrategias de investigación e innovación del sector minero energético | 3 | 2 | Contribuir técnica, financiera y/o asistencialmente en la generaciónde conocimiento y desarrollo en aspectos mineros, geológicos oambientales. | Num | 60000000 | 1 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR MINA SIMULADA | Num | 3279820206 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 8853378746 | 3279820206 | 0 | 0 | 0 | 3279820206
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR RCI RED CONTRA INCENDIO | Num | 814776536 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 8853378746 | 814776536 | 0 | 0 | 0 | 814776536
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR SEÑALIZACION | Num | 17599434 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 8853378746 | 17599434 | 0 | 0 | 0 | 17599434
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR ASEO | Num | 98229875 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 8853378746 | 98229875 | 0 | 0 | 0 | 98229875
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Num | 1163503214 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0.2 | 0 | 8853378746 | 183135448 | 0 | 0 | 0 | 183135448
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR CERRAMIENTO, URBANISMO Y PAISAJISMO | Num | 780115010 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0.2 | 0 | 8853378746 | 190572385 | 0 | 0 | 0 | 190572385
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO | Num | 319787082 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 8853378746 | 319787082 | 0 | 0 | 0 | 319787082
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR INSTALACIONES ACÚSTICAS | Num | 985701551 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0.6 | 0 | 8853378746 | 550933539 | 0 | 0 | 0 | 550933539
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR TRAMITES | Num | 107026320 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 8853378746 | 107026320 | 0 | 0 | 0 | 107026320
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR INTERVENTORIA DE OBRA | Num | 625692674 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 8853378746 | 625692674 | 0 | 0 | 0 | 625692674
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR ESTRUCTURAS DE CONCRETO | Num | 1905544673 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0.1 | 0 | 8853378746 | 274530742 | 0 | 0 | 0 | 274530742
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR MORTEROS Y CONCRETOS | Num | 907661275 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 8853378746 | 907661275 | 0 | 0 | 0 | 907661275
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR PISOS BASES | Num | 151941843 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 8853378746 | 151941843 | 0 | 0 | 0 | 151941843
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR MAMPOSTERIA | Num | 330238773 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 8853378746 | 330238773 | 0 | 0 | 0 | 330238773
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR MUROS SECOS | Num | 636399718 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 8853378746 | 636399718 | 0 | 0 | 0 | 636399718
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR CUBIERTA | Num | 365032896 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 8853378746 | 365032896 | 0 | 0 | 0 | 365032896
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2020/004250187 | Ampliación de redes eléctricas para la prestación del servicio de energía en zona rural y urbana del departamento de Cundinamarca | 2102045 | Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas | 5/239 | Conectar 1.000 usuarios al servicio de energía eléctrica en zona rural y urbana del departamento. | Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica | 1000 | 350 | Construir redes eléctricas | Num | 5512318338 | 359 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 334 | 827438412 | 6089756750 | 5262318338 | 0 | 0 | 0 | 5262318338
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2020/004250254 | Ampliación DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 2101009 | Redes de distribución de gas combustible construidas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 7200 | Efectuar Obras civiles en cada municipio para la construcción de redesde distribución de gas domiciliario. | KM | 7327516730 | 228.6 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 228.6 | 0 | 4858581156 | 4276414489 | 0 | 0 | 0 | 4276414489
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2020/004250254 | Ampliación DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 2101009 | Redes de distribución de gas combustible construidas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 7200 | Fortalecimiento a la gestión y el seguimiento de proyectos de gasdomiciliario. | Num | 582166667 | 9 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 9 | 0 | 4858581156 | 582166667 | 0 | 0 | 0 | 582166667
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2020/004250254 | Ampliación DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 2101016 | Redes domiciliarias de gas combustible instaladas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 7200 | Financiar las obras del Cargo por Conexión. | Num | 5961592080 | 8335 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 8335 | 0 | 4750071254 | 4750071254 | 0 | 0 | 0 | 4750071254
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS SOSTENIBILIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2021/004250569 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2102058 | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas (Producto principal del proyecto) | 5/328 | Implementar estrategias de energías renovables en 50 entornos en el departamento. | Entornos con estrategias de energías renovables | 50 | 32 | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN (Apoyo técnico) | Num | 148400000 | 4 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 4 | 0 | 1405441000 | 148400000 | 0 | 0 | 0 | 148400000
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS SOSTENIBILIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2021/004250569 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2102058 | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas (Producto principal del proyecto) | 5/328 | Implementar estrategias de energías renovables en 50 entornos en el departamento. | Entornos con estrategias de energías renovables | 50 | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES | Num | 1907041000 | 27 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 27 | 0 | 1405441000 | 1257041000 | 0 | 0 | 0 | 1257041000
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR EQUIPOS ESPECIALES | Num | 142687513 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 142687513 | 0 | 0 | 0 | 142687513
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR INSTALACIONES ACÚSTICAS | Num | 985701551 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0.4 | 0 | 6928967103 | 434768012 | 0 | 0 | 0 | 434768012
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR ENCHAPES, RECUBRIMIETOS Y PINTURAS | Num | 382842040 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 382842040 | 0 | 0 | 0 | 382842040
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Num | 1163503214 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0.8 | 0 | 6928967103 | 980367766 | 0 | 0 | 0 | 980367766
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR CIELORRASOS | Num | 74282751 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 74282751 | 0 | 0 | 0 | 74282751
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS DETECCION DE INCENDIOS | Num | 252324970 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 252324970 | 0 | 0 | 0 | 252324970
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR APARATOS SANITARIOS | Num | 236708125 | 1 | 2022-04-01 | 8 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 236708125 | 0 | 0 | 0 | 236708125
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR MESONES, ESPEJOS, ACCESORIOS | Num | 52276202 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 52276202 | 0 | 0 | 0 | 52276202
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR PISOS Y ACABADOS | Num | 254840401 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 254840401 | 0 | 0 | 0 | 254840401
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR CARPINTERIAS | Num | 729379840 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 729379840 | 0 | 0 | 0 | 729379840
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR CARPINTERÍA METÁLICA | Num | 244486489 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 244486489 | 0 | 0 | 0 | 244486489
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR CERRAMIENTO, URBANISMO Y PAISAJISMO | Num | 780115010 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0.8 | 0 | 6928967103 | 589542625 | 0 | 0 | 0 | 589542625
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR CIMIENTOS | Num | 320364844 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 320364844 | 0 | 0 | 0 | 320364844
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR INSTALACIONES RED GAS | Num | 6382259 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 6382259 | 0 | 0 | 0 | 6382259
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS | Num | 233965436 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 233965436 | 0 | 0 | 0 | 233965436
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR ESTRUCTURAS DE CONCRETO | Num | 1905544673 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0.9 | 0 | 6928967103 | 1631013931 | 0 | 0 | 0 | 1631013931
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR PRELIMINARES | Num | 162385677 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 162385677 | 0 | 0 | 0 | 162385677
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.8 | REALIZAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Num | 200348222 | 1 | 2022-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 6928967103 | 200348222 | 0 | 0 | 0 | 200348222
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGIA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2021/000050019 | AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUTIBLE POR REDES A TRAVES DE LA FINANCIACIÓN DEL CARGO POR CONEXIÓN Y LA RED INTERNA PARA USUARIOS DE BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA | 2101015 | Redes internas de gas combustible instaladas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 7200 | Financiación al costo de la conexión interna otorgada. | Num | 5960523948 | 6506 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 6506 | 0 | 1406323948 | 1406323948 | 0 | 0 | 0 | 1406323948
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGIA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2021/000050019 | AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUTIBLE POR REDES A TRAVES DE LA FINANCIACIÓN DEL CARGO POR CONEXIÓN Y LA RED INTERNA PARA USUARIOS DE BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA | 2101016 | Redes domiciliarias de gas combustible instaladas (Producto principal del proyecto) | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 7200 | Financiación al cargo por conexión otorgada. | Num | 4653403488 | 6506 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 6506 | 0 | 4653403488 | 4653403488 | 0 | 0 | 0 | 4653403488
R1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2020/004250187 | Ampliación de redes eléctricas para la prestación del servicio de energía en zona rural y urbana del departamento de Cundinamarca | 2102045 | Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas | 5/239 | Conectar 1.000 usuarios al servicio de energía eléctrica en zona rural y urbana del departamento. | Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica | 1000 | 350 | Construir redes eléctricas | Num | 5512318338 | 359 | 2022-01-01 | 12 |  | 76 | 0 | 588247016 | 588247016 | 0 | 0 | 0 | 588247016
R1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2020/004250254 | Ampliación DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 2101009 | Redes de distribución de gas combustible construidas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 7200 | Efectuar Obras civiles en cada municipio para la construcción de redesde distribución de gas domiciliario. | KM | 7327516730 | 228.6 | 2022-01-01 | 12 |  | 59.4 | 0 | 820952537 | 820952537 | 0 | 0 | 0 | 820952537
R1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2020/004250254 | Ampliación DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 2101016 | Redes domiciliarias de gas combustible instaladas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 7200 | Financiar las obras del Cargo por Conexión. | Num | 5961592080 | 8335 | 2022-01-01 | 12 |  | 4389 | 0 | 2238753340 | 2238753340 | 0 | 0 | 0 | 2238753340
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGIA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2017/000050064 | Construcción de redes eléctricas en zona rural de 13 municipios, en el marco del Proyecto Iluminando vidas del departamento de Cundinamarca | 2102045 | Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas | 5/239 | Conectar 1.000 usuarios al servicio de energía eléctrica en zona rural y urbana del departamento. | Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica | 1000 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 824 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGIA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2019/000050039 | Estudio y diseño para la construcción de Redes eléctricas aéreas en zonas rurales del Departamento de Cundinamarca | 2102033 | Estudios de preinversión | 5/239 | Conectar 1.000 usuarios al servicio de energía eléctrica en zona rural y urbana del departamento. | Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica | 1000 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 1616407501 | 1616407501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGIA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2017/000050036 | Implementación y expansión del servicio de gas combustible por redes para veredas y centros poblados del departamento de Cundinamarca | 2101009 | Redes de distribución de gas combustible construidas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 7200 |  |  | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 431550 | 431550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2020/004250187 | Ampliación de redes eléctricas para la prestación del servicio de energía en zona rural y urbana del departamento de Cundinamarca | 2102033 | Estudios de pre inversión | 5/239 | Conectar 1.000 usuarios al servicio de energía eléctrica en zona rural y urbana del departamento. | Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica | 1000 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 39900000 | 39900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGIA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2017/000050064 | Construcción de redes eléctricas en zona rural de 13 municipios, en el marco del Proyecto Iluminando vidas del departamento de Cundinamarca | 2102045 | Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas | 5/239 | Conectar 1.000 usuarios al servicio de energía eléctrica en zona rural y urbana del departamento. | Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica | 1000 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 538531915 | 538531915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGIA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2017/000050036 | Implementación y expansión del servicio de gas combustible por redes para veredas y centros poblados del departamento de Cundinamarca | 2101009 | Redes de distribución de gas combustible construidas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 7200 |  |  | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 257418171 | 257418171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGIA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2017/000050036 | Implementación y expansión del servicio de gas combustible por redes para veredas y centros poblados del departamento de Cundinamarca | 2101016 | Redes domiciliarias de gas combustible instaladas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 7200 |  |  | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 56700000 | 56700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGIA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2019/000050073 | Ampliación de la Cobertura Del Servicio de Gas Combustible Domiciliario a Través de la financiación de la Conexión y la red Interna Para Usuarios de Barrios Periféricos, Veredas y Centros Poblados del Departamento de Cundinamarca | 2101015 | Redes internas de gas combustible instaladas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 7200 |  |  | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 276448527 | 276448527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R6132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGIA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2019/000050073 | Ampliación de la Cobertura Del Servicio de Gas Combustible Domiciliario a Través de la financiación de la Conexión y la red Interna Para Usuarios de Barrios Periféricos, Veredas y Centros Poblados del Departamento de Cundinamarca | 2101016 | Redes domiciliarias de gas combustible instaladas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 7200 |  |  | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 688351473 | 688351473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0