## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR:4:3-08-02-464 | Conectar 1.200 usuarios al servicio de energía eléctrica, mediante la implementación de redes eléctricas o energías alternativas. | IM | Usuarios Conectados | NUM | 1200 | 1261 | 50 |  | P>297019 | Ampliación de redes eléctricas o implementación de energías alternativas para la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona rural y urbana del Departamento de Cundinamarca |  | P>297019/03 | Redes domiciliaria de energia electrica instaladas | 1184882000 | 0 | Construccion de redes electricas | Conexión (Conectividad) | 7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 930000000 | 0 | 930000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR:4:3-08-02-464 | Conectar 1.200 usuarios al servicio de energía eléctrica, mediante la implementación de redes eléctricas o energías alternativas. | IM | Usuarios Conectados | NUM | 1200 | 1261 | 50 |  | P>297019 | Ampliación de redes eléctricas o implementación de energías alternativas para la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona rural y urbana del Departamento de Cundinamarca |  | P>297019/03 | Redes domiciliaria de energia electrica instaladas | 1184882000 | 0 | INTERVENTORIA | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR:4:3-08-02-464 | Conectar 1.200 usuarios al servicio de energía eléctrica, mediante la implementación de redes eléctricas o energías alternativas. | IM | Usuarios Conectados | NUM | 1200 | 1261 | 50 |  | P>297019 | Ampliación de redes eléctricas o implementación de energías alternativas para la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona rural y urbana del Departamento de Cundinamarca |  | P>297019/03 | Redes domiciliaria de energia electrica instaladas | 1184882000 | 0 | Realización de estudios y diseños redes eletricas | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 184882000 | 0 | 184882000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-376 | Potencializar 5 unidades básicas de atención al minero como mecanismo de promoción de la minería en Cundinamarca | MA | UBAM fortalecida | NUM | 5 | 4.75 | 5 |  | P>297020 | Fortalecimiento a las UBAM, mejoramiento a la asistencia técnica, el fomento y la promoción de la actividad minera en Cundinamarca |  | P>297020/04 | SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN ACTIVIDADES MINERAS | 177000000 | 0 | Asistencia técnica a las empresas, comunidad minera y entes con competencia en materia minera. | Número | 23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-376 | Potencializar 5 unidades básicas de atención al minero como mecanismo de promoción de la minería en Cundinamarca | MA | UBAM fortalecida | NUM | 5 | 4.75 | 5 |  | P>297020 | Fortalecimiento a las UBAM, mejoramiento a la asistencia técnica, el fomento y la promoción de la actividad minera en Cundinamarca |  | P>297020/04 | SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN ACTIVIDADES MINERAS | 177000000 | 0 | Contribuir en prevenir la minería ilegal y sus conflictos en el Departamento. | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 27000000 | 0 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-377 | Potencializar 5 unidades básicas de atención al minero como mecanismo de promoción de la minería en Cundinamarca | MA | UBAM fortalecida | NUM | 5 | 4.75 | 5 |  | P>297020 | Fortalecimiento a las UBAM, mejoramiento a la asistencia técnica, el fomento y la promoción de la actividad minera en Cundinamarca |  | P>297020/05 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA | 50000000 | 0 | Afianzar la producción más limpia minera, para el logro de los instrumentos ambientales y el desarrollo sostenible. | Número | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-377 | Potencializar 5 unidades básicas de atención al minero como mecanismo de promoción de la minería en Cundinamarca | MA | UBAM fortalecida | NUM | 5 | 4.75 | 5 |  | P>297020 | Fortalecimiento a las UBAM, mejoramiento a la asistencia técnica, el fomento y la promoción de la actividad minera en Cundinamarca |  | P>297020/05 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA | 50000000 | 0 | Fortalecer los procesos interinstitucionales dirigidos a la legalizacion y formalizacion minera. | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR:4:3-08-02-465 | Conectar 12.000 usuarios al servicio de gas domiciliario durante el cuatrienio. | IM | Usuarios conectados | NUM | 12000 | 17918 | 1757 |  | P>297021 | Implementación del servicio de gas combustible por redes para reducir la pobreza en centros poblados y barrios periféricos del Departamento de Cundinamarca |  | P>297021/08 | REDES DOMICILIARIAS DE GAS COMBUSTIBLE INSTALADAS | 900000000 | 0 | Cargos por conexión (Subsidios). | Número | 1384 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 900000000 | 0 | 900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6132 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR:4:3-08-02-464 | Conectar 1.200 usuarios al servicio de energía eléctrica, mediante la implementación de redes eléctricas o energías alternativas. | IM | Usuarios Conectados | NUM | 1200 | 1261 | 50 |  | P>297393 | Construcción de redes eléctricas en zona rural de 13 municipios, en el marco del Proyecto Iluminando vidas del departamento de Cundinamarca | X | P>297393/01 | Conexiones intradomiciliarias de energía | 824 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6132 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR:4:3-08-02-465 | Conectar 12.000 usuarios al servicio de gas domiciliario durante el cuatrienio. | IM | Usuarios conectados | NUM | 12000 | 17918 | 1757 |  | P>297456 | Implementación y expansión del servicio de gas combustible por redes para veredas y centros poblados del departamento de Cundinamarca | X | P>297456/01 | Redes de distribución de gas combustible construidas | 431550 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0