## PLAN ESTRATEGICO
COMPONENTE | SISTEMA (AREA) | ESTRATEGIA | oh |  | META ESTRATEGICA | RESPONSABLE | Disponibilidad de recursos | Limitación de recursos
|  |  | fecha de inicio | fecha de finalización
Gestión Documental | Documental | Implementación instrumentos Archivísticos TRD, TVD y PGD en Archivos de Gestión y Archivo Central. | 2020-08-25 | 2023-12-31 | Implementar las Herramientas Archivísticas con el fin de organizar física y técnicamente los expedientes que conforman el acervo documental de la Gobernación los procesos archivísticos estipulados por los entes rectores en cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de gestión documental, generando con ello la recuperación de la información y logrando la construcción de la memoria institucional de la entidad. | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental | Metodologicos, tecnologicos y economicos, profesionales, tiempo . | Economico, metodologico.
Gestión Documental | Documental | Actualización de las TRD- tablas de retención documental | 2020-08-25 | 2023-12-31 | Implementar las TRD- tablas de retención documental en elsector central de la Gobernación de Cundinamarca, aplicando la Ley 594 del año 2000 | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental | Metodologicos, tecnologicos y economicos, profesionales, tiempo . | Economico, metodologico.
Gestión Documental | Documental | Parametrización de las tablas de control de acceso | 2020-08-25 | 2023-12-31 | Implementar las tablas de control de acceso a la información en el sector central de la Gobernación de Cundinamarca, aplicando la Ley 594 del año 2000 | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental | Metodologicos, tecnologicos y economicos, profesionales, tiempo . | Economico, tecnologicos, metodologico.
Gestión Documental | Documental | Clasificar la información y establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos | 2020-08-25 | 2023-12-31 | Implementar el indice de clasificación de información reservada, en elsector central de la Gobernación de Cundinamarca, aplicando la Ley 594 del año 2000 | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental Secretaría de las TIC´S | Metodologicos, tecnologicos y economicos, profesionales, tiempo . | Economico, tecnologicos, metodologico.
Gestión Documental | Documental | Mejorar la calificación del PMA- Plan de Mejoramiento Archivistico | 2020-08-25 | 2021-12-31 | Implementar los requisitos estipulados dentro del plan de mejoramiento archivistico para cumplir con el 100% y subsanar en la totalidad. | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental | Metodologicos, tecnologicos y economicos, profesionales, tiempo . | Economico, tecnologicos, metodologico.
Gestión Documental | Documental | Ajustar los indicadores del proceso de Gestión Documental | 2020-08-25 | 2023-12-31 | Actualizar el programa y politica de gestión Documental como antecedente para iniciar con el proceso de revisión de los procedimientos y posteriormente la actualización de los indicadores de gestión. | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental Desarrollo organizacional | Metodologicos, tecnologicos y economicos, profesionales, tiempo . | Economico, tecnologicos, metodologico.
Gestión Documental | Documental | Sistema integrado de conservación- SIC Exposición, permanente o intermitente a factores de deterioro ambientales, biológicos, antrópicos y físico- químicos en la documentación producida por la Gobernación, durante todas las fases del ciclo vital del documento. | 2020-08-25 | 2023-12-31 | Implementar y poner en marcha el Sistema Integrado de Conservación y Preservación - SICYP que garantice la conservación física y funcional de la información producida por la Gobernación, desde su producción, durante su gestión y hasta su disposición final, en concordancia con los demás sistemas implementados por la entidad y la normatividad vigente | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental | Metodologicos, tecnologicos y economicos, profesionales, tiempo . | Economico, tecnologicos, metodologico.

## CUADROS DE MONITOREO
Proyectos estratégicos: | Gestión Documental
Estrategia: | Actualización de las TRD- tablas de retención documental
Responsables: | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental
Actividades y Acciones | Meta | Indicadores de Gestión | Periodicidad
1. Identificar la necesidad de actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD, conforme a lo estipulado en el Acuerdo 004 del 2019 – Art. 14. 2. Recopilar información pertinente para la actualización de las Tablas de Retención Documental – TRD. 3. Actualizar TRD y Cuadro de Clasificación Documental – CCD 4. Citar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación de la TRD actualizada. 5. Evaluar las TRD actualizadas, la Gobernación de Cundinamarca realizó la radicación de las tablas de retención documental al Archivo General de Nación el día 29 de noviembre del 2019 bajo número de radicado 1-2019-13914, para su respectiva convalidación. 6. El día 12 de febrero de 2020 se reunieron funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca y el grupo evaluador de documentos del AGN, con el objetivo de revisar las TRD, el cual solicitaron realizar los ajustes requeridos para continuar el proceso de convalidación. 7. Para el día 27 de febrero se realizó la segunda mesa de trabajo, con el fin de analizar los ajustes solicitados por el grupo evaluador, una vez revisado el instrumento archivístico se evidenció que la entidad no corrigió la totalidad de los ajustes; por lo tanto, se programó otra mesa de trabajo para generar los cambios consignados en el concepto técnico. 8. En la mesa de trabajo No. 3 programada virtualmente por el Archivo General de la Nación, el día 03 de abril de 2020, en el cual revisaron el instrumento archivístico y concluyeron que la entidad realizó fraccionadamente los ajustes solicitados en el concepto de evaluación. 9. Por tal motivo, el Archivo General de la Nación el día 12 de agosto del presente año, envió la citación a través del correo electrónico para la mesa de trabajo con el fin de socializar el instrumento archivístico TRD como última instancia, previa a la sustentación ante el comité evaluador de documentos del AGN, programada para el día 26 de agosto a las 3:00 de la tarde. | Implementar las TRD- tablas de retención documental en elsector central de la Gobernación de Cundinamarca, aplicando la Ley 594 del año 2000 |  | 4 años
Proyectos estratégicos: | Gestión Documental
Estrategia: | Parametrización de las tablas de control de acceso
Responsables: | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental
Actividades y Acciones | Meta | Indicadores de Gestión | Periodicidad
| Implementar las tablas de control de acceso a la información en el sector central de la Gobernación de Cundinamarca, aplicando la Ley 594 del año 2000 |  | 4 años
Proyectos estratégicos: | Gestión Documental
Estrategia: | Clasificar la información y establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos
Responsables: | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental Secretaría de las TIC´S
Actividades y Acciones | Meta | Indicadores de Gestión | Periodicidad
| Implementar el indice de clasificación de información reservada, en elsector central de la Gobernación de Cundinamarca, aplicando la Ley 594 del año 2000 |  | 4 años
Proyectos estratégicos: | Gestión Documental
Estrategia: | Mejorar la calificación del PMA- Plan de Mejoramiento Archivistico
Responsables: | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental
Actividades y Acciones | Meta | Indicadores de Gestión | Periodicidad
| Implementar los requisitos estipulados dentro del plan de mejoramiento archivistico para cumplir con el 100% y subsanar en la totalidad. |  | 4 años
Proyectos estratégicos: | Gestión Documental
Estrategia: | Ajustar los indicadores del proceso de Gestión Documental
Responsables: | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental Desarrollo organizacional
Actividades y Acciones | Meta | Indicadores de Gestión | Periodicidad
| Actualizar el programa y politica de gestión Documental como antecedente para iniciar con el proceso de revisión de los procedimientos y posteriormente la actualización de los indicadores de gestión. |  | 4 años
Proyectos estratégicos: | Gestión Documental
Estrategia: | Sistema integrado de conservación- SIC Exposición, permanente o intermitente a factores de deterioro ambientales, biológicos, antrópicos y físico- químicos en la documentación producida por la Gobernación, durante todas las fases del ciclo vital del documento.
Responsables: | Secretaría General- Dirección de Gestión Documental
Actividades y Acciones | Meta | Indicadores de Gestión | Periodicidad
| Implementar y poner en marcha el Sistema Integrado de Conservación y Preservación - SICYP que garantice la conservación física y funcional de la información producida por la Gobernación, desde su producción, durante su gestión y hasta su disposición final, en concordancia con los demás sistemas implementados por la entidad y la normatividad vigente |  | 4 años