## Sheet1
Tipo | Código | Desccripción | Programado Físico Vigencia | Uni. Medida | Fecha Inicio | Duración (meses) | Dirección | Pendiente Prog POAI | Apropiación POAI | Con recursos POAI | Rec Propios Descent | Gestión no incorporada | En especie | Total valor programado en PA
Centro Gestor Responsable | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 0 |  |  | 0 |  | -646376819 | 17705029247 | 18351406066 | 0 | 64761345 | 0 | 18416167411
Proyecto | E>2970410068 | Construcción de 32 viviendas urbanas centro poblado de San Carlos municipio de Caparrapí | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 161676695 | 161676695 | 0 | 0 | 0 | 161676695
Producto | E>2970410068/01 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 161676695 | 161676695 | 0 | 0 | 0 | 161676695
Actividad | E>2970410068/01 0042 | URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS POTABLE | 32 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 5300115 | 0 | 0 | 0 | 5300115
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 32 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 5300115 | 0 | 0 | 0 | 5300115
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 32 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 5300115 | 0 | 0 | 0 | 5300115
Actividad | E>2970410068/01 0041 | URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS | 32 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 4454160 | 0 | 0 | 0 | 4454160
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 32 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 4454160 | 0 | 0 | 0 | 4454160
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 32 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 4454160 | 0 | 0 | 0 | 4454160
Actividad | E>2970410068/01 0040 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS RED DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO | 32 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 5939685 | 0 | 0 | 0 | 5939685
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 32 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 5939685 | 0 | 0 | 0 | 5939685
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 32 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 5939685 | 0 | 0 | 0 | 5939685
Actividad | E>2970410068/01 0039 | OBRAS DE URBANISMO ANDENES-SARDINELES | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 14362801 | 0 | 0 | 0 | 14362801
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 14362801 | 0 | 0 | 0 | 14362801
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 14362801 | 0 | 0 | 0 | 14362801
Actividad | E>2970410068/01 0038 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | 22.5 | M2 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1146803 | 0 | 0 | 0 | 1146803
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 22.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1146803 | 0 | 0 | 0 | 1146803
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 22.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1146803 | 0 | 0 | 0 | 1146803
Actividad | E>2970410068/01 0037 | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO | 22.5 | M2 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 3237935 | 0 | 0 | 0 | 3237935
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 22.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3237935 | 0 | 0 | 0 | 3237935
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 22.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3237935 | 0 | 0 | 0 | 3237935
Actividad | E>2970410068/01 0036 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-.80 | 20 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 3389924 | 0 | 0 | 0 | 3389924
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 3389924 | 0 | 0 | 0 | 3389924
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 3389924 | 0 | 0 | 0 | 3389924
Actividad | E>2970410068/01 0035 | PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | 30.5 | M2 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 7624948 | 0 | 0 | 0 | 7624948
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 30.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7624948 | 0 | 0 | 0 | 7624948
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 30.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7624948 | 0 | 0 | 0 | 7624948
Actividad | E>2970410068/01 0034 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | 35.8 | M2 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 2454791 | 0 | 0 | 0 | 2454791
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 35.8 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2454791 | 0 | 0 | 0 | 2454791
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 35.8 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2454791 | 0 | 0 | 0 | 2454791
Actividad | E>2970410068/01 0033 | ELECTRICOS 32 VIVIENDAS | 8 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 18021181 | 0 | 0 | 0 | 18021181
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 18021181 | 0 | 0 | 0 | 18021181
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 18021181 | 0 | 0 | 0 | 18021181
Actividad | E>2970410068/01 0032 | Lavadero en cemento ,60*,60*,60 m | 4 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1563407 | 0 | 0 | 0 | 1563407
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1563407 | 0 | 0 | 0 | 1563407
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1563407 | 0 | 0 | 0 | 1563407
Actividad | E>2970410068/01 0031 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | 8 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 93573 | 0 | 0 | 0 | 93573
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 93573 | 0 | 0 | 0 | 93573
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 93573 | 0 | 0 | 0 | 93573
Actividad | E>2970410068/01 0030 | JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) | 4 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 588049 | 0 | 0 | 0 | 588049
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 588049 | 0 | 0 | 0 | 588049
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 588049 | 0 | 0 | 0 | 588049
Actividad | E>2970410068/01 0029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA | 4 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 387819 | 0 | 0 | 0 | 387819
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 387819 | 0 | 0 | 0 | 387819
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 387819 | 0 | 0 | 0 | 387819
Actividad | E>2970410068/01 0028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | 4 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 664312 | 0 | 0 | 0 | 664312
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 664312 | 0 | 0 | 0 | 664312
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 664312 | 0 | 0 | 0 | 664312
Actividad | E>2970410068/01 0027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | 4 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1441050 | 0 | 0 | 0 | 1441050
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1441050 | 0 | 0 | 0 | 1441050
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1441050 | 0 | 0 | 0 | 1441050
Actividad | E>2970410068/01 0026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | 4 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1189369 | 0 | 0 | 0 | 1189369
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1189369 | 0 | 0 | 0 | 1189369
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1189369 | 0 | 0 | 0 | 1189369
Actividad | E>2970410068/01 0025 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | 20 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1956613 | 0 | 0 | 0 | 1956613
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1956613 | 0 | 0 | 0 | 1956613
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1956613 | 0 | 0 | 0 | 1956613
Actividad | E>2970410068/01 0024 | RED SANITARIA PVC-S 3" | 8 | M | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 331374 | 0 | 0 | 0 | 331374
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 8 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 331374 | 0 | 0 | 0 | 331374
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 8 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 331374 | 0 | 0 | 0 | 331374
Actividad | E>2970410068/01 0023 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | 4 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 418794 | 0 | 0 | 0 | 418794
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 418794 | 0 | 0 | 0 | 418794
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 418794 | 0 | 0 | 0 | 418794
Actividad | E>2970410068/01 0022 | RED SANITARIA PVC-S 4" | 27.6 | M | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1552014 | 0 | 0 | 0 | 1552014
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 27.6 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 1552014 | 0 | 0 | 0 | 1552014
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 27.6 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 1552014 | 0 | 0 | 0 | 1552014
Actividad | E>2970410068/01 0021 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40 | 4 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1109221 | 0 | 0 | 0 | 1109221
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1109221 | 0 | 0 | 0 | 1109221
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1109221 | 0 | 0 | 0 | 1109221
Actividad | E>2970410068/01 0020 | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | 4 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1330292 | 0 | 0 | 0 | 1330292
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1330292 | 0 | 0 | 0 | 1330292
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1330292 | 0 | 0 | 0 | 1330292
Actividad | E>2970410068/01 0019 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | 20 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1434783 | 0 | 0 | 0 | 1434783
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1434783 | 0 | 0 | 0 | 1434783
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 1434783 | 0 | 0 | 0 | 1434783
Actividad | E>2970410068/01 0018 | RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" | 48 | M | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1301556 | 0 | 0 | 0 | 1301556
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 48 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 1301556 | 0 | 0 | 0 | 1301556
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 48 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 1301556 | 0 | 0 | 0 | 1301556
Actividad | E>2970410068/01 0017 | REGISTRO 1/2" | 8 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 569357 | 0 | 0 | 0 | 569357
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 569357 | 0 | 0 | 0 | 569357
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 569357 | 0 | 0 | 0 | 569357
Actividad | E>2970410068/01 0016 | CABALLETE GALVANIZADO CAL 26 D = ,30 | 12.3 | M | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 246361 | 0 | 0 | 0 | 246361
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 12.3 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 246361 | 0 | 0 | 0 | 246361
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 12.3 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 246361 | 0 | 0 | 0 | 246361
Actividad | E>2970410068/01 0015 | TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA | 105 | M2 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 5870092 | 0 | 0 | 0 | 5870092
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 105 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5870092 | 0 | 0 | 0 | 5870092
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 105 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5870092 | 0 | 0 | 0 | 5870092
Actividad | E>2970410068/01 0014 | Muro en bloque estructural No.5 e=0,12m | 394.4 | M2 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 17581688 | 0 | 0 | 0 | 17581688
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 394.4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17581688 | 0 | 0 | 0 | 17581688
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 394.4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17581688 | 0 | 0 | 0 | 17581688
Actividad | E>2970410068/01 0013 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | 10.2 | M2 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1195506 | 0 | 0 | 0 | 1195506
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 10.2 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1195506 | 0 | 0 | 0 | 1195506
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 10.2 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1195506 | 0 | 0 | 0 | 1195506
Actividad | E>2970410068/01 0012 | Suministro y montaje de perfiles C en lámina 80*40*15mm, 2mm, incl. anclajes, tornilleria, pintura alquidica anticorrosiva y platinería. | 73.9 | M | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1678094 | 0 | 0 | 0 | 1678094
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 73.9 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 1678094 | 0 | 0 | 0 | 1678094
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 73.9 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 1678094 | 0 | 0 | 0 | 1678094
Actividad | E>2970410068/01 0011 | Suministro y montaje de perfiles Tipo placafacil, incl. Bloquelón de arcilla y torta concreto 3500 PSI ,05m | 85.7 | M2 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 7980563 | 0 | 0 | 0 | 7980563
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 85.7 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7980563 | 0 | 0 | 0 | 7980563
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 85.7 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7980563 | 0 | 0 | 0 | 7980563
Actividad | E>2970410068/01 0010 | PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M) | 48 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 2911507 | 0 | 0 | 0 | 2911507
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 48 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 2911507 | 0 | 0 | 0 | 2911507
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 48 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 2911507 | 0 | 0 | 0 | 2911507
Actividad | E>2970410068/01 0009 | VIGA AÉREA 3500 PSI | 2.7 | M3 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 3025689 | 0 | 0 | 0 | 3025689
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 2.7 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3025689 | 0 | 0 | 0 | 3025689
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 2.7 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3025689 | 0 | 0 | 0 | 3025689
Actividad | E>2970410068/01 0008 | DOVELA, GROUTING 3000 PSI | 538.3 | M | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 6551017 | 0 | 0 | 0 | 6551017
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 538.3 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 6551017 | 0 | 0 | 0 | 6551017
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 538.3 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 6551017 | 0 | 0 | 0 | 6551017
Actividad | E>2970410068/01 0007 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | 10.4 | M3 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 9146303 | 0 | 0 | 0 | 9146303
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 10.4 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9146303 | 0 | 0 | 0 | 9146303
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 10.4 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9146303 | 0 | 0 | 0 | 9146303
Actividad | E>2970410068/01 0006 | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | 85.3 | M3 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 5492509 | 0 | 0 | 0 | 5492509
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 85.3 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5492509 | 0 | 0 | 0 | 5492509
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 85.3 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5492509 | 0 | 0 | 0 | 5492509
Actividad | E>2970410068/01 0005 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | 252.4 | KG | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1829825 | 0 | 0 | 0 | 1829825
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 252.4 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 1829825 | 0 | 0 | 0 | 1829825
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 252.4 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 1829825 | 0 | 0 | 0 | 1829825
Actividad | E>2970410068/01 0004 | ACERO FIGURADO 60000 PS | 2375.2 | KG | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 12374960 | 0 | 0 | 0 | 12374960
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 2375.2 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 12374960 | 0 | 0 | 0 | 12374960
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 2375.2 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 12374960 | 0 | 0 | 0 | 12374960
Actividad | E>2970410068/01 0003 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | 17.3 | M3 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 2682354 | 0 | 0 | 0 | 2682354
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 17.3 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2682354 | 0 | 0 | 0 | 2682354
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 17.3 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2682354 | 0 | 0 | 0 | 2682354
Actividad | E>2970410068/01 0002 | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | 24.7 | M3 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 734669 | 0 | 0 | 0 | 734669
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 24.7 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 734669 | 0 | 0 | 0 | 734669
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 24.7 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 734669 | 0 | 0 | 0 | 734669
Actividad | E>2970410068/01 0001 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | 115.3 | M2 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 511632 | 0 | 0 | 0 | 511632
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 115.3 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 511632 | 0 | 0 | 0 | 511632
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 115.3 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 511632 | 0 | 0 | 0 | 511632
Proyecto | P>297035 | Apoyo a la construcciòn y/o adquisiciòn de vivienda para poblaciòn en situaciòn de desplazamiento en los municipios del Departamento Cundinamarca | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21986012 | 21986012 | 0 | 0 | 0 | 21986012
Producto | P>297035/01 | FAMILIAS VCA APOYADAS EN EN SU CONSTRUCCIÒN Y/O ADQUISICIÒN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21986012 | 21986012 | 0 | 0 | 0 | 21986012
Actividad | P>297035/01 0008 | INTERVENTORIA | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 21986012 | 0 | 0 | 0 | 21986012
Centro Gestor Ejecutor | R1131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 21986012 | 0 | 0 | 0 | 21986012
Meta | GR4:3-08-01-435 | Apoyar la construcción o adquisición de 250 viviendas de interés prioritario urbana o rural con destino a población VCA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 21986012 | 0 | 0 | 0 | 21986012
Proyecto | P>297037 | Apoyo al mejoramiento de vivienda urbana y rural y de entornos (renovaciòn urbana) en los 116 municipios del Departamento Cundinamarca | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1917537502 | 1917537502 | 0 | 0 | 0 | 1917537502
Producto | P>297037/01 | VIVIENDAS URBANAS Y RURALES MEJORADAS | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 280759026 | 280759026 | 0 | 0 | 0 | 280759026
Actividad | P>297037/01 0054 | INTERVENTORIA | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 280759026 | 0 | 0 | 0 | 280759026
Centro Gestor Ejecutor | R1131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 280759026 | 0 | 0 | 0 | 280759026
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 280759026 | 0 | 0 | 0 | 280759026
Producto | P>297037/02 | ENTORNOS Y ASENTAMIENTOS URBANOS MEJORADOS | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 93232530 | 93232530 | 0 | 0 | 0 | 93232530
Actividad | P>297037/02 0053 | INTERVENTORIA | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 93232530 | 0 | 0 | 0 | 93232530
Centro Gestor Ejecutor | R1131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 93232530 | 0 | 0 | 0 | 93232530
Meta | GR4:3-08-01-436 | Dotar de infraestructura urbanística a 3 000 viviendas ubicadas en asentamientos urbanos con características de subnormalidad | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 93232530 | 0 | 0 | 0 | 93232530
Producto | P>297037/05 | VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANAS MEJORADAS | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1543000000 | 1543000000 | 0 | 0 | 0 | 1543000000
Actividad | P>297037/05 0048 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE FACHADAS | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES | 0 | 0 | 1495000000 | 0 | 0 | 0 | 1495000000
Centro Gestor Ejecutor | 1223 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA "ICCU" | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 1495000000 | 0 | 0 | 0 | 1495000000
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 1495000000 | 0 | 0 | 0 | 1495000000
Actividad | P>297037/05 0036 | INTERVENTORIA | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES | 0 | 0 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 48000000
Centro Gestor Ejecutor | 1223 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA "ICCU" | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 48000000
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 48000000
Producto | P>297037/07 | VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL RURAL MEJORADAS (PASIVO EXIGIBLE) | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 545946 | 545946 | 0 | 0 | 0 | 545946
Actividad | P>297037/07 0057 | CONSTRUCCION DE COCINAS RURALES | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 545946 | 0 | 0 | 0 | 545946
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 545946 | 0 | 0 | 0 | 545946
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 545946 | 0 | 0 | 0 | 545946
Proyecto | P>297041 | Apoyo a la construcciòn y adquisiciòn de vivienda de interés social y prioritario urbana y rural en los 116 municipios del Departamento Cundinamarca | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7615189179 | 7615189179 | 0 | 64761345 | 0 | 7679950524
Producto | P>297041/03 | VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO RURALES APOYADAS EN SU CONSTRUCCIÒN Y ADQUISICIÒN | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 541631623 | 541631623 | 0 | 0 | 0 | 541631623
Actividad | P>297041/03 0072 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS VIP RURAL | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 297986203 | 0 | 0 | 0 | 297986203
Centro Gestor Ejecutor | R1131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 297986203 | 0 | 0 | 0 | 297986203
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 297986203 | 0 | 0 | 0 | 297986203
Actividad | P>297041/03 0071 | INTERVENTORIA | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 243645420 | 0 | 0 | 0 | 243645420
Centro Gestor Ejecutor | R1131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 243645420 | 0 | 0 | 0 | 243645420
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 243645420 | 0 | 0 | 0 | 243645420
Producto | P>297041/08 | VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO URBANAS CONSTRUIDAS | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7073557556 | 7073557556 | 0 | 0 | 0 | 7073557556
Actividad | P>297041/08 0014 | INTERVENTORIA | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 108697683 | 0 | 0 | 0 | 108697683
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 108697683 | 0 | 0 | 0 | 108697683
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 108697683 | 0 | 0 | 0 | 108697683
Actividad | P>297041/08 0068 | SUBSIDIOS | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 3074050810 | 0 | 0 | 0 | 3074050810
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 3074050810 | 0 | 0 | 0 | 3074050810
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 3074050810 | 0 | 0 | 0 | 3074050810
Actividad | P>297041/08 0012 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 792062094 | 0 | 0 | 0 | 792062094
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 792062094 | 0 | 0 | 0 | 792062094
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 792062094 | 0 | 0 | 0 | 792062094
Actividad | P>297041/08 0008 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANAS VIP | 0 | Num | 2019-01-01 | 12 | SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES | 0 | 0 | 1275000000 | 0 | 0 | 0 | 1275000000
Centro Gestor Ejecutor | 1223 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA "ICCU" | 0 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 1275000000 | 0 | 0 | 0 | 1275000000
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 0 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 1275000000 | 0 | 0 | 0 | 1275000000
Actividad | P>297041/08 0008 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANAS VIP | 3250 | Num | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 1823746969 | 0 | 0 | 0 | 1823746969
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 3250 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 1823746969 | 0 | 0 | 0 | 1823746969
Meta | GR4:3-08-01-432 | Gestionar y/o apoyar el acceso a 15.000 unidades de vivienda de interés social y/o prioritario urbana en el departamento. | 3250 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 1823746969 | 0 | 0 | 0 | 1823746969
Producto | P>297041/12 | 4001014 - VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANAS CONSTRUIDAS | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64761345 | 0 | 64761345
Actividad | P>297041/12 0027 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANAS VIS | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 64761345 | 0 | 64761345
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64761345 | 0 | 64761345
Meta | GR4:3-08-01-434 | Apoyar la terminación de 7 proyectos de vivienda inconclusos de iniciativa comunitaria en el departamento | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64761345 | 0 | 64761345
Proyecto | P>297266 | Mejoramiento de viviendas rurales de la provincia de Ubaté - Cundinamarca | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 969258314 | 969258314 | 0 | 0 | 0 | 969258314
Producto | P>297266/01 | Viviendas de interés social rural mejoradas | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 969258314 | 969258314 | 0 | 0 | 0 | 969258314
Actividad | P>297266/01 0013 | Construcción de 6 cocinas en el Municipio de Ubaté | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 11962670 | 0 | 0 | 0 | 11962670
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 11962670 | 0 | 0 | 0 | 11962670
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 11962670 | 0 | 0 | 0 | 11962670
Actividad | P>297266/01 0014 | Construcción de 6 unidades sanitarias en el Municipio de Ubaté | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 36596532 | 0 | 0 | 0 | 36596532
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 36596532 | 0 | 0 | 0 | 36596532
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 36596532 | 0 | 0 | 0 | 36596532
Actividad | P>297266/01 0004 | Construcción de 6 cocinas en el Municipio de Lenguazaque | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 27355060 | 0 | 0 | 0 | 27355060
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 27355060 | 0 | 0 | 0 | 27355060
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 27355060 | 0 | 0 | 0 | 27355060
Actividad | P>297266/01 0007 | Construcción de 8 cocinas en el Municipio de Fuquene | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 53810092 | 0 | 0 | 0 | 53810092
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 53810092 | 0 | 0 | 0 | 53810092
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 53810092 | 0 | 0 | 0 | 53810092
Actividad | P>297266/01 0018 | Construcción de 11 cocinas en el Municipio de Cucunuba | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 40911468 | 0 | 0 | 0 | 40911468
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 40911468 | 0 | 0 | 0 | 40911468
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 40911468 | 0 | 0 | 0 | 40911468
Actividad | P>297266/01 0010 | Construcción de 12 cocinas en el Municipio de Sutatausa | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 15694846 | 0 | 0 | 0 | 15694846
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 15694846 | 0 | 0 | 0 | 15694846
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 15694846 | 0 | 0 | 0 | 15694846
Actividad | P>297266/01 0015 | Construcción de 13 habitaciones en el Municipio de Ubaté | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 51912498 | 0 | 0 | 0 | 51912498
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 51912498 | 0 | 0 | 0 | 51912498
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 51912498 | 0 | 0 | 0 | 51912498
Actividad | P>297266/01 0005 | Construcción de 14 habitaciones en el Municipio de Lenguazaque | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 45696736 | 0 | 0 | 0 | 45696736
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 45696736 | 0 | 0 | 0 | 45696736
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 45696736 | 0 | 0 | 0 | 45696736
Actividad | P>297266/01 0006 | Construcción de 15 habitaciones en el Municipio de Carmen de Carupa | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 53848932 | 0 | 0 | 0 | 53848932
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 53848932 | 0 | 0 | 0 | 53848932
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 53848932 | 0 | 0 | 0 | 53848932
Actividad | P>297266/01 0008 | Construcción de 16 pisos antibacteriales en el Municipio de Fuquene | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 28931092 | 0 | 0 | 0 | 28931092
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 28931092 | 0 | 0 | 0 | 28931092
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 28931092 | 0 | 0 | 0 | 28931092
Actividad | P>297266/01 0016 | Construcción de 20 habitaciones en el Municipio de Susa | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 71171881 | 0 | 0 | 0 | 71171881
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 71171881 | 0 | 0 | 0 | 71171881
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 71171881 | 0 | 0 | 0 | 71171881
Actividad | P>297266/01 0017 | Construcción de 29 habitaciones en el Municipio de Cucunuba | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 104632541 | 0 | 0 | 0 | 104632541
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 104632541 | 0 | 0 | 0 | 104632541
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 104632541 | 0 | 0 | 0 | 104632541
Actividad | P>297266/01 0012 | Construcción de 30 habitaciones en el Municipio de Sutatausa | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 54559839 | 0 | 0 | 0 | 54559839
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 54559839 | 0 | 0 | 0 | 54559839
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 54559839 | 0 | 0 | 0 | 54559839
Actividad | P>297266/01 0003 | Construcción de 60 habitaciones en el Municipio de Guachetá | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 193774848 | 0 | 0 | 0 | 193774848
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 193774848 | 0 | 0 | 0 | 193774848
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 193774848 | 0 | 0 | 0 | 193774848
Actividad | P>297266/01 0002 | Construcción de 22 cocinas en el Municipio de Guachetá | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 86012007 | 0 | 0 | 0 | 86012007
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 86012007 | 0 | 0 | 0 | 86012007
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 86012007 | 0 | 0 | 0 | 86012007
Actividad | P>297266/01 0001 | INTERVENTORIA | 1 | UN | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 92387272 | 0 | 0 | 0 | 92387272
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 92387272 | 0 | 0 | 0 | 92387272
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 92387272 | 0 | 0 | 0 | 92387272
Proyecto | P>297294 | Construcción de viviendas nuevas rurales en el Departamento de Cundinamarca | 0 |  |  | 0 |  | -646376819 | 5337402206 | 5983779025 | 0 | 0 | 0 | 5983779025
Producto | P>297294/01 | CONSTRUIR VIVIENDAS NUEVAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ALBAN, EL PEÑON, LA PALMA, PACHO, PAIME, SAN CAYETANO, TOPAIPI, VERGARA, VILLAGOMEZ, YACOPI, ZIPAQUIRÁ | 0 |  |  | 0 |  | -646376819 | 5337402206 | 5983779025 | 0 | 0 | 0 | 5983779025
Actividad | P>297294/01 0012 | A.I.U | 0.1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 128006047 | 0 | 0 | 0 | 128006047
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 128006047 | 0 | 0 | 0 | 128006047
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 128006047 | 0 | 0 | 0 | 128006047
Actividad | P>297294/01 0010 | PISOS ACABADOS , ENCHAPES | 0.1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 16066548 | 0 | 0 | 0 | 16066548
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 16066548 | 0 | 0 | 0 | 16066548
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 16066548 | 0 | 0 | 0 | 16066548
Actividad | P>297294/01 0009 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0.1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 21430624 | 0 | 0 | 0 | 21430624
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 21430624 | 0 | 0 | 0 | 21430624
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 21430624 | 0 | 0 | 0 | 21430624
Actividad | P>297294/01 0008 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0.1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 22503394 | 0 | 0 | 0 | 22503394
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 22503394 | 0 | 0 | 0 | 22503394
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 22503394 | 0 | 0 | 0 | 22503394
Actividad | P>297294/01 0007 | CARPINTERIA METALICA | 0.1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 68664524 | 0 | 0 | 0 | 68664524
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 68664524 | 0 | 0 | 0 | 68664524
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 68664524 | 0 | 0 | 0 | 68664524
Actividad | P>297294/01 0006 | CUBIERTA | 0.1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 109208247 | 0 | 0 | 0 | 109208247
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 109208247 | 0 | 0 | 0 | 109208247
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 109208247 | 0 | 0 | 0 | 109208247
Actividad | P>297294/01 0005 | MAMPOSTERIA | 0.1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 52339137 | 0 | 0 | 0 | 52339137
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 52339137 | 0 | 0 | 0 | 52339137
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 52339137 | 0 | 0 | 0 | 52339137
Actividad | P>297294/01 0004 | ESCTRUCTURAS EN CONCRETO | 0.1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 129530335 | 0 | 0 | 0 | 129530335
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 129530335 | 0 | 0 | 0 | 129530335
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 129530335 | 0 | 0 | 0 | 129530335
Actividad | P>297294/01 0003 | DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 0.1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 18626883 | 0 | 0 | 0 | 18626883
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 18626883 | 0 | 0 | 0 | 18626883
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 18626883 | 0 | 0 | 0 | 18626883
Actividad | P>297294/01 0002 | CIMIENTOS | 0.1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 67457881 | 0 | 0 | 0 | 67457881
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 67457881 | 0 | 0 | 0 | 67457881
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 67457881 | 0 | 0 | 0 | 67457881
Actividad | P>297294/01 0001 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | 0.1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 6196600 | 0 | 0 | 0 | 6196600
Centro Gestor Ejecutor | 1131 | SECRETARÍ DEL HÁBITAT Y VIVIENDA | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 6196600 | 0 | 0 | 0 | 6196600
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 6196600 | 0 | 0 | 0 | 6196600
Actividad | P>297294/01 0012 | A.I.U | 0.9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 981745256 | 0 | 0 | 0 | 981745256
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 981745256 | 0 | 0 | 0 | 981745256
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 981745256 | 0 | 0 | 0 | 981745256
Actividad | P>297294/01 0011 | INTERVENTORIA | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 435022511 | 0 | 0 | 0 | 435022511
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 435022511 | 0 | 0 | 0 | 435022511
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 435022511 | 0 | 0 | 0 | 435022511
Actividad | P>297294/01 0010 | PISOS ACABADOS , ENCHAPES | 0.9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 123262413 | 0 | 0 | 0 | 123262413
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 123262413 | 0 | 0 | 0 | 123262413
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 123262413 | 0 | 0 | 0 | 123262413
Actividad | P>297294/01 0009 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0.9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 164483822 | 0 | 0 | 0 | 164483822
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 164483822 | 0 | 0 | 0 | 164483822
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 164483822 | 0 | 0 | 0 | 164483822
Actividad | P>297294/01 0008 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0.9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 172372782 | 0 | 0 | 0 | 172372782
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 172372782 | 0 | 0 | 0 | 172372782
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 172372782 | 0 | 0 | 0 | 172372782
Actividad | P>297294/01 0007 | CARPINTERIA METALICA | 0.9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 526615481 | 0 | 0 | 0 | 526615481
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 526615481 | 0 | 0 | 0 | 526615481
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 526615481 | 0 | 0 | 0 | 526615481
Actividad | P>297294/01 0006 | CUBIERTA | 0.9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 838121061 | 0 | 0 | 0 | 838121061
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 838121061 | 0 | 0 | 0 | 838121061
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 838121061 | 0 | 0 | 0 | 838121061
Actividad | P>297294/01 0005 | MAMPOSTERIA | 0.9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 401715534 | 0 | 0 | 0 | 401715534
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 401715534 | 0 | 0 | 0 | 401715534
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 401715534 | 0 | 0 | 0 | 401715534
Actividad | P>297294/01 0004 | ESCTRUCTURAS EN CONCRETO | 0.9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 994821645 | 0 | 0 | 0 | 994821645
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 994821645 | 0 | 0 | 0 | 994821645
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 994821645 | 0 | 0 | 0 | 994821645
Actividad | P>297294/01 0003 | DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 0.9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 142719205 | 0 | 0 | 0 | 142719205
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 142719205 | 0 | 0 | 0 | 142719205
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 142719205 | 0 | 0 | 0 | 142719205
Actividad | P>297294/01 0002 | CIMIENTOS | 0.9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 515391454 | 0 | 0 | 0 | 515391454
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 515391454 | 0 | 0 | 0 | 515391454
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 515391454 | 0 | 0 | 0 | 515391454
Actividad | P>297294/01 0001 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | 0.9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 47477641 | 0 | 0 | 0 | 47477641
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 47477641 | 0 | 0 | 0 | 47477641
Meta | GR4:3-08-01-433 | Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de vivienda rural en el departamento. | 0.9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 47477641 | 0 | 0 | 0 | 47477641
Proyecto | P>297657 | Mejoramiento de vivienda rural en los Municipios de Cucunubá, Jerusalen, Quebradanegra y Viotá - Departamento de Cundinamarca | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1681979339 | 1681979339 | 0 | 0 | 0 | 1681979339
Producto | P>297657/01 | Viviendas de interés social rural mejoradas | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1681979339 | 1681979339 | 0 | 0 | 0 | 1681979339
Actividad | P>297657/01 0009 | Interventoria | 0 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 0 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 0 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297657/01 0008 | Construcción de 89 mejoramientos dobles - habitaciones y cocinas en el Municipio de Viotá | 89 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 419016163 | 0 | 0 | 0 | 419016163
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 89 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 419016163 | 0 | 0 | 0 | 419016163
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 89 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 419016163 | 0 | 0 | 0 | 419016163
Actividad | P>297657/01 0007 | Construcción de 103 habitaciones en el Municipio de Viotá | 103 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 274936705 | 0 | 0 | 0 | 274936705
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 103 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 274936705 | 0 | 0 | 0 | 274936705
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 103 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 274936705 | 0 | 0 | 0 | 274936705
Actividad | P>297657/01 0006 | Construcción de 32 cocinas en el Municipio de Viotá | 32 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 80031859 | 0 | 0 | 0 | 80031859
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 32 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 80031859 | 0 | 0 | 0 | 80031859
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 32 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 80031859 | 0 | 0 | 0 | 80031859
Actividad | P>297657/01 0005 | Construcción de 9 pisos antibacteriales en el Municipio de Quebradanegra | 9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297657/01 0004 | Construcción de 60 mejoramientos dobles - habitaciones y cocinas en el Municipio de Quebradanegra | 60 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 476640991 | 0 | 0 | 0 | 476640991
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 60 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 476640991 | 0 | 0 | 0 | 476640991
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 60 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 476640991 | 0 | 0 | 0 | 476640991
Actividad | P>297657/01 0003 | Construcción de 52 habitaciones en el Municipio de Jerusalén | 52 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 364764805 | 0 | 0 | 0 | 364764805
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 52 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 364764805 | 0 | 0 | 0 | 364764805
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 52 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 364764805 | 0 | 0 | 0 | 364764805
Actividad | P>297657/01 0002 | Construcción de 9 habitaciones en el Municipio de Cucunubá | 9 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 66588816 | 0 | 0 | 0 | 66588816
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 66588816 | 0 | 0 | 0 | 66588816
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 9 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 66588816 | 0 | 0 | 0 | 66588816
Actividad | P>297657/01 0001 | Construcción de 7 cocinas en el Municipio de Cucunubá | 7 | Num | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centro Gestor Ejecutor | 6131 |  | 7 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta | GR4:3-08-01-437 | Gestionar y apoyar el mejoramiento de 7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio en el departamento. | 7 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0