## Plan Indicativo 2022 (hidden)
# META | PRODUCTO | TIPO DE RECURSO | % CUMPLIMIENTO | EJECUTADO CUATRIENIO (A 31/AGO/21) | 2022 Programado Fisico | 2022 Programado Financiero
278 | Reforestar 150 hectáreas de áreas degradadas en los municipios de la Cuenca del Rio Bogotá. | Propios Departamento | 0% | 0 | 64 | 396272207 | Revisar la programación 2021 (60Ha) si se va a cumplir
279 | Implementar 6 viveros forestales de carácter regional. | Propios Departamento | 33.33% | 2 | 2 | 50000000 | Revisar vigencia 2020 (1 vivero) no se cumplió y vigencia 2021 (3 víveros)
280 | Implementar 2 proyectos de recuperación de ecosistemas lagunares en el departamento. | Propios Departamento | 100% | 2 | 0 | 310596059 | Meta cumplida 100%
281 | Implementar 4 estrategias de conservación en corredores ambientales. | Propios Departamento | 25% | 1 | 2 | 100000000
282 | Conservar 10.000 hectáreas localizadas en áreas de importancia hídrica. | Propios Departamento | 13.06% | 1306.19 | 3500 | 12854324550 | Está en trámite vigencia futura para el año 2022 de $2.500.000.000 (Ya están incluidos dentro del valor actual)
283 | Sembrar 1.000.000 de árboles. | Propios Departamento | 18.09% | 180945 | 400000 | 617708726 | $533.708.726 vigencias futuras en ejecución, Ordenanza 052 (Recursos incorporados 2021)
284 | Implementar 6 proyectos encaminados al buen uso y manejo de los recursos naturales en cuencas prioritarias del departamento. | Propios Departamento | 83.33% | 5 | 1 | 379958757
288 | Ejecutar la transferencia del 100% de los recursos destinados a agua potable y saneamiento básico en el marco del Plan Departamental de Aguas. | SGP | 97.81% | 97.815 | 100 | 72248314808 | El porcentaje de avance no corresponde al pagado en el 2021, se siguen realizando los reportes sin sumar al avance
Propios Departamento
301 | Determinar 2 alternativas de disposición final de residuos sólidos para el departamento. | Propios Departamento | 50% | 1 | 1 | 400000000
302 | Potencializar 15 asociaciones provinciales de recuperadores ambientales. | Propios Departamento | 33.33% | 5 | 4 | 220000000
303 | Garantizar la interventoría a la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo. | Propios Departamento | 100% | 1 | 1 | 200000000 | Pendiente ajustar reporte físico 2020
304 | Apoyar a 30 municipios en la implementación de los Planes de Gestión de Residuos Sólidos en sus diferentes componentes. | Propios Departamento | 36.67% | 11 | 12 | 293765644
305 | Ejecutar 3 proyectos de innovación en manejo de residuos sólidos y cambio climático. | Propios Departamento | 53.33% | 1.6 | 1 | 89200000
318 | Implementar 3 sistemas de producción sostenible con el ambiente. | Propios Departamento | 41.67% | 1.25 | 1 | 189800000
319 | Articular con el sector privado una estrategia de responsabilidad ambiental empresarial | Propios Departamento | 85% | 0.85 | 0 | 184495988
321 | Ejecutar 30 jornadas de educación y cultura ambiental. | Propios Departamento | 36.67% | 11 | 0 | 92000000
322 | Implementar 20 proyectos de educación ambiental presentados a través de los CIDEAS municipales. | Propios Departamento | 65% | 13 | 0 | 254000000
324 | Potencializar la estrategia huella de carbono departamental. | Propios Departamento | 49% | 0.49 | 0.25 | 100000000
325 | Beneficiar 500 familias con la sustitución de estufas ecoeficientes. | Propios Departamento | 0% | 0 | 200 | 707511625 | $285.172.514 vigencias futuras en ejecución, Ordenanza 052 (Recursos incorporados 2021)
326 | Implementar 4 proyectos establecidos en el Plan Regional Integral de Cambio Climático - PRICC. | Propios Departamento | 22.5% | 0.9 | 2 | 198056015
327 | Restaurar 100 hectáreas afectadas por eventos climáticos. | Propios Departamento | 0% | 0 | 40 | 100032444
343 | Cofinanciar la construcción de la PTAR Canoas en cumplimiento de la sentencia 2001-90479 de marzo 28 de 2014 del Consejo de Estado. | Propios Departamento | 50% | 0.5 | 0.25 | 8690000000 | Pendiente ajustar reporte físico 2020
344 | Implementar 1 instrumento para la articulación de la inversión de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos (art. 111 de la ley 99 de 1993) | Propios Departamento | 55% | 0.55 | 0 | 100000000
345 | Implementar un proyecto articulado del POMCA del Río Bogotá. | Propios Departamento | 59% | 0.59 | 0.25 | 1537457208 | $1.437.457.208 vigencias futuras en ejecución, Ordenanza 052 (Recursos incorporados 2021)
346 | Ejecutar el plan de acción de crisis climática para la región Cundinamarca - Bogotá. | Propios Departamento | 60% | 0.6 | 0.4 | 200000000
347 | Implementar una estrategia tendiente a mejorar la calidad del aire en la región Cundinamarca - Bogotá. | Propios Departamento | 30% | 0.3 | 0 | 0
* Incluir el Numero de filas que requiera | [5 empty] | 100513494031 | 2256338448
98257155583
Note on I6: Ginary Parra : Se debe ajustar a $12.854.324.550
Note on K29: Ginary Parra : Vigencias futuras

## Plan de Acción 2022
PROYECTO | BPIN | No. META | META | AVANCE EJECUCIÓN META |  | ACTIVIDAD | PLAN DE ACCIÓN 2021 |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2022 | [5 empty] | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
|  |  |  | LOGRO | % |  | PROGRAMADO FÍSICO | EJECUCIÓN 30/09/2021 | PROGRAMADO FINANCIERO | UNIDAD | PROGRAMACIÓN FÍSICA | POAI 2022 (10100) | PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL | ADICION PPTAL (31100) | PROGRAMACIÓN FINANCIERA FINAL
PROTECCIÓN DE AREAS DEGRADADAS EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTA EN CUNDINAMARCA | 2020004250227 | 278 | REFORESTAR 150 HECTÁREAS DE AREAS DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO BOGOTA. | 51 | 34% | REVEGETALIZACION DE ZONAS ALEDAÑAS AL RIO BOGOTA | 51 | 51 | 200000000 | Ha | 99 | 296272207 | 296272207 | 0 | 296272207 |  | ECOSISTEMAS
[6 empty] | ESTABLECIMIENTO CERCAS DE PROTECCION Y AISLAMIENTO | 0 | 0 | 0 | Km | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS FORESTALES EN CUNDINAMARCA | 2020004250235 | 279 | IMPLEMENTAR 6 VIVEROS FORESTALES DE CARÁCTER REGIONAL. | 2 | 33.33% | CAPACITACIÓN VIVERISTAS | 2 | 2 | 50000000 | Num | 4 | 50000000 | 0 | 240000000 | 0 |  | ECOSISTEMAS
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO | 2 | 2 | 499603610 | Num | 4 |  | 0 |  | 240000000
[6 empty] | ADQUISICION DE INSUMOS | 1 | 1 | 185503798 | Num | 1 |  | 50000000 |  | 50000000
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021004250532 | 282 | CONSERVAR 10.000 HECTÁREAS LOCALIZADAS EN AREAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA. | 1311.69 | 13.12% | PLAN DE INTERVENCIÓN DE PREDIOS DE IMPORTANCIA HIDRICA | 1 | 0 | 10545413 | Num | 1 | 12982202000 | 0 | 0 | 0 |  | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | ADQUISICION DE PREDIOS | 600 | 468 | 6000000000 | Ha | 500 |  | 3704174815 |  | 3704174815 | INVERSION
[6 empty] | GESTION INMOBILIARIA | 1 | 1 | 258033262 | Num | 1 |  | 280000000 |  | 280000000 | OPS: 39 MILLONES / EL SALDO INVERSION U OTRAS OPS
[6 empty] | DIAGNOSTICO DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO. | 1 | 0 | 550900681 | Num | 1 |  | 3100000000 |  | 3100000000 | INVERSION : $2,500,000,000 (AMPARAN VIGENCIA FUTURA), EL SALDO O SEA $600 MILLONES ESTAN PROGRAMADOS EN POAI TAMBIEN PARA INVERSION
[6 empty] | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN 1.240 HA. | 1240 | 1240 | 1970000000 | Num | 0 |  | 756297365 |  | 756297365 | OPS: $205.212.648. EL VALOR DE LOS $756.297.365 PUEDEN PROGRAMARSE EN OPS O INVERSIÓN.
[6 empty] | DESARROLLO DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES | 1 | 1 | 6318491886 | Num | 1 |  | 5141729820 |  | 5141729820 | INVERSIÓN: $2.500.000.000.(AMPARAN VIGENCIA FUTURA ), EL SALDO PUEDE UTILIZARSE EN OPS O INVERSION. OPS: $959.431.800 PROGRAMADAS 33 PERSONAS A 6 MESES, POR DEFINIR.
[6 empty] | ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS PARA GENERAR ACCIONES DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | 1 | 1 | 40000000 | Num | 1 |  | 0 |  | 0
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021004250532 | 280 | IMPLEMENTAR 2 PROYECTOS DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS LAGUNARES EN EL DEPARTAMENTO | 2 | 100% | CONTROL DE VEGETACIÓN ACUÁTICA POR MEDIO DE EXTRACCIÓN MECÁNICA, BIOLÓGICA O QUÍMICA | 0 | 0 | 0 | Num | 0 | 260596059 | 0 | 0 | 0 |  | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | INTERVENCION DE ZONAS DE RONDA DE CUERPOS LAGUNARES | 2 | 2 | 412403942 | Num | 2 |  | 260596059 |  | 260596059 | Ubalá- Laguna verde Soacha- H. Tierra Blanca (Recrsos completos)Soacha y Ubalá
OPTIMIZACIÓN EN LA GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250261 | 281 | IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN EN CORREDORES AMBIENTALES | 1 | 25% | REALIZAR TRABAJOS DE REFORESTACION, REVEGETALIZACIÓN Y/O RESTAURACIÓN EN LOS CORREDORES SELECCIONADOS | 16 | 0 | 130000000 | Ha | 0 | 100000000 | 0 | 15180000 | 0 |  | PLANIFICACIÓN
[6 empty] | FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA (GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN.) | 4 | 1 | 67000000 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL EN PROCESOS PRODUCTIVOS - Y COMPETITIVOS AGROFORESTERÍA | 1 | 0 | 17000000 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE ALTO IMPACTO POSITIVO EN LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD (NEGOCIO / MERCADO VERDE) | 1 | 1 | 120426676 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | ADELANTAR INVESTIGACIONES, DIAGNÓSTICO O CARACTERIZACIONES EN TEMAS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES. | 0 | 0 | 0 | Num | 2 |  | 100000000 |  | 115180000
REFORESTACIÓN CON LA SIEMBRA DE 1.000.000 DE ÁRBOLES EN ZONAS DEFORESTADAS DEL | 2020004250201 | 283 | SIEMBRA DE UN MILLÓN DE ÁRBOLES | 210086 | 21.01% | SIEMBRA DE UN MILLÓN DE ÁRBOLES | 300000 | 287024 | 2636889697 | Num | 500000 | 617708726 | 617708726 | 0 | 617708726 | Vigencias futuras | ECOSISTEMAS
OPTIMIZACIÓN EN LA GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250261 | 284 | IMPLEMENTAR 6 PROYECTOS ENCAMINADOS AL BUEN USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN CUENCAS PRIORITARIAS DEL DEPARTAMENTO | 5 | 83.33% | REFORESTAR Y PROTEGER LAS ÁREAS DEGRADADAS | 0 | 0 | 0 | Ha | 0 | 279958757 | 0 | 347507910 | 0 |  | RECURSO HIDRICO | 36000000
[6 empty] | CONSTRUIR OBRAS DE BIOINGENIERIA | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 86000000
[6 empty] | IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TELEMETRIA | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CAPTURA DE AGUA | 1 | 0 | 3000000 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS COMUNIDADES | 2 | 0 | 18000000 | Num | 1 |  | 25000000 |  | 25000000 | OPS
[6 empty] | FORMULAR HERRAMIENTAS DE MANEJO DE PAISAJE | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | IMPLEMENTAR ACCIONES POMCAS | 1 | 1 | 270318848 | Num | 1 |  | 199958757 |  | 437466667 | $199.958.757 (DENTRO DE ESTE VALOR $32.960.000 SE PROGRAMAN 2 CONTRATISTAS POR 4 MESES DE LA DIREC.REC. HIDRICO
[6 empty] | IMPLEMENTACION PLAN DE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA PUEAA | 2 | 0 | 14916254 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | FORMULAR PLAN DE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA | 5 | 5 | 145633000 | Num | 1 |  | 55000000 |  | 165000000 | $55.000.000 (DENTRO DE ESTE VALOR $42.436.000 SE ´PROGRAMAN 2 CONTRATISTAS POR UN PERIODO DE 4 MESES )
TRASLADO DE APORTES AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CUNDINAMARCA | 2021004250583 | 288 | EJECUTAR LA TRANSFERENCIA DEL 100% DE LOS RECURSOS DESTINADOS A GUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS | 97.82 | 97.82% | TRANSFERIR RECURSOS AL FIA ASIGNADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP - PDA DE CUNDINAMARCA, EJECUTADOS POR EL GESTOR - CON SITUACION DE FONDOS - CSF | 1 | 0.38 |  | Num | 1 | 72248314808 | 53152114808 | 0 | 53152114808 | RECURSOS ORDINARIOS PARA SER TRANSFERIDOS AL PDA | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | TRANSFERIR RECURSOS AL FIA ASIGNADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP - PDA DE CUNDINAMARCA, EJECUTADOS POR EL GESTOR -SIN SITUACION DE FONDOS -SSF | 1 | 0.33 |  | Num | 1 |  | 19096200000 |  | 19096200000 | RECURSOS SGP PARA SER TRANSFERIDOS AL PDA
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250202 | 301 | Determinar 2 alternativas de disposición final de residuos sólidos en el departamento | 1 | 50% | ELABORAR DIAGNOSTICO | 0 | 0 | 0 | Num | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 |  | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | SEGUIMIENTO EN LA DETERMINACION DE LA ALTERNATIVA | 1 | 1 | 300000000 | Num | 1 |  | 400000000 |  | 400000000 | Inversión
[6 empty] | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250202 | 302 | POTENCIALIZAR 15 ASOCIACIONES PROVINCIALES DE RECUPERADORES AMBIENTALES | 11 | 73.33% | REALIZAR DIAGNOSTICO | 0 | 0 | 0 | Num | 0 | 220000000 | 0 | 224800000 | 0 |  | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | FACILITAR FORMACION EMPRESARIAL | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | FACILITAR FORMACION EMPRESARIAL AVANZADA | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | ADQUIRIR EQUIPOS | 10 | 10 | 529800000 | Num | 3 |  | 0 |  | 0 | Convenio 103 con recursos 2021
[6 empty] | EJECUTAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 1 | 1 | 193600000 | Num | 1 |  | 220000000 |  | 444800000 | SE PROGRAMAN 7 CONTRATISTAS $130.398.000, 4 A SEIS MESES Y 3, A TRES MESES, PORQUE VAN POR OTRA META. EL SALDO PROGRAMADO EN POAI, PUEDE SER EJECUTADO EN OPS O INVERSIÓN.
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250202 | 303 | GARANTIZAR LA INTERVENTORIA A LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO | 1 | 50% | CONTRATAR LA INTERVENTORIA | 1 | 1 | 280867760 | Num | 1 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | EL 100$ VA PARA LA INTERVENTORÍA. | RE
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250202 | 304 | APOYAR A 30 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SUS DIFERENTES COMPONENTES | 11 | 36.67% | CONTRATAR ESTUDIOS Y CONSULTORIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PGIRS | 0 | 0 | 0 | Num | 0 | 293765644 | 0 | 196952528 | 0 |  | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | SUMINISTRAR MAQUINARIA, EQUIPOS. | 10 | 10 | 429752000 | Num | 0 |  | 0 |  | 0 | $92.465.644 Inversión
[6 empty] | IMPLEMENTAR LOS PGIRS EN LOS MUNICIPIOS | 8 | 8 | 196952528 | Num | 1 |  | 293765644 |  | 490718172 | SE PROGRAMAN 8 OPS. 5 A 6 MESES Y 3 A 3 MESES QUE VAN POR LA META 302, PARA UN TOTAL DE $167.478.000. EL SALDO PUEDE SER UTILIZADO EN OPS O INVERSIÓN
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250202 | 305 | EJECUTAR 3 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CAMBIO CLIMATICO. | 1.6 | 53.33% | ESTRUCTURAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN | 1 | 1 | 67000000 | Num | 1 | 89200000 | 29200000 | 0 | 29200000 | SE PROGRAMA UNA PERSONA POR $18,540,000 | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | IMPLEMENTAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN | 1 | 0 | 83000000 | Num | 1 |  | 60000000 |  | 60000000 | SE P´ROGRAMAN 2 PERSONAS, UNA DE LA DIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y LA OTRA PERSONA DE DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CON EL AMBIENTE EN CUNDINAMARCA. | 2020004250264 | 318 | IMPLEMENTAR 3 SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE CON EL AMBIENTE | 2.5 | 83.33% | IMPLEMENTACION SELLO AMBIENTAL / ECOETIQUETA | 0 | 0 | 0 | Num | 0 | 189800000 | 0 | 298208000 | 0 |  | ECOSISTEMAS
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN DEL ESQUEMA DE MERCADO DE CARBONO | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | PROMOCION, CAPACITACIÓN Y APALANCAMIENTO DE NEGOCIOS VERDES | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | APOYAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS NEGOCIOS VERDES | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | PROMOCION Y FOMENTO DE SISTEMAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES COMO ALTERNATIVA VERDE PARA EL CREMIENTO | 2 | 2 | 38133746 | Num | 1 |  | 25000000 |  | 75000000 | OPS 2 contratistas
[6 empty] | APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | PROMOVER LA INVESTIGACION E INNOVACION EN NEGOCIOS VERDES | 2 | 1 | 211866254 | Num | 1 |  | 164800000 |  | 413008000 | OPS 8 contratistas
DESARROLLO EN ARTICULACION CON EL SECTOR PRIVADO UNA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL EN CUNDINAMARCA | 2020004250236 | 319 | ARTICULAR CON EL SECTOR PRIVADO UNA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL | 95 | 95% | ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SECTOR PRIVADO Y LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 0 | Num | 0 | 184495988 | 0 | 398400012 | 0 |  | DESPACHO
[6 empty] | DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS A OFERTAR Y ESTRUCTURACIÓN DE LA COMPENSACIÓN | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA (PORTAFOLIO DE SERVI CIOS). | 1 | 1 | 5000000 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DIVULGACION ESTRATEGIA | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL SECTOR PRIVADO. | 0 | 0 | 0 | Num | 1 |  | 184495988 |  | 582896000 | MANTENIMIENTO, OPS PARA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA
[6 empty] | ELABORACIÓN PIEZAS PUBLICITARIAS COMO APOYO A LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN | 1 | 1 | 44714286 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | PAGO IMPUESTOS , TASAS Y RETRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA | 1 | 1 | 550285714 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL EN CUNDINAMARCA | 2021004250562 | 322 | IMPLEMENTAR 20 PROYECTOS DE EDUCACION AMBIENTAL PRESENTADOS A TRAVES DE LOS CIDEAS MUNICIPALES | 15 | 50% | RECONOCIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL | 1 | 1 | 44650000 | Num | 0 | 254000000 | 0 |  | 0 | La meta se cumplio al 100% con la ejecución de los dos concursos de educación ambienta virtual realizado por la Secretaría del Ambiente, a espera de instrucciones | EDUCACIÓN AMBIENTAL
[6 empty] | FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO | 1 | 1 | 60900000 |  | 1 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | REALIZACIÓN DE GIRAS PEDAGÓGICAS | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES / MATERIAL DIVULGATIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | 15 | 15 | 19500000 | Num | 15 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | REALIZACIÓN DE CONGRESOS, SIMPOSIOS, SEMINARIOS FERIAS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 15 | 15 | 274950000 | Num | 15 |  | 254000000 |  | 254000000
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL EN CUNDINAMARCA | 2021004250562 | 321 | EJECUTAR 30 JORNADAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL | 20 | 100% | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL | 14 | 14 | 140000000 | Num | 0 | 92000000 | 77000000 | 845010401 | 922010401 |  | EDUCACIÓN AMBIENTAL
[6 empty] | ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES / MATERIAL DIVULGATIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | 5 | 5 | 10000000 | Num | 0 |  | 15000000 |  | 15000000
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA HUELLA DE CARBONO EN CUNDINAMARCA. | 2020004250263 | 324 | POTENCIALIZAR LA ESTRATEGIA HUELLA DE CARBONO DEPARTAMENTAL. | 0.5 | 50% | IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA | 1 | 0 | 179714286 | Num | 1 | 100000000 | 100000000 | 69296000 | 169296000 | OPS | DESPACHO | 4800000
[6 empty] | DIVUGAR LA ESTRATEGIA | 1 | 1 | 20285714 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | REALIZAR ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES EN MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA | 2021004250561 | 325 | BENEFICIAR 500 FAMILIAS CON LA SUSTITUCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES | 0 | 0% | Construir estufas ecoeficientes | 14 | 14 | 2893846321 | Num | 486 | 707511625 | 657511625 | 218572514 | 457511625 |  | ECOSISTEMAS
[6 empty] | Capacitar a beneficiarios en temas de Entornos Saludables | 14 | 14 | 224030455 | Num | 486 |  | 50000000 |  | 468572514
[6 empty] | Instalar huertos leñeros | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PRICC EN CUNDINAMARCA | 2020004250332 | 326 | IMPLEMENTAR 4 PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN REGIONAL INTEGRAL DE CAMBIO CLIMATICO PRICC | 1 | 25% | Ajuste y actualizacion de documentos | 1 | 1 | 29500000 | Num | 1 | 198056015 | 15000000 | 33472635 | 15000000 |  | ECOSISTEMAS
[6 empty] | Restauración y pago por servicios ambientales | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Deforestación evitada en el departamento de Cundinamarca | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Buenas prácticas ambientales en sistemas de producción agropecuaria | 2 | 2 | 171500000 | Num | 1 |  | 133056015 |  | 166528650
[6 empty] | Implementación de Sistemas silvopastoriles intensivos | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Implementacion de Planes de movilidad empresarial | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Reconversión tecnológica y productiva en el sector panelero | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Implementacion de proyectos para uso de energía solar para el calentamiento de agua | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Reemplazar estufas de gas natural de baja eficiencia | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Promoción de fuentes renovables en la generación de energía para el departamento | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Implementación de buenas prácticas para el ahorro de energía en entidades públicas | 1 | 1 | 9000000 | Num | 2 |  | 50000000 |  | 50000000
[6 empty] | Reemplazo de estufas de gas de baja eficiencia | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Mejoramiento de la eficiencia de calderas en industrias de químicos y de alimentos | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Mejoramiento de la eficiencia energética en ladrilleras | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Mejoramiento del transporte multimodal de pasajeros y de carga | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Aprovechamiento del biogás proveniente del relleno sanitario actual (Nuevo Mondoñedo) y de las áreas futuras de disposición de RSU | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Conservación de ecosistemas vulnerables al cambio climático en la región capital, estratégicos para la provisión de agua. | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Implementación del modelo de banco de servicios ambientales en la Región Capital | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Fortalecimiento de cadenas productivas (caña panelera) | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Promoción e impulso de alternativas de aprovechamiento y reutilización de agua en el sector residencial de Bogotá - región | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Diseño y construcción de un distrito de riego en la región del Tequendama | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Mantenimiento y mejoramiento de cuerpos y cursos de agua para la regulación hídrica y disminución de estrés hídrico | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Construcción y edificaciones sostenibles | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Estabilización de pendientes y taludes mediante la construcción de obras de bioingeniería | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Programa de fortalecimiento de los sistemas de alertas tempranas por eventos climáticos | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Alternativas de uso para los suelos de protección por riesgo | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Impulsar esquemas de transferencia de riesgos | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Monitoreo a proyectos desarrollados | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Adquisicion de equipos | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Desarrollo componente socio ambiental del cambio climatico, mesas de trabajo, talleres, eventos. | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
RESTAURACIÓN DE 100 HECTÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250260 | 327 | RESTAURAR 100 HECTAREAS AFECTADAS POR EVENTOS CLIMATICOS | 6.4 | 6.4% | ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE INTERVENCION EN SUS FASES DE PLANEACION, EJECUCION, MANTENIMIENTO, MONITOREO Y DIVULGACION. | 0 | 0 | 0 | Num | 0 | 100032444 | 0 | 0 | 0 |  | ECOSISTEMAS
[6 empty] | REALIZACION SIEMBRAS | 0 | 0 | 0 | Ha | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS CLIMATICOS | 6 | 6 | 200000000 | Ha | 93.6 |  | 100032444 |  | 100032444
[6 empty] | REALIZACION MANTENIMIENTOS | 0 | 0 | 0 | Ha | 0 |  | 0 |  | 0
APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FASES I Y II DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA | 2020004250313 | 343 | COFINANCIAR LA CONSTRUCCION DE LA PTAR CANOAS EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 2001-90479 DE MARZO 28 DE 20014 DEL CONSEJO DE ESTADO | 0.5 | 50% | TRANSFERIR RECURSOS AL EJECUTOR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL RIO BOGOTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTAR CANOAS. | 1 | 1 | 8437000000 | Num | 1 | 8690000000 | 8690000000 | 0 | 8690000000 |  | DESPACHO
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ACTIVOS AMBIENTALES DE CUNDINAMARCA | 2020004250316 | 344 | IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO PARA LA ARTICULACION DE LA INVERSIÓN DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS (art. 111 de la leey 99 de 1993) | 1 | 100% | DEFINICION DEL INSTRUMENTO DE ARTICULACION DE LOS RECURSOS DEL 1% DE LA LEY 99/93 | 1 | 1 | 40000000 | Num | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 |  | DESPACHO
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO | 0 | 0 | 0 | Num | 1 |  | 100000000 |  | 100000000
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ACTIVOS AMBIENTALES DE CUNDINAMARCA | 2020004250316 | 345 | IMPLEMENTAR UN PROYECTO ARTICULADO DEL POMCA DEL RÍO BOGOTÁ | 0.68 | 68% | DEFINICIÓN DEL PROYECTO POMCA | 0 | 0 | 0 | Num | 0 | 1537457208 | 0 | 36000000 | 0 |  | DESPACHO
[6 empty] | INTERVENTORIA | 1 | 1 | 611783915 | Num | 1 |  | 15000000 |  | 15000000 | Justificar 2021
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTOPOMCA | 1 | 1 | 6795502125 | Num | 1 |  | 1522457208 |  | 1558457208 | Justificar 2021
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS CLIMÁTICA PARA LA REGIÓN BOGOTÁ- CUNDINAMARCA | 2020004250317 | 346 | EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE CRISIS CLIMÁTICA PARA LA REGION CUNDINAMARCA - BOGOTA | 0.6 | 60% | FORMULACIÓN EL DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | Num | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 |  | DESPACHO
[6 empty] | DIVULGACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | PAGOS, IMPUESTOS, TASAS Y RETRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | Num | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ACCION | 0 | 0 | 100000000 | Num | 1 |  | 200000000 |  | 200000000
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS CLIMÁTICA PARA LA REGIÓN BOGOTÁ- CUNDINAMARCA | 2020004250317 | 347 | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA TENDIENTE A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LA REGION BOGOTA -CUNDINAMARCA | 0.3 | 30% | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MEJORMIENTO CALIDAD DEL AIRE | 0 | 0 | 150000000 | Num | 1 | 0 | 0 | 64000000 | 64000000 | revisar Bertha avances 2021 | ECOSISTEMAS
[6 empty] | DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AIRE | 1 | 1 | 10000000 | Num | 0 |  | 0 |  | 0 | revisar Bertha avances 2021
[9 empty] | 43271802171 |  |  | 100391371481 |  | 2987400000 | 103378771481
Note on M2: Ginary Parra : 10100
Note on O2: Ginary Parra : 31100
Note on H3: Ginary Parra : Dice 16
Note on H6: Ginary Parra : Dice 5
Note on H7: Ginary Parra : Dice 5
Note on H13: Ginary Parra : Dice 1000
Note on I13: Ginary Parra : Dice 298
Note on H23: Ginary Parra : Dice 250000
Note on H41: Ginary Parra : Dice 1
Note on I41: Ginary Parra : Dice 1
Note on H68: Ginary Parra : Modificar dice 16
Note on H74: Ginary Parra : Dice 200
Note on H75: Ginary Parra : Dice 200
Note on H109: Ginary Parra : Dice 100
Note on H120: Ginary Parra : Dice 1, se ejecutó solo el 0.4, avance del 0.6
Note on H121: Ginary Parra : Dice 1

## R.HIDRICO
PROYECTO | BPIN | No. META | META | AVANCE EJECUCIÓN META |  | ACTIVIDAD | PLAN DE ACCIÓN 2021 |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  |  |  | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
|  |  |  | LOGRO | % |  | PROGRAMADO FÍSICO | EJECUCIÓN 30/09/2021 | PROGRAMADO FINANCIERO | UNIDAD | PROGRAMACIÓN FÍSICA | POAI 2022 | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021004250532 | 282 | CONSERVAR 10.000 HECTÁREAS LOCALIZADAS EN AREAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA. | 1311.69 | 13.12% | PLAN DE INTERVENCIÓN DE PREDIOS DE IMPORTANCIA HIDRICA | 1 | 0 | 10545413 | Num |  | 12982202000 | 0 |  | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | ADQUISICION DE PREDIOS | 600 | 125 | 6000000000 | Ha |  |  | 3704174815
[6 empty] | GESTION INMOBILIARIA | 1 | 0 | 258033262 | Num |  |  | 280000000
[6 empty] | DIAGNOSTICO DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO. | 1 | 0 | 550900681 | Num |  |  | 3100000000
[6 empty] | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN 1.240 HA. | 312 | 0 | 1970000000 | Num |  |  | 756297365
[6 empty] | DESARROLLO DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES | 1 | 1 | 6318491886 | Num |  |  | 5141729820
[6 empty] | ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS PARA GENERAR ACCIONES DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | 1 | 0 | 40000000 | Num |  |  | 0
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021004250532 | 280 | IMPLEMENTAR 2 PROYECTOS DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS LAGUNARES EN EL DEPARTAMENTO | 2 | 100% | CONTROL DE VEGETACIÓN ACUÁTICA POR MEDIO DE EXTRACCIÓN MECÁNICA, BIOLÓGICA O QUÍMICA | 0 | 0 | 0 | Num | 0 | 260596059 | 0 | Ubalá- Laguna verde Soacha- H. Tierra Blanca (Recrsos completos) | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | INTERVENCION DE ZONAS DE RONDA DE CUERPOS LAGUNARES | 2 | 2 | 412403942 | Num | 1 |  | 260596059
OPTIMIZACIÓN EN LA GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250261 | 284 | IMPLEMENTAR 6 PROYECTOS ENCAMINADOS AL BUEN USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN CUENCAS PRIORITARIAS DEL DEPARTAMENTO | 5 | 83.33% | REFORESTAR Y PROTEGER LAS ÁREAS DEGRADADAS | 0 | 0 | 0 | Ha |  | 279958757 |  |  | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | CONSTRUIR OBRAS DE BIOINGENIERIA | 0 | 0 | 0 | Num
[6 empty] | IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TELEMETRIA | 0 | 0 | 0 | Num
[6 empty] | IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CAPTURA DE AGUA | 1 | 0 | 3000000 | Num
[6 empty] | REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS COMUNIDADES | 2 | 0 | 18000000 | Num |  |  | 25000000
[6 empty] | FORMULAR HERRAMIENTAS DE MANEJO DE PAISAJE | 0 | 0 | 0 | Num
[6 empty] | IMPLEMENTAR ACCIONES POMCAS | 1 | 1 | 270318848 | Num |  |  | 199958757
[6 empty] | IMPLEMENTACION PLAN DE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA PUEAA | 2 | 0 | 14916254 | Num
[6 empty] | FORMULAR PLAN DE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA | 5 | 5 | 145633000 | Num |  |  | 55000000
TRASLADO DE APORTES AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CUNDINAMARCA | 2021004250583 | 288 | EJECUTAR LA TRANSFERENCIA DEL 100% DE LOS RECURSOS DESTINADOS A GUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS | 97.82 | 97.82% | TRANSFERIR RECURSOS AL FIA ASIGNADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP - PDA DE CUNDINAMARCA, EJECUTADOS POR EL GESTOR - CON SITUACION DE FONDOS - CSF | 1 | 0.38 |  | Num | 1 | 72248314808 | 53152114808 |  | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | TRANSFERIR RECURSOS AL FIA ASIGNADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP - PDA DE CUNDINAMARCA, EJECUTADOS POR EL GESTOR -SIN SITUACION DE FONDOS -SSF | 1 | 0.33 |  | Num | 1 |  | 19096200000
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250202 | 301 | Determinar 2 alternativas de disposición final de residuos sólidos en el departamento | 1 | 50% | ELABORAR DIAGNOSTICO | 0 | 0 | 0 | Num |  | 400000000 |  |  | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | SEGUIMIENTO EN LA DETERMINACION DE LA ALTERNATIVA | 1 | 1 | 300000000 | Num |  |  | 400000000
[6 empty] | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0 | 0 | 0 | Num
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250202 | 302 | POTENCIALIZAR 15 ASOCIACIONES PROVINCIALES DE RECUPERADORES AMBIENTALES | 11 | 73.33% | REALIZAR DIAGNOSTICO | 0 | 0 | 0 | Num |  | 220000000 |  |  | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | FACILITAR FORMACION EMPRESARIAL | 0 | 0 | 0 | Num
[6 empty] | FACILITAR FORMACION EMPRESARIAL AVANZADA | 0 | 0 | 0 | Num
[6 empty] | ADQUIRIR EQUIPOS | 10 | 7 | 529800000 | Num
[6 empty] | EJECUTAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 1 | 1 | 193600000 | Num |  |  | 220000000
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250202 | 303 | GARANTIZAR LA INTERVENTORIA A LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO | 1 | 50% | CONTRATAR LA INTERVENTORIA | 1 | 1 | 280867760 | Num |  | 200000000 | 200000000 |  | RE
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250202 | 304 | APOYAR A 30 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SUS DIFERENTES COMPONENTES | 11 | 36.67% | CONTRATAR ESTUDIOS Y CONSULTORIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PGIRS | 0 | 0 | 0 | Num |  | 293765644 |  |  | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | SUMINISTRAR MAQUINARIA, EQUIPOS. | 10 | 7 | 429752000 | Num
[6 empty] | IMPLEMENTAR LOS PGIRS EN LOS MUNICIPIOS | 8 | 0 | 196952528 | Num |  |  | 293765644
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020004250202 | 305 | EJECUTAR 3 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CAMBIO CLIMATICO. | 1.6 | 53.33% | ESTRUCTURAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN | 1 | 1 | 67000000 | Num |  | 89200000 | 29200000 |  | RECURSO HIDRICO
[6 empty] | IMPLEMENTAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN | 1 | 0 | 83000000 | Num |  |  | 60000000
[9 empty] | 18093215574 |  |  | 86974037268

## ING AMPARO- DR ARMANDO
PROYECTO | BPIN | No. META | META | AVANCE EJECUCIÓN META |  | ACTIVIDAD | PLAN DE ACCIÓN 2021 |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  |  |  | observaciones | RESPONSABLE
|  |  |  | LOGRO | % |  | PROGRAMADO FÍSICO | EJECUCIÓN 30/09/2021 | PROGRAMADO FINANCIERO | UNIDAD | PROGRAMACIÓN FÍSICA | POAI 2022 | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
DESARROLLO EN ARTICULACION CON EL SECTOR PRIVADO UNA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL EN CUNDINAMARCA | 2020004250236 | 319 | ARTICULAR CON EL SECTOR PRIVADO UNA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL | 95 | 95% | ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SECTOR PRIVADO Y LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 0 | Num |  | 184495988 |  |  | DESPACHO
[6 empty] | DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS A OFERTAR Y ESTRUCTURACIÓN DE LA COMPENSACIÓN | 0 | 0 | 0 | Num
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA (PORTAFOLIO DE SERVI CIOS). | 1 | 1 | 5000000 | Num
[6 empty] | ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DIVULGACION ESTRATEGIA | 0 | 0 | 0 | Num
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL SECTOR PRIVADO. | 0 | 0 | 0 | Num
[6 empty] | ELABORACIÓN PIEZAS PUBLICITARIAS COMO APOYO A LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN | 1 | 0 | 44714286 | Num
[6 empty] | PAGO IMPUESTOS , TASAS Y RETRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | Num
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA | 1 | 1 | 550285714 | Num
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA HUELLA DE CARBONO EN CUNDINAMARCA. | 2020004250263 | 324 | POTENCIALIZAR LA ESTRATEGIA HUELLA DE CARBONO DEPARTAMENTAL. | 0.5 | 50% | IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA | 1 | 0 | 179714286 | Num |  | 100000000 |  |  | DESPACHO
[6 empty] | DIVUGAR LA ESTRATEGIA | 1 | 1 | 20285714 | Num
[6 empty] | REALIZAR ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 0 | 0 | 0 | Num
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ACTIVOS AMBIENTALES DE CUNDINAMARCA | 2020004250316 | 344 | IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO PARA LA ARTICULACION DE LA INVERSIÓN DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS (art. 111 de la leey 99 de 1993) | 1 | 100% | DEFINICION DEL INSTRUMENTO DE ARTICULACION DE LOS RECURSOS DEL 1% DE LA LEY 99/93 | 1 | 1 | 40000000 | Num |  | 100000000 |  |  | DESPACHO
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO | 0 | 0 | 0 | Num
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS CLIMÁTICA PARA LA REGIÓN BOGOTÁ- CUNDINAMARCA | 2020004250317 | 346 | EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE CRISIS CLIMÁTICA PARA LA REGION CUNDINAMARCA - BOGOTA | 0.6 | 60% | FORMULACIÓN EL DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | Num |  | 200000000 |  |  | DESPACHO
[6 empty] | DIVULGACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | 0 | 0 | 0 | Num
[6 empty] | PAGOS, IMPUESTOS, TASAS Y RETRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | Num
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ACCION | 1 | 0 | 100000000 | Num
[9 empty] | 940000000 |  |  | 584495988

## E.AMBIENTAL
PROYECTO | BPIN | No. META | META | AVANCE EJECUCIÓN META |  | ACTIVIDAD | PLAN DE ACCIÓN 2021 |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  |  |  | observaciones | RESPONSABLE
|  |  |  | LOGRO | % |  | PROGRAMADO FÍSICO | EJECUCIÓN 30/09/2021 | PROGRAMADO FINANCIERO | UNIDAD | PROGRAMACIÓN FÍSICA | POAI 2022 | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL EN CUNDINAMARCA | 2021004250562 | 321 | EJECUTAR 30 JORNADAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL | 15 | 50% | RECONOCIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL | 1 | 0 | 44650000 | Num |  | 92000000 |  |  | EDUCACIÓN AMBIENTAL
[6 empty] | FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO | 1 | 0 | 60900000
[6 empty] | REALIZACIÓN DE GIRAS PEDAGÓGICAS | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES / MATERIAL DIVULGATIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | 15 | 0 | 19500000 | Num
[6 empty] | REALIZACIÓN DE CONGRESOS, SIMPOSIOS, SEMINARIOS FERIAS DE CARÁCTER AMBIENTAL | 16 | 10 | 274950000 | Num
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL EN CUNDINAMARCA | 2021004250562 | 322 | IMPLEMENTAR 20 PROYECTOS DE EDUCACION AMBIENTAL PRESENTADOS A TRAVES DE LOS CIDEAS MUNICIPALES | 20 | 100% | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL | 14 | 2 | 140000000 | Num |  | 254000000 |  |  | EDUCACIÓN AMBIENTAL
[6 empty] | ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES / MATERIAL DIVULGATIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | 5 | 0 | 10000000 | Num
[9 empty] | 550000000 |  |  | 346000000

## ING CATALINA
PROYECTO | BPIN | No. META | META | AVANCE EJECUCIÓN META |  | ACTIVIDAD | PLAN DE ACCIÓN 2021 |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  |  |  | observaciones | RESPONSABLE
|  |  |  | LOGRO | % |  | PROGRAMADO FÍSICO | EJECUCIÓN 30/09/2021 | PROGRAMADO FINANCIERO | UNIDAD | PROGRAMACIÓN FÍSICA | POAI 2022 | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FASES I Y II DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA | 2020004250313 | 343 | COFINANCIAR LA CONSTRUCCION DE LA PTAR CANOAS EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 2001-90479 DE MARZO 28 DE 20014 DEL CONSEJO DE ESTADO | 0.5 | 50% | TRANSFERIR RECURSOS AL EJECUTOR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL RIO BOGOTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTAR CANOAS. | 1 | 1 | 8437000000 | Num | 1 | 8690000000 | 8690000000 | INVERSIÓN | DESPACHO
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ACTIVOS AMBIENTALES DE CUNDINAMARCA | 2020004250316 | 345 | IMPLEMENTAR UN PROYECTO ARTICULADO DEL POMCA DEL RÍO BOGOTÁ | 0.68 | 68% | DEFINICIÓN DEL PROYECTO POMCA | 0 | 0 | 0 | Num |  | 1537457208 |  |  | DESPACHO
[6 empty] | INTERVENTORIA | 1 | 0 | 611783915 | Num
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTOPOMCA | 1 | 0 | 6795502125 | Num
[9 empty] | 15844286040 |  |  | 10227457208