## GOB DIGITAL
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA MIPG 2022
LIDER DE POLÍTICA: SECRETARIA DE TIC (DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL)
No. | DIMENSIÓN | POLÍTICA | PLAN DE MEJORA (ACTIVIDAD A IMPLEMENTAR) | DEPENDENCIA | LÍDER RESPONSABLE MIPG | FECHA DE INICIO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA (REPOSITORIO) | OBSERVACIONES
1 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | GOBIERNO DIGITAL | Indicar al usuario del portal web, cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados) | Secretaría de las TIC | Andrés Fernando Roldán Niño | 2021-05-12 | 2022-04-30 | Página web www.cundinamarca.gov.co | En desarrollo
2 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | GOBIERNO DIGITAL | Asegurar que la Intranet gestione y presente a los funcionarios y contratistas información de interés según los lineamientos de ley, así como el acceso a Servicios internos de la Entidad | Secretaría de las TIC | Andrés Fernando Roldán Niño | 2022-01-02 | 2022-12-15 | Página web www.cundinamarca.gov.co | De actualización permanente
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | GOBIERNO DIGITAL | Suministrar lineamientos sobre la reestructuración de información que se publica dentro del portal WEB para el cumplimiento de la resolución 1519 de 2020 de MinTIC (Anexo de publicación de información) para la integración de la sede electrónica y trámites de la Entidad al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO | Secretaría de las TIC | Andrés Fernando Roldán Niño | 2022-01-02 | 2022-06-30 | Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO | Continuar con la actualización a la implementación de la guía de diseño de sedes electrónicas para entidades internas y departamentales
4 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | GOBIERNO DIGITAL | Ejecutar campañas en redes sociales y correo electrónico para la promoción del acceso de servicios y trámites por canales digitales | Secretaría de las TIC | Andrés Fernando Roldán Niño | 2022-01-02 | 2022-12-15 | Redes sociales | De ejecución permanente
5 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | GOBIERNO DIGITAL | Implementar iniciativas de ciudades y territorios inteligentes | Secretaría de las TIC | Andrés Fernando Roldán Niño | 2021-05-12 | 2022-12-15 | \\172.20.5.130\GESTION 2021\GOBIERNO DIGITAL\Proyectos\Regiobici\ACUERDO DE VOLUNTADES.pdf | Proyecto REGIOBICI, Acuerdo de voluntades firmado por el Gobernador y cuatro alcaldes municipales
6 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | GOBIERNO DIGITAL | Ofrecer de manera periódica capacitaciones enfocadas a adquisición de conocimientos propios de la Dirección de Gobierno Digital, como tecnologías de la cuarta revolución industrial, que permitan a sus servidores públicos estar actualizados previamente en las implementaciones de tales tecnologías. | Secretaría de las TIC | Andrés Fernando Roldán Niño | 2022-04-01 | 2022-12-15 | Listas de asistencia
7 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | GOBIERNO DIGITAL | Comprender la estructura de la metodología a utilizar, realizar los preaprativos para actualización del PETI, conformación del equipo de trabajo, describir el contexto estratégico institucional de TI | Secretaría de las TIC | Edwin César Gaviria Montañez | 2022-01-24 | 2022-03-11 |  | Fase 1 Plan proyecto de actualización del PETI
8 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | GOBIERNO DIGITAL | Analizar la información recolectada, comprender situación actual de la Gobernación de Cundinamarca (Línea base), identificar los hallazgos | Secretaría de las TIC | Edwin César Gaviria Montañez | 2022-03-15 | 2022-04-13 |  | Fase 2 Plan proyecto de actualización del PETI
9 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | GOBIERNO DIGITAL | Construir el plan, formular el escenario futuro para TI (Línea destino), elaborar el plan para alcanzarlo, elaborar el portafolio y roadmap de proyectos para cerrar las brechas | Secretaría de las TIC | Edwin César Gaviria Montañez | 2022-04-19 | 2022-05-28 |  | Fase 3 Plan proyecto de actualización del PETI
10 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | GOBIERNO DIGITAL | Presentar el plan, solicalizar, aprobar, publicar el PETI, implementar el modelo de monitoreo y control a la ejecución del PETI | Secretaría de las TIC | Edwin César Gaviria Montañez | 2022-05-31 | 2022-06-18 |  | Fase 4 Plan proyecto de actualización del PETI
11 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | GOBIERNO DIGITAL | Promover que todas las iniciativas, proyectos o planes de TI de la gobernación presentadas ante la Secretaría de las TIC, tengan concepto técnico por parte de la Secretaría de las TIC. | Secretaría de las TIC | Edwin César Gaviria Montañez | 2022-06-01 | 2022-11-24 |  | Actividad Transversal de gobierno y gestión de los Proyectos del PETI

## SEGURIDAD DIGITAL
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA MIPG 2022
LIDER DE POLÍTICA: SECRETARIA DE TIC (DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA)
No. | DIMENSIÓN | POLÍTICA | PLAN DE MEJORA (ACTIVIDAD A IMPLEMENTAR) | DEPENDENCIA | LÍDER RESPONSABLE MIPG | FECHA DE INICIO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA (REPOSITORIO) | OBSERVACIONES
1 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | SEGURIDAD DIGITAL | Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) | Secretaría de las TIC | Yury Alexander Riveros Villalba | 2021-05-12 | 2021-06-15 | \\172.20.5.130\gestion 2021\INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA\SGSI\Autodiagnostico\GDI18_Instrumento_Evaluacion_MSPI.xlsx | Se ha realizado la actividad
2 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | SEGURIDAD DIGITAL | Asegurar que la Intranet gestione y presente a los funcionarios y contratistas información de interés según los lineamientos de ley, así como el acceso a Servicios internos de la Entidad | Secretaría de las TIC | Yury Alexander Riveros Villalba | 2021-05-12 | 2022-06-30 | \\172.20.5.130\gestion 2021\INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA\SGSI\5Dominio_Politicas\Manual_Politicas_de_Seguridad_de_la_Informacion_2021.docx | Políticas generales
3 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | SEGURIDAD DIGITAL | Suministrar lineamientos sobre la reestructuración de información que se publica dentro del portal WEB para el cumplimiento de la resolución 1519 de 2020 de MinTIC (Anexo de publicación de información) para la integración de la sede electrónica y trámites de la Entidad al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO | Secretaría de las TIC | Yury Alexander Riveros Villalba | 2021-05-12 | 2022-06-30 | https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEN1bmRpbmFtYXJjYS9jL2M4NjlhMGNmYWIzYzQ1ODQ4ZjUzOWU2ZDlkMDFhNDE3L2M4NjlhMGNmYWIzYzQ1ODQ4ZjUzOWU2ZDlkMDFhNDE3LmFzcCZJREFSVElDVUxPPTEwMDgz \\172.20.5.130\gestion 2021\INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA\SGSI\8Dominio_GestionActivos | Gestión de activos Isolucion y Modificado según resolución diciembre 2020
4 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | SEGURIDAD DIGITAL | Ejecutar campañas en redes sociales y correo electrónico para la promoción del acceso de servicios y trámites por canales digitales | Secretaría de las TIC | Yury Alexander Riveros Villalba | 2021-05-12 | 2022-12-31 | Contrato Interadministrativo STIC-CDCTI-127-2021 | Dentro de la adopción de IPv6 ya contamos con el prefijo dado por Lacnic el cual es 2081:16:1800/48 registrado con el nombre Departamento de Cundinamarca. Se realizó el Plan de direccionamiento IP para la toda la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca y ya tenemos equipos de prueba navegando en IPV6 y servicios de prueba publicados en IPv6. El paso siguiente es tener el sitio web del Departamento publicado en IPv6.
5 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | SEGURIDAD DIGITAL | Adecuar y Aprobar el procedimiento de GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TIC. * Se definirán las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad y de mitigación del riesgo de Seguridad de la Información, mediante la adecuación de la Guía Gestión y Clasificación de Activos de Información TIC, la Matriz de Valoración de Riesgos de Activos de Información y la Guía Gestión de Riesgos Activos de Información TIC. | TIC – DDO - PLANEACION | TIC: Entrega de documentos, DDO: Documentos revisados y aprobados, PLANEACION: Coordinacion y verificacion | 2022-01-10 | 2022-04-30
6 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | SEGURIDAD DIGITAL | Documentar y aprobar los roles y responsabilidades para la implementación del SGSI, acorde a lo establecido en las Guías del Mintic. * Se aprobara e implementara lo establecido en la guía Roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI el cual consiste en el desarrollo de las tareas correspondientes a la implementación del SGSI. | TIC – DDO (Isolucion) - PLANEACION | TIC: Entrega de documentos, DDO: Documentos revisados y aprobados (ISOLUCION), PLANEACION: Coordinacion y verificacion | 2022-01-10 | 2022-04-30
7 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | SEGURIDAD DIGITAL | Realización de pruebas de levantamiento de activos. Verificación y prueba con Activos de Función Publica, TIC y Gestión documental. | TIC – DDO – GD - PLANEACION | Levantamiento de activos en TIC. DDO, GD y PLANEACION | 2022-03-10 | 2022-05-30
8 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | SEGURIDAD DIGITAL | Jornadas de Capacitación a las entidades involucradas en el alcance del SGSI. Capacitación de forma de levantamiento de activos de información | TIC – PLANEACION -Isolucion | TIC - Capacitacion Activos de informacion, entidades del alcance del SGSI. | 2022-05-30 | 2022-06-30
9 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | SEGURIDAD DIGITAL | Levantamiento y/o revalorización de los activos de información acorde a la nueva tipificación de riesgos*. Se realizarán las actividades para la mejora del SGSI como la adecuación de políticas por dominio, procedimiento de gestión de incidentes y firma de acuerdos de confidencialidad. | Entidades de la Sede central de la Gobernacion (Definidas en el alcance) | Verificacion de cumplimiento DDO, PLANEACION | 2022-06-30 | 2022-09-30