## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-371 | Implementar el fondo de emprendimiento departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano empresario para el desarrollo de proyectos de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios sostenibles | MA | Fondo implementado | NUM | 1 | 1 | 1 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/01 | PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS. | 445550000 | 0 | Realizar convocatorias | Evento | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 445550000 | 0 | 445550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 2701 | 200 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 428000000 | 0 | Caracterización de MIPYMES | Número | 150 | 150 | 2018-04-02 | Durante el periodo comprendido del 22 de febrero al 21 de marzo, se realizaron 141 caracterizaciones de personas naturales y 9 de personas jurídicas. | 697 | 2018-07-04 | Durante abril se realizaron 315 caracterizaciones, 281 correspondiente a personas naturales y 34 de personas jurídicas. Durante mayo se realizaron 207 caracterizaciones, 170 correspondiente a personas naturales y 37 a personas jurídicas. Durante el mes de mayo se realizaron 175 caracterizaciones, 150 correspondiente a personas naturales y 25 de personas jurídicas | 128 | 2018-08-02 | Se caracterizaron 128 mipymes, 115 de personas naturales y 13 de personas jurídicas. | 0 |  |  | 975 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 66000000 | 0 | 66000000 | 0 | 0 | 36000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 2701 | 200 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 428000000 | 0 | Apadrinamiento a las MIPYMES | Proyecto | 80 | 41 | 2018-04-02 | Se apadrinaron 2 mipymes. Pan de Vida Productos Integral y los Productos de la Abuela, por medio de una visita de diagnóstico y asistencia técnica en buenas prácticas de manufactura (BPM´s)-(ix). Se apadrinaron 4 mipymes de los municipios de a Árbelaez (2), cota (1) y Lenguzaque (1) a través de asistencia técnica en los temas de diseño y rediseño de empaque y etiqueta, de las siguientes empresas: Café Santa Bárbara, Amayeda, Everlasting fruit, el portal de la arepa y la empanada, además de continuar el proceso de acompañamiento a la empresa Xie Deshidratados quienes ya han sido apoyados en el proceso de elaboración de tabla nutricional y se continua apoyando en el tema de re diseño - xiv- En el mes de marzo se apadrinaron 23 mipymes a través de visitas y asistencia técnica en la elaboración de tablas nutricionales, trámite de registro sanitario INVIMA, en buenas prácticas de manufactura (BPM`s), requerimientos de la Resolución No. 1331 de 1998 Normas de Fabricación productos de aseo, higienes y limpieza uso doméstico y capacitación de requerimientos para obtención del registro, permiso INVIMA.(ix) y 12 a través de la asistencia técnica en diseño y rediseño de la marca (xiv) | 0 | 2018-07-03 | Se apadrinaron 19 mipymes, 13 de ellas a través de visitas de diagnóstico y asistencia técnica en los temas de: buenas prácticas de manufactura, elaboración de tablas nutricionales, trámite requerido para registro sanitario INVIMA y en requerimientos de la Resolución No,. 1331 de 1998, y 6 mipymes a través de asistencia técnica en diseño y rediseño de empaque y etiqueta. Durante el mes de mayo se apadrinaron 16 mipymes 8 a través de visita de asistencia técnica de campo y la elaboración de un diagnóstico de cumplimiento de la resolución 2674 de 2013 para alimentos y asistencia técnica para la elaboración de tablas nutricionales, 2 mipymes de los municipios de Pacho y Arbealez, a través del diseño y rediseño del empaque y etiqueta, 1 a través de asistencia técnica en el área financiera y 5 en el área jurídica. | 17 | 2018-08-02 | Durante el mes de julio, se apadrinaron 2 mipymes a través del diseño y rediseño del empaque y la etiqueta (xiv); 10 mipymes a través de elaboración de tablas nutricionales, asistencia técnica para la obtención de registro sanitario (ix) y 5 mipymes en temas de contratación de personal, buenas prácticas comerciales, títulos valores, libro de proveedores. (xxvii) | 0 |  |  | 58 | 73 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 362000000 | 0 | 362000000 | 0 | 0 | 188700000 | 49300000 | 49300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 103800000 | 103800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35600000 | 35600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-373 | Participar en 30 misiones comerciales de impacto regional y nacional con Mipymes del departamento, abriendo canales de comercialización y acceso a mercados | IM | Misiones comerciales apoyadas | NUM | 30 | 14 | 12 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/03 | PARTICIPACIÓN EN 30 MISIONES COMERCIALES | 101250000 | 0 | Alianza con entidades publicas privadas | Número | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 85000000 | 0 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-373 | Participar en 30 misiones comerciales de impacto regional y nacional con Mipymes del departamento, abriendo canales de comercialización y acceso a mercados | IM | Misiones comerciales apoyadas | NUM | 30 | 14 | 12 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/03 | PARTICIPACIÓN EN 30 MISIONES COMERCIALES | 101250000 | 0 | Realizar convocatorias | Evento | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 16250000 | 0 | 16250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-374 | Promover la asociatividad a través de 3 redes empresariales con enfoque de clúster en sectores productivos priorizados en el departamento | IM | Redes empresariales promovidas o fortalecidas | NUM | 3 | 1 | 2 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/04 | 3 REDES EMPRESARIALES PROMOVIDAS POR MEDIO DE LA ASOCIATIVIDAD | 50000000 | 0 | Promover la asociatividad | Servicio | 1 | 0 | 2018-04-02 | Durante los meses de febrero y marzo, la S.C.D.E ha adelantado diferentes actividades tendientes a promover la asociatividad del sector textil y de confecciones, tales como mapeo e identificación de actores públicos y privados que inciden en este sector. Así mismo se han realizado mesas de trabajo, por un lado con la representante legal de la unidad productiva KADOSH DESING del municipio de Soacha y por el otro, con la secretaría de Desarrollo Económico de Sopó para establecer las demandas de apoyo por parte del sector textil de estos dos municipios.(XXXXII) | 3 | 2018-07-03 | Se inició el proceso de promoción de la asociatividad del clúster de lácteos, con la participación en la mesa ambiental Manejo de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Ganadería Sostenible–Cundinamarca, y mesa de Competitividad y Promoción al Consumo Desarrollo del Mercado de Bienes y Factores de la Cadena, Estrategia de promoción al Consumo, con el fin de apoyar las iniciativas clúster Bogotá región, Promoviendo el consumo de leche y sus derivados (xxxix) Con el fin de promover la asociatividad del sector textil se adelantaron las siguientes acciones:Se lleva a cabo la primera capacitación denominada "Asociatividad y Emprendimientos Solidarios", a unidades productivas del sector de textiles y confecciones del municipio de Fusagasugá. Se adelantaron reuniones con los líderes del sector textil y confecciones del municipio de Soacha, con la Dirección de Desarrollo Económico de Soacha y con la Dirección del Macro Sector de Moda de la Cámara de Comercio de Bogotá para identificar las demandas del sector y posibles sinergias interinstitucionales que contribuyan al fortalecimiento del sector. (xlii) Durante el periodo de abril a mayo con el propósito de promover la asociatividad del sector confecciones del departamento de Cundinamarca, se llevó a cabo una capacitación en temas de asociatividad y economía solidaria a unidades productivas de este sector ubicadas en el municipio de Soacha, en alianza con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y la Dirección de Desarrollo Económico de Soacha. xlii Por otra parte, con el fin de promover la asociatividad del sector de lácteos se realizó asistencia técnica con asesoria en la resolución 631/2015 para solicitar visitas de la CAR a la planta de Transformacion Láctea ZIPALAC, a la vez se realizó alianza con la CAR, y se realizó visita a la planta de lácteos CONFAGRO del municipio de Chocontá, donde se realizó diagnóstico de vertimientos de aguas y diseño de la PTAR. En cuanto al cluster de cosméticos en alianza con Organizaciones Solidarias del Ministerio de Trabajo, se realizó la capacitación en asociatividad y emprendimiento y se llevaron a cabo charlas con enfoque de Clùster, reuniones y gestiones con la Cámara de Comercio Dirección Clúster de Cosméticos, para fortalecimiento de cluster de cosméticos en Cundinamarca xxxix | 0 | 2018-08-01 |  | 0 |  |  | 3 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 45000000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-375 | Mantener y fortalecer 10 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno | MA | CIPUEDO fortalecidos | NUM | 10 | 10 | 10 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/05 | 10 "CIPUEDO" EN FUNCIONAMIENTO QUE FOMENTEN LA ASOCIATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO | 1216000000 | 0 | Estructuración y asesoría de proyectos | Número de personas | 20 | 2 | 2018-04-02 | Se asesoró la formulación de dos proyectos Asopascagua y Avícola Chorrillo (iii). | 0 | 2018-07-03 | Se desarrolló la metododlogía del proyecto, se llevaron a cabo pruebas del aprovechamiento de residuos sólidos (unche) para generar colágeno, a partir de técnicas en calentamiento (xxi) | 536 | 2018-08-02 | Se ha realizado seguimiento y asesoría a 536 proyectos seleccionados en la vigencia de 2017, de las convocatorias denominadas: Provincias Fortalecidas, Mujeres Emprendedoras y Fusagasugá Emprende. | 0 |  |  | 538 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 1161000000 | 0 | 1161000000 | 0 | 0 | 611226667 | 149296000 | 149296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 342438667 | 342438667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 119492000 | 119492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-375 | Mantener y fortalecer 10 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno | MA | CIPUEDO fortalecidos | NUM | 10 | 10 | 10 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/05 | 10 "CIPUEDO" EN FUNCIONAMIENTO QUE FOMENTEN LA ASOCIATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO | 1216000000 | 0 | Seguimiento y evaluación a los CIPUEDO | Número de personas | 10 | 10 | 2018-04-02 | Se realizó seguimiento a los CIPUEDOS ubicados en los municipios ubicados en los municipios de Pacho, Madrid, Facatativá, Chocontá, La Mesa, Cáqueza, Gachetá, Zipaquirá, Ubaté y San Juan de Rioseco | 0 | 2018-07-03 | Se continúa con el seguimiento a los gestores encargados de los CIPUEDO. | 0 | 2018-08-02 | Durante el mes de julio, para realizar seguimiento a los CIPUEDOS, se realizaron visitas a 02 de de estos centros, ubicados en los municipios de Ubaté y Zipaquirá, en donde se encontró algunos aspectos a mejorar en cuanto al CIPUEDO del municipio de Zipaquirá, lo cual fue socializado con la secretaria de Desarrollo Económico del municipio, mientras que en el municipio de Ubaté el CIPUEDO está funcionando de manera adecuada. | 0 |  |  | 10 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 55000000 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA | GR:4:2-11-01-316 | Implementar 70 proyectos productivos de los distintos sectores económicos prioritarios de población víctima del conflicto armado, población con enfoque diferencial, personas en condición de discapacidad, cuidadores y sus asociaciones entre otras, en competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad | IM | Proyectos Implementados | NUM | 70 | 34 | 18 |  | P>297022 | Apoyo Población Victima del Conflicto Armado Cundinamarca |  | P>297022/01 | Proyectos viabilizados | 10000000 | 0 | Alianzas Apoyar proyectos | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA | GR:4:2-11-01-316 | Implementar 70 proyectos productivos de los distintos sectores económicos prioritarios de población víctima del conflicto armado, población con enfoque diferencial, personas en condición de discapacidad, cuidadores y sus asociaciones entre otras, en competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad | IM | Proyectos Implementados | NUM | 70 | 34 | 18 |  | P>297022 | Apoyo Población Victima del Conflicto Armado Cundinamarca |  | P>297022/02 | Proyectos Productivos Implementados | 20000000 | 0 | Realizar muestras empresariales | Evento | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO | GR:4:3-02-02-384 | Identificar, priorizar y gestionar en 30 municipios proyectos de Desarrollo Económico Local - DEL, durante el periodo de gobierno | IM | Municipios beneficiados | NUM | 30 | 10 | 10 |  | P>297023 | Fortalecimiento a las empresas para el desarrollo competitivo Cundinamarca |  | P>297023/01 | 30 PROYECTOS DEL EJECUTADOS | 123750000 | 0 | Ejecutar proyectos de la metodología DEL | Número | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 123750000 | 0 | 123750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO | GR:4:3-02-02-385 | Realizar 4 estudios e investigaciones que fortalezcan la productividad, competitividad y mercado laboral durante el periodo de gobierno, en el marco del observatorio de competitividad y empleo de Cundinamarca | IM | Estudios e investigaciones realizados | NUM | 4 | 2 | 2 |  | P>297023 | Fortalecimiento a las empresas para el desarrollo competitivo Cundinamarca |  | P>297023/02 | 4 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DESARROLLADAS | 41250000 | 0 | Formular e implementar instrumentos | Número | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 41250000 | 0 | 41250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-413 | Participar a nivel internacional con Mipymes cundinamarquesas en 6 eventos, muestras comerciales, misiones exploratorias, ruedas y macroruedas de negocios, entre otras durante el periodo de gobierno | IM | Eventos apoyados internacionalmente | NUM | 6 | 4 | 2 | A.13.4 | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/01 | PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES | 41250000 | 0 | Suministro de apoyo logistico | Número | 1 | 0 |  |  | 1 | 2018-07-03 | SE ADQUIRIERON TIQUETES AÉREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE PARIS FRANCIA PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE TRES ARTESANAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA EN EL EVENTO FOIRE COMTOISE QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 05 AL 13 DE MAYO EN LA CIUDAD DE BESANCON FRANCIA, LA CUAL PERMITIÓ DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS ARTESANALES DEL DEPARTAMENTO EN EL ENTORNO CULTURAL FRANCES, FACILITANDO EL ACCESO A NUEVOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y EL CONTACTO CON CLIENTES POTENCIALES INTERESADOS EN COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS DE CUNDINAMARCA EN EUROPA | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 41250000 | 0 | 41250000 | 0 | 0 | 15840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15840000 | 15840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-414 | Generar capacidades y transferencia de conocimiento a 50 micro, pequeños y medianos empresarios a través de intercambios académicos o comerciales durante el periodo de gobierno | IM | Empresarios beneficiados | NUM | 50 | 35 | 10 |  | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/02 | EMPRESARIOS CAPACITADOS | 67500000 | 0 | Formación en competencias | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2018-06-01 | 6 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 28000000 | 0 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-414 | Generar capacidades y transferencia de conocimiento a 50 micro, pequeños y medianos empresarios a través de intercambios académicos o comerciales durante el periodo de gobierno | IM | Empresarios beneficiados | NUM | 50 | 35 | 10 |  | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/02 | EMPRESARIOS CAPACITADOS | 67500000 | 0 | Suministro de apoyo logistico | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2018-06-01 | 6 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 39500000 | 0 | 39500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-415 | Promocionar 4 productos transformados bajo la marca territorial durante el periodo de gobierno | IM | Productos promocionados | NUM | 4 | 3 | 1 | A.13.4 | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/03 | PRODUCTOS PROMOCIONADOS CON MARCA TERRITORIAL | 54200000 | 0 | Material publicitario y plan de medios | Número | 1 | 0 | 2018-03-28 |  | 0.1 | 2018-07-03 | Se realiza la primera estrategia del plan de medios que determina la socialización de la marca territorial a los empresarios de productos transformados de Cundinamarca. La socialización se realiza con el objetivo de sensibilizar a los empresarios cundinamarques sobre el valor de la marca territorial y los beneficios de que sus productos sean reconocidos como productos líderes dentro del departamento. Las primeras socializaciones se realizan en las siguientes cabeceras de provincias: Ubaté con la participación de 52 empresarios, Villeta con la participación de 54 empresarios | 0.3 | 2018-08-02 | Durante el mes de julio, se realizó estrategia del plan de medios que determina la socialización de la marca territorial, a los empresarios que cuentan con productos transformados del departamento de Cundinamarca con objetivo de sensibilizarlos acerca de la importancia de la marca territorial y los beneficios de la obtención de esta. Se realiza la socialización en las siguientes cabeceras de provincias: Zipaquirá con la participación de 65 empresarios , Soacha con la participación de 35 empresarios. | 0 |  |  | 0.4 | 40 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 54200000 | 0 | 54200000 | 0 | 0 | 29532000 | 9844000 | 9844000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14766000 | 14766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4922000 | 4922000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-416 | Impulsar 2 proyectos de especialización inteligente priorizados en el marco de la comisión regional de competitividad, durante el periodo de gobierno | IM | Proyectos | NUM | 2 | 0.16 | 0.98 |  | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/04 | BIENES Y SERVICIOS INNOVADORES | 48750000 | 0 | Alianza público privadas | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 48750000 | 0 | 48750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1120 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-371 | Implementar el fondo de emprendimiento departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano empresario para el desarrollo de proyectos de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios sostenibles | MA | Fondo implementado | NUM | 1 | 1 | 1 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/01 | PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS. | 897697100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1120 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 2701 | 200 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 30000000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0