## Hoja1
Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe | 1
Entidad | 10332
Fecha | 2021-12-31
Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
0 REGALÍAS
| 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
FILAS | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
FILA_269 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 019-A1-D1 | BPIN 2020000050019 AUSENCIA DE SOPORTES CONTABLES DEL BPIN 2020000050019, COMPROBANTES DE EGRESO SIN EVIDENCIAR, AUSENCIA DE CONTROLES DE TESORERÍA EN LA OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGR POR PARTE DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA COMO EJECUTOR DEL PROYECTO (A1-D1) | Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a la aplicación del manejo, control administrativo contable, controles de tesorería de los dineros del Sistema General Regalías. | Realizar el seguimiento trimestral para el control administrativo y contable de los controles de Tesoreria frente a los dineros del sistema general de regalias. | Solicitar el soporte contable de los recursos de regalias de manera trimestral a tesoreria departamental las ordenes de pago correspondientes a las cuentas radicadas con cargo a los recursos del Sistema General de Regalias -SGR. | Solicitud y respuesta con los respectivos soportes contables | 4 | 2021-11-05 | 2022-11-05 | 52 | 5 | Se presenta la certificado secretaria hacienda departamental y documentos de pago de los contratos SE-CDCTI-425-2021 de la Interventoría de la Universidad Nacional y SE-LP-418-2021 del operador UT EMPRENDIENDO CUNDINAMARCA
FILA_270 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 019-02-D2 | AUSENCIA DE CONTROL EN LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, Y MANEJO ADMINISTRATIVO CUENTAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (A2-D2) | La gobernación de Cundinamarca no realizo a través de la Supervisión el control del pago de los aportes del sistema de seguridad social, a los convenios realizados con el BPIN: 2020000050019 | Realizar el seguimiento y control por parte de la supervision y/o interventoria a los soportes de pago de los aportes del sistema de seguridad social, de los contratos financiados con los recursos del Sistema General de Regalías - SGR. | Solicitar certificación a la supervisión y/o interventoria en cada una de las cuentas que evidencie la verificación frente al cumplimiento por parte de los operadores, en cuanto al pago de los aportes del sistema de seguridad social con sus respectivos soportes. | Certificación emitida por la supervisión y/o interventoria por cada cuenta radicada por los Operadores del Programa. | 12 | 2021-11-05 | 2022-11-05 | 52 | 5 | Se adjuntan 5 certificados que corresponden al primer y segundo avance del seguimiento, con sus respectivas planillas de aporte. Se aclara que el contrato objeto de l accion finalizó en diciembre de 2021., por tal razón el número de certificados adjuntos. LE CORRESPONDE A COBERTURA
FILA_271 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 019-03-D3 | AUSENCIA DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, EN EL CONTRATO SE-LP-211- 2020 Y SE-LP-213-2020 (A3-D3) | Inobservancia a las normas que rigen la materia de contratación por parte de la entidad, generando incumplimiento al principio de publicidad que le permiten a la ciudadanía conocer cada una de las actuaciones de la administración pública en el desarrollo de los procesos de contratación estatal | Realizar la verificación del cargue de los documentos cada vez que se publique un contrato en el marco del Programa de Alimentación Escolar en el SECOP II, aplicando lista de chequeo de forma mensual y remitiendo informe a la oficina asesora juridica. | Acta de verificación del cargue de documentos con la lista de chequeo diligenciada de los documentos que debe contener cada proceso, publicaciones y actuaciones contractuales realizadas en el SECOP II. | Acta de verificación y lista de chequeo | 12 | 2021-11-05 | 2022-11-05 | 52 | 10 | se anexan 10 listas y actas de chequeo, de acuerdo a los contratos y procesos celebrados. se aclara que la lista de chequeo del mes de enero se encuentra inmersa en la del mes de febrero, y la de marzo en el mes de abril.
FILA_272 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 033-A1-D1 | BPIN 2017000050033 PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN EN EL SECOP Y GESPROY. (A1-D1) | Inobservancia a las normas que rigen la materia de contratación por parte de la entidad, generando incumplimiento al principio de publicidad que le permiten a la ciudadanía conocer cada una de las actuaciones de la administración pública en el desarrollo de los procesos de contratación estatal | Realizar la verificación del cargue de los documentos cada vez que se publique un contrato en el marco del Programa de Alimentación Escolar en el SECOP II, aplicando lista de chequeo de forma mensual y remitiendo informe a la oficina asesora juridica. | Acta de verificación del cargue de documentos con la lista de chequeo diligenciada de los documentos que debe contener cada proceso, publicaciones y actuaciones contractuales realizadas en el SECOP II. | Acta de verificación y lista de chequeo | 12 | 2021-11-05 | 2022-11-05 | 52 | 10 | se anexan 10 listas y actas de chequeo, de acuerdo a los contratos y procesos celebrados. se aclara que la lista de chequeo del mes de enero se encuentra inmersa en la del mes de febrero, y la de marzo en el mes de abril.
FILA_273 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 033-A2-D2 | AUSENCIA DE SOPORTES CONTABLES DEL BPIN 2017000050033, COMPROBANTES DE EGRESO SIN EVIDENCIAR, AUSENCIA DE CONTROLES DE TESORERÍA EN LA OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGR POR PARTE DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA COMO EJECUTOR DEL PROYECTO (A2-D2) | Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a la aplicación del manejo, control administrativo contable, controles de tesorería de los dineros del Sistema General Regalías. | Realizar el seguimiento trimestral para el control administrativo y contable de los controles de Tesoreria frente a los dinesros del sistema general de regalias. | Solicitar el soporte contable de los recursos de regalias de manera trimestral a tesoreria departamental las ordenes de pago correspondientes a las cuentas radicadas con cargo a los recursos del Sistema General de Regalias -SGR. | Solicitud y respuesta con los respectivos soportes contables | 4 | 2021-11-05 | 2022-11-05 | 52 | 5 | Se presenta la certificado secretaria hacienda departamental y documentos de pago de los contratos SE-CDCTI-425-2021 de la Interventoría de la Universidad Nacional y SE-LP-418-2021 del operador UT EMPRENDIENDO CUNDINAMARCA