## Sensibilización y alistamiento
Fase del proceso | Actividad | Responsables | Participantes | Observaciones | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Sensibilización y alistamiento | Conformación equipo territorial | Gobernador de Cundinmarca | Gobernador de Cundinamarca, Secretarías Desarrollo e Inclusión Social, Planeación, Prensa y Comunicaciones, General, jefe Control Interno, ICBF Rgional Cundinamarca. | Comité conformado mediante Decreto 311 de 2018 | bar: Enero 1
| Elaboración y desarrollo de la estrategia de comunicaciones | Subcomité de Comunicación y Participación Ciudadana - Subcomité de Convocatoria | Secretaría de Prensa, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de las TIC, Dirección de atención al ciudadano, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud. | Articulación del trabajo de los dos subcomités
| Conformación base de datos de organizaciones de la sociedad civil | Subcomité de convocatoria | Secretaría General, Dirección de atención a ciudadano, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud | Se incluye la Mesa departamental de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia. | bar: Marzo 4 to Abril 1
| Convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil para participar del proceso | Subcomité de convocatoria | Secretaría General, Dirección de atención a ciudadano, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud | Se incluye a IDACO, INDEPORTES, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Secretaría de Gobierno
| Socialización de los lineamientos de RPC ante el Consejo Territorial de Política Social CODEPS | DNP | DNP, ICBF, Federación de Departamentos, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. | Sesión extraordinaria marzo 27, se presenta informe de avance en cada sesión ordinaria | bar: Marzo 4
| Convocatoria a 116 municipios en coordinación con las entidades que lideran la estrategia Hechos y Derechos | DNP, ICBF Regional Cundinamarca, Federación de Departamentos, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | DNP, ICBF Regional Cundinamarca, Federación de Departamentos, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Convocados a la Gobernación de Cundinamarca, marzo 28/2023
| Estrategia inicial de acompañamiento a los municipios en territorio. | ICBF Regional Cundinamarca, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | ICBF Regional Cundinamarca, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Inicia el 12 de abril hasta el 05 de mayo | bar: Marzo 3; Junio 4 to Julio 1
| Socialización del proceso de RPC ante la Mesa Departamental de PIIAF | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Gerencia para la Familia, Infancia y adolescencia | Sesión convocada para el 29 de marzo.

## Generación y análisis
Fase del proceso | Actividad | Responsables | Participantes | Observaciones | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Generación y análisis de información | Análisis garantía de derechos | Subcomité de análisis de información y gasto público social | Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, ICBF Regional, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, INDEPORTES, IDECUT, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | bar: Abril 1 to Junio 2
| Análisis plan de desarrollo | Subcomité de análisis de información y gasto público social | Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, ICBF Regional, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, INDEPORTES, IDECUT, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
| Análisis situacional | Subcomité de análisis de información y gasto público social | Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, ICBF Regional, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, INDEPORTES, IDECUT, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | bar: Abril 1 to Junio 2
| Análisis gasto público | Subcomité de análisis de información y gasto público social | Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, ICBF Regional, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, INDEPORTES, IDECUT, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
| Identificación de buenas prácticas | Subcomité de análisis de información y gasto público social | Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, ICBF Regional, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, INDEPORTES, IDECUT, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | bar: Abril 1 to Junio 2
| Informe gestión rendición pública de cuentas | Subcomité de análisis de información y gasto público social | Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, ICBF Regional, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, INDEPORTES, IDECUT, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
| Informe de gestión al tamaño de niños, niñas, adolescentes y jóvenes | Subcomité de análisis de información y gasto público social | Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, ICBF Regional, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, INDEPORTES, IDECUT, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
| Ajustes al informe de RPC y publicación del mismo. | Subcomité de análisis de información y gasto público social | Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, ICBF Regional, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, INDEPORTES, IDECUT, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

## Diálogos y audiencia
Fase del proceso | Actividad | Responsables | Participantes | Observaciones | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Dialogos ciudadanos y audiencia publica | Programación de los diálogos por grupo poblacional, sector urbano y rural | Subcomité de Comunicación y Participación Ciudadana - Subcomité de Convocatoria | Secretaría de Prensa, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de las TIC, Dirección de atención al ciudadano, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud. | bar: Abril 2
| Disposición de metodologías y logística para los encuentros de diálogo. | Subcomité de Comunicación y Participación Ciudadana - Subcomité de Convocatoria | Secretaría de Prensa, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de las TIC, Dirección de atención al ciudadano, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud.
| Realización de los encuentros de dialogo de temas de interés de NNAJ | Subcomité de Comunicación y Participación Ciudadana - Subcomité de Convocatoria | Secretaría de Prensa, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de las TIC, Dirección de atención al ciudadano, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud. | bar: Mayo 1 to Mayo 4; Julio 1 to Julio 4
| Informe de resultado de diálogos | Subcomité de Comunicación y Participación Ciudadana - Subcomité de Convocatoria | Secretaría de Prensa, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de las TIC, Dirección de atención al ciudadano, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud.
| Audiencia pública de RPC NNAJ | Subcomité de Logística y diálogo ciudadano | Secretarías de Desarrollo e Inclusión Social, Función Pública, Salud, Prensa y comunicaciones, Unidad para la gestión del riesgo, Oficina de Control Interno, Entidades de la MPIIAF y Consejo Departamental de Juventudes | bar: Agosto 1

## Seguimiento y retroalimentación
Fase del proceso | Actividad | Responsables | Participantes | Observaciones | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Seguimiento y retroalimentación | Análisis y retroalimentación del proceso de RPC NNAJ | Comité de RPC de PIIAJ | Gobernador de Cundinamarca, Secretarías de Desarrollo e Inclusión Social, Planeación, Prensa y Comunicaciones, General, jefe Control Interno, ICBF Rgional Cundinamarca.
| Elaboración Plan de Mejoramiento | Subcomité de seguimiento y evaluación del proceso | Oficina de Control Interno, Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | bar: Septiembre 1 to Septiembre 2
| Evaluación al plan de mejoramiento | Comité de RPC de PIIAJ | Gobernador de Cundinamarca, Secretarías de Desarrollo e Inclusión Social, Planeación, Prensa y Comunicaciones, General, jefe Control Interno, ICBF Rgional Cundinamarca.
| Presentación de proceso de RPC NNAJ y documentos de empalme | CODEPS | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de Planeación | bar: Diciembre 1