## Hoja1
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-109
[9 empty] | Versión: | 1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - RESUMIDO
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2022-04-05
PLAN DE ACCIÓN 2023
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2023-04-11
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA | [9 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA | [7 empty] | EJECUCIÓN VIGENCIA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero 2023 | Programado Banco Fisico 2023 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación física de la actividad | Ejec Física T1 | Descripción Cualitativo T1 | Ejec Física T2 | Descripción Cualitativo T2 | Ejec Física T3 | Descripción Cualitativo T3 | Ejec Física T4 | Descripción Cualitativo T4 | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA | Pendiente de reporte factura por producto | Total facturado Producto | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Propios | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGP | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGR | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Crédito | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Otros ingresos | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Recursos POAI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Prop Descent | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - GNI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - En especie | Total ejec financ ACUMULADA VIGENCIA
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250232 | Prestación de los servicios públicos, vigilancia y aseo en las IED del departamento de Cundinamarca | 2201071 | Servicio educativo | 5/026 | Beneficiar al 100% de las IED de los municipios no certificados en salubridad, seguridad y servicios públicos. | IED beneficiadas en salubridad, seguridad y servicios públicos | 100 | 100 | Prestación del servicio de aseo y entrega de insumos para lasinstituciones educativas del Departamento | Num | 23365233176 | 3 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 3 | 1 | Pago de servicio de aseo primer trimestre 2023 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 33.33 | 46677823176 | 23365233176 | 0 | 0 | 0 | 23365233176 | 0 | 7931765229 | 3377279017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377279017 | 0 | 0 | 0 | 3377279017
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250232 | Prestación de los servicios públicos, vigilancia y aseo en las IED del departamento de Cundinamarca | 2201071 | Servicio educativo | 5/026 | Beneficiar al 100% de las IED de los municipios no certificados en salubridad, seguridad y servicios públicos. | IED beneficiadas en salubridad, seguridad y servicios públicos | 100 | 100 | Prestacion del servicio de vigilancia de las IED | Num | 21812590000 | 4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 4 | 1 | Pago servicio de vigilancia primer trimestre 2023 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 25 | 46677823176 | 21812590000 | 0 | 0 | 0 | 21812590000 | 0 | 7931765229 | 3554486212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3554486212 | 0 | 0 | 0 | 3554486212
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250232 | Prestación de los servicios públicos, vigilancia y aseo en las IED del departamento de Cundinamarca | 2201071 | Servicio educativo | 5/026 | Beneficiar al 100% de las IED de los municipios no certificados en salubridad, seguridad y servicios públicos. | IED beneficiadas en salubridad, seguridad y servicios públicos | 100 | 100 | Pago de servicio publicos de las IED | Num | 1500000000 | 4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1 | 1 | Tranferencia de recursos a las IED para el pago de servicios públicosmediante la resolución 1323 de febrero de 2023 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 46677823176 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 7931765229 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2202 | CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 2021/004250351 | Generación de estrategias y oportunidades para potenciar el acceso y permanencia a la educación superior de los jóvenes del departamento de Cundinamarca. Cundinamarca | 2202030 | Servicio de apoyo financiero a las Instituciones de Educación Superior | 5/036 | Mantener la prestación del servicio de educación superior de la entidad educativa pública estatal del nivel territorial. | Entidad educativa con servicio | 1 | 1 | Apoyo financiero a la Universidad de Cundinamarca UDEC | Num | 43216928888 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 43216928888 | 43216928888 | 0 | 0 | 0 | 43216928888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250350 | Fortalecimiento de las competencias y habilidades de los docentes y directivos docentes de los municipios no certificados del departamento de Cundinamarca | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | 5/037 | Actlzar a 6000 direct docent y docent Actualizar a 6.000 directivos docentes y docentes de las IED en Liderazgo, gestión, conocimientos disciplinares, prácticas pedagógicas, competencias socio emocionales y apropiación de nuevas tecnologías. | Directivos docentes y docentes actualizados | 6000 | 779 | Formación de docentes y directivos docentes de en diferentes áreas delconocimiento y educación. | Num | 3100000000 | 400 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 400 | 0 | pago prestación de servicios profesionales primer trimestre 2023 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3100000000 | 3100000000 | 0 | 0 | 0 | 3100000000 | 0 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 6200000
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250525 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DIRIGIDO A DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE CUNDINAMARCA | 2201044 | Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial (Producto principal del proyecto) | 5/039 | Benficiar 100% Docent plan biens laboral Beneficiar al 100% de los docentes, directivos docentes y administrativos de las IED, merecedores del beneficio, con el plan de bienestar laboral y de incentivos. | Docentes, directivos docentes y administrativos beneficiados | 100 | 100 | Implementación del plan de bienestar laboral | Num | 80000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 300000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250525 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DIRIGIDO A DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE CUNDINAMARCA | 2201044 | Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial (Producto principal del proyecto) | 5/039 | Benficiar 100% Docent plan biens laboral Beneficiar al 100% de los docentes, directivos docentes y administrativos de las IED, merecedores del beneficio, con el plan de bienestar laboral y de incentivos. | Docentes, directivos docentes y administrativos beneficiados | 100 | 100 | Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en eltrabajo (sg-sst) | Num | 150000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 300000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250525 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DIRIGIDO A DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE CUNDINAMARCA | 2201044 | Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial (Producto principal del proyecto) | 5/039 | Benficiar 100% Docent plan biens laboral Beneficiar al 100% de los docentes, directivos docentes y administrativos de las IED, merecedores del beneficio, con el plan de bienestar laboral y de incentivos. | Docentes, directivos docentes y administrativos beneficiados | 100 | 100 | Implementar el Plan de Estimulos e Incentivos para los Docentes,Directivos Docentes. | Num | 60000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 300000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250525 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DIRIGIDO A DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE CUNDINAMARCA | 2201044 | Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial (Producto principal del proyecto) | 5/039 | Benficiar 100% Docent plan biens laboral Beneficiar al 100% de los docentes, directivos docentes y administrativos de las IED, merecedores del beneficio, con el plan de bienestar laboral y de incentivos. | Docentes, directivos docentes y administrativos beneficiados | 100 | 100 | Implementar el Plan de Estímulos e Incentivos para los PersonalAdministrativo | Num | 10000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 300000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250353 | Apoyo en el Fortalecimiento de las estrategias de calidad educativa en las IED de municipios no certificados de Cundinamarca. Cundinamarca | 2201046 | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media | 5/074 | Revisar y apoyar 100% IED actualiz PEI Revisar y apoyar el 100% de las IED de los municipios no certificados del Departamento en la actualización de los PEI | IED con revisión y apoyo en la actualización del PEI | 100 | 12 | Acompañamiento en la actualización de los PEI en las IED. | Num | 100000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA | 1 | 0 | Prestación de servicios profesionales | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 10355750 | 14619950 | 4264200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264200 | 0 | 0 | 0 | 4264200
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250353 | Apoyo en el Fortalecimiento de las estrategias de calidad educativa en las IED de municipios no certificados de Cundinamarca. Cundinamarca | 2201056 | Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales | 5/076 | Benef 20.000 estud con estratg pedago Beneficiar a 20.000 estudiantes con estrategias de carácter pedagógico, deportivo y cultural. | Estudiantes beneficiados. | 20000 | 2103 | Realizar salidas pedagógicas de estudiantes a nivel nacional einternacional | Num | 300000000 | 5000 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA | 5000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 5823796 | 5823796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250353 | Apoyo en el Fortalecimiento de las estrategias de calidad educativa en las IED de municipios no certificados de Cundinamarca. Cundinamarca | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | 5/077 | Implementar el plan de educación rural. | Plan de educación rural implementado | 1 | 0.2 | Construir el plan de educación rural para las IED | Num | 100000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA | 1 | 0 | Pago de prestación de servicios profesionales para apoyo del plan deeducación rural. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 6793856 | 13587712 | 6793856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793856 | 0 | 0 | 0 | 6793856
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250353 | Apoyo en el Fortalecimiento de las estrategias de calidad educativa en las IED de municipios no certificados de Cundinamarca. Cundinamarca | 2201081 | Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar | 5/078 | Implementar 100% IED red convi escol Implementar en 100% de las Instituciones Educativas Departamentales la red de convivencia escolar. | IED con red de convivencia escolar implementada | 100 | 10 | Implementación del programa de entornos pacíficos y seguros , en susdos componentes convivencia y prevención | Num | 150000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA | 1 | 1 | Pago prestación de servicios profesionales | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 16179797 | 16179797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16179797 | 0 | 0 | 0 | 16179797
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250353 | Apoyo en el Fortalecimiento de las estrategias de calidad educativa en las IED de municipios no certificados de Cundinamarca. Cundinamarca | 2201004 | Documentos normativos | 5/079 | Potencializar las 9 Instituciones Educativas Normales Superiores con acompañamiento financiero, académico, directivo y administrativo. | Escuelas Normales atendidas | 9 | 9 | Acompañamiento y movilización educativa para el fortalecimiento de lasgestiones institucionales | Num | 100000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250354 | Suministro del servicio de internet en las Instituciones Educativas Oficiales de los municipio no certificado del departamento de Cundinamarca | 2201050 | Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos | 5/083 | Conectar internet 1450 sedes educativas. Conectar con servicio de internet a 1.450 sedes educativas en el cuatrienio, priorizando las sedes rurales. | Sedes beneficiadas con servicio de internet | 1450 | 1450 | Servicio de internet para las IED de los municipios no certificadosdel departamento de Cundinamarca | Num | 3600000000 | 1450 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | 1450 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3600000000 | 3600000000 | 0 | 0 | 0 | 3600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250240 | Fortalecimiento de las estrategias para la permanencia en el sector educativo del departamento de Cundinamarca | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | 5/085 | Mantener en las 230 IED la jornada única. | Instituciones educativas con jornada única mantenida | 230 | 230 | Seguimiento, monitoreo, evaluación, apoyo y acompañamiento pedagógico,a los componentes del programa de jornada única. | Num | 100000000 | 15 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COBERTURA | 15 | 0 | Contrato de prestación de servicios profesionales para el apoyo deJornada Única | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 4264200 | 15528400 | 11264200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11264200 | 0 | 0 | 0 | 11264200
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250222 | Fortalecimiento de competencias para los estudiantes de las IED de los municipios no certificados del departamento de Cundinamarca | 2201073 | Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media | 5/086 | Entrenar al 100% de los estudiantes de los grados once de las IED, priorizados según los resultados de las pruebas SABER. | Estudiantes entrenados | 100 | 100 | Acciones para fortalecer competencias en los resultados de PruebasSaber | Num | 300000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250222 | Fortalecimiento de competencias para los estudiantes de las IED de los municipios no certificados del departamento de Cundinamarca | 2201034 | Servicio educativos de promoción del bilingüismo | 5/087 | Implementar estratgias de bilingüismo Implementar estrategias de bilingüismo en las 275 IED de los municipios no certificados del departamento. | Instituciones con la estrategia implementada | 275 | 10 | Actualizar e implementar el plan departamental de bilingüismo | Num | 100000000 | 12 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA | 12 | 0 | Pago prestación de servicios profesionales para el apoyo a laimplementación de la estrategia de Bilingüismo | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 11647592 | 11647592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647592 | 0 | 0 | 0 | 11647592
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250355 | Fortalecimiento a la educación inicial- preescolar para una atención integral a niños y niñas Departamento de Cundinamarca | 2201037 | Servicio de atención integral para la primera infancia | 5/094 | Educ inicial a 7000 menores mun NC Brindar atención integral en educación inicial a 7.000 niños, de 0 a 5 años de los municipios no certificados. | Menores de 5 años con atención integral | 7000 | 2500 | Atención integral en educación inicial, orientación y acompañamientopermanente en las IED | Num | 200000000 | 2 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250240 | Fortalecimiento de las estrategias para la permanencia en el sector educativo del departamento de Cundinamarca | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 5/096 | Brindar a 200.000 niños, niñas y adolescentes matriculados en las IED la alimentación escolar anualmente. | Niños, niñas y adolescentes beneficiados con alimentación escolar | 200000 | 200000 | Suministros Complementos nutricionales o almuerzo adolescentes | mll | 23925748821 | 5.7 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COBERTURA | 5.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 56625193555 | 23925748821 | 0 | 0 | 0 | 23925748821 | 45445419 | 120635015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250240 | Fortalecimiento de las estrategias para la permanencia en el sector educativo del departamento de Cundinamarca | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 5/096 | Brindar a 200.000 niños, niñas y adolescentes matriculados en las IED la alimentación escolar anualmente. | Niños, niñas y adolescentes beneficiados con alimentación escolar | 200000 | 200000 | Suministros Complementos nutricionales o almuerzo para niños, niñas | mll | 26980099734 | 6.4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COBERTURA | 6.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 56625193555 | 26980099734 | 0 | 0 | 0 | 26980099734 | 45445419 | 120635015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250240 | Fortalecimiento de las estrategias para la permanencia en el sector educativo del departamento de Cundinamarca | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 5/096 | Brindar a 200.000 niños, niñas y adolescentes matriculados en las IED la alimentación escolar anualmente. | Niños, niñas y adolescentes beneficiados con alimentación escolar | 200000 | 200000 | Seguimiento, monitoreo, control y apoyo a la Supervisiòn ointerventoria, consultoria del Programa de Alimentación Escolar. | Num | 5719345000 | 75 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COBERTURA | 30 | 12 | Pago por prestación de servicios profesionales para apoyo a laejecución del Programa de Alimentación Escolar. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 | 40 | 56625193555 | 5719345000 | 0 | 0 | 0 | 5719345000 | 45445419 | 120635015 | 0 | 0 | 75189596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75189596 | 0 | 0 | 0 | 75189596
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250240 | Fortalecimiento de las estrategias para la permanencia en el sector educativo del departamento de Cundinamarca | 2201029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 5/097 | Benficr 52mil estudnt substrnsprte esclr Beneficiar a 52.000 estudiantes con estrategias de transporte escolar o alojamiento durante el cuatrienio. | Estudiantes beneficiados con transporte escolar o alojamiento | 52000 | 4339 | Seguimiento, verificación, evaluación y apoyo a la Supervisiòn ointerventoria de los convenios o contratos. | Num | 10000000 | 5 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COBERTURA | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250352 | Fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje para el acceso de los estudiantes del departamento de Cundinamarca | 2201069 | Infraestructura educativa dotada | 5/098 | Benfciar a 1400 sedes edctvs elem aprend Beneficiar a 1.400 sedes educativas con elementos para ambientes de aprendizaje o herramientas tecnológicas, priorizando las sedes rurales. | Sedes educativas con elementos para ambientes de aprendizaje | 1400 | 153 | Dotación de equipos de cómputo y licencias para las IED | Num | 4000000000 | 3000 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COBERTURA | 3000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4000000000 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250244 | Construcción y Mejoramiento de Ambientes de Aprendizaje en las Sedes Educativas del Departamento de Cundinamarca | 2201062 | Infraestructura educativa mantenida | 5/102 | Embellecer 900 sedes educativas de los municipios no certificados. | Sedes educativas embellecidas | 900 | 127 | Infraestructura física | Num | 700000000 | 900 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | 900 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 700000000 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250244 | Construcción y Mejoramiento de Ambientes de Aprendizaje en las Sedes Educativas del Departamento de Cundinamarca | 2201005 | Documentos de lineamientos técnicos | 5/103 | Actualizar el Plan de Infraestructura Educativa Departamental. | Plan de infraestructura actualizado | 1 | 0.15 | Documentos de lineamientos técnicos en educación inicial, preescolar,básica y media | Num | 50000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250230 | Administración de la nómina de pensionados y la prestación del servicio educativo departamento de Cundinamarca | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Pagar los servicios públicos y el mantenimiento de la casa FEC | Num | 5000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12938480000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 84011140 | 876582911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250230 | Administración de la nómina de pensionados y la prestación del servicio educativo departamento de Cundinamarca | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Prestación del servicio educativo con Personas Naturales o Jurídicas,Instituciones privadas y/o confesiones religiosas | Num | 772782000 | 10 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COBERTURA | 10 | 4 | Pago primer trimestre de arriendo de infraestructura educativa parala prestación del servicio educativo | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 40 | 12938480000 | 772782000 | 0 | 0 | 0 | 772782000 | 84011140 | 876582911 | 0 | 147991996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147991996 | 0 | 0 | 0 | 147991996
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250230 | Administración de la nómina de pensionados y la prestación del servicio educativo departamento de Cundinamarca | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | ACCIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CON PRIVADOS Y/OCONFESIONES RELIGIOSAS | Num | 776946000 | 3 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COBERTURA | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12938480000 | 776946000 | 0 | 0 | 0 | 776946000 | 84011140 | 876582911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250230 | Administración de la nómina de pensionados y la prestación del servicio educativo departamento de Cundinamarca | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Fortalecimiento de la prestación del servicio institucional de laSecretaría de Educación | Num | 8785115500 | 156 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 156 | 91 | Pago de prestación de servicios profesionales primer trimestre 2023 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91 | 58.33 | 12938480000 | 8785115500 | 0 | 0 | 0 | 8785115500 | 84011140 | 876582911 | 644579775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644579775 | 0 | 0 | 0 | 644579775
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250230 | Administración de la nómina de pensionados y la prestación del servicio educativo departamento de Cundinamarca | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Contratar los seguros requeridos por la SEC y por las IED | Num | 90000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12938480000 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 84011140 | 876582911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250230 | Administración de la nómina de pensionados y la prestación del servicio educativo departamento de Cundinamarca | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Afiliación y pago al sistema general de riesgos laborales | Num | 1258636500 | 17 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12938480000 | 1258636500 | 0 | 0 | 0 | 1258636500 | 84011140 | 876582911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250230 | Administración de la nómina de pensionados y la prestación del servicio educativo departamento de Cundinamarca | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Atender necesidades del Sistema de Responsabilidad Penal paraAdolescentes (SRPA) en las IED | Num | 50000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12938480000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 84011140 | 876582911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250230 | Administración de la nómina de pensionados y la prestación del servicio educativo departamento de Cundinamarca | 2201017 | Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Adquirir los enseres y equipos de oficina para el buen funcionamientode la SEC | Num | 1200000000 | 5 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12938480000 | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 | 84011140 | 876582911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250231 | Administración de la nómina docentes, directivos docentes y administrativos de las IED de los municipios no certificados de Cundinamarca | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Pago de cesantias parciales | Num | 3234563846 | 12 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 843176276332 | 3234563846 | 0 | 0 | 0 | 3234563846 | 682595766.00- | 149475851206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250231 | Administración de la nómina docentes, directivos docentes y administrativos de las IED de los municipios no certificados de Cundinamarca | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Pagode la Nómina de los Administratrivos de la Planta FEC | Num | 54422733210 | 12 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 12 | 3 | Pago primer trimestre nomina Administrativos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 25 | 843176276332 | 54422733210 | 0 | 0 | 0 | 54422733210 | 682595766.00- | 149475851206 | 0 | 11607928757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11607928757 | 0 | 0 | 0 | 11607928757
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250231 | Administración de la nómina docentes, directivos docentes y administrativos de las IED de los municipios no certificados de Cundinamarca | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Pago de la Nómina Cuota SGP | Num | 9485873205 | 12 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 12 | 3 | Pago Nomina Cuota SGP meses de enero, febrero, marzo de 2023 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 25 | 843176276332 | 9485873205 | 0 | 0 | 0 | 9485873205 | 682595766.00- | 149475851206 | 0 | 2049250272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049250272 | 0 | 0 | 0 | 2049250272
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250231 | Administración de la nómina docentes, directivos docentes y administrativos de las IED de los municipios no certificados de Cundinamarca | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Pago de la Nómina Docente | Num | 702125988322 | 12 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 12 | 3 | Pago Nomina Docentes meses de enero, febrero y marzo 2023 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 25 | 843176276332 | 702125988322 | 0 | 0 | 0 | 702125988322 | 682595766.00- | 149475851206 | 0 | 124684186740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124684186740 | 0 | 0 | 0 | 124684186740
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250231 | Administración de la nómina docentes, directivos docentes y administrativos de las IED de los municipios no certificados de Cundinamarca | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Pago de la Nómina de los Directivos Docentes | Num | 72512117749 | 12 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 12 | 3 | Pago directivos docentes | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 25 | 843176276332 | 72512117749 | 0 | 0 | 0 | 72512117749 | 682595766.00- | 149475851206 | 0 | 11790686792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11790686792 | 0 | 0 | 0 | 11790686792
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250231 | Administración de la nómina docentes, directivos docentes y administrativos de las IED de los municipios no certificados de Cundinamarca | 2201038 | Servicio de docencia escolar | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Pago de rubros de la Nomina SGP con recursos propios | Num | 1500000000 | 12 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 12 | 3 | Pago Nomina SGP enero, febrero y marzo 2023 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 25 | 843176276332 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 682595766.00- | 149475851206 | 26394411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26394411 | 0 | 0 | 0 | 26394411
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250231 | Administración de la nómina docentes, directivos docentes y administrativos de las IED de los municipios no certificados de Cundinamarca | 2201044 | Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Pago del Aporte docente de Docente y Directivos Docente - SSFFiduprevisora | Num | 50743321280 | 12 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 12 | 0 | Pago de aporte Fiduprevisora meses de enero, febrero y marzo de 2023 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 169002252000 | 50743321280 | 0 | 0 | 0 | 50743321280 | 0 | 32137611154 | 0 | 10335633314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10335633314 | 0 | 0 | 0 | 10335633314
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250231 | Administración de la nómina docentes, directivos docentes y administrativos de las IED de los municipios no certificados de Cundinamarca | 2201044 | Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial | 5/104 | Garantizar en el 100% de las IED de los municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo. | IED con servicio educativo garantizado | 100 | 100 | Pago del Aporte Patronal Docentes y Directivos Docentes (Cesantias yPrevision Social-SSF) Fiduprevisora | Num | 118153930720 | 12 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 12 | 3 | Cesantias y previsión social enero, febrero y marzo | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 25 | 169002252000 | 118153930720 | 0 | 0 | 0 | 118153930720 | 0 | 32137611154 | 0 | 21801977840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21801977840 | 0 | 0 | 0 | 21801977840
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2202 | CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 2021/004250351 | Generación de estrategias y oportunidades para potenciar el acceso y permanencia a la educación superior de los jóvenes del departamento de Cundinamarca. Cundinamarca | 2202016 | Servicio de asistencia técnica para la permanencia en la educación superior o terciara | 5/112 | Articular 240 IED cn Prgma pertin contex Articular 240 Instituciones Educativas con el SENA y/o con Instituciones de Educaciones Superior para el fortalecimiento de las competencias pertinentes con el contexto. | IED articuladas | 240 | 20 | Articulación con instituciones de educación superior para fortalecerlas competencias básicas de los jóvenes de las IED no certificadas deldepartamento de Cundinamarca | Num | 400000000 | 20 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2202 | CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 2021/004250351 | Generación de estrategias y oportunidades para potenciar el acceso y permanencia a la educación superior de los jóvenes del departamento de Cundinamarca. Cundinamarca | 2202007 | Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 5/114 | Otorgar 20.000 beneficios de acceso y permanencia para la educación superior. | Beneficios otorgados | 20000 | 2000 | Adquisición de elementos para el fortalecimiento de la educaciónsuperior | Num | 3000000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4300000000 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2202 | CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 2021/004250351 | Generación de estrategias y oportunidades para potenciar el acceso y permanencia a la educación superior de los jóvenes del departamento de Cundinamarca. Cundinamarca | 2202007 | Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 5/114 | Otorgar 20.000 beneficios de acceso y permanencia para la educación superior. | Beneficios otorgados | 20000 | 2000 | Apoyo para el seguimiento de las estrategias de acceso y permanencia aEducación Superior | Num | 266000000 | 4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4300000000 | 266000000 | 0 | 0 | 0 | 266000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2202 | CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 2021/004250351 | Generación de estrategias y oportunidades para potenciar el acceso y permanencia a la educación superior de los jóvenes del departamento de Cundinamarca. Cundinamarca | 2202007 | Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 5/114 | Otorgar 20.000 beneficios de acceso y permanencia para la educación superior. | Beneficios otorgados | 20000 | 2000 | Otorgar beneficios de acceso y permanencia para adelantar estudios deeducación Superior. | Num | 1000000000 | 2000 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 2000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4300000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2202 | CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 2021/004250351 | Generación de estrategias y oportunidades para potenciar el acceso y permanencia a la educación superior de los jóvenes del departamento de Cundinamarca. Cundinamarca | 2202007 | Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 5/114 | Otorgar 20.000 beneficios de acceso y permanencia para la educación superior. | Beneficios otorgados | 20000 | 2000 | Desarrollar acciones para la implementar las estrategias de educacionsuperior. | Num | 34000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4300000000 | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250230 | Administración de la nómina de pensionados y la prestación del servicio educativo departamento de Cundinamarca | 2201071 | Servicio educativo | 5/139 | Garantizar anualmente el pago del 100% de la nómina de pensionados y sustitutos del magisterio. | Nómina de pensionados y sustitutos del magisterio pagada | 100 | 100 | Pagar la nomina de mesadas pensionales, proveniente de la Dirección dePensiones para el pago de nómina | Num | 58591335300 | 14 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 14 | 3 | Pago de Nomina de pensionados primer trimestre 2023 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 21.43 | 58891335300 | 58591335300 | 0 | 0 | 0 | 58591335300 | 0 | 10693445378 | 0 | 10669360118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10669360118 | 0 | 0 | 0 | 10669360118
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020/004250230 | Administración de la nómina de pensionados y la prestación del servicio educativo departamento de Cundinamarca | 2201071 | Servicio educativo | 5/139 | Garantizar anualmente el pago del 100% de la nómina de pensionados y sustitutos del magisterio. | Nómina de pensionados y sustitutos del magisterio pagada | 100 | 100 | Pago de auxilio funerarios, proveniente de la Dirección de Pensiones. | Num | 300000000 | 120 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 120 | 5 | Pago de auxilios funerarios meses de enero, febrero y marzo | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 4.17 | 58891335300 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 10693445378 | 0 | 24085260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24085260 | 0 | 0 | 0 | 24085260
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250523 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles (Producto principal del proyecto) | 5/176 | Implementar en el 100% de las IED de los municipios no certificados del departamento estrategias de educación inclusiva que garantice el acceso, la permanencia y la calidad de la población con discapacidad y talentos excepcionales. | IED con estrategias de educación inclusiva implementada | 100 | 100 | Acompañamiento, seguimiento y evaluación para l la educación inclusivapara adolescentes y jóvenes. | Num | 266858160 | 10 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COBERTURA | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2966193868 | 266858160 | 0 | 0 | 0 | 266858160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS BIENESTAR | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250523 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles (Producto principal del proyecto) | 5/176 | Implementar en el 100% de las IED de los municipios no certificados del departamento estrategias de educación inclusiva que garantice el acceso, la permanencia y la calidad de la población con discapacidad y talentos excepcionales. | IED con estrategias de educación inclusiva implementada | 100 | 100 | Acompañamiento, seguimiento y evaluación para la educación inclusivapara niños y niñas- | Num | 2699335708 | 10 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COBERTURA | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2966193868 | 2699335708 | 0 | 0 | 0 | 2699335708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS COMPETITIVIDAD | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250356 | Optimización de las redes virtuales en procesos pedagógicos en el Departamento de Cundinamarca | 2201048 | Servicios de información en materia educativa | 5/210 | Vincular a 4.000 nuevos usuarios en las redes virtuales de aprendizaje para encaminar los proyectos educativos a la creación de contenido virtual. | Usuarios vinculados a las redes virtuales de aprendizaje | 4000 | 665 | Apoyar la administración y gestion de las redes sociales eucativas | Num | 105000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | 1 | 1 | Pago prestación de servicios profesionales | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 105000000 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 0 | 17159700 | 17159700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17159700 | 0 | 0 | 0 | 17159700
1108 | SECRETARIA DE EDUCACION | MÁS GOBERNANZA | 22 | EDUCACIÓN | 2201 | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2021/004250524 | CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS Y LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA | 2201015 | Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo (Producto principal del proyecto) | 5/376 | Mantener certificac Sec Edu - MEN Mantener certificados los 4 procesos correspondientes a la Secretaría de Educación, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional. | Procesos certificados | 4 | 4 | Acompañamiento y asesoría para el mantenimiento, actualización ycertificación de los procesos de la Secretaria de Educación. | Num | 12000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0