## Sheet1
Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación producto | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP | Ejec financ T4 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T4 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T4 SGR | Ejec financ T4 Crédito | Ejec financ T4 Otros Ingresos
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-601 | Capacitar en el cuatrienio a 150 000 ciudadanos en uso y apropiación de las TIC, con especial atención en la comunidad organizada, población en condición de discapacidad y vulnerabilidad | IM | Personas capacitadas | NUM | 150000 | 51649 | 25672 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca | P>297011/09 | Ciudadanos capacitados | 53363600 | Desarrollar procesos de formación en TIC | Unidad | 1 | 0 |  |  | 1 | 2018-01-29 | se contrató el desarrollo de procesos de formación en TIC | 0 | 2018-01-29 | se continua permanentemente con los procesos de formación TIC a la comunidad del departamento. | 0 | 2018-01-29 | se continúa con la capacitación en temas TIC a la comunidad del Departamento y se adquirió publicidad para sensibilización de la estrategia de Gobierno en Línea. | 1 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 54000000 | 54000000 | 0 | 0 | 52226720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9225000 | 9225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12301000 | 12301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30700720 | 30700720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-603 | Realizar dos (2) eventos en el cuatrienio para fomentar la creación de espacios de emprendimiento e innovación TIC | IM | Evento de emprendimiento tic realizado | NUM | 2 | 3 | 1 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca | P>297011/06 | Eventos de emprendimiento desarrollados | 60000000 | Efectuar la planimetría de los eventos de emprendimiento. | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018-01-29 | se contrató material publicitario para la sensibilización de la estrategia de Gobierno en línea y la capacitación en contenidos digitales, 2d, 3d y videojuegos en los municipios de Girardot y mosquera | 0 | 0 | 2017-02-01 | 1 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 39300000 | 39300000 | 0 | 0 | 39273897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39273897 | 39273897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-603 | Realizar dos (2) eventos en el cuatrienio para fomentar la creación de espacios de emprendimiento e innovación TIC | IM | Evento de emprendimiento tic realizado | NUM | 2 | 3 | 1 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca | P>297011/06 | Eventos de emprendimiento desarrollados | 60000000 | Apoyar logisticamente la realización de eventos de emprendimiento. | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2018-01-29 | Se contrató la gerencia y ejecución de las actividades de la Secretaría TIC en el marco de la feria EXPOCUNDINAMARCA 2017. | 1 | 100 | 2017-02-01 | 1 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 20700000 | 20700000 | 0 | 0 | 20700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20700000 | 20700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-604 | Desarrollar e implementar los lineamientos para que el 100% de las entidades del sector central cumplan con la estrategia de gobierno en línea | IM | Entidades que cumplen con la estrategia GEL | % | 100 | 69 | 30 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca | P>297011/02 | Estrategia de Gobierno en Línea en la Gobernación implementada | 30750000 | Seguimiento y difusión a los componentes de la estrategia de Gobierno en Línea. | Unidad | 1 | 0 |  |  | 1 | 2017-07-31 | se realiza seguimiento e impulso a la estrategia de Gobierno en Línea al interior de la Gobernación | 0 | 2018-01-29 | Se continúa con el seguimiento y difusión a los componentes de la estrategia de Gobierno en Línea al interior de la Gobernación | 0 | 2018-01-29 | Se continúa con el seguimiento y difusión a los componentes de la estrategia de Gobierno en Línea al interior de la Gobernación | 1 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 47800000 | 47800000 | 0 | 0 | 30750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9225000 | 9225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9225000 | 9225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12300000 | 12300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-605 | Brindar asistencia permanente a los 116 municipios en la implementación de la estrategia de gobierno en línea | MA | Municipios con asistencia en estrategia GEL | NUM | 116 | 116 | 116 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca | P>297011/03 | Municipios acompañados en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. | 170977823 | Divulgación y sensibilización de la estrategia de Gobierno en Línea en las entidades públicas del departamento. | Municipio | 1 | 1 | 2017-04-18 | Se contrataron los profesionales y se realizan jornadas de Divulgación y sensibilización de la estrategia de gobierno en línea en las entidades públicas del departamento. | 1 | 2017-07-31 | Se continua realizando la sensibilización de la estrategia GEL en las entidades públicas del departamento | 0 | 2018-01-29 | Se continua permanentemente con la realización de jornadas de Divulgación y sensibilización de la estrategia de gobierno en línea en las entidades públicas del departamento. | 0 | 2018-01-29 | Se realizan jornadas de Divulgación y sensibilización de la estrategia de gobierno en línea en las entidades públicas del departamento. | 2 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 184060997 | 184060997 | 0 | 0 | 169681151 | 16917346 | 16917346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 43061359 | 43061359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 54851223 | 54851223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 54851223 | 54851223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-606 | Reactivar 78 centros interactivos en el departamento durante el cuatrienio | IM | Centros interactivos en funcionamiento | NUM | 78 | 50 | 30 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca | P>297011/01 | Centros interactivos operando | 83600000 | Adquisición e instalación de infraestructura tecnológica, para los centros interactivos. | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2018-01-29 | Se adquirieron los repuestos y elementos para los centros interactivos del Departamento | 1 | 100 | 2017-04-03 | 6 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 83600000 | 83600000 | 0 | 0 | 62773928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62773928 | 62773928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-608 | Implementar durante el periodo de gobierno 1 punto de atención al usuario con herramientas tecnológicas para la población en discapacidad en la sede administrativa de la Gobernación | IM | Puntos de atención implementados | NUM | 1 | 0.3 | 0.3 |  | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca | P>297011/08 | Punto de atención para población en condición de discapacidad implementado | 48107699 | Adquisición e instalación de infraestructura tecnológica para el punto de atención de población en condición de discapacidad | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-04-01 | 1 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 8437427 | 8437427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-608 | Implementar durante el periodo de gobierno 1 punto de atención al usuario con herramientas tecnológicas para la población en discapacidad en la sede administrativa de la Gobernación | IM | Puntos de atención implementados | NUM | 1 | 0.3 | 0.3 |  | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca | P>297011/08 | Punto de atención para población en condición de discapacidad implementado | 48107699 | Implementar y dar soporte al punto de atencion para poblacion en condicion de discapacidad. | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-04-01 | 1 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 1562573 | 1562573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-609 | Promover la convivencia digital y la interacción responsable con las tic en la comunidad educativa del 100% de las instituciones del departamento durante el cuatrienio | IM | Instituciones educativas con manejo responsable de las tic | % | 100 | 31.86 | 20 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca | P>297011/05 | Campaña para sensibilizar a la comunidad educativa desarrollada. | 75061875 | Sensibilizar a la comunidad educativa. | Jornada | 1 | 1 | 2017-04-18 | Se contrataron los profesionales para llevar a cabo la Sensibilización a la comunidad educativa. | 1 | 2017-07-31 | se continua realizando sensibilizacion de la estrategia GEL y del uso responsable de las TIC en las instituciones educativas | 0 | 2018-01-19 |  | 0 | 2018-01-29 | se continua realizando sensibilizacion de la estrategia GEL y del uso responsable de las TIC en las instituciones educativas | 2 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 82400000 | 82400000 | 0 | 0 | 75061875 | 20507250 | 20507250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30760875 | 30760875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11896875 | 11896875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11896875 | 11896875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-610 | Realizar en el cuatrienio 4 eventos de actividades incluyentes para la población con discapacidad mediante la aplicación de las tic | IM | Eventos incluyentes realizados | NUM | 4 | 6 | 1 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca | P>297011/10 | Eventos población de discapacidad desarrollados | 10000000 | Apoyar logisticamente la realización de eventos incluyentes - población con discapacidad | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2018-01-29 | Se contrató la gerencia y ejecución de las actividades de la Secretaría TIC en el marco de la feria EXPOCUNDINAMARCA 2017. | 1 | 100 | 2017-02-01 | 1 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-02 | APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO | GR:4:4-07-02-597 | Realizar anualmente el seguimiento y monitoreo a la implementación del plan estratégico de TIC – PETIC | MA | Años de seguimiento y monitoreo al PETIC | NUM | 1 | 1 | 1 | A.17.2 | P>297030 | Implementación de la arquitectura institucional de información según la planeación establecida en el PETIC, departamento de Cundinamarca | P>297030/01 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO | 61200000 | Seguimiento y monitoreo | Número | 1 | 1 | 2018-01-29 | Se contrató la orientación y acompañamiento técnico para el desarrollo de proyectos y monitoreo a la implementación del PETIC. | 1 | 2017-07-31 | Se continua con el acompañamiento técnico y apoyo a los proyectos PETIC | 0 | 2018-01-29 | Se continua con el acompañamiento técnico y apoyo a los proyectos PETIC | 0 | 2018-01-29 | Se continua con el acompañamiento técnico y apoyo a los proyectos PETIC | 2 | 100 | 2017-01-01 | 11 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 61200000 | 61200000 | 0 | 0 | 60671355 | 10600000 | 10600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 31800000 | 31800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10600000 | 10600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7671355 | 7671355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-02 | APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO | GR:4:4-07-02-598 | Ampliar en un 20% la plataforma tecnológica base para soportar nuevos sistemas y servicios en departamento durante el cuatrienio | IM | Plataforma ampliada | % | 20 | 9 | 4 | A.17.2 | P>297030 | Implementación de la arquitectura institucional de información según la planeación establecida en el PETIC, departamento de Cundinamarca | P>297030/02 | Plataforma ampliada y actualizada | 153000000 | Administración, soporte o servicio técnico | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018-01-29 |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 116335095 | 116335095 | 0 | 0 | 116334883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116334883 | 116334883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-02 | APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO | GR:4:4-07-02-598 | Ampliar en un 20% la plataforma tecnológica base para soportar nuevos sistemas y servicios en departamento durante el cuatrienio | IM | Plataforma ampliada | % | 20 | 9 | 4 | A.17.2 | P>297030 | Implementación de la arquitectura institucional de información según la planeación establecida en el PETIC, departamento de Cundinamarca | P>297030/02 | Plataforma ampliada y actualizada | 153000000 | Ampliación infraestructura | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018-01-29 |  | 0 | 0 | 2017-02-01 | 11 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 17412180 | 17412180 | 0 | 0 | 17412180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17412180 | 17412180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-02 | APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO | GR:4:4-07-02-598 | Ampliar en un 20% la plataforma tecnológica base para soportar nuevos sistemas y servicios en departamento durante el cuatrienio | IM | Plataforma ampliada | % | 20 | 9 | 4 | A.17.2 | P>297030 | Implementación de la arquitectura institucional de información según la planeación establecida en el PETIC, departamento de Cundinamarca | P>297030/02 | Plataforma ampliada y actualizada | 153000000 | Crecimiento en Licenciamiento | Número | 1 | 0 |  |  | 1 | 2018-01-29 | se contrattó el servicio de administración y soporte de la plataforma Bizagi | 0 | 2018-01-29 | se continua con el servicio de administración y soporte de la plataforma Bizagi | 0 | 2018-01-30 | Se contrato la administración de las bases de datos y soporte, se continua con el soporte bizagi y se contrató el soporte al portal web y bus de integración. | 1 | 100 | 2017-02-01 | 11 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 19252725 | 19252725 | 0 | 0 | 19252725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7701090 | 7701090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11551635 | 11551635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-02 | APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO | GR:4:4-07-02-599 | Proveer anualmente servicios de soporte, mantenimiento y actualización a 15 sistemas de información y servicios corporativos existentes en el nivel central de la gobernación | MA | Sistemas de información soportados | NUM | 15 | 15 | 15 | A.17.2 | P>297030 | Implementación de la arquitectura institucional de información según la planeación establecida en el PETIC, departamento de Cundinamarca | P>297030/03 | Sistemas de Información y servicios corporativos soportados, actualizados y mejorados | 623200000 | Mantenimiento, soporte y actualización de servicios corporativos | Número | 1 | 1 | 2018-01-30 | Se realiza el Mantenimiento, soporte y actualización de servicios corporativos de nomina y se contrató la asesoría y apoyo contractual. | 0 | 2018-01-30 | Se presta constantemente el soporte a los diferentes sistemas de información de la entidad y el apoyo y asesoría contractual | 0 | 2018-01-30 | se continua permanentemente con el apoyo contractual y el soporte a los sistemas de información | 0 |  |  | 1 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 195324560 | 195324560 | 0 | 0 | 183561711 | 27049596 | 27049596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 122991556 | 122991556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 33520559 | 33520559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-02 | APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO | GR:4:4-07-02-599 | Proveer anualmente servicios de soporte, mantenimiento y actualización a 15 sistemas de información y servicios corporativos existentes en el nivel central de la gobernación | MA | Sistemas de información soportados | NUM | 15 | 15 | 15 | A.17.2 | P>297030 | Implementación de la arquitectura institucional de información según la planeación establecida en el PETIC, departamento de Cundinamarca | P>297030/03 | Sistemas de Información y servicios corporativos soportados, actualizados y mejorados | 623200000 | Mantenimiento, soporte y actualización de sistemas información | Número | 1 | 0 | 2017-04-18 | Se realiza en Mantenimiento, soporte y actualización de sistemas información | 0 |  |  | 0 | 2018-01-30 | se contunoa permanentemente prestando el servicio de soporte a los sistemas de información de la Gobernación | 0 | 2018-01-30 | se presta constantemente el servicio de soporte a los sistema de información y la asesoría contractual | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 332067662 | 332067662 | 0 | 0 | 330780798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 79840998 | 79840998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 250939800 | 250939800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-02 | APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO | GR:4:4-07-02-599 | Proveer anualmente servicios de soporte, mantenimiento y actualización a 15 sistemas de información y servicios corporativos existentes en el nivel central de la gobernación | MA | Sistemas de información soportados | NUM | 15 | 15 | 15 | A.17.2 | P>297030 | Implementación de la arquitectura institucional de información según la planeación establecida en el PETIC, departamento de Cundinamarca | P>297030/03 | Sistemas de Información y servicios corporativos soportados, actualizados y mejorados | 623200000 | Soporte gestión contractual | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 11 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 95807778 | 95807778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-02 | APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO | GR:4:4-07-02-600 | Automatizar en el cuatrienio un proceso del sistema de gestión de calidad utilizando la herramienta de gestión de procesos BPM del departamento | IM | Proceso automatizado | NUM | 1 | 0.6 | 0.2 | A.17.2 | P>297030 | Implementación de la arquitectura institucional de información según la planeación establecida en el PETIC, departamento de Cundinamarca | P>297030/04 | Proceso de gestión de calidad automatizado | 40800000 | Automatización del proceso de gestión de calidad usando BPM | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018-01-30 | se contrató la Automatización de un proceso de gestión de calidad. | 0 | 0 | 2017-06-01 | 7 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 36720000 | 36720000 | 0 | 0 | 21688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21688000 | 21688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-02 | APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO | GR:4:4-07-02-600 | Automatizar en el cuatrienio un proceso del sistema de gestión de calidad utilizando la herramienta de gestión de procesos BPM del departamento | IM | Proceso automatizado | NUM | 1 | 0.6 | 0.2 | A.17.2 | P>297030 | Implementación de la arquitectura institucional de información según la planeación establecida en el PETIC, departamento de Cundinamarca | P>297030/04 | Proceso de gestión de calidad automatizado | 40800000 | Levantamiento y racionalización del proceso a automatizar | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018-01-23 |  | 0 | 0 | 2017-02-01 | 2 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 4080000 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-587 | Beneficiar con servicios digitales a 5 sectores de desarrollo del departamento por medio de la puesta en funcionamiento de la autopista digital Cundinamarca | MA | Sectores con servicios digitales | NUM | 5 | 5.5 | 5 | A.17.2 | P>297048 | Desarrollo de la autopista digital para el departamento de Cundinamarca | P>297048/01 | INFRAESTRUCTURA RED TRONCAL IMPLEMENTADA | 1140000000 | Soporte y mantenimiento red troncal (torres, equipamento, área de encerramiento e infraestructura de encerramiento) | Servicio | 1 | 1 | 2017-04-18 | Se contrató el personal y se realiza el Soporte y mantenimiento a la red troncal de la ADC (torres, equipamento, área de encerramiento e infraestructura de encerramiento) | 0 | 2017-07-26 | Se presta constantemente el servicio de administración, apoyo técnico, mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de telecomunicaciones de la autopista digital cundinamarca | 0 | 2018-01-30 | Se continua permanentemente con el Soporte y mantenimiento a la red troncal de la ADC (torres, equipamento, área de encerramiento e infraestructura de encerramiento) y con la asesoría en la gestión contractual | 0 | 2018-01-30 | Se continua permanentemente con el Soporte y mantenimiento a la red troncal de la ADC (torres, equipamento, área de encerramiento e infraestructura de encerramiento) y con la asesoría en la gestión contractual | 1 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 940000000 | 940000000 | 0 | 0 | 925766030 | 43078628 | 43078628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 149152247 | 149152247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 146072339 | 146072339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 587462816 | 587462816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-587 | Beneficiar con servicios digitales a 5 sectores de desarrollo del departamento por medio de la puesta en funcionamiento de la autopista digital Cundinamarca | MA | Sectores con servicios digitales | NUM | 5 | 5.5 | 5 | A.17.2 | P>297048 | Desarrollo de la autopista digital para el departamento de Cundinamarca | P>297048/01 | INFRAESTRUCTURA RED TRONCAL IMPLEMENTADA | 1140000000 | Divulgación, sensibilización, diagnóstico, apoyo administrativo y técnico para la ADC, acceso a las TIC y al despliegue de IT | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-587 | Beneficiar con servicios digitales a 5 sectores de desarrollo del departamento por medio de la puesta en funcionamiento de la autopista digital Cundinamarca | MA | Sectores con servicios digitales | NUM | 5 | 5.5 | 5 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297048 | Desarrollo de la autopista digital para el departamento de Cundinamarca | P>297048/02 | INFRAESTRUCTURA USUARIO FINAL IMPLEMENTADA | 1390000000 | Servicio de Internet para instituciones públicas | Servicio | 1 | 1 | 2017-04-18 | se contrató el Servicio de Internet para instituciones públicas | 0 | 2017-07-26 | de manera permanente se presta el servicio de enlaces dedicados de conectividad a internet para la autopista digital cundinamarca | 0 | 2018-01-30 | de manera permanente se presta el servicio de enlaces dedicados de conectividad a internet para la autopista digital cundinamarca y se brinda soporte a la ADC | 0 | 2018-01-30 | de manera permanente se presta el servicio de enlaces dedicados de conectividad a internet para la autopista digital cundinamarca y se brinda soporte a la ADC | 1 | 100 | 2017-01-01 | 4 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 900000000 | 900000000 | 0 | 0 | 1002690361 | 9822920 | 9822920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 415153326 | 415153326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23719659 | 23719659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 553994456 | 411332496 | 0 | 0 | 42661961 | 0 | 0 | 99999999
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-587 | Beneficiar con servicios digitales a 5 sectores de desarrollo del departamento por medio de la puesta en funcionamiento de la autopista digital Cundinamarca | MA | Sectores con servicios digitales | NUM | 5 | 5.5 | 5 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297048 | Desarrollo de la autopista digital para el departamento de Cundinamarca | P>297048/02 | INFRAESTRUCTURA USUARIO FINAL IMPLEMENTADA | 1390000000 | Infraestructura tecnológica para usuarios finales implementados | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2018-01-30 | de manera permanente se presta el servicio de enlaces dedicados de conectividad a internet para la autopista digital cundinamarca y se brinda soporte a la ADC | 1 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 490000000 | 490000000 | 0 | 0 | 106890147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 106890147 | 106890147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-588 | Dar al servicio 120 zonas wifi públicas gratuitas en el departamento durante el cuatrienio | IM | Zonas Wifi gratuitas | NUM | 120 | 141 | 30 | V.I.17.2 | P>297048 | Desarrollo de la autopista digital para el departamento de Cundinamarca | P>297048/03 | ZONAS WIFI IMPLEMENTADAS EN LOS MUNICIPIOS | 176164740 | Adquisición e instalación equipos tecnológicos | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2018-01-30 | De manera permanente se presta el servicio de enlaces dedicados de conectividad a internet para la autopista digital cundinamarca. | 1 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 176164740 | 176164740 | 0 | 0 | 176164739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 176164739 | 176164739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-589 | Mejorar en el periodo de gobierno las comunicaciones entre 180 instituciones oficiales en los municipios y la administración central por medio de telefonía IP | IM | Instituciones con telefonía IP | NUM | 180 | 46 | 22 | A.17.2 | P>297048 | Desarrollo de la autopista digital para el departamento de Cundinamarca | P>297048/04 | COMUNICACIONES UNIFICADAS EN EL DEPARTAMENTO | 20000000 | Soporte y mantenimiento | Servicio | 1 | 0 |  |  | 1 | 2018-01-30 | Se presta constantemente el servicio de mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones unificadas del departamento | 0 | 2018-01-30 | Se presta constantemente el servicio de mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones unificadas del departamento | 0 |  |  | 1 | 100 | 2017-05-01 | 3 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 15375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9225000 | 9225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6150000 | 6150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-590 | Actualizar durante el cuatrienio el 10% de la infraestructura computacional del datacenter principal de la gobernación | IM | Infraestructura del datacenter actualizada | % | 10 | 11.4 | 1 | A.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca | P>297095/01 | INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE DATOS IMPLEMENTADA | 661961260 | Adecuación DataCenter | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2018-01-30 | Se contrató la puesta en funcionamiento de la unidad de potencia del datacenter de la Gobernación | 0 | 2018-01-30 | Se adquirió un minidatacenter compacto para la Gobernación | 1 | 100 | 2017-05-01 | 4 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 36690099 | 36690099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8309901 | 8309901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-591 | Implementar durante el cuatrienio un centro alterno de respaldo externo al datacenter principal de la Gobernación | IM | Centro respaldo del datacenter | NUM | 1 | 0.2 | 0.2 | A.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca | P>297095/04 | CENTRO ALTERNO EXTERNO IMPLEMENTADO | 100000000 | Adquisición e instalación de infraestructura tecnológica. | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2018-01-30 | Se adquirieron baterías para la unidad de potencia del datacenter | 0 | 2018-01-30 | Se concluyó la instalación del minidatacenter | 1 | 100 | 2017-05-01 | 4 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 93628633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2627501 | 2627501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 91001132 | 91001132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-592 | Proveer soporte y ampliar el licenciamiento a 9 plataformas de software de uso corporativo | IM | Plataformas de software de uso corporativo licenciadas y soportadas | NUM | 9 | 6 | 2 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca | P>297095/02 | LICENCIAMIENTO CORPORARTIVO DE SOFTWARE ACTUALIZADO | 285000000 | Adquisición licencia | Unidad | 1 | 2 | 2018-01-30 | Se adquirió el Licenciamiento Corporartivo De Software Microsoft y soporte premier para la infraestructura de red | 0 | 2018-01-30 | Se continua prestando permanentemente el soporte premier a la plataforma microsoft | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 2017-05-01 | 2 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 87000000 | 87000000 | 0 | 0 | 58666668 | 14666667 | 14666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44000001 | 44000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-592 | Proveer soporte y ampliar el licenciamiento a 9 plataformas de software de uso corporativo | IM | Plataformas de software de uso corporativo licenciadas y soportadas | NUM | 9 | 6 | 2 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca | P>297095/02 | LICENCIAMIENTO CORPORARTIVO DE SOFTWARE ACTUALIZADO | 285000000 | soporte | Servicio | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018-01-30 | se continua prestando permanentemente el soporte de la plataforma microsoft de red. | 1 | 2018-01-30 | Se adquirieron servidores para el datacenter, se continua prestando el soporte premier de microsoft y se adquirió el licenciamiento corporativo microsoft. | 1 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 198000000 | 198000000 | 0 | 0 | 186114445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44000001 | 44000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 142114444 | 142114444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-593 | Actualizar durante el periodo de gobierno el 15% de la infraestructura computacional de uso de los funcionarios del sector central del departamento | IM | Infraestructura ofimática actualizada | % | 15 | 5.7 | 2 | A.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca | P>297095/06 | INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL DEL NIVEL CENTRAL DEL DEPARTAMENTO ACTUALIZADA | 450000000 | Adquisición e Instalación Computadores | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2018-01-30 | Se adquirieron computadores, impresoras y scanner para el nivel central de la gobernación, con sus respectivas licencias | 1 | 100 | 2017-02-01 | 11 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 318383477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 318383477 | 318383477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-593 | Actualizar durante el periodo de gobierno el 15% de la infraestructura computacional de uso de los funcionarios del sector central del departamento | IM | Infraestructura ofimática actualizada | % | 15 | 5.7 | 2 | A.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca | P>297095/06 | INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL DEL NIVEL CENTRAL DEL DEPARTAMENTO ACTUALIZADA | 450000000 | Adquisición e Instalación Impresoras Escaners | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-04-01 | 3 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-594 | Soportar anualmente la infraestructura computacional, red eléctrica y lógica existente en el sector central de la gobernación | MA | Años de soporte | NUM | 1 | 1 | 1 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca | P>297095/07 | SOPORTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 1519343200 | Bolsa de Repuestos | Unidad | 1 | 1 | 2017-04-18 | Se provee soporte a la la infraestructura computacional, red eléctrica y lógica existente en el sector central de la gobernación (mesa de ayuda) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2017-01-01 | 3 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 19343199 | 19343199 | 0 | 0 | 19343199 | 19343199 | 19343199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-594 | Soportar anualmente la infraestructura computacional, red eléctrica y lógica existente en el sector central de la gobernación | MA | Años de soporte | NUM | 1 | 1 | 1 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca | P>297095/07 | SOPORTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 1519343200 | Servicio de mesa de ayuda sector central | Servicio | 1 | 1 | 2017-04-18 | Se provee soporte a la la infraestructura computacional, red eléctrica y lógica existente en el sector central de la gobernación (mesa de ayuda) | 0 | 2017-07-26 | se continua prestando el servicio de mesa de ayuda de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura computacional del nivel central de la Gobernación | 0 | 2018-01-30 | se continua prestando el servicio de mesa de ayuda de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura computacional del nivel central de la Gobernación y se contrató el nuevo soporte para las vigencias 2017 y 2018 | 0 | 2018-01-30 | Se continua prestando el servicio de mesa de ayuda de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura computacional del nivel central de la Gobernación | 1 | 100 | 2017-01-01 | 3 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 1500000001 | 1500000001 | 0 | 0 | 1494728583 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 151391739 | 151391739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 385003059 | 385003059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 658333785 | 658333785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-595 | Implementar al 100% la norma internacional ISO 27001 - 2013, que permita brindar los niveles adecuados de integridad, disponibilidad y confiabilidad a la información de la gobernación | IM | Norma implementada | % | 70 | 35 | 35 | A.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca | P>297095/05 | SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADO | 224494344 | Soporte y mantenimiento | Servicio | 1 | 1 | 2017-04-18 | Se contrató el soporte para la implementación del Sistema De Seguridad De La Información | 0 | 2017-07-26 | Se continúan prestando los servicios de apoyo a la implementación de la política de seguridad de la información de la gobernación | 0 | 2018-01-30 | Se continúan prestando los servicios de apoyo a la implementación de la política de seguridad de la información de la gobernación | 0 | 2018-01-30 | Se continúan prestando los servicios de apoyo a la implementación de la política de seguridad de la información de la gobernación y se adquirió el modulo de isolucion que apoya la implementación de la política de seguridad y se contrató la socializacion del componente de seguridad de la información de acuerdo al ecosistema de gobierno en linea del MINTIC | 1 | 100 | 2017-05-01 | 3 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 224494344 | 224494344 | 0 | 0 | 208035596 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14100000 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 51238365 | 51238365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 137997231 | 137997231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-596 | Reemplazar la troncal de fibra óptica de la sede administrativa de la Gobernación durante el cuatrienio | IM | Troncal reemplazada | NUM | 1 | 0.5 | 0.5 | A.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca | P>297095/03 | TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA REEMPLAZADA | 50000000 | Adquisición e instalación de infraestructura tecnológica. | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2018-01-30 | Se contrató la renovación de la fibra optica entre los edificios de la sede adminsitrativa | 1 | 100 | 2017-03-01 | 3 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 36642901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 36642901 | 36642901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO | GR3:4-06 | TIC´S EN CUNDINAMARCA | GR3:4-06-02 | Servicios y aplicaciones soportadas en tic´s | GR:3:4-06-02-577 | Garantizar el servicio a internet de calidad en 1.800 instituciones públicas del departamento, como instrumento necesario para el acceso a las tic durante el periodo de gobierno. | I | Número de instituciones públicas con acceso a internet | NUM | 830 | 2023 | 0 | R.I.13.11 | P>295943 | IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ACCESO A LAS TIC EN CUNDINAMARCA | P>295943/02 | Servicio de Acceso a Internet Prestado con calidad. | 5798301 | RESERVA: Implementación de la conexión del servicio de acceso a internet de otras instituciones públicas | Conexión (Conectividad) | 1 | 0 |  |  | 1 | 2017-08-04 | Se canceló la reserva pendiente | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 5798301 | 5798301 | 0 | 0 | 5798301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5798301 | 5798301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-587 | Beneficiar con servicios digitales a 5 sectores de desarrollo del departamento por medio de la puesta en funcionamiento de la autopista digital Cundinamarca | MA | Sectores con servicios digitales | NUM | 5 | 5.5 | 5 | R.I.17.2 | P>297048 | Desarrollo de la autopista digital para el departamento de Cundinamarca | P>297048/02 | INFRAESTRUCTURA USUARIO FINAL IMPLEMENTADA | 189962193 | RESERVA: Servicio de Internet para instituciones públicas | Servicio | 1 | 0 |  |  | 1 | 2017-08-04 | Se canceló la reserva pendiente | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 189962193 | 189962193 | 0 | 0 | 189962193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 189962193 | 189962193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-590 | Actualizar durante el cuatrienio el 10% de la infraestructura computacional del datacenter principal de la gobernación | IM | Infraestructura del datacenter actualizada | % | 10 | 11.4 | 1 | R.I.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca | P>297095/01 | INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE DATOS IMPLEMENTADA | 202324946 | RESERVA: Adecuación DataCenter | Unidad | 1 | 0 |  |  | 1 | 2017-08-04 | Se canceló la reserva pendiente | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 202324946 | 202324946 | 0 | 0 | 202324946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 202324946 | 202324946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0