## Contexto
|  | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA |  | Código: E - GMC - FR - 001
Versión: 06
|  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  | Fecha de aprobación: 01/03/2019
Factores Externos
| Amenazas |  | Oportunidades |  | la opornunidad se aborda? | Evidencia
Económicos | Ajustes presupuestales que afecten la planeación contractual |  | NA
Entorno | Cambio de normatividad que obligue a la entidad a ejecutar cambios improvisados Ataques fisicos y tecnológicos a la entidad |  | Lineamientos del orden nacional que optimicen la contratación estatal |  | Si | La dirección de contratación adopta los lineamientos nacionales ver planeación de actividades en los planes de riesgos.
Medioambiental | NA |  | Implementar lineamientos para compras ambientalmente sostenibles
Sociales | Favorecimiento contractual por influencia política |  | Aumento de conciencia del ciudadano en el control social que regula y encausa la contratación estatal Fortalecer el apoyo de los guardianes de la seguridad y salud en el trabajo para asegurar la participación de los funcionarios. |  | Si | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Plan de participación
Tecnológicos | Fallas del SECOP II que afecten la contratación en la entidad |  | Uso de herramientas tecnológicas para optimizar la ejecución y reportes del proceso Utilizar canales virtuales para realizar capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para optimizar tiempos y fortalecer la participación y consulta |  | Si | Ver planes de riesgos donde se definen actividades para la automatización de formatos
Otros | Influencia indebida de interesados en las suscripción y ejecución de contratos Cambio de administración |  | Adoptar lineamientos de SST en los procesos contractuales Realizar seguimiento a las condiciones de salud de los contratistas de acuerdo con las recomendaciones de los certificados de aptitud medica presentados en la etapa precontractual Cambio de administración |  | Si | Ver matriz de oportinudades
Factores Internos
| Debilidades |  | Fortalezas
Infraestructura | Botiquines y kits de emergencias incompletos o mal dispuestos en las áreas |  | NA
Metodologías | Fallas en el seguimiento a la ejecución de contratos y convenios por parte de los supervisores |  | Documentación del proceso Gestión Contractual estandarizada que disminuye la probabilidad de errores
Personal | Algúnos servidores presentan falta de voluntad para atender las labores de supervisión de contratos Debilidades o falta de voluntad en la aplicación del Manual de Contratación y Manual de Vigilancia y Control de la Ejecución Contractual Falta de conciencia sobre la importancia de reportar incidentes, actos y condiciones inseguras Falta de conciencia sobre la importancia del SG - SST |  | Servidores con las competencias requeridas para ejercer las funciones
Tecnológicos | Fallas de sistemas de información relacionados con la gestión ciontractual como son: SECOP SAP, SIA contraloria, SIA Observa, Camara de Comercio, entre otros. |  | NA
Comunicación | NA |  | Contacto permanente entre la dirección de contratación y los actores de la gestión contractual Capacitaciones constantes a los servidores con funciones contractuales
Otros | Falta o insuficiencia de recursos (transporte, insumos, logisticos) necesarios para la supervisión Publicación extemporanea o incompleta en el SECOP |  | Revisiones de la dirección de contratación y del comité de contratación para asegurar la adeciuada ejecución contractual

## Riesgos de Gestión
|  |  | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA |  |  | Código: E - GMC - FR - 001
Versión: 06
|  |  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  | Fecha de aprobación: 01/03/2019
# | Proceso | Nombre del riesgo | Descripción del riesgo (Puede suceder que ...) | Tipo de Riesgo | Causas (Debido a ...) | Consecuencias (lo que genera ...) | Riesgo Inherente | [5 empty] | Control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? |  | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? |  | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? |  | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? |  | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? |  | Calificación del control | Descripción del diseño del control | Diseño de control | Ejecución del control | Solidez de cada control | Promedio |  | Solidez del conjunto de controles | ¿Los controles ayudan a disminuir la probabilidad? | ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto? | Riesgo Residual | [7 empty] | Tratamiento del riesgo
[7 empty] | Posibilidad de Ocurrencia |  |  | Impacto |  | Zona de Riesgo
[8 empty] | Posibilidad de Ocurrencia | Calificación Impacto |  | evaluación | [26 empty] | Posibilidad de Ocurrencia |  | Posibilidad de Ocurrencia | Impacto |  | Impacto | Evaluación | Zona de Riesgo | Actividades de control | Responsable | Fecha | Evidencia | Indicadores del riesgo | Acción en Isolución
1 | Gestión Contractual | Adelantar la etapa precontractual soportada en documentos y/o procedimientos deficientes | Puede suceder que se adelanten procesos de contratación con deficiencias en la elaboración de estudios, documentos previos y/o en el desarrollo de los procedimientos de selección. | Cumplimiento | Inadecuada planeación contractual | - Reprocesos y retrasos en la contratación - Afectación en la programación de presupuestos - Perdida de imagen y credibilidad - Sanciones legales | 3-Posible | 3 | 4 | Mayor | 34 | 12-Extrema | Estudios y documentos previos revisados | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Cada vez que se va a suscribir un contrato el funcionario encargado de la contratación en cada dependencia elabora estudios y documentos previos con el fin de asegurar que la provision de bienes y servicios es acorde a las necesidades de la entidad. Como evidencia se dejan los formatos diligenciados de estudios previos. Los contratos de prestación de servicios son revisados por los jefes juridicos de cada dependencia o el profesional que haga sus veces, en caso de encontrar inconsistencias estos documentos son devueltos. Para los otros tipos de contratación estos son revisados por la dirección de contratación de acuerdo con el Decreto 015 de 2017 quien emite un Concepto de Revisión de Procesos Precontractuales. como evidencia se deja diligenciado el formato A-GC-FR-022. y el acta de sesion de comite de contratos A-GC-FR-023. | Fuerte | Moderado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Directamente | Directamente | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Mantener actualizado el normograma del proceso gestíon contractual, seguimiento trimestral. Realizar seguimiento trimestral a la publicación y actualización del PAA | Jose Joaquin Ligia Sanchez | 2019-12-31 | Normograma actualizado y seguimiento en el informe de desaempeño del proceso Seguimientos al PAA | (Número procesos precontractuales declarados desiertos / Número total de procesos pre contractuales)*100 (Entidades con PAA publicado en SECOP II/ Total de entidades) *100 | Plan de Riesgos de Gestión #3123
[5 empty] | Inadecuada planeación contractual | [7 empty] | Revisiones de la Dirección de Contratación y/o Comité de Contratación | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Cada vez que se radica un proceso contractual en la dirección de contratación el profesional asignado revisa el proceso diligenciando el formato A-GC-FR-022 "Concepto de revisión de procesos precontractuales" para asegurar su pertinencia y adecuación jurídica. Según lo previsto en el decreto 015 de 2017 se convoca al comité de contratación para revisar el proceso. Como evidencia se dejan actas de reuniones en el formato A-GC-FR-023 Acta de sesion de comite de contratos. En caso de encontrar desviaciones los procesos son devueltos para que el responsable realice los ajustes requeridos, dado el caracter de las observaciones y la decision del comite el proceso podrá continuar o deberá ser estudiado nuevamente. | Fuerte | Fuerte | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | Continuar con las sesiones del comité de contratación dos veces por semana en caso de que el numero de procesos así lo ameriten. Verificar en los conceptos de la dirección de contratación la planeación de procesos | Roberto Ochoa | 2019-12-31 | Actas comité de contratación Concepto sobre procesos contractuales articulado al PAA
[5 empty] | Inadecuada planeación contractual | [7 empty] | Plan anual de adquisiciones | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Anualmente cada ordenador del gasto y el funcionario responsable del PAA realiza diligenciamiento del mismo en el SECOP II de acue5rdo con el procedimiento "A-GC-PR-009 plan anual de adquisiciones" con el fin de establecer la planeación de contratación de la vigencia, como evidencia queda el PAA publicado en el portal transacional SECOP II. En caso de encontrar inconsistencias el SECOP II no permite la continuación de la contratación. | Fuerte | Moderado | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | Capacitar a los servidores con funciones contractuales en la aplicación del principio de planeación | Ligia Sanchez Roberto Ochoa | 2019-08-31 | 1 capacitación
2 | Gestión Contractual | Incumplimiento Contractual | Puede suceder que no se cumpla con el objeto y/o obligaciones del contrato en términos de cantidad, calidad y oportunidad | Cumplimiento | Fallas en el seguimiento a la ejecución de contratos y convenios por parte de los supervisores | - No satisfacción de la necesidad - Sanciones legales - Perdida de imagen y credibilidad - Desgaste administrativo - Reprocesos - Rezago presupuestal - Sobrecostos | 1-Rara vez | 1 | 4 | Mayor | 14 | 4-Alta | Herramienta de seguimiento | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Bimestralmente los supervisores de contratos realizan seguimiento a la ejecución de los contratos mediante el formulario "http://www4.cundinamarca.gov.co/enlinea/encuestas/index.php/569476/lang-es" con el fin de asegurar la adecuada ejecución y alertar posibles incumplimientos. Como evidencia se deja el seguimiento el cual es adminstrado desde la dirección de contratación. Si en el seguimiento se evidencian incumplimientos los supervisores requieren al contratista e inician proceso siguiendo el procedimiento Supervisión o Interventoria A-GC-PR-006 | Fuerte | Fuerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Directamente | Directamente | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Realizar seguimiento bimestral a la ejecución contractual y socializar los resultados | Roberto Ochoa | 2019-12-31 | Seguimientos | (Número contratos con sanciones declaradas / Número total de contratos ejecutados)*100 | Plan de Riesgos de Gestión #3124
[5 empty] | Falta o insuficiencia de recursos (transporte, insumos, logisticos) necesarios para la supervisión | [7 empty] | Disposición de recursos para realizar la supervisión | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Cada ordenador del gasto dispone de los recursos logisticos para que el supervisor pueda ejercer el control de la ejecución contractual. Bimestralmente el supervisor informa mediente el formulario "http://www4.cundinamarca.gov.co/enlinea/encuestas/index.php/569476/lang-es" si cuenta con el apoyo del ordenador del gasto para el cumplimiento de sus obligaciones como supervisor si la respuesta es negativa la dirección de contratación informa al ordenador para que gestione los recursos requeridos. Como evidencia se deja el formulario diligenciado. | Fuerte | Moderado | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | Implementar evaluación de provedores electronicamente | Ligia Sanchez | 2019-07-31 | Herramienta de evaluación de proveedores electronica
[5 empty] | Debilidades o falta de voluntad en la aplicación del Manual de Contratación y Manual de Vigilancia y Control de la Ejecución Contractual | [7 empty] | Manual de Contratación y Manual de Vigilancia y Control de la Ejecución Contractual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Permanentemente los servidores públicos con funciones contractuales aplican el "Manual de Contratación y Manual de Vigilancia y Control de la Ejecución Contractual" en las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales para asegurar la adecuada gestión contractual en la gobernación. Como evidencia se dejan los formatos del proceso gestión contractual. En caso de evidenciar desviaciones en la aplicación del manual y deacuerdo a la etapa del proceso se hará requerimiento al servidor público, proceso disciplinario o procesos sancionatorios al contratista. | Fuerte | Fuerte | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | Actualizar el formato de delegacion de supervisor para que este sea aplicado de forma electronica. | Ligia Sanchez | 2019-04-30 | Formato actualizado
3 | Gestión Contractual | Fallas en publicidad de procesos contractuales | Puede suceder que se presente omisión en el cumplimiento de los requisitos de publicidad en el SECOP | Cumplimiento | Publicación extemporanea o incompleta en el SECOP | - No satisfacción de la necesidad - Sanciones - Hallazgos de entes de control - Perdida de imagen y credibilidad - Desgaste administrativo - Reprocesos | 4-Probable | 4 | 3 | Moderado | 43 | 12-Alta | Lineamientos sobre publicación de procesos contractuales en la documentación del proceso Gestión Contractual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Cada vez que se va a suscribir un contrato el funcionario encargado de la publicación en el SECOP realiza lo pertinente siguiendo los procedimientos de cada modalidad de contratación. Como evidencia se dejan los procesos publicados en el secop. En caso de encontrar inconsistencias en la publicidad la dirección de contratación informa al ordenador del gasto para subsanar. | Fuerte | Moderado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Directamente | Directamente | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Establecer listado de la documentación minima que se debe publicar en SECOP Emitir lineamiento sobre la publicación de contratos en el SECOP | Roberto Ochoa | 2019-07-30 | Circular/correo | (Procesos contracuales de la muestra publicados a tiempo/ procesos contractuales de la muestra)*100 *La muestra trimestral es de 30 contratos | Plan de Riesgos de Gestión #3125
4 | Gestión Contractual | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva para celebrar un contrato sin el lleno de los requisitos legales | Puede suceder que se manipulen y se omitan requisitos legales en los procesos contractuales | Corrupción | Ausencia de ética de los funcionarios | 1. La perdida de la imagen y credibilidad institucional 2. Demandas 3. Investigaciones por entes de control 4. Sanciones legales 5. Incumplimiento de los objetivos del proceso 6. Insatisfacción del usuario. 7. Sobrecostos 8. Detrimento patrimonial | 3-Posible | 3 | 5 | Catastrófico | 35 | 60-Extrema | Asesoría a secretarías y entidades del nivel central. | Asignado |  | Adecuado |  | Oportuna |  | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente |  | Completa | 10 | 100 | Asesoría a secretarías y entidades del nivel central. | Fuerte | Moderado | Moderado |  |  | Moderado | Directamente | Directamente | 2 | 2 | 2-Improbable | 4 | 4 | 4-Mayor | 24 | 8-Alta | Revisión aleatoria a los expedientes contractuales físicos para asegurar el cumplimiento de requisitos legales. | Roberto Ochoa | Noviembre 30 de 2019 | Informe de revisión | Numero de contratos observados/ Numero de contratos revisados | Plan de Riesgos de Corrupción #3257
[5 empty] | Falta de controles |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Circulares con lineamientos para garantizar trasparencia y pluralidad | Asignado |  | Adecuado |  | Oportuna |  | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente |  | Completa |  | 100 | Circulares con lineamientos para garantizar trasparencia y pluralidad | Fuerte | Moderado | Moderado | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | Realizar capacitación a los actores de la Gestión Contractual sobre requisitos para suscripción de contratos | Roberto Ochoa | Noviembre 30 de 2019 | Listado de asistencia
[5 empty] | Falta de lineamientos que restrinjan las posibilidades de corrupción |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Avanzar en implementación de SECOP II | Asignado |  | Adecuado |  | Oportuna |  | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente |  | Completa |  | 100 | Avanzar en implementación de SECOP II | Fuerte | Moderado | Moderado | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | Revisión aleatoria a los expedientes contractuales publicados en el SECOP para asegurar el cumplimiento de requisitos legales. | Roberto Ochoa | Noviembre 30 de 2019 | Informe de revisión
[5 empty] | Favorecimiento contractual por influencia política |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Comité de contratación revisa y aprueba contratación directa distinta de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión | Asignado |  | Adecuado |  | Oportuna |  | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente |  | Completa |  | 100 | Comité de contratación revisa y aprueba contratación directa distinta de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión | Fuerte | Moderado | Moderado | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | Continuar con las sesiones del comité de contratación donde se asegure la adecuada y pertinente adquisición de bienes y servicios con el cumplimiento de requisitos legales | Roberto Ochoa | Noviembre 30 de 2019 | Actas de comité
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | Socialización de conceptos, manuales y guías de Colombia Compra Eficiente | Asignado |  | Adecuado |  | Oportuna |  | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente |  | Completa |  | 100 | Socialización de conceptos, manuales y guías de Colombia Compra Eficiente | Fuerte | Moderado | Moderado | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | #VALUE!
5 | Gestión Contractual | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva para favorecer al contratista en la ejecución contractual. | Puede suceder que no se reciba el objeto contractual de conformidad a las especificaciones por beneficio personal, o del contratista | Corrupción | Modificaciones, adiciones y prórrogas sin justificación suficiente. | 1. Sanciones legales 2. Recibir bienes o servicios de mala calidad que no cumplan con el objeto contractual. 3. Incumplimiento de las objetivos y metas del plan de desarrollo. 4. Incremento de los costos en las adquisiciones de la entidad 5. Imagen institucional negativa. 6. Detrimento patrimonial | 3-Posible | 3 | 5 | Catastrófico | 35 | 60-Extrema | Implementar procedimiento para modificaciones, adiciones y prórrogas | Asignado |  | Adecuado |  | Oportuna |  | Prevenir |  | Confiable |  | Se investigan y resuelven oportunamente |  | Completa |  | 100 | Implementar procedimiento para modificaciones, adiciones y prórrogas | Fuerte | Moderado | Moderado |  |  | Moderado | Directamente | Directamente | 2 | 2 | 3-Posible | 4 | 4 | 4-Mayor | 24 | 8-Alta | Capacitar a los supervisores de contratos para fomentar el seguimiento riguroso a las obligaciones de los contratistas | Roberto Ochoa | Noviembre 30 de 2019 | Listado de asistencia | Numero de contratos observados/ Numero de contratos revisados | Plan de Riesgos de Corrupción #3258
[5 empty] | Recibo a satisfacción y/o pago de objetos contractuales que no corresponden a especificaciones técnicas exigidas o no fueron ejecutados. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Herramienta tecnológica de seguimiento a la ejecución contractual | Asignado |  | Adecuado |  | Oportuna |  | Prevenir |  | Confiable |  | Se investigan y resuelven oportunamente |  | Completa |  | 100 | Herramienta tecnológica de seguimiento a la ejecución contractual | Fuerte | Moderado | Moderado | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | Revisión aleatoria a los expedientes contractuales para asegurar el cumplimiento de obligaciones de los contratistas | Roberto Ochoa | Noviembre 30 de 2019 | Informe de revisión
[5 empty] | Permitir el incumplimiento de las cláusulas contractuales durante la ejecución y seguimiento del proceso para adquisición de bienes y servicios favoreciendo al contratista o proveedor. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Siguiendo periódico y previo para minimizar riesgo de incumplimiento | Asignado |  | Adecuado |  | Oportuna |  | Prevenir |  | Confiable |  | Se investigan y resuelven oportunamente |  | Completa |  | 100 | Siguiendo periódico y previo para minimizar riesgo de incumplimiento | Fuerte | Moderado | Moderado | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | #VALUE! |  |  | Roberto Ochoa | Noviembre 30 de 2019 | Informe de revisión
[5 empty] | Omitir acciones oportunas frente a eventuales riesgos de incumplimiento. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Seguimiento a la supervisión y liquidación de contratos | Asignado |  | Adecuado |  | Oportuna |  | Prevenir |  | Confiable |  | Se investigan y resuelven oportunamente |  | Completa |  | 100 | Seguimiento a la supervisión y liquidación de contratos | Fuerte | Moderado | Moderado | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | Revisar la ejecución contractual en auditorias internas a la gestión | Yoana Aguirre | Noviembre 30 de 2019 | Informes de auditoria
6 | Gestión Contractual | Riesgo SST Insuficiencia de recursos para atención de emergencias | Puede suceder que en las áreas de la Gobernación no hayan botiquines, camillas, y demás elementos para atención de emergencias | Operativo | Botiquines y kits de emergencias incompletos o mal dispuestos en las áreas | Afectación a la salud de los servidores públicos y visitantes Afectación a la reputación de la entidad | 3-posible | 3 | 5 | Catastrofico | 35 | 15-Extrema | Plan de emergencias | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Cada vez que se presenta una emergencia en la entidad, el comité operativo de emergencia COE y el equipo SST activa el plan operativo de emergencias definido en el documento A-SST-PLAN-001 con el fin de evitar pérdidas humanas y materiales, que conlleven a minimizar el impacto económico en eventos asociados a la ocurrencia de una emergencia al interior o en las inmediaciones del Sede de la Gobernación de Cundinamarca, como evidencias se dejan las notificaciones, correos e informes. en caso de que los botiquines y kits de emergencia no estén disponibles se dispondrá de los elementos de otras áreas. | Fuerte | Fuerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Directamente | Directamente | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Realizar mesas de trabajo con la secretaria general para la provisión de recursos para preparación y atención de emergencias en las sedes de la Gobernación | Oscar Ardila | 2019-12-31 | Actas de reunión | Cantidad de elementos de emergencia dispuestos en las áreas de la entidad | Plan de Riesgos de Gestión #3282
7 | Gestión Contractual | Riesgo SST Deficiente reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras | Puede suceder que los servidores públicos y contratistas de la gobernación no reproten los incidentes, actos y condiciones inseguras que evidencien | Operativo | Falta de conciencia sobre la importancia de reportar incidentes, actos y condiciones inseguras | Falta de identificación e intervención a peligros emergentes Afectación a la salud de los servidores públicos y visitantes Afectación a la reputación de la entidad | 3-posible | 3 | 3 | Moderado | 33 | 9-Alta | Procedimiento Reporte de Actos Y Condiciones Inseguras | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Cada vez que se evidencia o se presenta un incidente, acto o condición insegura los servidores públicos diligencian el formato "A-SST-FR-023 - Reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes" para dar a conocer a la dirección de desarrollo humano la situación, esta dirección establece plan de acción de acuerdo a lo observado en inspección y realiza el trámite respectivo al área encargada. como evidencia se dejan los siguientes registros: A-SST-FR-023 - Reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes, A-SST-FR-22 - Base de datos actos y condiciones inseguras y actas de reunión. En caso de evidencias no aplicación del procedimiento se realiza seguimiento y corrección de las desviaciones. | Moderado | Moderado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Directamente | Indirectamente | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Revisar el procedimiento de reporte de actos y condiciones inseguras y actualizarlo de ser necesario | Oscar Ardila | 2019-12-31 | Acta/ procedimiento actualizado si aplica | (Incidentes, actos y condiciones inseguras intervenidas/Cantidad de incidentes, actos y condiciones inseguras) *100 | Plan de Riesgos de Gestión #3283
[5 empty] | Desconocimiento del procedimiento de reportes de incidentes, actos y condiciones inseguras | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | [13 empty] | Realizar campaña de concientización sobre el reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras | William Tovar | 2019-12-31 | Planeación y resultados de la campaña
8 | Gestión Contractual | Riesgo SST Obstaculos a los funcionarios para participar en las capacitaciones, pausas activas y demás actividades de seguridad y salud en el trabajo | Puede suceder que los servidores públicos y contratistas no participen de las actividades del SG-SST por impedimentos por parte de los jefes o carga laboral | Operativo | Falta de conciencia sobre la importancia del SG - SST | Afectación a la salud de los servidores públicos y visitantes Afectación a la reputación de la entidad Hallazgos de auditoría | 3-posible | 3 | 3 | Moderado | 33 | 9-Alta | Actividades de apropiación del SG SST | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | El profesional de la Dirección de Desarrollo Organizacional encargado de la formulación y ejecución del plan de apropiación del SIGC anualmente establece las actividades a desarrollar en la vigencia y mensualmente ejecuta actividades lúdicas en las dependencias del sector central de la gobernación con el fin de motivar el cumplimiento de los requisitos del SIGC. En caso de presentarse retraso en la ejecución del plan se realiza reprogramación aprobada por el director y se genera nueva versión del plan en Isolución. Como evidencia del control se deja plan de apropiación aprobado en Isolución y registros fotográficos y listados de asistencia de los participantes y ganadores. La fuente de información para el desarrollo del plan es Isolución y el E-GMC-PLA-001 Plan de Apropiación del SIGC | Fuerte | Fuerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Directamente | Directamente | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Realizar ranking de las dependencias con menor participación y solicitar a los jefes de cada área la promoción a la participación en las actividades de SST | William Tovar | 2019-12-31 | Ranking | Porcentaje de participación en actividades del SGSST | Plan de Riesgos de Gestión #3284
9 | Gestión Contractual | Riesgo SST Afectación a la reputación por materialización de riesgo público | Puede suceder que se presenten situaciones de delincuencia, terrorismo, atracos o extorsión que afecten la imagen de la entidad | Operativo | Materialización de riesgo público | Afectación a la reputación de la entidad | 3-posible | 3 | 3 | Moderado | 33 | 9-Alta | Programa de riesgo publico | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Permanentemente el lider de seguridad y salud en el trabajo de la secretaría dela función pública ejecuta el programa de riesgo publico el cual busca obtener el conocimiento y reconocimiento de conceptos y prácticas básicas que faciliten su autocuidado y protección en situaciones de riesgo durante las actividades que se desarrollan de la entidad. como evidencia se deja actas, capacitaciones , comisiones. | Fuerte | Fuerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Directamente | Directamente | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Implementar y ejecutar programa de riesgo púiblico | Oscar Ardila | 2019-12-31 | Actividades capacitaciones, reuniones, correos | Cumplimiento y cobertura del programa de riesgo público | Plan de Riesgos de Gestión #3389
10 | Gestión Contractual | Riesgo SST No continuidad al mantenimiento de las certificaciones del SIGC | Puede suceder que el nuevo gobierno departamental no dé continuidad al mantenimiento de las certificaciones del SIGC | Operativo | Politicas del nuevo gobierno departamental | Desgaste admisnitrativo Detrimento patrimonial | 3-posible | 3 | 3 | Moderado | 33 | 9-Alta | Proceso de empalme | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Cada vez que se avecina un cambio de gobierno, la entidad adelanta proceso de empalme con el fin de asegurar la correcta transicion al nuevo gobierno departamental, como evidencia se dejan informes de empalme | Fuerte | Fuerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Directamente | Directamente | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Realizar los respectivos informes de empalme y participar en las reuniones que se requieran. | Carlos Alberto Perez | 2019-12-31 | Actas, informes | Cumplimiento al proceso de empalme | Plan de Riesgos de Gestión #3390
Note on D7: eamancera: Una frase que indique el evento que puede afectar el objetivo del proceso
Note on E7: Explique el riesgo de manera que cualquier lector lo entienda
Note on AE7: eamancera: En un unico parrafo describa las respuestas a las 7 preguntas anteriores. Ejemplo de decreipción de un control: "Cada vez que se va a realizar un pago, el sistema SAP valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no esté reportado en listas restrictivas, comparando el número de identificación tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de encontrar coincidencias el sistema no permite realizar el pago. Como evidencia queda la programación interna del aplicativo y el reporte de coincidencia con listas restrictivas."
Note on AG7: eamancera: fuerte (el control siempre se ejecuta) moderado (el control se ejecuta algunas veces) débil (el control no se ejecuta)
Note on I8: eamancera: Para asignar la probabilidad vaya a la hoja "Calificación probabilidad" y registre las cafilicaciones para cada riesgo.
Note on D10: Una frase que indique el evento que puede afectar el objetivo del proceso o sus salidas
Note on E10: eamancera: Explique el riesgo de manera que cualquier lector lo entienda
Note on I10: eamancera: Para asignar la probabilidad vaya a la hoja "Calificación probabilidad" y registre las cafilicaciones para cada riesgo.
Note on I26: eamancera: Para asignar la probabilidad vaya a la hoja "Calificación probabilidad" y registre las calificaciones para cada riesgo.

## Calificación probabilidad
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
1 | Adelantar la etapa precontractual soportada en documentos y/o procedimientos deficientes | Roberto Ochoa | 3 | 3-Posible
|  | Ligia Sanchez | 3 | 3-Posible
|  | Jose joaquin | 3 | 3-Posible
|  | Kamime | 3 | 3-Posible
|  | Alfredo Alfonso | 3 | 3-Posible
|  | Pilar | 2 | 2-Improbable
Promedio |  |  | 3 | 3-Posible
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
2 | Incumplimiento Contractual | Roberto Ochoa | 1 | 1-Rara vez
|  | Ligia Sanchez | 1 | 1-Rara vez
|  | Alfredo Alfonso | 1 | 1-Rara vez
|  | Jose joaquin | 1 | 1-Rara vez
|  | Karime | 1 | 1-Rara vez
|  | Pilar | 1 | 1-Rara vez
Promedio |  |  | 1 | 1-Rara vez
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
3 | Fallas en publicidad de procesos contractuales | Roberto Ochoa | 3 | 3-Posible
|  | Ligia Sanchez | 4 | 4-Probable
|  | Alfredo Alfonso | 4 | 4-Probable
|  | Jose joaquin | 3 | 3-Posible
|  | Karime | 4 | 4-Probable
|  | Pilar | 4 | 4-Probable
Promedio |  |  | 4 | 4-Probable
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
4 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
5 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
6 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
7 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
8 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
9 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
10 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
11 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
12 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
13 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
14 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
15 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
16 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
17 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
18 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
19 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Calificación de probabilidad
Riesgo |  | Nombre |  | Valor
20 | #REF!
Promedio |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Explicación de los campos
Clases de riesgo |  |  |  |  | Posibilidad de Ocurrencia |  |  |  | Medición del impacto Riesgo de Corrupción |  |  |  | Impacto
Estratégico | Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad. |  |  |  | Nivel | Descriptor | Factibilidad | Frecuencia | Nivel | Descriptor | Respuestas | Descripción | Nivel | Descriptor | (CONSECUENCIAS) CUANTITATIVO | (CONSECUENCIAS) CUALITATIVO | Asignado | Confiable
Imagen | Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización ante sus clientes y partes interesadas. |  |  |  | 1 | Rara vez | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). | No se ha presentado en los últimos 5 años. | 5 | Moderado | Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado | Genera medianas consecuencias sobre la entidad | 1 | Insignificante | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | No hay interrupción de las operaciones de la entidad. | No asignado | No confiable |  | Directamente
Operativo | Asociado con el funcionamiento de la entidad, operatividad de los sistemas de información y la articulación entre dependencias. |  |  |  | 2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento | Al menos 1 vez en los últimos 5 años. | 10 | Mayor | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor | Genera altas consecuencias sobre la entidad |  |  | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥1%. | No se generan sanciones económicas o administrativas. |  |  |  | Indirectamente | Directamente
Financiero | Asociado al manejo de los recursos, presupuestos, elaboración de estados financieros, los pagos, los excedentes y el manejo sobre los bienes. |  |  |  | 3 | Posible | El evento podrá ocurrir en algún momento. | Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | 20 | Catastrófico | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico. | Genera consecuencias desastrosas para la entidad |  |  | Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥0,5%. | No se afecta la imagen institucional de forma significativa. | Adecuado | Se investigan y resuelven oportunamente |  | No disminuye | No disminuye
Cumplimiento | Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales. |  |  |  | 4 | Probable | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | Al menos 1 vez en el último año. | [6 empty] | Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥0,5% del presupuesto general de la entidad. |  | Inadecuado | No se investigan o se resuelven inoportunamente
Tecnológico | Asociado con la capacidad tecnológica para satisfacer las necesidades y el cumplimiento de la misión de la gobernación. |  |  |  | 5 | Casi seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | Más de 1 vez al año |  |  |  |  | 2 | Menor | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. |  | Oportuna |  |  | Completa
[15 empty] | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥5%. | Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas. | Inoportuna |  |  | Incompleta
| Matriz calificación riesgos de Gestión | [13 empty] | Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥1%. | Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. |  |  |  | No existe
| Posibilidad de ocurrencia |  | Impacto | [11 empty] | Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥1% del presupuesto general de la entidad. | Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. |  |  | Prevenir
|  |  | 1-Insignificante | 2-Menor | 3-Moderado | 4-Mayor | 5-Catastrofico | [5 empty] | 3 | Moderado | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día. |  |  | Detectar | Fuerte
|  | 1-Rara vez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. | Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. |  |  | No es un control | Moderado
|  | 2-Improbable | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [7 empty] | Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5% | Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. |  |  |  | Débil
|  | 3-Posible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | [7 empty] | Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad. | Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.
|  | 4-Probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | [8 empty] | Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
|  | 5-Casi seguro | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | [8 empty] | Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
[13 empty] | 4 | Mayor | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días.
[15 empty] | Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad. | Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.
[15 empty] | Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20%. | Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador
[15 empty] | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%. | Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.
Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
[13 empty] | 5 | Catastrofico | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días
[15 empty] | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50%. | Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.
[15 empty] | Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50%. | Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar.
[15 empty] | Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la entidad. | Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.
Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.

## Hoja2
| Factor de causa |  | Clase de riesgo |  | Posibilidad de ocurrencia |  |  |  |  | Impacto en la confidencialidad de la informacion |  |  |  | Impacto de credibilidad o imagen |  |  |  | Impacto legal |  |  |  | Impacto operativo
| Personas |  | Estratégico |  | Nivel | Descriptor |  | Descripción | Frecuencia | Nivel | Descriptor |  | Descripción | Nivel | Descriptor |  | Descripción | Nivel | Descriptor |  | Descripción | Nivel | Descriptor |  | Descripción | Tipos de impacto | Tipo de control |  | Probabilidad
| Metodo |  | Imagen |  | 1 | Rara vez | 1-Rara vez | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | Se presentó una vez en los ultimos cinco años | 1 | Insignificante | 1-Insignificante | Si el evento se presentara se afectaría la información de una persona | 1 | Insignificante | 1-Insignificante | Si el evento se presentara se afectaría la imagen institucional en un ciudadano | 1 | Insignificante | 1-Insignificante | Si el evento se presentara la gobernación tendria que pagar multas | 1 | Insignificante | 1-Insignificante |  | Confidencialidad de la información | Preventivo | Si | Impacto
| Sistemas de información |  | Operativo |  | 2 | Improbable | 2-Improbable | El evento puede ocurrir en algun momento | Se presentó una vez en los ultimos tres años | 2 | Menor | 2-Menor | Si el evento se presentara se afectaría la información de un grupo de personas | 2 | Menor | 2-Menor | Si el evento se presentara se afectaría la imagen institucional en un grupo de ciudadanos | 2 | Menor | 2-Menor | Si el evento se presentara la gobernación recibiria demandas | 2 | Menor | 2-Menor |  | Credibilidad o imagen | Correctivo | No
| Infraestructura |  | Financiero |  | 3 | Posible | 3-Posible | El evento podría ocurrir en algun momento | Se presentó una vez en los ultimos dos años | 3 | Moderado | 3-Moderado | Si el evento se presentara se afectaría la información de todo un proceso | 3 | Moderado | 3-Moderado | Si el evento se presentara se afectaría la imagen institucional a nivel local (un municipio) | 3 | Moderado | 3-Moderado | Si el evento se presentara habrian investigaciones disciplinarias | 3 | Moderado | 3-Moderado | Si el evento se presentara habria retraso en las actividades | Legal | Detectivo
| Información |  | Cumplimiento |  | 4 | Probable | 4-Probable | El evento probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | Se presentó una vez en el ultimo año | 4 | Mayor | 4-Mayor | Si el evento se presentara se afectaría la información institucional | 4 | Mayor | 4-Mayor | Si el evento se presentara se afectaría la imagen institucional a nivel departamental (dos o más municipios) | 4 | Mayor | 4-Mayor | Si el evento se presentara habrian investigaciones fiscales | 4 | Mayor | 4-Mayor | Si el evento se presentara habria intermitencia en el servicio | Operativo | No hay control
| Recursos Financieros |  | Tecnológico |  | 5 | Casi seguro | 5-Casi seguro | Se esperá que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias | Se presentó mas de una vez en el ultimo año | 5 | Catastrofico | 5-Catastrofico | Si el evento se presentara se afectaría la información estrategica de la entidad | 5 | Catastrofico | 5-Catastrofico | Si el evento se presentara se afectaría la imagen institucional a nivel nacional | 5 | Catastrofico | 5-Catastrofico | Si el evento se presentara habria intervención o sanción | 5 | Catastrofico | 5-Catastrofico | Si el evento se presentara habria paro total del proceso
| Recursos Físicos |  | Corrupción
Posibilidad de ocurrencia |  | Impacto
|  | 1-Insignificante | 2-Menor | 3-Moderado | 4-Mayor | 5-Catastrofico
| 1-Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 2-Improbable | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 3-Posible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 4-Probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 5-Casi seguro | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 1-RARO | 1-INSIGNIFICANTE | 11 | 1-Baja | 1
|  | 2-MENOR | 12 | 2-Baja | 2
|  | 3-MODERADO | 13 | 3-Moderada | 3
|  | 4-MAYOR | 14 | 4-Alta | 4
|  | 5-CATASTRÓFICO | 15 | 5-Extrema | 5
| 2-IMPROBABLE | 1-INSIGNIFICANTE | 21 | 2-Baja | 6
|  | 2-MENOR | 22 | 4-Baja | 7
|  | 3-MODERADO | 23 | 6-Moderada | 8
|  | 4-MAYOR | 24 | 8-Alta | 9
|  | 5-CATASTRÓFICO | 25 | 10-Extrema | 10
| 3-POSIBLE | 1-INSIGNIFICANTE | 31 | 3-Baja | 11
|  | 2-MENOR | 32 | 6-Moderada | 12
|  | 3-MODERADO | 33 | 9-Alta | 13
|  | 4-MAYOR | 34 | 12-Extrema | 14
|  | 5-CATASTRÓFICO | 35 | 15-Extrema | 15
| 4-PROBABLE | 1-INSIGNIFICANTE | 41 | 4-Moderada | 16
|  | 2-MENOR | 42 | 8-Alta | 17
|  | 3-MODERADO | 43 | 12-Alta | 18
|  | 4-MAYOR | 44 | 16-Extrema | 19
|  | 5-CATASTRÓFICO | 45 | 20-Extrema | 20
| 5-CASI SEGURO | 1-INSIGNIFICANTE | 51 | 5-Alta | 21
|  | 2-MENOR | 52 | 10-Alta | 22
|  | 3-MODERADO | 53 | 15-Extrema | 23
|  | 4-MAYOR | 54 | 20-Extrema | 24
|  | 5-CATASTRÓFICO | 55 | 25-Extrema | 25
| 1-RARO | 5-Moderado | 5 | 5-Moderada
|  | 10-Mayor | 10 | 10-Alta
|  | 20-Catastrófico | 20 | 20-Extrema
| 2-IMPROBABLE | 5-MODERADO | 10 | 10-Moderada
|  | 10-MAYOR | 20 | 20-Alta
|  | 20-CATASTRÓFICO | 40 | 40-Extrema
| 3-POSIBLE | 5-MODERADO | 15 | 15-Alta
|  | 10-MAYOR | 30 | 30-Extrema
|  | 20-CATASTRÓFICO | 60 | 60-Extrema
| 4-PROBABLE | 5-MODERADO | 20 | 20-Alta
|  | 10-MAYOR | 40 | 40-Extrema
|  | 20-CATASTRÓFICO | 80 | 80-Extrema
| 5-CASI SEGURO | 5-MODERADO | 25 | 25-Extrema
|  | 10-MAYOR | 50 | 50-Extrema
|  | 20-CATASTRÓFICO | 100 | 100-Extrema