## Hoja1
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL CODEPS
DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | FORMATO MODELO PLAN OPERATIVO INSTANCIA TÉCNICA
AÑO | 2021
INSTANCIA | MESA DEPARTAMENTAL DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
SEGUIMIENTO
Marco estratégico (Plan de Desarrollo - Política pública - Otra fuente) | Línea de acción | Actividades | Tiempo |  | Responsable | Recursos Departamento | Recursos Otras Entidades | Indicador | Meta Indicador | Información relevante | Meta Alcanzada | Fecha de Corte | Fuentes de Verificación | Observaciones
|  | Descripcion | Fecha Inicio | Fecha Final
MÁS BIENESTAR - FAMILIA QUE PROGRESA | Ordenanza No. 0102/2019 “Por la cual se adopta la política pública para el apoyo y fortalecimiento de las familias en el Departamento de Cundinamarca 2019 – 2030” | Efectuar seguimiento a la implementación de la política pública de fortalecimiento familiar, mediante el análisis de las líneas de acción que hacen parte de la ordenanza | Mayo de 2021 | Diciembre de 2021 | MPIIAF - GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Delegados MPIIAF | Delegados MPIIAF | Seguimiento a la implementación de la política pública de fortalecimiento familiar | 1
MÁS BIENESTAR - CONSTRUYENDO FUTURO | Política Pública para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia “Cundinamarca al tamaño de los Niños, Niñas y Adolescentes” 2015-2025, , Ordenanza 280 de 2015, ordenanza 105 de 2019. | Efectuar análisis de la evolución de los indicadores de la matriz del plan estratégico de la política pública, implementar acciones en los casos que amerite. | Mayo de 2021 | Diciembre de 2021 | MPIIAF - GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Delegados MPIIAF | Delegados MPIIAF | Número de seguimientos a los indicadores del plan estratégico de la política Pública Cundinamarca al tamaño de los Niños, Niñas y Adolescentes | 2 | Actividad gestionada a través del seguimiento a la actividad de las instancias técnicas y el análisis a la política pública de acuerdo al procedimiento establecido
MÁS GOBERNANZA - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Plan Departamental de Desarrollo - Política Pública para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia “Cundinamarca al tamaño de los Niños, Niñas y Adolescentes” 2015-2025 | Desarrollar Asistencia técnica para socializar, asesorar y capacitar a los integrantes de la mesa respecto del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Mayo de 2021 | Diciembre de 2021 | MPIIAF - MESA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN DE NNA | Delegados MPIIAF | Delegados ICBF | Asesoría y orientación SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR REALIZADA | 1
GOBERNANZA - GESTIÓN INTELIGENTE | Rendición pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes | Apoyar la realización del proceso de Rendición pública de cuentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en torno al proceso establecido en el Decreto 311 de 2018 | Mayo de 2021 | Diciembre de 2021 | MPIIAF - GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA - GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ - COMITÉ RENDICIÓN DE CUENTAS DE PIIAJ | Delegados MPIIAF | Delegados MPIIAF | Proceso de rendición pública de cuentas apoyado y realizado | 1
MÁS GOBERNANZA - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Plan Departamental de Desarrollo - Política Pública para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia “Cundinamarca al tamaño de los Niños, Niñas y Adolescentes” 2015-2025 | Promover la activación de las mesas Departamental y municipales de participación de niños, niñas y adolescentes y su incidencia en la gestión de las políticas públicas sociales. | Mayo de 2021 | Diciembre de 2021 | MPIIAF - MESA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN DE NNA | Delegados MPIIAF | Delegados MPIIAF | Mesas de participación de niños, niñas y adolescentes activadas | 116 | En coordinación con el ICBF asegurar la activiación de las 116 mesas municipales y desde el departamento promover la participación de NNAJ en el CODEPS
MÁS BIENESTAR - TODA UNA VIDA CONTIGO | Política Pública para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia “Cundinamarca al tamaño de los Niños, Niñas y Adolescentes” 2015-2025 | Acompañamiento en la formulación, socialización e implementación del Plan de Acción Departamental - Alianza Nacional contra la violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes. | Abril de 2021 | Diciembre de 2021 | MPIIAF - ICBF - EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN | Delegados MPIIAF | Delegados MPIIAF | Plan departamental - alianza contra la violencia formulado | 1 | El Plan de realiza con la asistencia técnica del ICBF
MÁS BIENESTAR - CONSTRUYENDO FUTURO | Política Pública para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia “Cundinamarca al tamaño de los Niños, Niñas y Adolescentes” 2015-2025 | Implementación del SISTEMA DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Julio de 2021 | Noviembre de 2021 | MPIIAF - SECRETARÍA DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Delegados MPIIAF | Delegados MPIIAF | Sistema de información y estadística para la primera infancia, infancia y adolescencia implementado | 1
MÁS BIENESTAR - TODA UNA VIDA CONTIGO | Política Pública para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia “Cundinamarca al tamaño de los Niños, Niñas y Adolescentes” 2015-2025 | Definición de integrantes, funciones y demás alcances del SISTEMA DEPARTAMENTAL DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Julio de 2021 | Noviembre de 2021 | MPIIAF - SECRETARÍA DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | Delegados MPIIAF | Delegados MPIIAF | Sistema departamental de la primera infancia, infancia y adolescencia reglamentado | 1