## Hoja1
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-108
[9 empty] | Versión: | 1
FORMATO PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2021-03-11
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2022-01-29
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero | Programado Banco Fisico 2022 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación fisica de la actividad | Pendiente programar por producto | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2020/004250314 | Mejoramiento de la vivienda en el área urbana y rural para las familias más vulnerables del departamento Cundinamarca | 4001018 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas | 5/049 | Mejorar 4000 viviendas enf diferencial Mejorar 4.000 viviendas urbanas y rurales con enfoque diferencial y territorial en los municipios del Departamento. | Viviendas mejoradas | 4000 | 1200 | Mejoramiento de cocinas | Num | 250000000 | 300 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 50 | 0 | 850000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2020/004250314 | Mejoramiento de la vivienda en el área urbana y rural para las familias más vulnerables del departamento Cundinamarca | 4001018 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas | 5/049 | Mejorar 4000 viviendas enf diferencial Mejorar 4.000 viviendas urbanas y rurales con enfoque diferencial y territorial en los municipios del Departamento. | Viviendas mejoradas | 4000 | 1200 | Construcción de pisos | Num | 259000000 | 300 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 100 | 0 | 850000000 | 259000000 | 0 | 0 | 0 | 259000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2020/004250314 | Mejoramiento de la vivienda en el área urbana y rural para las familias más vulnerables del departamento Cundinamarca | 4001018 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas | 5/049 | Mejorar 4000 viviendas enf diferencial Mejorar 4.000 viviendas urbanas y rurales con enfoque diferencial y territorial en los municipios del Departamento. | Viviendas mejoradas | 4000 | 1200 | Construcción de cubiertas | Num | 158000000 | 300 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 25 | 0 | 850000000 | 158000000 | 0 | 0 | 0 | 158000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2020/004250314 | Mejoramiento de la vivienda en el área urbana y rural para las familias más vulnerables del departamento Cundinamarca | 4001018 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas | 5/049 | Mejorar 4000 viviendas enf diferencial Mejorar 4.000 viviendas urbanas y rurales con enfoque diferencial y territorial en los municipios del Departamento. | Viviendas mejoradas | 4000 | 1200 | Mejoramiento de Fachadas | Num | 183000000 | 300 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 300 | 0 | 850000000 | 183000000 | 0 | 0 | 0 | 183000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2020/004250314 | Mejoramiento de la vivienda en el área urbana y rural para las familias más vulnerables del departamento Cundinamarca | 4001041 | Vivienda de Interés Prioritario mejoradas | 5/049 | Mejorar 4000 viviendas enf diferencial Mejorar 4.000 viviendas urbanas y rurales con enfoque diferencial y territorial en los municipios del Departamento. | Viviendas mejoradas | 4000 | 1200 | Mejoramiento Fachadas rurales VIV RUR | Num | 200000000 | 40 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 40 | 0 | 1150000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2020/004250314 | Mejoramiento de la vivienda en el área urbana y rural para las familias más vulnerables del departamento Cundinamarca | 4001041 | Vivienda de Interés Prioritario mejoradas | 5/049 | Mejorar 4000 viviendas enf diferencial Mejorar 4.000 viviendas urbanas y rurales con enfoque diferencial y territorial en los municipios del Departamento. | Viviendas mejoradas | 4000 | 1200 | Mejoramiento de cocinas rurales VIV RUR | Num | 100000000 | 65 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 65 | 0 | 1150000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2020/004250314 | Mejoramiento de la vivienda en el área urbana y rural para las familias más vulnerables del departamento Cundinamarca | 4001041 | Vivienda de Interés Prioritario mejoradas | 5/049 | Mejorar 4000 viviendas enf diferencial Mejorar 4.000 viviendas urbanas y rurales con enfoque diferencial y territorial en los municipios del Departamento. | Viviendas mejoradas | 4000 | 1200 | Construcción de cubiertas rurales VIV RU | Num | 200000000 | 20 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 20 | 0 | 1150000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2020/004250314 | Mejoramiento de la vivienda en el área urbana y rural para las familias más vulnerables del departamento Cundinamarca | 4001041 | Vivienda de Interés Prioritario mejoradas | 5/049 | Mejorar 4000 viviendas enf diferencial Mejorar 4.000 viviendas urbanas y rurales con enfoque diferencial y territorial en los municipios del Departamento. | Viviendas mejoradas | 4000 | 1200 | Construcción de pisos rurales VIV RUR | Num | 650000000 | 125 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 125 | 0 | 1150000000 | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 650000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4002 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | 2020/004250294 | Apoyo A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ENTORNOS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 4002020 | Espacio publico adecuado | 5/050 | Mejorar 30 barrios y entornos rurales Mejorar integralmente 30 barrios y entornos rurales en los municipios del departamento. | Barrios y entornos beneficiados con obras de mejoramiento | 30 | 2 | Infraestructura física Urbana (Barrios) | M2 | 250000000 | 2000 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 2000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2021/004250363 | Fortalecimiento Institucional de apoyo a la gestión de la Secretaría de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca | 4001002 | Servicios de asistencia técnica en proyectos de vivienda | 5/051 | Ejec acompañ social mejoram habitabilid Ejecutar 20 procesos de acompañamiento social a intervenciones habitacionales en los municipios del departamento. | Procesos acompañados | 20 | 6 | Diagnósticos y caracterización de población beneficiaria deintervenciones de mejoramiento habitacional | Num | 405000000 | 6 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE TITULACION PREDIAL Y POLÍTICA HABITACIONAL | 6 | 0 | 405000000 | 405000000 | 0 | 0 | 0 | 405000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2021/004250365 | Apoyo a la adquisición de vivienda para población Víctima del Conflicto Armado en los Municipios del Departamento de Cundinamarca | 4001040 | Vivienda de Interés Prioritario construidas en sitio propio | 5/052 | Apoyar la adquis de 150 vivienda VCA Apoyar la construcción y adquisición de 150 viviendas urbanas y rurales para Población Víctima del Conflicto Armado en el Departamento de Cundinamarca | Viviendas construidas o adquiridas para población VCA | 150 | 50 | Construcción y/o Adquisición de viviendas rurales VIS o VIP SitioPropio | Num | 250000000 | 10 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 10 | 0 | 250000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2020/004250307 | Apoyo para la adqusición de vivienda digna en el Departamento de Cundinamarca | 4001017 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas | 5/054 | Apoyar adquis y constr de VIS y VIP Apoyar la adquisición y construcción de 4.000 viviendas rurales y urbanas VIS y VIP en el departamento de Cundinamarca | Viviendas VIS/VIP con apoyo para adquisición y construcción | 4000 | 50 | Gestión de subsidios e incentivos | Num | 150000000 | 30 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 25 | 0 | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2020/004250307 | Apoyo para la adqusición de vivienda digna en el Departamento de Cundinamarca | 4001039 | Vivienda de Interés Prioritario construidas | 5/054 | Apoyar adquis y constr de VIS y VIP Apoyar la adquisición y construcción de 4.000 viviendas rurales y urbanas VIS y VIP en el departamento de Cundinamarca | Viviendas VIS/VIP con apoyo para adquisición y construcción | 4000 | 50 | Construcción de viviendas de interés prioritario rural | Num | 200000000 | 5 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 5 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2020/004250307 | Apoyo para la adqusición de vivienda digna en el Departamento de Cundinamarca | 4001019 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio | 5/055 | Apoyar la construc 300 viviendas sit Apoyar la construcción de 300 viviendas urbanas y rurales en sitio propio en el Departamento. | Viviendas con apoyo para la construcción | 300 | 100 | Construcción de viviendas de interés prioritario en sitio propio | Num | 725000000 | 100 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 100 | 0 | 725000000 | 725000000 | 0 | 0 | 0 | 725000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2021/004250363 | Fortalecimiento Institucional de apoyo a la gestión de la Secretaría de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca | 4001007 | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 5/056 |  |  | 0 | 0 | Saneamiento, Legalización y Titulación de predios. | Num | 305000000 | 5 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE TITULACION PREDIAL Y POLÍTICA HABITACIONAL | 5 | 0 | 305000000 | 305000000 | 0 | 0 | 0 | 305000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2021/004250344 | Apoyo a las familias de municipios cundinamarqueses con viviendas declaradas en alto riesgo en el departamento de Cundinamarca | 4001042 | Vivienda de Interés Social construidas | 5/057 | Apoyar la reubic de flia alto riesgo Apoyar la reubicación de 120 familias localizadas en zonas urbanas y rurales de alto riesgo en el Departamento. | Familias reubicadas | 120 | 40 | Construcción de viviendas urbanas VIS o VIP | Num | 500000000 | 40 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 40 | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2020/004250307 | Apoyo para la adqusición de vivienda digna en el Departamento de Cundinamarca | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 5/058 | Apoyar técnicamente 5 proyectos de vivienda inconclusos de iniciativa comunitaria en el departamento. | Procesos apoyados técnicamente | 5 | 2 | Espacio público | Num | 200000000 | 2 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 2 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS BIENESTAR | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2021/004250363 | Fortalecimiento Institucional de apoyo a la gestión de la Secretaría de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca | 4001031 | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 5/059 | Formular PP habitat y vivienda Formular la Política Pública de Hábitat y Vivienda del Departamento de Cundinamarca | Avance en la formulación de la Politica Publica de habitat y vivienda | 100 | 35 | Prestación de Servicios profesionales | Num | 1905000000 | 50 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 50 | 0 | 1905000000 | 1905000000 | 0 | 0 | 0 | 1905000000
1131 | SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA | MÁS INTEGRACIÓN | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4002 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | 2021/004250362 | Apoyo a la construcción y adecuación de infraestructura urbanística para el mejoramiento de barrios y entornos rurales en los municipios del Departamento de Cundinamarca | 4002025 | Zonas verdes adecuadas | 5/364 | Ejecutar 2 obras mejoramiento de entorno Ejecutar 2 obras de mejoramiento de entorno y manejo ambiental en predios desocupados por familias reubicadas. | Obras de mejoramiento de entorno y manejo ambiental ejecutadas | 2 | 1 | Obras Ambientales | M2 | 200000000 | 250 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCION DE PLANEACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | 250 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000