## Sheet1
Tipo | Código | Desccripción | Nombre Indicador | Meta Cuatrenio | Meta Acumulada | Programado Físico Vigencia | Uni. Medida | Fecha Inicio | Duración (meses) | Dirección | Pendiente Prog POAI | Apropiación POAI | Con recursos POAI | Rec Propios Descent | Gestión no incorporada | En especie | Total valor programado en PA
Centro Gestor | 1126 | SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20579400000 | 20579400000 | 0 | 0 | 0 | 20579400000
Plan desarrollo | GR4 | GASTOS DE INVERSIÓN - UNIDOS PODEMOS MÁS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20579400000 | 20579400000 | 0 | 0 | 0 | 20579400000
EJE | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20524400000 | 20524400000 | 0 | 0 | 0 | 20524400000
PROGRAMA | GR4:2-01 | FAMILIAS UNIDAS Y FELICES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5369400000 | 5369400000 | 0 | 0 | 0 | 5369400000
SUBPROGRAMA | GR4:2-01-01 | FAMILIA FORMADORA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1169400000 | 1169400000 | 0 | 0 | 0 | 1169400000
Meta producto | GR4:2-01-01-212 | Implementar en 15 entornos del departamento el programa "Cundinamarca llega a tu hogar" con el fin de detectar las familias que se encuentran en riesgo de desintegración, activando rutas de prevención y escenarios de reconstrucción familiar | Entornos beneficiados | 15 | 16 | 4 | Num |  | 0 |  | 0 | 460000000 | 460000000 | 0 | 0 | 0 | 460000000
Proyecto | P>297128 | Implementación de espacios de reconstrucción para el fortalecimiento familiar en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 460000000 | 460000000 | 0 | 0 | 0 | 460000000
Producto | P>297128/01 | INFORME DE CARACTERIZACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000
Actividad | P>297128/01 0026 | Generación de sistema de estímulos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 8 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Actividad | P>297128/01 0025 | Divulgación del Programa "Cundinamarca llega a tú hogar" |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 8 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>297128/01 0021 | Focalizar los territorios e identificar 2000 familias en riesgo de desintegración familiar para realizar intervenciones de carcater psicosocial mediante la aplicación individual y colectiva de herramientas tecnicas y ludicopedogógicas |  | 0 | 0 | 500 | Num | 2017-01-15 | 11 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 186966845 | 0 | 0 | 0 | 186966845
Actividad | P>297128/01 0019 | Aplicación de herramienta virtual de seguimiento y evaluación |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 8 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Actividad | P>297128/01 0018 | Conmemoracion del dia nacional de la familia |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 8 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>297128/01 0016 | Generar espacios de reconstrucción familiar en los entornos correspondientes |  | 0 | 0 | 0 | Num | 2017-03-01 | 8 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297128/01 0015 | Establecer señales de alarma, rutas de atención integral e intersectorial, asi como de asesoria juridica |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 8 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>297128/01 0014 | Caracterizar y Cualificar las familias en riesgo de desintegración familiar, en prevención y atención de violencias intrafamiliares, dirigidos hacia agentes educativos, institucionales, padres, madres y/o cuidadores, incluyendo víctimas del conflicto armado fortaleciendo dinamicas familiares a través de orientación, asesoria y acompañamiento |  | 0 | 0 | 3 | Num | 2017-03-01 | 8 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 63033155 | 0 | 0 | 0 | 63033155
Actividad | P>297128/01 0012 | Conceptualizar las situaciones de riesgo de desintegración familiar de vulnerabilidad y diseño de una herramienta ludica de atencion , medicion y seguimiento del avance de las familias |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 8 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Producto | P>297128/02 | DOCUMENTO CERTIFICADO DE UNA RED DE ATENCIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000
Actividad | P>297128/02 0010 | Creación de una Red para la Prevención y Atención de la violencia intrafamiliar, y factores asciados a traves de alianzas estratégicas que permitan identificar y actuar frente a los principales factores de desagregación familiar. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-01-15 | 11 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000
Meta producto | GR4:2-01-01-213 | Dotar o mantener en 70 municipios del Departamento Los espacios lúdico-formativos fijo e itinerante que favorezca el desarrollo integral, la convivencia y la socialización de valores en niños, niñas y adolescentes | Municipios impactados | 70 | 80 | 22 | Num |  | 0 |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000
Proyecto | P>297188 | Desarrollo de estrategias para el desarrollo integral, la convivencia y la socialización de valores en los niños, niñas y adolescentes de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000
Producto | P>297188/01 | PROGRAMA LÚDICO - FORMATIVO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000
Actividad | P>297188/01 0011 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de la mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas. |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-01-15 | 11 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 71174220 | 0 | 0 | 0 | 71174220
Actividad | P>297188/01 0007 | Dotar las ludotecas de material didáctico, tecnologia e insumos que apunten a potencializar la parte sensorio motriz de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. |  | 0 | 0 | 20 | Num | 2017-03-01 | 7 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000
Actividad | P>297188/01 0008 | Implementar acciones de asistencia y fortalecimiento técnico que permitan aumentar e incentivar la asistencia de los NNA y sus familias, de las ludotecas existentes. |  | 0 | 0 | 20 | Num | 2017-01-15 | 11 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 128825780 | 0 | 0 | 0 | 128825780
Producto | P>297188/04 | DOMO MÓVIL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297188/04 0012 | Capacitar a los ludotecarios con el fin brindar herramientas para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes |  | 0 | 0 | 0 | Num | 2017-03-01 | 7 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297188/04 0001 | Alquiler de un Domo (Móvil) en donde se desarrollen actividades ludicas que promuevan el desarrollo integral de NNA y sus familias |  | 0 | 0 | 10 | Num | 2017-03-01 | 7 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta producto | GR4:2-01-01-214 | Formular la política pública de familia para el departamento de Cundinamarca durante el periodo de gobierno | Política formulada | 1 | 1 | 0.3 | Num |  | 0 |  | 0 | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 120000000
Proyecto | P>297128 | Implementación de espacios de reconstrucción para el fortalecimiento familiar en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 120000000
Producto | P>297128/03 | ESTRATEGIAS DE LEGITIMIZACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 120000000
Actividad | P>297128/03 0005 | Diagnóstico y análisis atraves de mesas de trabajo para la Formulación de la Política Pública de familia, con el fin de legitimizar su realización. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-01-15 | 11 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 120000000
Meta producto | GR4:2-01-01-215 | Brindar asistencia técnica a las 116 instancias de participación de niñas, niños y adolescentes durante el periodo de gobierno | Instancias asistidas | 116 | 117 | 44 | Num |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Proyecto | P>297128 | Implementación de espacios de reconstrucción para el fortalecimiento familiar en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Producto | P>297128/04 | ASISTENCIA TÉCNICA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Actividad | P>297128/04 0001 | Asistencia tecnica, Comites de Infancia Municipales y Departamentales, mesas de infancia y adolescencia, en los respectivos Municipios. |  | 0 | 0 | 29 | Num | 2017-01-15 | 11 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Meta producto | GR4:2-01-01-216 | Beneficiar a 50 municipios con intercambios y divulgación de roles culturales de los niños, niñas y adolescentes entre las diferentes etnias | Municipios Beneficiados | 50 | 52 | 18 | Num |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Proyecto | P>297128 | Implementación de espacios de reconstrucción para el fortalecimiento familiar en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Producto | P>297128/05 | CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRESENTES EN LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 2700000
Actividad | P>297128/05 0022 | Georeferenciación de adolescentes presentes en los diferentes grupos etnicos que hacen presencia en los municipios |  | 0 | 0 | 13 | Num | 2017-01-15 | 11 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 2700000
Producto | P>297128/06 | INTERCAMBIO Y DIVULGACIÓN DE ROLES CULTURALES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000
Actividad | P>297128/06 0007 | Realizar encuentros regionales de niños, niñas y adolescentes "Cundinamarca raza y etnias" a traves de intercambios de roles culturales desde los diferentes espacios de participacion, en el cual se socializara la importancia de la inclusión de los diferentes grupos etnicos. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-06-01 | 6 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000
Meta producto | GR4:2-01-01-217 | Implementar el programa "Al rescate social" para la atención psicosocial del habitante de calle en 8 municipios del territorio Cundinamarqués que tenga la mayor población de esta índole con prevalencia de niños y niñas | Municipios Beneficiados | 8 | 10 | 2 | Num |  | 0 |  | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
Proyecto | P>297184 | Desarrollo de estrategias para garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de los NNA habitantes de la calle en Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
Producto | P>297184/02 | APOYO PSICOSOCIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
Actividad | P>297184/02 0007 | Brindar apoyo psicosocial a los diferentes grupos etareos en condicion de habitabillidad de la calle en el marco de la formulación de la politica publica de habitantes de la calle nacional apuntandole al desarrollo integral de esta poblacion. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
SUBPROGRAMA | GR4:2-01-04 | FAMILIAS BIEN NUTRIDAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4200000000 | 4200000000 | 0 | 0 | 0 | 4200000000
Meta producto | GR4:2-01-04-206 | Beneficiar 30 organizaciones de plantas de soya como alternativa alimenticia y nutricional para la familia y su entorno | Organizaciones beneficiadas | 30 | 30 | 30 | Num |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Proyecto | P>297159 | Apoyo y fortalecimiento a las familias en condición de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria a través de los Bancos De Alimentos Y Plantas Procesadoras De Soya de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Producto | P>297159/01 | 30 ORGANIZACIONES DE SOYA FORTALECIDAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Actividad | P>297159/01 0010 | Promocion y comercializacion de los productos realizados por las diferentes organizaciones de Plantas Procesadoras de Soya |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-08-01 | 2 | GERENCIA PARA PROGRAMAS ESPECIALES | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>297159/01 0002 | Capacitación e intercambio de saberes entre los operadores de las diferentes plantas de soya. |  | 0 | 0 | 30 | Num | 2017-02-15 | 10 | SUBDIRECCION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Actividad | P>297159/01 0001 | Fortalecer las plantas procesadoras de soya |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-02-15 | 10 | SUBDIRECCION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Meta producto | GR4:2-01-04-207 | Lograr que 20 000 familias se beneficien del programa "La Gobernación a su casa en la lucha contra el hambre durante el periodo de gobierno" | Familias beneficiadas | 20000 | 20406 | 1512 | Num |  | 0 |  | 0 | 4100000000 | 4100000000 | 0 | 0 | 0 | 4100000000
Proyecto | P>297159 | Apoyo y fortalecimiento a las familias en condición de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria a través de los Bancos De Alimentos Y Plantas Procesadoras De Soya de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4100000000 | 4100000000 | 0 | 0 | 0 | 4100000000
Producto | P>297159/02 | 20,000 FAMILIAS BENEFICIADAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4100000000 | 4100000000 | 0 | 0 | 0 | 4100000000
Actividad | P>297159/02 0008 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de las mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-01-15 | 11 | DIRECCION DE INCLUSION Y ECONOMIA SOCIAL | 0 | 0 | 56155200 | 0 | 0 | 0 | 56155200
Actividad | P>297159/02 0003 | Crear y/o fortalecer los bancos de alimentos existentes para familias en condicion de vulnerabilidad y vicitmas del conflicto armado |  | 0 | 0 | 50 | Num | 2017-01-09 | 11 | SUBDIRECCION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA | 0 | 0 | 4043844800 | 0 | 0 | 0 | 4043844800
PROGRAMA | GR4:2-03 | MIS PRIMEROS PASOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2704100000 | 2704100000 | 0 | 0 | 0 | 2704100000
SUBPROGRAMA | GR4:2-03-01 | TODOS POR LA VIDA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2704100000 | 2704100000 | 0 | 0 | 0 | 2704100000
Meta producto | GR4:2-03-01-237 | Beneficiar a 12 000 niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición con complementos nutricionales durante el periodo de gobierno | Niños y niñas benefiiados | 12000 | 12238 | 12000 | Num |  | 0 |  | 0 | 2600000000 | 2600000000 | 0 | 0 | 0 | 2600000000
Proyecto | P>297157 | Implementación del programa de complementación alimentaria y nutricional para mujeres gestantes, Madres lactantes, niños y niñas menores de cinco años en el Departamento De Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2600000000 | 2600000000 | 0 | 0 | 0 | 2600000000
Producto | P>297157/01 | 12000 NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS CON COMPLEMENTOS NUTRICIONALES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2600000000 | 2600000000 | 0 | 0 | 0 | 2600000000
Actividad | P>297157/01 0006 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de las mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas. |  | 0 | 0 | 3 | Num | 2017-01-09 | 11 | DIRECCION DE INCLUSION Y ECONOMIA SOCIAL | 0 | 0 | 164037300 | 0 | 0 | 0 | 164037300
Actividad | P>297157/01 0003 | Seguimiento de Programas y Proyectos pertenecientes a la Subdireccion. |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-01-09 | 11 | SUBDIRECCION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA | 0 | 0 | 135962700 | 0 | 0 | 0 | 135962700
Actividad | P>297157/01 0001 | Suministro Complementos Alimentarios a niños y niñas menores de cinco años |  | 0 | 0 | 34890 | Num | 2017-01-09 | 11 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 2300000000 | 0 | 0 | 0 | 2300000000
Meta producto | GR4:2-03-01-238 | Beneficiar a 4 200 madres gestantes y lactantes con bajo peso con complementos nutricionales durante el periodo de gobierno | Madres gestantes beneficiadas | 4200 | 4200 | 4200 | Num |  | 0 |  | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Proyecto | P>297157 | Implementación del programa de complementación alimentaria y nutricional para mujeres gestantes, Madres lactantes, niños y niñas menores de cinco años en el Departamento De Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Producto | P>297157/02 | 4200 MADRES GESTANTES Y LACTANTES BENEFICIADAS CON COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Actividad | P>297157/02 0010 | “Seguimiento de Programas y Proyectos pertenecientes a la Gerencia” |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-01-15 | 11 | DIRECCION DE INCLUSION Y ECONOMIA SOCIAL | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Actividad | P>297157/02 0004 | Suministrar complementos alimentarios a madres gestantes y lactantes que se encuentren bajas de peso. |  | 0 | 0 | 726 | Num | 2017-01-09 | 11 | SUBDIRECCION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta producto | GR4:2-03-01-239 | Implementar en 70 Municipios del Departamento una estrategia de posicionamiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes durante el periodo de gobierno | Municipios con estrategia desarrollada | 70 | 116 | 25 | Num |  | 0 |  | 0 | 54100000 | 54100000 | 0 | 0 | 0 | 54100000
Proyecto | P>297188 | Desarrollo de estrategias para el desarrollo integral, la convivencia y la socialización de valores en los niños, niñas y adolescentes de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 54100000 | 54100000 | 0 | 0 | 0 | 54100000
Producto | P>297188/02 | ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DERECHOS DE LOS NNA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 54100000 | 54100000 | 0 | 0 | 0 | 54100000
Actividad | P>297188/02 0006 | Asistencia técnica para la Implementación de la Política Pública Departamental de Primera Infancia, Infancia y adolescencia en los 116 municipios |  | 0 | 0 | 29 | Num | 2017-03-15 | 9 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 49400000 | 0 | 0 | 0 | 49400000
Actividad | P>297188/02 0005 | Celebración del dia de la niñez |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 3 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
PROGRAMA | GR4:2-04 | TEMPRANAS SONRISAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 24700000 | 24700000 | 0 | 0 | 0 | 24700000
SUBPROGRAMA | GR4:2-04-03 | INFANCIA EN AMBIENTES PROTECTORES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 24700000 | 24700000 | 0 | 0 | 0 | 24700000
Meta producto | GR4:2-04-03-252 | Implementar en los 116 municipios el plan departamental de erradicación de trabajo infantil durante el periodo de gobierno | Municipios con plan de erradicación implementado | 116 | 116 | 44 | Num |  | 0 |  | 0 | 24700000 | 24700000 | 0 | 0 | 0 | 24700000
Proyecto | P>297078 | Desarrollo de estrategias para la erradicación del trabajo infantil en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 24700000 | 24700000 | 0 | 0 | 0 | 24700000
Producto | P>297078/01 | ESTRATEGIA DE PARTICIPACION Y COMUNIACION PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 12000000
Actividad | P>297078/01 0005 | Conmemoración del dia internacional contra la explotación sexual y el trafico de mujeres, niñas y niños. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-09-01 | 3 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000
Actividad | P>297078/01 0002 | Conmemoración del dia internacional de la prevecion y Erradicación del trabajo infantil |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-06-01 | 3 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000
Actividad | P>297078/01 0001 | Firma de un pacto con los gremios y/o comerciantes formales e informales para garantizar la no explotacion laboral de los niños y niñas en aras de erradicar el trabajo infantil . |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 6 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 11000000
Producto | P>297078/02 | PLAN DEPARTAMENTAL DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 12700000 | 12700000 | 0 | 0 | 0 | 12700000
Actividad | P>297078/02 0007 | Diseño de piezas comunicativas y campañas sobre el trabajo infantil , causas y consecuencias basadas en política pública de infancia y los derechos para la infancia |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 9 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 12700000 | 0 | 0 | 0 | 12700000
Actividad | P>297078/02 0003 | Asistencia Técnica para la implementacion del plan departamental de erradicacion de trabajo infantil, estableciendo señales de alerta, que promuevan la puesta en marcha de la ruta de atención, y elaboracion del plan de accion correspondiente. |  | 0 | 0 | 29 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA | GR4:2-05 | ADOLESCENTES CAMBIOS CON SEGURIDAD |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 860000000 | 860000000 | 0 | 0 | 0 | 860000000
SUBPROGRAMA | GR4:2-05-03 | EMBARAZO EN ADOLESCENTES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 860000000 | 860000000 | 0 | 0 | 0 | 860000000
Meta producto | GR4:2-05-03-262 | Implementar el programa "Conoce tu cuerpo y cuéntame tu pensamiento" en 65 municipios del Departamento con el fin de promover los derechos sexuales y orientar el plan de vida de niños, niñas y adolescentes | Municipios Beneficiados | 65 | 65 | 23 | Num |  | 0 |  | 0 | 860000000 | 860000000 | 0 | 0 | 0 | 860000000
Proyecto | P>297163 | Desarrollo de estrategias de prevención del embarazo en adolescentes en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 860000000 | 860000000 | 0 | 0 | 0 | 860000000
Producto | P>297163/01 | PROGRAMA " CONOCE TU CUERPO Y CUÉNTAME TU PENSAMIENTO" |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 860000000 | 860000000 | 0 | 0 | 0 | 860000000
Actividad | P>297163/01 0015 | Estructuración e implementación de campaña informativa en el tema de sexualidad responsable |  | 0 | 0 | 15 | Num | 2017-03-01 | 9 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Actividad | P>297163/01 0014 | Encuentro de Oportunidades para mi proyecto de vida |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 9 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Actividad | P>297163/01 0013 | Acciones de autoreconocimiento y estructuración de proyecto de vida con facilidad de acceso academico y laboral "Construyendo en firme nuestros sueños" |  | 0 | 0 | 3 | Num | 2017-03-01 | 9 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 585000000 | 0 | 0 | 0 | 585000000
Actividad | P>297163/01 0012 | Acciones de Formación a Padres de Familia "Orientando la sexualidad de nuestros hijos" |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 9 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 75000000
Actividad | P>297163/01 0002 | Conformación de redes de adolescentes para implementación de acciones de prevención del embarazo en adolescentes y posicionamiento a través de realización de acto simbólico. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 9 | SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 140000000
PROGRAMA | GR4:2-06 | JÓVENES POR CUNDINAMARCA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1224600000 | 1224600000 | 0 | 0 | 0 | 1224600000
SUBPROGRAMA | GR4:2-06-03 | JÓVENES PRODUCTIVOS Y EMPRENDEDORES JÓVENES PRODUCTIVOS Y EMPRENDEDORES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 558500000 | 558500000 | 0 | 0 | 0 | 558500000
Meta producto | GR4:2-06-03-268 | Beneficiar 100 proyectos juveniles del Banco de iniciativas durante el periodo de Gobierno | Iniciativas apoyadas | 100 | 98 | 45 | Num |  | 0 |  | 0 | 558500000 | 558500000 | 0 | 0 | 0 | 558500000
Proyecto | P>297169 | Implementación Banco de Iniciativas Juveniles de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 558500000 | 558500000 | 0 | 0 | 0 | 558500000
Producto | P>297169/01 | Creación y estructuración del Banco de Iniciativas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000
Actividad | P>297169/01 0001 | Estructuración del banco de iniciativas juveniles, apoyo técnico y administrativo. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 35000000
Actividad | P>297169/01 0002 | Realización de la convocatoria para la selección de las iniciativas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 4 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000
Producto | P>297169/02 | Iniciativas Beneficiadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 498500000 | 498500000 | 0 | 0 | 0 | 498500000
Actividad | P>297169/02 0011 | Realizar alianzas estrategicas con entidades Departamentales, Nacionales e Internacionales de indole Público o Privada para el Desarrollo de las Iniciativas Juveniles |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 9 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 85000000
Actividad | P>297169/02 0004 | Seguimiento y evaluación de las iniciativas beneficiadas |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-02-01 | 10 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 67000000 | 0 | 0 | 0 | 67000000
Actividad | P>297169/02 0003 | Selección de los beneficiarios y entrega de los recursos |  | 0 | 0 | 40 | Num | 2017-04-01 | 8 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 346500000 | 0 | 0 | 0 | 346500000
SUBPROGRAMA | GR4:2-06-04 | JÓVENES LIDERAN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 666100000 | 666100000 | 0 | 0 | 0 | 666100000
Meta producto | GR4:2-06-04-269 | Brindar asistencia técnica a los 116 municipios para la creación y fortalecimiento de espacios de participación juvenil | Municipios asistidos | 116 | 116 | 40 | Num |  | 0 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Producto | P>297162/01 | MUNICIPIOS ASISTIDOS EN LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS JUVENILES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Actividad | P>297162/01 0010 | Realización de eventos |  | 0 | 0 | 6 | Num | 2017-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Actividad | P>297162/01 0003 | Asistencia Técnica para la conformación y fortalecimiento de organizaciones juveniles |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Meta producto | GR4:2-06-04-270 | Conformar 86 plataformas de juventud municipales durante el periodo de gobierno | Municipios con Plataformas Juveniles Conformadas | 86 | 87 | 30 | Num |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Producto | P>297162/02 | NÚMERO DE PLATAFORMAS DE JUVENTUD CONFORMADAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Actividad | P>297162/02 0016 | Asistencia Técnica para la conformación y fortalecimiento de las plataformas juveniles municipales |  | 0 | 0 | 4 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Meta producto | GR4:2-06-04-271 | Formular el plan decenal de la política departamental de juventud en el periodo de gobierno | Plan decenal formulado | 1 | 1 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Producto | P>297162/03 | PLAN DECENAL DE JUVENTUD DEPARTAMENTAL FORMULADO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Actividad | P>297162/03 0013 | Formulación del plan decenal de la política departamental de juventud |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Meta producto | GR4:2-06-04-272 | Implementar el 40% del plan decenal de la política departamental de juventud en el periodo de gobierno | Plan implementado | 40 | 40 | 5 | % |  | 0 |  | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 18000000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 18000000
Producto | P>297162/04 | PLAN DECENAL IMPLEMENTADO EN UN 40% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 18000000
Actividad | P>297162/04 0011 | Asistencia Técnica para la implementación y articulación con las diferentes dependencias de la Administarción Departamental de la Ordenanza 0267 de 2015, politica pública de Juventudes del Departamento. |  | 0 | 0 | 5 | % | 2017-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 18000000
Meta producto | GR4:2-06-04-273 | Conformar tres redes departamentales de comunicación popular juvenil, jóvenes rurales y cuidadores ambientales en el periodo de gobierno | Redes conformadas y operando | 3 | 3 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000
Producto | P>297162/05 | REDES DEPARTAMENTAESL DE COMUNICACIÓN POPULAR JUVENIL, JÓVENES RURALES Y CUIDADORES AMBIENTALES CONFORMADA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000
Actividad | P>297162/05 0009 | Asistencia Técnica para la conformación de las redes departamentales de comunicación popular juvenil, jóvenes rurales y cuidadores ambientales |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000
Meta producto | GR4:2-06-04-274 | Beneficiar 2 200 jóvenes con formación en temas políticos, paz conflicto y emprendimiento durante el periodo de gobierno | Jovenes beneficiados | 2200 | 2424 | 650 | Num |  | 0 |  | 0 | 204700000 | 204700000 | 0 | 0 | 0 | 204700000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 204700000 | 204700000 | 0 | 0 | 0 | 204700000
Producto | P>297162/06 | CAPACIDADES FORMACIÓN POLÍTICA, PAZ CONFLICTO Y EMPRENDIMIENTO GENERADAS DURANTE EL CUATRIENIO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 204700000 | 204700000 | 0 | 0 | 0 | 204700000
Actividad | P>297162/06 0007 | Capacitación en formación política, paz conflicto y emprendimiento |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 204700000 | 0 | 0 | 0 | 204700000
Meta producto | GR4:2-06-04-275 | Promover la realización de 100 espacios de integración juvenil durante el periodo de gobierno | Espacios promovidos | 100 | 101 | 40 | Num |  | 0 |  | 0 | 254700000 | 254700000 | 0 | 0 | 0 | 254700000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 254700000 | 254700000 | 0 | 0 | 0 | 254700000
Producto | P>297162/07 | ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL PROMOVIDOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 254700000 | 254700000 | 0 | 0 | 0 | 254700000
Actividad | P>297162/07 0004 | Realización de eventos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Actividad | P>297162/07 0005 | Realizar convenios y alianzas estrategicas para celebración de la semana de la Juventud |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 234700000 | 0 | 0 | 0 | 234700000
Meta producto | GR4:2-06-04-276 | Realizar 8 encuentros interculturales de jóvenes de grupos étnicos durante el periodo de gobierno | Eventos realizados | 8 | 8 | 3 | Num |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Producto | P>297162/08 | ENCUENTROS ANUALES INTERCULTURALES DE JÓVENES PERTENECIENTES A GRUPOS ÉTNICOS REALIZADOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Actividad | P>297162/08 0001 | Realizar encuentros de reflexión y dialogo intercultural para el reconocimiento, visibilización de los saberes ancestrales, usos y costumbres y el fortalecimiento de la participación y expresión de los jóvenes de diferentes grupos étnicos de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
PROGRAMA | GR4:2-08 | ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y VEJEZ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7977514000 | 7977514000 | 0 | 0 | 0 | 7977514000
SUBPROGRAMA | GR4:2-08-01 | ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ CON SALUD, RECREACION, DEPORTE Y NUTRICIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 510000000 | 510000000 | 0 | 0 | 0 | 510000000
Meta producto | GR4:2-08-01-280 | Beneficiar a 2 000 personas mayores en situación de pobreza con kits nutricionales o subsidio monetario para la lucha contra el hambre | Personas mayores beneficiadas | 2000 | 2000 | 1278 | Num |  | 0 |  | 0 | 510000000 | 510000000 | 0 | 0 | 0 | 510000000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 510000000 | 510000000 | 0 | 0 | 0 | 510000000
Producto | P>297186/02 | PERSONAS MAYORES BENEFICIADAS CON SUBSIDIO MONETARIO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 510000000 | 510000000 | 0 | 0 | 0 | 510000000
Actividad | P>297186/02 0021 | Entrega de subsidio económico Cundinamarca Mayor a la población seleccionada de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos |  | 0 | 0 | 1278 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 510000000 | 0 | 0 | 0 | 510000000
Actividad | P>297186/02 0016 | Seguimiento y control de entregas Subsidio Monetario |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBPROGRAMA | GR4:2-08-02 | ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ CON ATENCIÓN Y PROTECCIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7467514000 | 7467514000 | 0 | 0 | 0 | 7467514000
Meta producto | GR4:2-08-02-283 | Beneficiar a 800 cuidadores de personas mayores potenciando habilidades y destrezas en municipios de Cundinamarca | Cuidadores capácitados | 800 | 800 | 200 | Num |  | 0 |  | 0 | 920100000 | 920100000 | 0 | 0 | 0 | 920100000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 920100000 | 920100000 | 0 | 0 | 0 | 920100000
Producto | P>297186/03 | CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES BENEFICIADAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 920100000 | 920100000 | 0 | 0 | 0 | 920100000
Actividad | P>297186/03 0040 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de las mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-01-15 | 11 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 44276600 | 0 | 0 | 0 | 44276600
Actividad | P>297186/03 0015 | Capacitar a los cuidadores de personas mayores para potenciar sus habilidades en artes y oficios. |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 120000000
Actividad | P>297186/03 0012 | Implemetar los proyectos para los cuidadores capacitados. |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 667292200 | 0 | 0 | 0 | 667292200
Actividad | P>297186/03 0009 | Seguimiento y acompañamiento en el desarrollo de los proyectos productivos |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 88531200 | 0 | 0 | 0 | 88531200
Meta producto | GR4:2-08-02-284 | Dotar a 400 Asociaciones o Centros de Bienestar al Anciano o Centros día/ vida como lugares de dignificación de la persona mayor | Centros de bienestar dotados | 400 | 406 | 107 | Num |  | 0 |  | 0 | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 600000000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 600000000
Producto | P>297186/04 | ASOCIACIONES/CENTROS DE BIENESTAR AL ANCIANO/CENTROS DIA DOTADOS. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 600000000
Actividad | P>297186/04 0007 | Efectuar diagnostico del estado de CBA y de los Centros Vida/dia de los 116 municipios |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-01-15 | 11 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 5760000 | 0 | 0 | 0 | 5760000
Actividad | P>297186/04 0004 | Dotar los Centros de Bienestar al Anciano, Centros Día y Asociaciones de Personas Mayores |  | 0 | 0 | 100 | Num | 2017-01-15 | 11 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 501000000 | 0 | 0 | 0 | 501000000
Actividad | P>297186/04 0001 | Efectuar capacitación y seguimiento del manejo de la Dotación a los Centros de Bienestar al Anciano, Centros Día y Asociaciones de Personas Mayores |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-01-15 | 11 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 93240000 | 0 | 0 | 0 | 93240000
Meta producto | GR4:2-08-02-285 | Brindar asistencia técnica a 116 municipios en la ejecución de los recursos departamentales de la Estampilla para Persona Mayor durante el periodo de gobierno | Municipios asistidos | 116 | 116 | 116 | Num |  | 0 |  | 0 | 5017264000 | 5017264000 | 0 | 0 | 0 | 5017264000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5017264000 | 5017264000 | 0 | 0 | 0 | 5017264000
Producto | P>297186/07 | ASISTENCIA TÉCNICA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5017264000 | 5017264000 | 0 | 0 | 0 | 5017264000
Actividad | P>297186/07 0005 | Realizar traslado de recursos recaudados por Estampilla Departamental a los 116 Municipios |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-06-01 | 7 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 5017264000 | 0 | 0 | 0 | 5017264000
Meta producto | GR4:2-08-02-286 | Generar estabilidad emocional y psicológica a 4 000 personas mayores a través del programa "Cundinamarca al rescate del afecto" | Personas mayores tratadas | 4000 | 4000 | 500 | Num |  | 0 |  | 0 | 309400000 | 309400000 | 0 | 0 | 0 | 309400000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 309400000 | 309400000 | 0 | 0 | 0 | 309400000
Producto | P>297186/05 | PROGRAMA "CUNDINAMARCA AL RESCATE DEL AFECTO" |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 309400000 | 309400000 | 0 | 0 | 0 | 309400000
Actividad | P>297186/05 0003 | Movilizar, coordinar y articular las redes de protección y las acciones normativas e intersectoriales que generen tejido social en torno a la seguridad e integridad física, sicológica y moral de las personas mayores vulneradas y VCA |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 65000000
Actividad | P>297186/05 0008 | Realizar 4 encuentros intergeneracionales del Banco de saberes y talentos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 244400000 | 0 | 0 | 0 | 244400000
Meta producto | GR4:2-08-02-288 | Beneficiar 250 iniciativas de asociaciones que promuevan la autosostenibilidad en personas mayores durante el periodo de gobierno | Asociaciones beneficiadas con iniciativas de Autosostenibilidad | 250 | 250 | 55 | Num |  | 0 |  | 0 | 620750000 | 620750000 | 0 | 0 | 0 | 620750000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 620750000 | 620750000 | 0 | 0 | 0 | 620750000
Producto | P>297186/06 | ASOCIACIONES BENEFICIADAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 620750000 | 620750000 | 0 | 0 | 0 | 620750000
Actividad | P>297186/06 0041 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de las mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-01-15 | 11 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 54223580 | 0 | 0 | 0 | 54223580
Actividad | P>297186/06 0024 | "Seguimiento y acompañamiento en el desarrollo de los proyectos productivos" |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-01-15 | 11 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 112590000 | 0 | 0 | 0 | 112590000
Actividad | P>297186/06 0023 | "Capacitar a las Asociaciones de personas mayores para potenciar sus habilidades en artes y oficios." |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 9 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 9638420 | 0 | 0 | 0 | 9638420
Actividad | P>297186/06 0017 | Implemetar los proyectos productivos a las asociaciones capacitadas. |  | 0 | 0 | 70 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000
Actividad | P>297186/06 0011 | Crear la línea base de Asociaciones de personas mayores, para identificación de habílidades y talentos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 9 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 44298000 | 0 | 0 | 0 | 44298000
PROGRAMA | GR4:2-09 | LOS MÁS CAPACES LOS MÁS CAPACES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1239986000 | 1239986000 | 0 | 0 | 0 | 1239986000
SUBPROGRAMA | GR4:2-09-01 | DISPAPACIDAD, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1239986000 | 1239986000 | 0 | 0 | 0 | 1239986000
Meta producto | GR4:2-09-01-294 | Desarrollar en los 116 municipios el programa de sensibilización y aceptación de las personas con discapacidad "Cundinamarca Hábil" | Municipios sensibilizados | 116 | 105 | 40 | Num |  | 0 |  | 0 | 59986000 | 59986000 | 0 | 0 | 0 | 59986000
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 59986000 | 59986000 | 0 | 0 | 0 | 59986000
Producto | P>297170/01 | CUNDINAMARCA HABIL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 59986000 | 59986000 | 0 | 0 | 0 | 59986000
Actividad | P>297170/01 0013 | Realizar 4 Festivales sin Límites para el encuentro de personas con discapacidad, sus cuidadores de diferentes municipios que permitan la interacción |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 59986000 | 0 | 0 | 0 | 59986000
Meta producto | GR4:2-09-01-295 | Implementar el sistema virtual "ABANICO DE OPORTUNIDADES", como un espacio de oferta laboral para las personas con discapacidad | Implementación del sistema | 1 | 0.8 | 0.3 | Num |  | 0 |  | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
Producto | P>297170/02 | SISTEMA VIRTUAL ABANICO DE OPORTUNIDADES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
Actividad | P>297170/02 0011 | Identificación del pérfil laboral de las PcD |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Actividad | P>297170/02 0008 | Seguimiento en el sistema virtual como un espacio de oferta laboral para las PcD |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000
Meta producto | GR4:2-09-01-296 | Beneficiar a 2 000 cuidadores o personas con discapacidad con subsidio monetario en el programa "Cuídame siendo feliz" | Personas benefiacadas | 2000 | 2000 | 872 | Num |  | 0 |  | 0 | 425000000 | 425000000 | 0 | 0 | 0 | 425000000
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 425000000 | 425000000 | 0 | 0 | 0 | 425000000
Producto | P>297170/03 | PcD BENEFICIADAS CON SUBSIDIO MONETARIO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 425000000 | 425000000 | 0 | 0 | 0 | 425000000
Actividad | P>297170/03 0007 | Seguimiento y control de entregas Subsidio Monetario a PcD |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-04-15 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297170/03 0006 | Entrega de subsidio económico a PcD a través del programa "Cuidame siendo feliz" seleccionada de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos |  | 0 | 0 | 872 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 425000000 | 0 | 0 | 0 | 425000000
Meta producto | GR4:2-09-01-297 | Dotar 45 centros de vida sensorial, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad | Centros dotados | 45 | 53 | 20 | Num |  | 0 |  | 0 | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 600000000
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 600000000
Producto | P>297170/04 | DOTACION CENTROS DE VIDA SENSORIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 600000000
Actividad | P>297170/04 0003 | Dotar los Centros de vida Sensorial |  | 0 | 0 | 15 | Num | 2017-03-01 | 9 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 501000000 | 0 | 0 | 0 | 501000000
Actividad | P>297170/04 0001 | Efectuar capacitación y seguimiento del manejo de la Dotación a los Centros de Vida Sensorial |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-15 | 9 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 61000000 | 0 | 0 | 0 | 61000000
Actividad | P>297170/04 0004 | Efectuar diagnostico del estado de los CVS (Centros de Vida Sensorial)de los 116 municipios. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 9 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 38000000
Meta producto | GR4:2-09-01-298 | Beneficiar a 2500 personas con discapacidad con ayudas técnicas mediante alianzas estratégicas | Personas beneficiadas | 2500 | 2582 | 84 | Num |  | 0 |  | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Producto | P>297170/05 | PcD BENEFICIADAS CON AYUDAS TECNICAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Actividad | P>297170/05 0010 | Realizar brigadas de rehabilitación, habilitación a las PcD y VCA, beneficiadas con las ayudas técnicas a través de alianzas estratégicas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-15 | 9 | SUBDIRECCION DE MUJER Y GENERO | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Meta producto | GR4:2-09-01-299 | Promocionar en los 116 municipios del departamento la implementación de los manuales de accesibilidad y planes integrales de accesibilidad | Municipios promocionados | 116 | 116 | 35 | Num |  | 0 |  | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000
Producto | P>297170/06 | PROMOCIÓN DE MANUAL DE ACCESIBILIDAD |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000
Actividad | P>297170/06 0009 | Campaña Promoción e implementación de los manuales de accesibilidad |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000
PROGRAMA | GR4:2-10 | PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 750000000 | 750000000 | 0 | 0 | 0 | 750000000
SUBPROGRAMA | GR4:2-10-01 | PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 750000000 | 750000000 | 0 | 0 | 0 | 750000000
Meta producto | GR4:2-10-01-301 | Vincular 10 000 adolescentes y jóvenes al programa "Juntos Hacemos Combo", para el intercambio de vivencias y experiencias durante el periodo de gobierno | Adolescentes y Jóvenes vinculados | 10000 | 10089 | 3000 | Num |  | 0 |  | 0 | 550000000 | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 550000000
Proyecto | P>297146 | Desarrollo de estrategias de mitigación y prevención del consumo de sustancias ilegales en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 550000000 | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 550000000
Producto | P>297146/01 | JÓVENES Y ADOLESCENTES VINCULADOS AL PROGRAMA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 550000000 | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 550000000
Actividad | P>297146/01 0007 | Realización de cine foro reflexivo en torno a la temática |  | 0 | 0 | 9 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Actividad | P>297146/01 0004 | Montaje de una obras de teatro sobre la prevención universal del consumo de sustancias legales e ilegales en las provincias del Departamento |  | 0 | 0 | 9 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 113000000 | 0 | 0 | 0 | 113000000
Actividad | P>297146/01 0005 | Presentaciones artisitcas de jovenes interpertes oriundos del municipio y/o fuera del mismo. |  | 0 | 0 | 10 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 140000000
Actividad | P>297146/01 0006 | Implementacion de actividades deportivas no convencionales, mixtas durante la realizacion de la actividad juntos hacemos combo |  | 0 | 0 | 5 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Actividad | P>297146/01 0009 | Implementacion de campaña publicitaria, para la prevencion del consumo de sustancias legales e ilegales, todo esto con el logo de la campaña |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 43500000 | 0 | 0 | 0 | 43500000
Actividad | P>297146/01 0008 | Implementacion de actividades deportivas convencionales mixtas durante la realizacion de la actividad juntos hacemos combo |  | 0 | 0 | 8 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 113500000 | 0 | 0 | 0 | 113500000
Meta producto | GR4:2-10-01-302 | Implementar en 58 Municipios la estrategia "CUNDINAMARCA SUEÑA" para potencializar las habilidades, capacidades y talentos de los adolescentes y jóvenes del Departamento durante el periodo de gobierno | Municipios con el Programa implementado | 58 | 58 | 24 | Num |  | 0 |  | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Proyecto | P>297146 | Desarrollo de estrategias de mitigación y prevención del consumo de sustancias ilegales en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Producto | P>297146/02 | MUNICIPIOS CON IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "CUNDINAMARCA SUEÑA” |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Actividad | P>297146/02 0002 | Implementacion de la estrategia: CUNDINAMARCA SUEÑA, para la prevencion selectiva de los jovenes y adolescentes del Departamento. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
PROGRAMA | GR4:2-12 | CUNDINAMARCA DIVERSA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 374100000 | 374100000 | 0 | 0 | 0 | 374100000
SUBPROGRAMA | GR4:2-12-01 | CUNDINAMARCA INDÍGENA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 154700000 | 154700000 | 0 | 0 | 0 | 154700000
Meta producto | GR4:2-12-01-322 | Capacitar 4 comunidades indígenas asentadas en el Departamento en la promoción y protección de derechos | Comunidades capacitadas | 4 | 4 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Producto | P>297150/05 | COMUNIDADES INDIGENAS FORTALECIIDAS EN PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Actividad | P>297150/05 0013 | Formacion en politica publica iindigena , legislacion especial indigena, convivencia y derechos humanos |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-05-15 | 1 | SUBDIRECCION PARA ASUNTOS ETNICOS | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Meta producto | GR4:2-12-01-323 | Formular un documento técnico para la inclusión de las dimensiones de la población indígena asentada en el Departamento de Cundinamarca | Documento formulado | 1 | 1 | 0.25 | Num |  | 0 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Producto | P>297150/06 | POLITICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL FORMULADA PARA POBLACION INDÍGENA COLOMBIANA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Actividad | P>297150/06 0001 | Articulacion con organizaciones indigenas , asesoria tecnica acompañamiento para el proceso de construccion de la politica publica para poblacion indigena de cundinamarca. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-31 | 9 | DIRECCION DE INCLUSION Y ECONOMIA SOCIAL | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Meta producto | GR4:2-12-01-324 | Desarrollar 6 programas de emprendimiento para apoyar iniciativas productivas de las comunidades indígenas asentadas en el departamento | Programas desarrollados | 6 | 6 | 2 | Num |  | 0 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Producto | P>297150/07 | COMUNIDADES INDIGENAS FORTALECIDAS EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Actividad | P>297150/07 0009 | Participacion en encuentros, ferias nacionales, departamentales y municipales para promover el intercambio y comercializacion de productos. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-07-01 | 2 | SUBDIRECCION PARA ASUNTOS ETNICOS | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Actividad | P>297150/07 0004 | Apoyar iniciativas productivas |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-05-05 | 5 | SUBDIRECCION PARA ASUNTOS ETNICOS | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Meta producto | GR4:2-12-01-325 | Implementar en los 116 municipios un programa de sensibilización y concientización para el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica (Indígena, Afrocolombiana y Rom) | Programa implementado | 1 | 1 | 0.3 | Num |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Producto | P>297150/09 | PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD ETNICA IMPLEMENTADO EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMNETO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Actividad | P>297150/09 0022 | Realizacion encuentro multicultural etnico |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-05-01 | 6 | SUBDIRECCION PARA ASUNTOS ETNICOS | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Meta producto | GR4:2-12-01-326 | Acompañar el ajuste e implementación de 4 planes integrales de vida comunidades indígenas asentadas en el Departamento | Planes de vida acompañados | 4 | 4 | 2 | Num |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Producto | P>297150/08 | PLANES DE VIDA DE COMUNIDADES INDIGENAS AJUSTADOS E IMPLEMENTADOS . |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Actividad | P>297150/08 0016 | Revision y diagnostico de los planes de vida actuales |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-31 | 9 | DIRECCION DE INCLUSION Y ECONOMIA SOCIAL | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
SUBPROGRAMA | GR4:2-12-02 | CUNDINAMARCA AFRO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 180000000 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 180000000
Meta producto | GR4:2-12-02-328 | Beneficiar a 8 grupos afrocolombianos asentados en el departamento en la promoción y protección de sus derechos | Afrocolombianos beneficiados | 8 | 13 | 3 | Num |  | 0 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Producto | P>297150/01 | GRUPOS AFROCOLOMBIANOS FORTALECIDOS EN PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Actividad | P>297150/01 0019 | Realización de espacios de encuentro e intercambio de saberes ancestrales |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 7 | SUBDIRECCION PARA ASUNTOS ETNICOS | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>297150/01 0017 | Formación políticas públicas, convivencia, derechos humanos legislación afrocolombiana |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 7 | SUBDIRECCION PARA ASUNTOS ETNICOS | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Meta producto | GR4:2-12-02-329 | Formular un documento técnico para la inclusión de las dimensiones de la población afrocolombiana asentada en el Departamento de Cundinamarca | Documento Formulado | 1 | 1 | 0.25 | Num |  | 0 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Producto | P>297150/02 | POLITICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL FORMULADA PARA POBLACION AFRO COLOMBIANA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Actividad | P>297150/02 0027 | Asamblea para definir lineamientos retroalimentacion, de lineamoentos de politica y plan de accion |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 6 | SUBDIRECCION PARA ASUNTOS ETNICOS | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Actividad | P>297150/02 0026 | Realizacion de reuniones de consulta previa para concertar agenda trabajo |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 6 | SUBDIRECCION PARA ASUNTOS ETNICOS | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Meta producto | GR4:2-12-02-330 | Beneficiar 8 organizaciones de afrocolombianos con proyectos de emprendimiento empresarial | Organizaciones de Afrocolombianos beneficiados | 8 | 9 | 2 | Num |  | 0 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Producto | P>297150/03 | ORGANIZACIONES AFRCOLOMBIANAS BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Actividad | P>297150/03 0034 | Apoyar iniciativas productivas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-04-01 | 5 | SUBDIRECCION PARA ASUNTOS ETNICOS | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>297150/03 0031 | Participacion en encuentros, ferias nacionales, departamentales y municipales para promover el intercambio y comercializacion de productos. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-07-01 | 2 | SUBDIRECCION PARA ASUNTOS ETNICOS | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
SUBPROGRAMA | GR4:2-12-03 | CUNDINAMARCA ROM |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Meta producto | GR4:2-12-03-331 | Vincular a 50 miembros del pueblo gitano en acciones para el rescate, fortalecimiento y visibilización de prácticas, usos y costumbres, que permitan reconocer, valorar y respetar la cultura durante el periodo de gobierno | Personas Vinculadas | 50 | 50 | 30 | Num |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Producto | P>297150/04 | PUEBLO GITANO (RROM) FORTALECIDO EN RESCATE DE USOS Y COSTUMBRES ANCESTRALES. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
Actividad | P>297150/04 0014 | Apoyar iniciativas productivas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-31 | 9 | DIRECCION DE INCLUSION Y ECONOMIA SOCIAL | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000
SUBPROGRAMA | GR4:2-12-04 | CUNDINAMARCA MULTICOLOR |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 34700000 | 34700000 | 0 | 0 | 0 | 34700000
Meta producto | GR4:2-12-04-332 | Implementar en los 116 municipios el programa "Cundinamarca de Colores" para la promoción, sensibilización y respecto a la diversidad sexual | Programa implementado | 1 | 1 | 0.5 | Num |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Proyecto | P>297144 | Desarrollo de estrategias de sensibilización sobre el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Producto | P>297144/01 | PROGRAMA: CUNDINAMARCA DE COLORES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Actividad | P>297144/01 0003 | Formular la politica pública para la comunidad LGBTI |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-31 | 9 | DIRECCION DE INCLUSION Y ECONOMIA SOCIAL | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000
Actividad | P>297144/01 0007 | Diseñar una campaña enfocada al rechazo de la discrimación sexual. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-02-15 | 10 | DIRECCION DE POLITICAS SOCIALES | 0 | 0 | 16500000 | 0 | 0 | 0 | 16500000
Meta producto | GR4:2-12-04-333 | Generar espacios de formación, actualización y articulación en 80 municipios del Departamento dirigidas a servidores públicos, operadores de justicia, personal de la salud y autoridades de policía en la protección, el trato y los derechos de la comunidad LGBTI | Municipios articulados | 80 | 86 | 59 | Num |  | 0 |  | 0 | 14700000 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000
Proyecto | P>297144 | Desarrollo de estrategias de sensibilización sobre el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 14700000 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000
Producto | P>297144/02 | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CON OPERADORES DE JUSTICIA. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 14700000 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000
Actividad | P>297144/02 0002 | Sensibilizar a los funcionarios para grantizar la atención y protección a los derechos de la comunidad LGTBI |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCION DE POLITICAS SOCIALES | 0 | 0 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 14700000
EJE | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 55000000
PROGRAMA | GR4:4-02 | REDES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN LOCAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 55000000
SUBPROGRAMA | GR4:4-02-01 | INSTANCIAS TERRITORIALES DE PARTICIPACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 55000000
Meta producto | GR4:4-02-01-480 | Brindar apoyo técnico y logístico al Consejo Departamental de Política social y a los Consejos municipales de política social de los 116 municipios del departamento durante el periodo de gobierno | Consejos apoyados | 117 | 117 | 31 | Num |  | 0 |  | 0 | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 55000000
Proyecto | P>297172 | Asistencia y Fortalecimiento del Consejo Departamental de Política Social de Cundinamarca -CODEPS- y los Consejos Municipales de Política Social -COMPOS- en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 55000000
Producto | P>297172/01 | Consejos de Política Social cualificados operando efectivamente |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 47500000 | 47500000 | 0 | 0 | 0 | 47500000
Actividad | P>297172/01 0001 | Realizar asesoría, coordinación, acompañamiento y asistencia técnica a los Consejos Municipales de Política Social. |  | 0 | 0 | 29 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCION DE POLITICAS SOCIALES | 0 | 0 | 47500000 | 0 | 0 | 0 | 47500000
Producto | P>297172/02 | Divulgación y visualización de los Consejos Municipales de Política Social |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 7500000
Actividad | P>297172/02 0004 | Seguimiento a las Política Pública definidas, concertadas y evaluadas por los consejos municipales de politica social. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-15 | 9 | DIRECCION DE POLITICAS SOCIALES | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000
Actividad | P>297172/02 0003 | Generar espacios con herramientas y/o insumos para la construcción, divulgación, viabilización de la política social a nivel departamental. |  | 0 | 0 | 29 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCION DE POLITICAS SOCIALES | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000