## BASE
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-108 | [14 empty] | <
[9 empty] | Versión: | 2
FORMATO PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2022-12-23
VIGENCIA PLAN DE ACCION |  |  | 2023
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2022-12-27
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero | Programado Banco Fisico 2023 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación fisica de la actividad | Pendiente programar por producto | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA
1114 | SECRETARIA DE FUNCION PUBLICA | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250514 | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 4599030 | Servicio de educación informal | 5/323 | Implementar el 100% del sistema de gestión ambiental bajo la NTC ISO 14001: 2015 en la gobernación. | Avance en la implementación del Sistema implementado | 100 | 20 | Realización de Mediciones Ambientales | Num | 10000000 | 4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 4 | 0 | 32500000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
1114 | SECRETARIA DE FUNCION PUBLICA | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250514 | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 4599030 | Servicio de educación informal | 5/323 | Implementar el 100% del sistema de gestión ambiental bajo la NTC ISO 14001: 2015 en la gobernación. | Avance en la implementación del Sistema implementado | 100 | 20 | Difusión y entrega de premios, impresos y publicidad. | Num | 22500000 | 700 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 700 | 0 | 32500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 22500000
1114 | SECRETARIA DE FUNCION PUBLICA | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250514 | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) | 5/377 | Certificar el sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001:2013. | Sistema certificado | 1 | 0.2 | Realizar convenios y/o contratos para consultoría, asesoría deexpertos, asistencia técnica, personal profesional y de apoyo a lagestión en temas relacionados con Sistemas de Gestión, dirigidos a losservidores públicos | Num | 35000000 | 9 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 3 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
1114 | SECRETARIA DE FUNCION PUBLICA | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250514 | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) | 5/378 | Mantener 2 certificaciones del sistema integral de gestión y control, ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. | Certificaciones mantenidas | 2 | 2 | Realizar convenio y/o contrato con el ente certificador | Num | 35500000 | 4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 4 | 0 | 50500000 | 35500000 | 0 | 0 | 0 | 35500000
1114 | SECRETARIA DE FUNCION PUBLICA | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250514 | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) | 5/378 | Mantener 2 certificaciones del sistema integral de gestión y control, ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. | Certificaciones mantenidas | 2 | 2 | Realizar convenios y/o contratos para consultoría, asesoría deexpertos, asistencia técnica, personal profesional y de apoyo a lagestión en temas relacionados con Sistemas de Gestión, dirigidos a losservidores públicos | Num | 35000000 | 9 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 3 | 0 | 50500000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000
1114 | SECRETARIA DE FUNCION PUBLICA | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2020/004250466 | Implementación Programa de formación profesional especializada para funcionarios que ocupen el cargo de profesional universitario dela planta del sector central de la Gobernación de Cundinamarca. Cundinamarca | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 5/379 | Beneficiar a 58 funcionarios del nivel profesional para el acceso y permanencia en estudios universitarios de especialización. | Funcionarios beneficiados | 58 | 18 | Apoyar en la formación profesional especializada | PRS | 200000000 | 51 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO | 51 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000