## Hoja1
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-109
[9 empty] | Versión: | 1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - RESUMIDO
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2022-04-05
PLAN DE ACCIÓN 2023
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2023-08-10
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA | [9 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA | [7 empty] | EJECUCIÓN VIGENCIA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero 2023 | Programado Banco Fisico 2023 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación física de la actividad | Ejec Física T1 | Descripción Cualitativo T1 | Ejec Física T2 | Descripción Cualitativo T2 | Ejec Física T3 | Descripción Cualitativo T3 | Ejec Física T4 | Descripción Cualitativo T4 | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA | Pendiente de reporte factura por producto | Total facturado Producto | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Propios | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGP | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGR | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Crédito | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Otros ingresos | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Recursos POAI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Prop Descent | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - GNI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - En especie | Total ejec financ ACUMULADA VIGENCIA
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2104 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO | 2020/004250247 | Fortalecimiento de la asistencia técnica, promoción y fomento de la actividad minera del departamento de Cundinamarca | 2104004 | Servicio de asistencia técnica en actividades de explotación minera de pequeña y mediana escala | 5/199 | Asistir a 700 actores mineros del departamento, en temas de buenas prácticas mineras y cumplimiento de los indicadores de formalización. | Actores Mineros asistidos | 700 | 102 | Asistir técnicamente a los actores mineros | PRS | 439200000 | 6 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 6 | 1 | Se realizan asistencias técnicas integrales, haciendo presencia en elterritorio y evaluando las unidades de producción minera desde losfocos ambiental, geológico-minero, administrativo, social y deinfraestructura, todo ello con el fin de mejorar las condiciones delos productores y minimizar los riesgos de ocurrencia deaccidentalidad minera en el Departamento. | 2 | Con el desarrollo de los contratos de prestación de servicios seprestas asistencias técnicas interdisciplinares en donde se brinda alas UPM'S herramientas ambientales, jurídicas, empresariales,administrativas, geológicas, mineras en el desarrollo de susactividades, en el territorio, además de acompañar todos los procesosjurídicos, respuestas a los ciudadanos y seguimiento a mesastransversales del sector y del avance a los proyectos mineros de laSMEG. | 0 |  | 0 |  | 3 | 50 | 541500000 | 439200000 | 0 | 0 | 0 | 439200000 | 19454000 | 205923000 | 157974166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157974166 | 0 | 0 | 0 | 157974166
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2104 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO | 2020/004250247 | Fortalecimiento de la asistencia técnica, promoción y fomento de la actividad minera del departamento de Cundinamarca | 2104004 | Servicio de asistencia técnica en actividades de explotación minera de pequeña y mediana escala | 5/199 | Asistir a 700 actores mineros del departamento, en temas de buenas prácticas mineras y cumplimiento de los indicadores de formalización. | Actores Mineros asistidos | 700 | 102 | Brindar formación en salud y seguridad en el trabajo, ambiental,tecnica y adminsitrativa. | PRS | 102300000 | 6 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 6 | 1 | Se realizan asistencias técnicas integrales, haciendo presencia en elterritorio y evaluando las unidades de producción minera desde losfocos ambiental, geológico-minero, administrativo, social y deinfraestructura, todo ello con el fin de mejorar las condiciones delos productores y minimizar los riesgos de ocurrencia deaccidentalidad minera en el Departamento. | 1 | Con el desarrollo de los contratos de prestación de servicios seprestas asistencias técnicas interdisciplinares en donde se brinda alas UPM'S herramientas ambientales, jurídicas, empresariales,administrativas, geológicas, mineras en el desarrollo de susactividades, en el territorio, además de acompañar todos los procesosjurídicos, respuestas a los ciudadanos y seguimiento a mesastransversales del sector y del avance a los proyectos mineros de laSMEG. | 0 |  | 0 |  | 2 | 33.33 | 541500000 | 102300000 | 0 | 0 | 0 | 102300000 | 19454000 | 205923000 | 28494834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28494834 | 0 | 0 | 0 | 28494834
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2104 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO | 2020/004250247 | Fortalecimiento de la asistencia técnica, promoción y fomento de la actividad minera del departamento de Cundinamarca | 2104018 | Servicio de asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras | 5/201 | Potencializar 10 procesos product miner Potencializar 10 procesos productivos del sector minero. | Procesos productivos del sector minero Potencializados | 10 | 3 | Asistir y asesorar empresarialmente a las UPM´s | Num | 77369000 | 3 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 3 | 0.1 | Con el desarrollo del contrato se han desarrollado actividades deasistencia tecnica a las UPM's en temas administrativos y de gestión,además se han hecho acercamientos con la CCB Caem para adelantaractividades de potencialización empresarial con las UPM's priorizadas | 0.6 | Mediante contratos de prestación de servicios se asesoran a las UPM'sen componentes administrativos y se apoyan mesas transversalesreferente a la sentencia del Rio Bogotá. | 0 |  | 0 |  | 0.7 | 23.33 | 77369000 | 77369000 | 0 | 0 | 0 | 77369000 | 969000 | 28969000 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 28000000
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2104 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO | 2020/004250228 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2104020 | Documentos de investigación | 5/205 | Implementar 3 estrategias de investigación e innovación para la productividad y competitividad del sector minero energético. | Estrategias de investigación e innovación del sector minero energético | 3 | 1 | Contribuir técnica, financiera y/o asistencialmente en la generaciónde conocimiento y desarrollo en aspectos mineros, geológicos oambientales. | Num | 347000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2106 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO | 2022/004250005 | FORTALECIMIENTO Y POTENCIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE LA GENERACIÓN DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y/O INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2106002 | Documentos de investigación (Producto principal del proyecto) | 5/205 | Implementar 3 estrategias de investigación e innovación para la productividad y competitividad del sector minero energético. | Estrategias de investigación e innovación del sector minero energético | 3 | 1 | Contribuir técnica, financiera y/o asistencialmente en la generaciónde conocimiento y desarrollo en aspectos mineros, geológicos oambientales. | Num | 100000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 |  | 0 | Se realizó la primera entrega del plan de trabajo para la ejecucióndel proyecto de investigación sobre la primera fase de lainvestigación la cual resulta en la validación energética de lasbriquetas con las cuales se sustituirá el uso del carbón comocombustible por briquetas a base de finos de coque, biomasa yarcilla. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250686 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 4599009 | Sedes construidas (Producto principal del proyecto) | 5/238 | Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. | Fases implementadas | 1 | 0.6 | REALIZAR INTERVENTORIA DE OBRA | Num | 525692674 | 1 | 2023-03-15 | 9 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 525692674 | 525692674 | 0 | 0 | 0 | 525692674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2020/004250187 | Ampliación de redes eléctricas para la prestación del servicio de energía en zona rural y urbana del departamento de Cundinamarca | 2102045 | Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas | 5/239 | Conectar 1.000 usuarios al servicio de energía eléctrica en zona rural y urbana del departamento. | Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica | 1000 | 245 | Construir redes eléctricas | Num | 2980325000 | 194 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 194 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2174164000 | 2067550000 | 0 | 0 | 0 | 2067550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2020/004250187 | Ampliación de redes eléctricas para la prestación del servicio de energía en zona rural y urbana del departamento de Cundinamarca | 2102045 | Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas | 5/239 | Conectar 1.000 usuarios al servicio de energía eléctrica en zona rural y urbana del departamento. | Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica | 1000 | 245 | Interventoría. | Num | 106614000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2174164000 | 106614000 | 0 | 0 | 0 | 106614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2020/004250254 | Ampliación DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 2101009 | Redes de distribución de gas combustible construidas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 4188 | Fortalecimiento a la gestión y el seguimiento de proyectos de gasdomiciliario. | Num | 1390938326 | 25 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 25 | 1.5 | Se da cumplimiento a la actividad con 12 contratistas que contribuyenal seguimiento de proyectos y convenios para conectar a usuarios alservicio de gas combustible por redes en el departamento, con larevisión de requisitos documentales para avalar la aplicación desubsidios al cargo por conexión y parte de la red interna, además dellevar las estadísticas de cobertura y de las empresas operadoras delservicio en el Departamento. De igual manera los contratistas realizanvisitas en terreno para verificar el avance y estado de las conexionesy para socializar proyectos nuevos con las diferentes comunidades,elaboran estudios previos y análisis del sector para estructurarnuevos proyectos de gas, además de dar conceptos técnicos y jurídicosque permiten fortalecer la gestión de la entidad frente a losdiferentes requerimientos de entidades de control y de la población enmateria de gas. Tambien en el desarrollo de sus actividadescontractuales se lleva control de ejecución físicas y financierasrelacionadas con los contratos y proyectos de gas. | 6 | Con el desarrollo de contratos de prestación de servicios se lleva acabo el fortalecimiento a la gestión con la formulación yestructuración de nuevos proyectos para conectar usuarios al serviciode gas tanto de ampliación de redes como aplicación de subsidios,adicional a ello se busca hacer un mayor acompañamiento al seguimientode los proyectos en ejecución en territorio verificando el estado ycalidad de las conexiones de gas. Además se llevan a cabo lasrespuestas jurídicas a las solicitudes del servicio y trasladospertinentes al operador que corresponda, de igual manera se realizanactividades de seguimiento a avances físicos y financieros y seefectúan labores de georreferenciación para la ampliación de redes yrecorridos en terreno. | 0 |  | 0 |  | 7.5 | 30 | 1390938326 | 1390938326 | 0 | 0 | 0 | 1390938326 | 62316666 | 323456333 | 261139667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261139667 | 0 | 0 | 0 | 261139667
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS COMPETITIVIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2101 | ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE | 2020/004250254 | Ampliación DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 2101016 | Redes domiciliarias de gas combustible instaladas | 5/247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | 20000 | 4188 | Financiar las obras del Cargo por Conexión. | Num | 1027089538 | 1361 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 176 | 79 | Se conectan 79 nuevos usuarios al servicio de gas combustibledomiciliario mediante la aplicación de subsidios al cargo por conexióndel servicio de gas combustible por redes en el municipio de la calera | 681 | Se otorgan subsidios del cargo por conexión al servicio de gascombustible domiciliario a 681 nuevos usuarios del servicio en losmunicipios de Suesca(66), Fusagasugá(414), Pacho(5), Paime(7),Villagómez(30), Guatavita(61) y Sesquilé (98). | 0 |  | 0 |  | 760 | 431.82 | 141400000 | 141400000 | 0 | 0 | 0 | 141400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS SOSTENIBILIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2021/004250569 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2102058 | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas (Producto principal del proyecto) | 5/328 | Implementar estrategias de energías renovables en 50 entornos en el departamento. | Entornos con estrategias de energías renovables | 50 | 50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES | Num | 900000000 | 18 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 900000000 | 0 | 0 | 0 | 900000000 | 32400000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS SOSTENIBILIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2021/004250569 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2102058 | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas (Producto principal del proyecto) | 5/328 | Implementar estrategias de energías renovables en 50 entornos en el departamento. | Entornos con estrategias de energías renovables | 50 | 50 | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN (Apoyo técnico) | Num | 123100000 | 5 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 5 | 0.5 | En el desarrollo de las actividades de los contratistas se contemplaapoyo a los procesos jurídicos, soportando los diferentes tramitesprecontractuales y contractuales para dar cumplimiento a las metas dela secretaría además de adelantar actividades de seguimiento a losdiferentes proyectos de la SMEG, teniendo en cuenta los avancesfísicos y financieros. Adicional a ello se apoyan las respuestas a losdiferentes requerimientos de entidades de control y de requerimientosinternos del departamento. | 1.2 | Mediante los profesionales se desarrollan actividades de seguimiento alos proyectos energéticos en territorio, se adelantan procesos decontratación y seguimiento a las actividades físicas y financierasfortaleciendo la gestión de la SMEG en materia energética para eldepartamento. | 0 |  | 0 |  | 1.7 | 34 | 0 | 123100000 | 0 | 0 | 0 | 123100000 | 32400000 | 108000000 | 75600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600000 | 0 | 0 | 0 | 75600000
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | MÁS SOSTENIBILIDAD | 21 | MINAS Y ENERGÍA | 2102 | CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2023/004250009 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2102058 | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas (Producto principal del proyecto) | 5/328 | Implementar estrategias de energías renovables en 50 entornos en el departamento. | Entornos con estrategias de energías renovables | 50 | 50 |  | Num | 6717504957 | 50 | 2023-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6717504957 | 6717504957 | 0 | 0 | 0 | 6717504957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0