## Sheet1
Tipo | Código | Desccripción | Nombre Indicador | Meta Cuatrenio | Meta Acumulada | Programado Físico Vigencia | Uni. Medida | Fecha Inicio | Duración (meses) | Dirección | Pendiente Prog POAI | Apropiación POAI | Con recursos POAI | Rec Propios Descent | Gestión no incorporada | En especie | Total valor programado en PA
Centro Gestor | 1126 | SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13392569486 | 13392569486 | 0 | 0 | 0 | 13392569486
Plan desarrollo | GR4 | GASTOS DE INVERSIÓN - UNIDOS PODEMOS MÁS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13392569486 | 13392569486 | 0 | 0 | 0 | 13392569486
EJE | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13041841486 | 13041841486 | 0 | 0 | 0 | 13041841486
PROGRAMA | GR4:2-01 | FAMILIAS UNIDAS Y FELICES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1746053800 | 1746053800 | 0 | 0 | 0 | 1746053800
SUBPROGRAMA | GR4:2-01-01 | FAMILIA FORMADORA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 265521800 | 265521800 | 0 | 0 | 0 | 265521800
Meta producto | GR4:2-01-01-212 | Implementar en 15 entornos del departamento el programa "Cundinamarca llega a tu hogar" con el fin de detectar las familias que se encuentran en riesgo de desintegración, activando rutas de prevención y escenarios de reconstrucción familiar | Entornos beneficiados | 15 | 16 | 15 | Num |  | 0 |  | 0 | 80831800 | 80831800 | 0 | 0 | 0 | 80831800
Proyecto | P>297128 | Implementación de espacios de reconstrucción para el fortalecimiento familiar en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80831800 | 80831800 | 0 | 0 | 0 | 80831800
Producto | P>297128/07 | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80831800 | 80831800 | 0 | 0 | 0 | 80831800
Actividad | P>297128/07 0007 | Conmemoracion del dia nacional de la familia |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-09-01 | 3 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 1806800 | 0 | 0 | 0 | 1806800
Actividad | P>297128/07 0002 | Caracterizar y Cualificar las familias en riesgo de desintegración familiar, en prevención y atención de violencias intrafamiliares, dirigidos hacia agentes educativos, institucionales, padres, madres y/o cuidadores, incluyendo víctimas del conflicto armado fortaleciendo dinamicas familiares a través de orientación, asesoria y acompañamiento. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297128/07 0012 | Focalizar los territorios e identificar 2000 familias en riesgo de desintegración familiar para realizar intervenciones de caracter psicosocial mediante la aplicación individual y colectiva de herramientas tecnicas y ludicopedogógicas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 79025000 | 0 | 0 | 0 | 79025000
Actividad | P>297128/07 0011 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de las mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta producto | GR4:2-01-01-213 | Dotar o mantener en 70 municipios del Departamento Los espacios lúdico-formativos fijo e itinerante que favorezca el desarrollo integral, la convivencia y la socialización de valores en niños, niñas y adolescentes | Municipios impactados | 70 | 80 | 30 | Num |  | 0 |  | 0 | 108735000 | 108735000 | 0 | 0 | 0 | 108735000
Proyecto | P>297188 | Desarrollo de estrategias para el desarrollo integral, la convivencia y la socialización de valores en los niños, niñas y adolescentes de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 108735000 | 108735000 | 0 | 0 | 0 | 108735000
Producto | P>297188/05 | Servicio de atención integral a la primera infancia |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 108735000 | 108735000 | 0 | 0 | 0 | 108735000
Actividad | P>297188/05 0005 | Dotar las ludotecas de material didáctico, tecnologia e insumos que apunten a potencializar la parte sensorio motriz de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 8535000 | 0 | 0 | 0 | 8535000
Actividad | P>297188/05 0004 | Realizacion de eventos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000
Actividad | P>297188/05 0001 | Implementar acciones de asistencia y fortalecimiento técnico que permitan aumentar e incentivar la asistencia de los NNA y sus familias y promover las diferentes culturas a traves de las ludotecas existentes. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 43500000 | 0 | 0 | 0 | 43500000
Actividad | P>297188/05 0007 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de la mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-02-01 | 11 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 51700000 | 0 | 0 | 0 | 51700000
Meta producto | GR4:2-01-01-214 | Formular la política pública de familia para el departamento de Cundinamarca durante el periodo de gobierno | Política formulada | 1 | 1 | 0.2 | Num |  | 0 |  | 0 | 38856250 | 38856250 | 0 | 0 | 0 | 38856250
Proyecto | P>297128 | Implementación de espacios de reconstrucción para el fortalecimiento familiar en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 38856250 | 38856250 | 0 | 0 | 0 | 38856250
Producto | P>297128/08 | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 38856250 | 38856250 | 0 | 0 | 0 | 38856250
Actividad | P>297128/08 0033 | Diagramación e impresión del documento técnico de la Política Públcia de Familia |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 8856250 | 0 | 0 | 0 | 8856250
Actividad | P>297128/08 0015 | Seguimiento e Implementación Política Pública de Familia |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Meta producto | GR4:2-01-01-215 | Brindar asistencia técnica a las 116 instancias de participación de niñas, niños y adolescentes durante el periodo de gobierno | Instancias asistidas | 116 | 117 | 20 | Num |  | 0 |  | 0 | 20955000 | 20955000 | 0 | 0 | 0 | 20955000
Proyecto | P>297128 | Implementación de espacios de reconstrucción para el fortalecimiento familiar en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20955000 | 20955000 | 0 | 0 | 0 | 20955000
Producto | P>297128/09 | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de infancia y adolescencia |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20955000 | 20955000 | 0 | 0 | 0 | 20955000
Actividad | P>297128/09 0030 | Realización de Eventos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-08-01 | 4 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 2200000
Actividad | P>297128/09 0016 | Asistencia tecnica, Comites de Infancia Municipales y Departamentales, mesas de infancia y adolescencia, en los respectivos Municipios. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 18755000 | 0 | 0 | 0 | 18755000
Meta producto | GR4:2-01-01-216 | Beneficiar a 50 municipios con intercambios y divulgación de roles culturales de los niños, niñas y adolescentes entre las diferentes etnias | Municipios Beneficiados | 50 | 52 | 14 | Num |  | 0 |  | 0 | 16143750 | 16143750 | 0 | 0 | 0 | 16143750
Proyecto | P>297128 | Implementación de espacios de reconstrucción para el fortalecimiento familiar en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16143750 | 16143750 | 0 | 0 | 0 | 16143750
Producto | P>297128/10 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16143750 | 16143750 | 0 | 0 | 0 | 16143750
Actividad | P>297128/10 0023 | Realizar encuentros regionales de niños, niñas y adolescentes "Cundinamarca raza y etnias" a traves de intercambios de roles culturales desde los diferentes espacios de participacion, en el cual se socializara la importancia de la inclusión de los diferentes grupos etnicos. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 16143750 | 0 | 0 | 0 | 16143750
SUBPROGRAMA | GR4:2-01-04 | FAMILIAS BIEN NUTRIDAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1480532000 | 1480532000 | 0 | 0 | 0 | 1480532000
Meta producto | GR4:2-01-04-206 | Beneficiar 30 organizaciones de plantas de soya como alternativa alimenticia y nutricional para la familia y su entorno | Organizaciones beneficiadas | 30 | 30 | 30 | Num |  | 0 |  | 0 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 24000000
Proyecto | P>297159 | Apoyo y fortalecimiento a las familias en condición de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria a través de los Bancos De Alimentos Y Plantas Procesadoras De Soya de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 24000000
Producto | P>297159/03 | Servicio de apoyo para las unidades productivas para el Autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 24000000
Actividad | P>297159/03 0001 | Fortalecer las plantas procesadoras de soya |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA PROGRAMAS ESPECIALES | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 24000000
Meta producto | GR4:2-01-04-207 | Lograr que 20 000 familias se beneficien del programa "La Gobernación a su casa en la lucha contra el hambre durante el periodo de gobierno" | Familias beneficiadas | 20000 | 20406 | 20000 | Num |  | 0 |  | 0 | 1456532000 | 1456532000 | 0 | 0 | 0 | 1456532000
Proyecto | P>297159 | Apoyo y fortalecimiento a las familias en condición de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria a través de los Bancos De Alimentos Y Plantas Procesadoras De Soya de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1456532000 | 1456532000 | 0 | 0 | 0 | 1456532000
Producto | P>297159/04 | Servicio de entrega de raciones de alimentos |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1456532000 | 1456532000 | 0 | 0 | 0 | 1456532000
Actividad | P>297159/04 0004 | crear y/o fortalecer los bancos de alimentos existentes para familias en condicion de vulnerabilidad y vicitmas del conflicto armado |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA PROGRAMAS ESPECIALES | 0 | 0 | 1367198000 | 0 | 0 | 0 | 1367198000
Actividad | P>297159/04 0006 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de las mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA PROGRAMAS ESPECIALES | 0 | 0 | 89334000 | 0 | 0 | 0 | 89334000
PROGRAMA | GR4:2-03 | MIS PRIMEROS PASOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 79565000 | 79565000 | 0 | 0 | 0 | 79565000
SUBPROGRAMA | GR4:2-03-01 | TODOS POR LA VIDA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 79565000 | 79565000 | 0 | 0 | 0 | 79565000
Meta producto | GR4:2-03-01-239 | Implementar en 70 Municipios del Departamento una estrategia de posicionamiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes durante el periodo de gobierno | Municipios con estrategia desarrollada | 70 | 116 | 84 | Num |  | 0 |  | 0 | 79565000 | 79565000 | 0 | 0 | 0 | 79565000
Proyecto | P>297188 | Desarrollo de estrategias para el desarrollo integral, la convivencia y la socialización de valores en los niños, niñas y adolescentes de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 79565000 | 79565000 | 0 | 0 | 0 | 79565000
Producto | P>297188/05 | Servicio de atención integral a la primera infancia |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 79565000 | 79565000 | 0 | 0 | 0 | 79565000
Actividad | P>297188/05 0004 | Realizacion de eventos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 1836000 | 0 | 0 | 0 | 1836000
Actividad | P>297188/05 0013 | Celebración del dia de la niñez |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 10283200 | 0 | 0 | 0 | 10283200
Actividad | P>297188/05 0012 | Asistencia ténica para la Implementación de la Politica Publica Departamental de Primera Infancia, Infancia y adolescencia en los 116 municipios |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 67445800 | 0 | 0 | 0 | 67445800
PROGRAMA | GR4:2-04 | TEMPRANAS SONRISAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
SUBPROGRAMA | GR4:2-04-03 | INFANCIA EN AMBIENTES PROTECTORES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Meta producto | GR4:2-04-03-252 | Implementar en los 116 municipios el plan departamental de erradicación de trabajo infantil durante el periodo de gobierno | Municipios con plan de erradicación implementado | 116 | 116 | 46 | Num |  | 0 |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Proyecto | P>297078 | Desarrollo de estrategias para la erradicación del trabajo infantil en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Producto | P>297078/04 | Documentos de lineamientos técnicos |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>297078/04 0005 | Asistencia Técnica para la implementacion del plan departamental de erradicacion de trabajo infantil, estableciendo señales de alerta, que promuevan la puesta en marcha de la ruta de atención, y elaboracion del plan de accion correspondiente. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
PROGRAMA | GR4:2-05 | ADOLESCENTES CAMBIOS CON SEGURIDAD |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 199200000 | 199200000 | 0 | 0 | 0 | 199200000
SUBPROGRAMA | GR4:2-05-03 | EMBARAZO EN ADOLESCENTES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 199200000 | 199200000 | 0 | 0 | 0 | 199200000
Meta producto | GR4:2-05-03-262 | Implementar el programa "Conoce tu cuerpo y cuéntame tu pensamiento" en 65 municipios del Departamento con el fin de promover los derechos sexuales y orientar el plan de vida de niños, niñas y adolescentes | Municipios Beneficiados | 65 | 65 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 199200000 | 199200000 | 0 | 0 | 0 | 199200000
Proyecto | P>297163 | Desarrollo de estrategias de prevención del embarazo en adolescentes en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 199200000 | 199200000 | 0 | 0 | 0 | 199200000
Producto | P>297163/03 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 199200000 | 199200000 | 0 | 0 | 0 | 199200000
Actividad | P>297163/03 0008 | Realización de eventos para la sensibilización del embarazo en adolescentes. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>297163/03 0005 | Encuentro de Oportunidades para mi proyecto de vida. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Actividad | P>297163/03 0004 | Acciones de autoreconocimiento y estructuración de proyecto de vida con facilidad de acceso academico y laboral "Construyendo en firme nuestros sueños" |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
Actividad | P>297163/03 0003 | Acciones de Formación a Padres de Familia "Orientando la sexualidad de nuestros hijos" |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 28547200 | 0 | 0 | 0 | 28547200
Actividad | P>297163/03 0007 | Conformación de redes de adolescentes para implementación de acciones de prevención del embarazo en adolescentes y posicionamiento a través de realización de acto simbólico. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 60652800 | 0 | 0 | 0 | 60652800
PROGRAMA | GR4:2-06 | JÓVENES POR CUNDINAMARCA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 548049500 | 548049500 | 0 | 0 | 0 | 548049500
SUBPROGRAMA | GR4:2-06-03 | JÓVENES PRODUCTIVOS Y EMPRENDEDORES JÓVENES PRODUCTIVOS Y EMPRENDEDORES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 244898334 | 244898334 | 0 | 0 | 0 | 244898334
Meta producto | GR4:2-06-03-268 | Beneficiar 100 proyectos juveniles del Banco de iniciativas durante el periodo de Gobierno | Iniciativas apoyadas | 100 | 98 | 17 | Num |  | 0 |  | 0 | 244898334 | 244898334 | 0 | 0 | 0 | 244898334
Proyecto | P>297169 | Implementación Banco de Iniciativas Juveniles de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 244898334 | 244898334 | 0 | 0 | 0 | 244898334
Producto | P>297169/03 | Servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento Iniciativas Locales Juveniles |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 244898334 | 244898334 | 0 | 0 | 0 | 244898334
Actividad | P>297169/03 0003 | Selección de los beneficiarios y entrega de los recursos |  | 0 | 0 | 4 | Num | 2019-04-01 | 4 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 132488334 | 0 | 0 | 0 | 132488334
Actividad | P>297169/03 0002 | Realización de la convocatoria para la selección de las iniciativas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-03-01 | 2 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 22432000 | 0 | 0 | 0 | 22432000
Actividad | P>297169/03 0004 | Seguimiento y evaluación de las iniciativas beneficiadas |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 89978000 | 0 | 0 | 0 | 89978000
SUBPROGRAMA | GR4:2-06-04 | JÓVENES LIDERAN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 303151166 | 303151166 | 0 | 0 | 0 | 303151166
Meta producto | GR4:2-06-04-269 | Brindar asistencia técnica a los 116 municipios para la creación y fortalecimiento de espacios de participación juvenil | Municipios asistidos | 116 | 116 | 21 | Num |  | 0 |  | 0 | 54727833 | 54727833 | 0 | 0 | 0 | 54727833
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 54727833 | 54727833 | 0 | 0 | 0 | 54727833
Producto | P>297162/09 | Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 54727833 | 54727833 | 0 | 0 | 0 | 54727833
Actividad | P>297162/09 0001 | Asistencia Técnica para la conformación y fortalecimiento de organizaciones juveniles |  | 0 | 0 | 21 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 54727833 | 0 | 0 | 0 | 54727833
Meta producto | GR4:2-06-04-270 | Conformar 86 plataformas de juventud municipales durante el periodo de gobierno | Municipios con Plataformas Juveniles Conformadas | 86 | 87 | 4 | Num |  | 0 |  | 0 | 40500000 | 40500000 | 0 | 0 | 0 | 40500000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 40500000 | 40500000 | 0 | 0 | 0 | 40500000
Producto | P>297162/10 | Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los sistemas locales de juventud. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 40500000 | 40500000 | 0 | 0 | 0 | 40500000
Actividad | P>297162/10 0008 | Asistencia Técnica para la conformación y fortalecimiento de las plataformas juveniles municipales |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 40500000 | 0 | 0 | 0 | 40500000
Meta producto | GR4:2-06-04-272 | Implementar el 40% del plan decenal de la política departamental de juventud en el periodo de gobierno | Plan implementado | 40 | 40 | 15 | % |  | 0 |  | 0 | 33630000 | 33630000 | 0 | 0 | 0 | 33630000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 33630000 | 33630000 | 0 | 0 | 0 | 33630000
Producto | P>297162/11 | Servicio de asistencia técnica para la formulación e implementación de las Políticas de juventud. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 33630000 | 33630000 | 0 | 0 | 0 | 33630000
Actividad | P>297162/11 0016 | Asistencia Técnica para la implementación y articulación con las diferentes dependencias de la Administarción Departamental de la Ordenanza 0267 de 2015, politica pública de Juventudes del Departamento. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 33630000 | 0 | 0 | 0 | 33630000
Meta producto | GR4:2-06-04-273 | Conformar tres redes departamentales de comunicación popular juvenil, jóvenes rurales y cuidadores ambientales en el periodo de gobierno | Redes conformadas y operando | 3 | 3 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 19169000 | 19169000 | 0 | 0 | 0 | 19169000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 19169000 | 19169000 | 0 | 0 | 0 | 19169000
Producto | P>297162/09 | Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 19169000 | 19169000 | 0 | 0 | 0 | 19169000
Actividad | P>297162/09 0003 | Asistencia Técnica para la conformación de las redes departamentales de comunicación popular juvenil, jóvenes rurales y cuidadores ambientales |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 19169000 | 0 | 0 | 0 | 19169000
Meta producto | GR4:2-06-04-274 | Beneficiar 2 200 jóvenes con formación en temas políticos, paz conflicto y emprendimiento durante el periodo de gobierno | Jovenes beneficiados | 2200 | 2424 | 457 | Num |  | 0 |  | 0 | 86000533 | 86000533 | 0 | 0 | 0 | 86000533
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 86000533 | 86000533 | 0 | 0 | 0 | 86000533
Producto | P>297162/12 | Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 86000533 | 86000533 | 0 | 0 | 0 | 86000533
Actividad | P>297162/12 0017 | Capacitación en formación política, paz conflicto y emprendimiento |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 86000533 | 0 | 0 | 0 | 86000533
Meta producto | GR4:2-06-04-275 | Promover la realización de 100 espacios de integración juvenil durante el periodo de gobierno | Espacios promovidos | 100 | 101 | 12 | Num |  | 0 |  | 0 | 56947799 | 56947799 | 0 | 0 | 0 | 56947799
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 56947799 | 56947799 | 0 | 0 | 0 | 56947799
Producto | P>297162/10 | Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los sistemas locales de juventud. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 56947799 | 56947799 | 0 | 0 | 0 | 56947799
Actividad | P>297162/10 0012 | Realización de eventos para la creación de espacios de integración juvenil. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-09-01 | 3 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 4459799 | 0 | 0 | 0 | 4459799
Actividad | P>297162/10 0013 | Asistencia Técnica para el fomento y fortalecimiento de espacios de integración juvenil |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 52488000 | 0 | 0 | 0 | 52488000
Meta producto | GR4:2-06-04-276 | Realizar 8 encuentros interculturales de jóvenes de grupos étnicos durante el periodo de gobierno | Eventos realizados | 8 | 8 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 12176001 | 12176001 | 0 | 0 | 0 | 12176001
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 12176001 | 12176001 | 0 | 0 | 0 | 12176001
Producto | P>297162/09 | Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 12176001 | 12176001 | 0 | 0 | 0 | 12176001
Actividad | P>297162/09 0006 | Realizar encuentros de reflexión y dialogo intercultural para el reconocimiento, visibilización de los saberes ancestrales, usos y costumbres y el fortalecimiento de la participación y expresión de los jóvenes de diferentes grupos étnicos de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 1600001 | 0 | 0 | 0 | 1600001
Actividad | P>297162/09 0007 | Realización de asistencias tecnicas para fomentar el reconocimiento y visibilización de los saberes ancestrales, usos y costubres de los jóvenes pertenecientes a los grupos étnicos. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 10576000 | 0 | 0 | 0 | 10576000
PROGRAMA | GR4:2-08 | ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y VEJEZ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 8082909486 | 8082909486 | 0 | 0 | 0 | 8082909486
SUBPROGRAMA | GR4:2-08-01 | ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ CON SALUD, RECREACION, DEPORTE Y NUTRICIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1462500000 | 1462500000 | 0 | 0 | 0 | 1462500000
Meta producto | GR4:2-08-01-280 | Beneficiar a 2 000 personas mayores en situación de pobreza con kits nutricionales o subsidio monetario para la lucha contra el hambre | Personas mayores beneficiadas | 2000 | 2000 | 230 | Num |  | 0 |  | 0 | 1462500000 | 1462500000 | 0 | 0 | 0 | 1462500000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1462500000 | 1462500000 | 0 | 0 | 0 | 1462500000
Producto | P>297186/08 | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1462500000 | 1462500000 | 0 | 0 | 0 | 1462500000
Actividad | P>297186/08 0004 | Entrega de subsidio económico Cundinamarca Mayor a la población seleccionada de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 1353528000 | 0 | 0 | 0 | 1353528000
Actividad | P>297186/08 0003 | Seguimiento y control de entregas Subsidio Monetario |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 108972000 | 0 | 0 | 0 | 108972000
SUBPROGRAMA | GR4:2-08-02 | ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ CON ATENCIÓN Y PROTECCIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6620409486 | 6620409486 | 0 | 0 | 0 | 6620409486
Meta producto | GR4:2-08-02-283 | Beneficiar a 800 cuidadores de personas mayores potenciando habilidades y destrezas en municipios de Cundinamarca | Cuidadores capácitados | 800 | 800 | 239 | Num |  | 0 |  | 0 | 166268000 | 166268000 | 0 | 0 | 0 | 166268000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 166268000 | 166268000 | 0 | 0 | 0 | 166268000
Producto | P>297186/08 | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 166268000 | 166268000 | 0 | 0 | 0 | 166268000
Actividad | P>297186/08 0007 | Implementar los proyectos para los cuidadores capacitados. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-03-01 | 4 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 104188000 | 0 | 0 | 0 | 104188000
Actividad | P>297186/08 0009 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de las mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297186/08 0008 | Seguimiento y acompañamiento en el desarrollo de los proyectos productivos |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 62080000 | 0 | 0 | 0 | 62080000
Meta producto | GR4:2-08-02-284 | Dotar a 400 Asociaciones o Centros de Bienestar al Anciano o Centros día/ vida como lugares de dignificación de la persona mayor | Centros de bienestar dotados | 400 | 406 | 120 | Num |  | 0 |  | 0 | 43244000 | 43244000 | 0 | 0 | 0 | 43244000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 43244000 | 43244000 | 0 | 0 | 0 | 43244000
Producto | P>297186/09 | Centros de protección social para el adulto mayor dotados |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16244000 | 16244000 | 0 | 0 | 0 | 16244000
Actividad | P>297186/09 0021 | Dotar los Centros de Bienestar al Anciano y Asociaciones de Personas Mayores |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-11-01 | 2 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000
Actividad | P>297186/09 0022 | Efectuar capacitación y seguimiento del manejo de la Dotación a los Centros de Bienestar al Anciano y Asociaciones de Personas Mayores |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 12744000 | 0 | 0 | 0 | 12744000
Producto | P>297186/10 | Centros de día para el adulto mayor dotados |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 27000000
Actividad | P>297186/10 0024 | Dotar los Centros Día de Personas Mayores |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 13500000
Actividad | P>297186/10 0025 | Efectuar capacitación y seguimiento del manejo de la Dotación a los Centros Día de Personas Mayores |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 13500000
Meta producto | GR4:2-08-02-285 | Brindar asistencia técnica a 116 municipios en la ejecución de los recursos departamentales de la Estampilla para Persona Mayor durante el periodo de gobierno | Municipios asistidos | 116 | 116 | 116 | Num |  | 0 |  | 0 | 6292569486 | 6292569486 | 0 | 0 | 0 | 6292569486
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6292569486 | 6292569486 | 0 | 0 | 0 | 6292569486
Producto | P>297186/11 | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de procesos de planificación, ejecución y control de los recursos financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6292569486 | 6292569486 | 0 | 0 | 0 | 6292569486
Actividad | P>297186/11 0043 | Realización de Eventos |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 3431486 | 0 | 0 | 0 | 3431486
Actividad | P>297186/11 0029 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de las mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 121156200 | 0 | 0 | 0 | 121156200
Actividad | P>297186/11 0026 | Asistencia técnica a los funcionarios municipales en la ejecución de los recursos y seguimiento a los convenios interadministrativos |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 217981800 | 0 | 0 | 0 | 217981800
Actividad | P>297186/11 0028 | Realizar transferencia de recursos recaudados por Estampilla Departamental a los 116 Municipios |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 5950000000 | 0 | 0 | 0 | 5950000000
Meta producto | GR4:2-08-02-286 | Generar estabilidad emocional y psicológica a 4 000 personas mayores a través del programa "Cundinamarca al rescate del afecto" | Personas mayores tratadas | 4000 | 4000 | 161 | Num |  | 0 |  | 0 | 22726000 | 22726000 | 0 | 0 | 0 | 22726000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22726000 | 22726000 | 0 | 0 | 0 | 22726000
Producto | P>297186/08 | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22726000 | 22726000 | 0 | 0 | 0 | 22726000
Actividad | P>297186/08 0010 | Movilizar, coordinar y articular las redes de protección y las acciones normativas e intersectoriales que generen tejido social en torno a la seguridad e integridad física, sicológica y moral de las personas mayores vulneradas y VCA |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 22726000 | 0 | 0 | 0 | 22726000
Meta producto | GR4:2-08-02-288 | Beneficiar 250 iniciativas de asociaciones que promuevan la autosostenibilidad en personas mayores durante el periodo de gobierno | Asociaciones beneficiadas con iniciativas de Autosostenibilidad | 250 | 250 | 77 | Num |  | 0 |  | 0 | 95602000 | 95602000 | 0 | 0 | 0 | 95602000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 95602000 | 95602000 | 0 | 0 | 0 | 95602000
Producto | P>297186/08 | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 95602000 | 95602000 | 0 | 0 | 0 | 95602000
Actividad | P>297186/08 0018 | Implemetar los proyectos productivos a las asociaciones capacitadas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-03-01 | 4 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 36000000
Actividad | P>297186/08 0019 | Seguimiento y acompañamiento en el desarrollo de los proyectos productivos |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 59602000 | 0 | 0 | 0 | 59602000
PROGRAMA | GR4:2-09 | LOS MÁS CAPACES LOS MÁS CAPACES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1886291567 | 1886291567 | 0 | 0 | 0 | 1886291567
SUBPROGRAMA | GR4:2-09-01 | DISPAPACIDAD, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1886291567 | 1886291567 | 0 | 0 | 0 | 1886291567
Meta producto | GR4:2-09-01-294 | Desarrollar en los 116 municipios el programa de sensibilización y aceptación de las personas con discapacidad "Cundinamarca Hábil" | Municipios sensibilizados | 116 | 105 | 15 | Num |  | 0 |  | 0 | 47584000 | 47584000 | 0 | 0 | 0 | 47584000
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 47584000 | 47584000 | 0 | 0 | 0 | 47584000
Producto | P>297170/07 | Servicios de asistencia técnica territorial para la implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables orientadas a personas con discapacidad. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 47584000 | 47584000 | 0 | 0 | 0 | 47584000
Actividad | P>297170/07 0016 | Realizar capacitaciones dirigidas a PcD, cuidadores y Asociaciones que promuevan su autosostenibilidad durante el periodo de gobierno. |  | 0 | 0 | 4 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 22584000 | 0 | 0 | 0 | 22584000
Actividad | P>297170/07 0017 | Entrega de insumos para fortalecer proyectos productivos de PcD, cuidadores y asociaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de las PcD. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000
Meta producto | GR4:2-09-01-295 | Implementar el sistema virtual "ABANICO DE OPORTUNIDADES", como un espacio de oferta laboral para las personas con discapacidad | Implementación del sistema | 1 | 0.8 | 0.2 | Num |  | 0 |  | 0 | 24920256 | 24920256 | 0 | 0 | 0 | 24920256
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 24920256 | 24920256 | 0 | 0 | 0 | 24920256
Producto | P>297170/07 | Servicios de asistencia técnica territorial para la implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables orientadas a personas con discapacidad. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 24920256 | 24920256 | 0 | 0 | 0 | 24920256
Actividad | P>297170/07 0019 | Realización de Eventos |  | 0 | 0 | 0.3 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 2364256 | 0 | 0 | 0 | 2364256
Actividad | P>297170/07 0021 | Identificación del pérfil laboral de las PcD |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 22556000 | 0 | 0 | 0 | 22556000
Meta producto | GR4:2-09-01-296 | Beneficiar a 2 000 cuidadores o personas con discapacidad con subsidio monetario en el programa "Cuídame siendo feliz" | Personas benefiacadas | 2000 | 2000 | 368 | Num |  | 0 |  | 0 | 1537500000 | 1537500000 | 0 | 0 | 0 | 1537500000
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1537500000 | 1537500000 | 0 | 0 | 0 | 1537500000
Producto | P>297170/07 | Servicios de asistencia técnica territorial para la implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables orientadas a personas con discapacidad. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1537500000 | 1537500000 | 0 | 0 | 0 | 1537500000
Actividad | P>297170/07 0024 | Entrega de subsidio económico a PcD a través del programa "Cuidame siendo feliz" seleccionada de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-03-01 | 4 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 1453900000 | 0 | 0 | 0 | 1453900000
Actividad | P>297170/07 0023 | Seguimiento y control de entregas Subsidio Monetario a PcD |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 83600000 | 0 | 0 | 0 | 83600000
Meta producto | GR4:2-09-01-297 | Dotar 45 centros de vida sensorial, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad | Centros dotados | 45 | 53 | 5 | Num |  | 0 |  | 0 | 27191257 | 27191257 | 0 | 0 | 0 | 27191257
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 27191257 | 27191257 | 0 | 0 | 0 | 27191257
Producto | P>297170/07 | Servicios de asistencia técnica territorial para la implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables orientadas a personas con discapacidad. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 27191257 | 27191257 | 0 | 0 | 0 | 27191257
Actividad | P>297170/07 0019 | Realización de Eventos |  | 0 | 0 | 0.4 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 2364257 | 0 | 0 | 0 | 2364257
Actividad | P>297170/07 0026 | Dotar los Centros de vida Sensorial |  | 0 | 0 | 4 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297170/07 0027 | Efectuar capacitación y seguimiento del manejo de la Dotación a los Centros de Vida Sensorial |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 24827000 | 0 | 0 | 0 | 24827000
Meta producto | GR4:2-09-01-298 | Beneficiar a 2500 personas con discapacidad con ayudas técnicas mediante alianzas estratégicas | Personas beneficiadas | 2500 | 2582 | 1500 | Num |  | 0 |  | 0 | 249096054 | 249096054 | 0 | 0 | 0 | 249096054
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 249096054 | 249096054 | 0 | 0 | 0 | 249096054
Producto | P>297170/07 | Servicios de asistencia técnica territorial para la implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables orientadas a personas con discapacidad. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 249096054 | 249096054 | 0 | 0 | 0 | 249096054
Actividad | P>297170/07 0030 | Realizar brigadas de rehabilitación, habilitación a las PcD y VCA, beneficiadas con las ayudas técnicas a través de alianzas estratégicas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-10-01 | 3 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000
Actividad | P>297170/07 0044 | Adquisición de ayudas técnicas o dispositivos de asistencia personal para las personas con discapacidad residentes en el departamento de Cundinamarca. |  | 0 | 0 | 400 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 234256054 | 0 | 0 | 0 | 234256054
Actividad | P>297170/07 0019 | Realización de Eventos |  | 0 | 0 | 0.3 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 9840000 | 0 | 0 | 0 | 9840000
PROGRAMA | GR4:2-10 | PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 352740133 | 352740133 | 0 | 0 | 0 | 352740133
SUBPROGRAMA | GR4:2-10-01 | PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 352740133 | 352740133 | 0 | 0 | 0 | 352740133
Meta producto | GR4:2-10-01-301 | Vincular 10 000 adolescentes y jóvenes al programa "Juntos Hacemos Combo", para el intercambio de vivencias y experiencias durante el periodo de gobierno | Adolescentes y Jóvenes vinculados | 10000 | 10089 | 1329 | Num |  | 0 |  | 0 | 246950133 | 246950133 | 0 | 0 | 0 | 246950133
Proyecto | P>297146 | Desarrollo de estrategias de mitigación y prevención del consumo de sustancias ilegales en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 246950133 | 246950133 | 0 | 0 | 0 | 246950133
Producto | P>297146/03 | Servicio de prevención del consumo de drogas y reducción de riesgos y daños |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 246950133 | 246950133 | 0 | 0 | 0 | 246950133
Actividad | P>297146/03 0002 | "Realización de cine foro reflexivo en torno a la temática. " |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297146/03 0005 | Implementación de actividades deportivas no convencionales, mixtas durante la realización de la actividad “Juntos Hacemos Combo”. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000
Actividad | P>297146/03 0004 | Implementación de actividades deportivas convencionales mixtas durante la realización de la actividad “Juntos Hacemos Combo”. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 109000000 | 0 | 0 | 0 | 109000000
Actividad | P>297146/03 0003 | Implementación de campaña publicitaria, para la prevención del consumo de sustancias legales e ilegales, todo esto con el logo de la campaña. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 136950133 | 0 | 0 | 0 | 136950133
Meta producto | GR4:2-10-01-302 | Implementar en 58 Municipios la estrategia "CUNDINAMARCA SUEÑA" para potencializar las habilidades, capacidades y talentos de los adolescentes y jóvenes del Departamento durante el periodo de gobierno | Municipios con el Programa implementado | 58 | 58 | 2 | Num |  | 0 |  | 0 | 105790000 | 105790000 | 0 | 0 | 0 | 105790000
Proyecto | P>297146 | Desarrollo de estrategias de mitigación y prevención del consumo de sustancias ilegales en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 105790000 | 105790000 | 0 | 0 | 0 | 105790000
Producto | P>297146/03 | Servicio de prevención del consumo de drogas y reducción de riesgos y daños |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 105790000 | 105790000 | 0 | 0 | 0 | 105790000
Actividad | P>297146/03 0010 | Implementacion de la estrategia: CUNDINAMARCA SUEÑA, para la prevencion selectiva de los jovenes y adolescentes del Departamento. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 105790000 | 0 | 0 | 0 | 105790000
PROGRAMA | GR4:2-12 | CUNDINAMARCA DIVERSA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 117032000 | 117032000 | 0 | 0 | 0 | 117032000
SUBPROGRAMA | GR4:2-12-01 | CUNDINAMARCA INDÍGENA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 55532000 | 55532000 | 0 | 0 | 0 | 55532000
Meta producto | GR4:2-12-01-325 | Implementar en los 116 municipios un programa de sensibilización y concientización para el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica (Indígena, Afrocolombiana y Rom) | Programa implementado | 1 | 1 | 0.2 | Num |  | 0 |  | 0 | 36000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 36000000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 36000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 36000000
Producto | P>297150/15 | Servicio de educación informal |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 36000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 36000000
Actividad | P>297150/15 0048 | Realización encuentro multicultural étnico |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 13186667 | 0 | 0 | 0 | 13186667
Actividad | P>297150/15 0047 | Generación de espacios para el reconocimiento de artes oficios y productos de la diversidad étnica del departamento |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 22813333 | 0 | 0 | 0 | 22813333
Meta producto | GR4:2-12-01-326 | Acompañar el ajuste e implementación de 4 planes integrales de vida comunidades indígenas asentadas en el Departamento | Planes de vida acompañados | 4 | 4 | 0.5 | Num |  | 0 |  | 0 | 19532000 | 19532000 | 0 | 0 | 0 | 19532000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 19532000 | 19532000 | 0 | 0 | 0 | 19532000
Producto | P>297150/16 | Servicio de asistencia técnica |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 19532000 | 19532000 | 0 | 0 | 0 | 19532000
Actividad | P>297150/16 0052 | Reuniones y asamblea participativas con comunidades, para unificar criterios para ajuste del plan de vida muisca. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 19532000 | 0 | 0 | 0 | 19532000
SUBPROGRAMA | GR4:2-12-02 | CUNDINAMARCA AFRO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 47500000 | 47500000 | 0 | 0 | 0 | 47500000
Meta producto | GR4:2-12-02-328 | Beneficiar a 8 grupos afrocolombianos asentados en el departamento en la promoción y protección de sus derechos | Afrocolombianos beneficiados | 8 | 13 | 0 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto | P>297150/17 | Servicio de divulgación en gestión de seguridad de la información en Derechos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297150/17 0055 | Formación políticas públicas, convivencia, derechos humanos legislación afrocolombiana |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta producto | GR4:2-12-02-330 | Beneficiar 8 organizaciones de afrocolombianos con proyectos de emprendimiento empresarial | Organizaciones de Afrocolombianos beneficiados | 8 | 9 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 47500000 | 47500000 | 0 | 0 | 0 | 47500000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 47500000 | 47500000 | 0 | 0 | 0 | 47500000
Producto | P>297150/14 | Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de etnias |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 47500000 | 47500000 | 0 | 0 | 0 | 47500000
Actividad | P>297150/14 0037 | Participación en encuentros, ferias nacionales, departamentales y municipales para promover el intercambio y comercialización de productos. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 3617685 | 0 | 0 | 0 | 3617685
Actividad | P>297150/14 0040 | Apoyar iniciativas productivas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-03-01 | 4 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 43882315 | 0 | 0 | 0 | 43882315
SUBPROGRAMA | GR4:2-12-04 | CUNDINAMARCA MULTICOLOR |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 14000000
Meta producto | GR4:2-12-04-332 | Implementar en los 116 municipios el programa "Cundinamarca de Colores" para la promoción, sensibilización y respecto a la diversidad sexual | Programa implementado | 1 | 1 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 14000000
Proyecto | P>297144 | Desarrollo de estrategias de sensibilización sobre el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 14000000
Producto | P>297144/03 | Servicio de divulgación de temas LGBTI |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 14000000
Actividad | P>297144/03 0001 | "Diseñar una campaña enfocada al rechazo de la discrimación sexual. " |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-07-01 | 4 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 14000000
Meta producto | GR4:2-12-04-333 | Generar espacios de formación, actualización y articulación en 80 municipios del Departamento dirigidas a servidores públicos, operadores de justicia, personal de la salud y autoridades de policía en la protección, el trato y los derechos de la comunidad LGBTI | Municipios articulados | 80 | 86 | 20 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto | P>297144 | Desarrollo de estrategias de sensibilización sobre el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto | P>297144/03 | Servicio de divulgación de temas LGBTI |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297144/03 0005 | Sensibilizar a los funcionarios para garantizar la atención y protección a los derechos de la comunidad LGTBI |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EJE | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 350728000 | 350728000 | 0 | 0 | 0 | 350728000
PROGRAMA | GR4:4-02 | REDES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN LOCAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 48660000 | 48660000 | 0 | 0 | 0 | 48660000
SUBPROGRAMA | GR4:4-02-01 | INSTANCIAS TERRITORIALES DE PARTICIPACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 48660000 | 48660000 | 0 | 0 | 0 | 48660000
Meta producto | GR4:4-02-01-480 | Brindar apoyo técnico y logístico al Consejo Departamental de Política social y a los Consejos municipales de política social de los 116 municipios del departamento durante el periodo de gobierno | Consejos apoyados | 117 | 117 | 30 | Num |  | 0 |  | 0 | 48660000 | 48660000 | 0 | 0 | 0 | 48660000
Proyecto | P>297172 | Asistencia y Fortalecimiento del Consejo Departamental de Política Social de Cundinamarca -CODEPS- y los Consejos Municipales de Política Social -COMPOS- en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 48660000 | 48660000 | 0 | 0 | 0 | 48660000
Producto | P>297172/03 | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 48660000 | 48660000 | 0 | 0 | 0 | 48660000
Actividad | P>297172/03 0001 | Realizar asesoría, coordinación, acompañamiento y asistencia técnica a los Consejos Municipales de Política Social. |  | 0 | 0 | 28 | Num | 2019-01-15 | 6 | DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL | 0 | 0 | 48660000 | 0 | 0 | 0 | 48660000
PROGRAMA | GR4:4-09 | CUNDI - DATA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 302068000 | 302068000 | 0 | 0 | 0 | 302068000
SUBPROGRAMA | GR4:4-09-02 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 302068000 | 302068000 | 0 | 0 | 0 | 302068000
Meta producto | GR4:4-09-02-625 | Realizar 4 rendiciones de cuentas sobre niños, niñas y adolescentes en el departamento | Rendiciones realizadas | 4 | 4 | 2 | Num |  | 0 |  | 0 | 302068000 | 302068000 | 0 | 0 | 0 | 302068000
Proyecto | P>297513 | Implementación de la estrategia de Rendicion Publica de Cuentas para la garantía de los derechos de la Infancia, Adolescencia y Juventud del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 302068000 | 302068000 | 0 | 0 | 0 | 302068000
Producto | P>297513/01 | Servicio de asistencia técnica para el ejercicio del control social, rendición de cuentas y participación ciudadana |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 302068000 | 302068000 | 0 | 0 | 0 | 302068000
Actividad | P>297513/01 0002 | Apoyo logístico al proceso de dialogos y Rendición de Cuentas de NNJA. |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 46250000 | 0 | 0 | 0 | 46250000
Actividad | P>297513/01 0004 | Organizar y articular las actividades administrativas que se requieren para el monitoreo, evaluación, recopilación y procesamiento de la información que se produzca en la ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2019-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 62500000 | 0 | 0 | 0 | 62500000
Actividad | P>297513/01 0001 | Asesorar y apoyar el proceso de Rendición de cuentas |  | 0 | 0 | 3 | Num | 2019-01-15 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 193318000 | 0 | 0 | 0 | 193318000