## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA | GR421101304 | Beneficiar 400 familias víctimas del conflicto armado VCA con enfoque diferencial con proyectos productivos para generación de ingresos | IM | Familias VCA beneficiadas | NUM | 400 | 425 | 20 |  | P>297015 | Implementación de proyectos productivos para la reincorporación de la población víctima del conflicto al sistema productivo del departamento de Cundinamarca |  | P>297015/03 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 0 | 0 | Establecer proyectos agropecuarios con familias VCA para la generacion de ingresos | Unidad | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA | GR421101305 | Beneficiar 200 mujeres víctimas del conflicto armado VCA con proyectos productivos para generación de ingresos | IM | Mujeres VCA beneficiadas | NUM | 200 | 212 | 35 |  | P>297015 | Implementación de proyectos productivos para la reincorporación de la población víctima del conflicto al sistema productivo del departamento de Cundinamarca |  | P>297015/03 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 0 | 0 | Establecer proyectos agropecuarios con familias VCA para la generacion de ingresos | Unidad | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401403 | Fortalecer las capacidades de 500 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos del sector agropecuario | IM | Empresas fortalecidas | NUM | 500 | 502 | 30 |  | P>297025 | Fortalecimiento a los procesos de transformación y comercialización del sector agropecuario en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297025/05 | SERVICIO DE APOYO PARA EL FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD | 0 | 0 | Apoyo a sistemas de Uso racional del recurso suelo, agua, energía y alternativas biotecnológicas. | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401406 | Contribuir en 280 eventos agropecuarios como estrategia de comercialización y organización de la oferta y la demanda | IM | Eventos apoyados | NUM | 280 | 282 | 40 | A.8.4 | P>297025 | Fortalecimiento a los procesos de transformación y comercialización del sector agropecuario en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297025/04 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO A ACTIVOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN | 299050000 | 0 | Realización y participación en eventos de comercialización agropecuaria | Número | 67 | 1 | 2020-07-03 | Apoyo a la estrategia de consumo de panela en el Departamento de Cundinamarca | 0 | 2020-07-03 | APOYO A LA ESTRATEGIA CONSUMO DE PANELA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DENOMINADA PANELATON | 1 | 2020-12-07 | Se llevó a cabo el evento Mercatón donde se beneficiaron 24 municipios del departamento de Cundinamarca y 792 familias cundinamarqueses lo que permitio fomentar la economía campesina, familiar y comunitaria conectando la oferta y la demanda, disminuyendo así la intermediación y generando un costo beneficio entre los pequeños productores del departamento y los ciudadanos del Distrito Capital. La Mercaton fue un ejercicio dentro del marco de la reactivación económica que no solo permite superar dificultades generadas por la pandemia sino ademas subsanar algunos problemas en la comecialización de los productos del sector agropecuario. | 4 | 2020-12-29 | se aunó esfuerzos tanto administrativos como financieros entre la Gobernación de Cundinamarca y la Federación Nacional de Cafeteros para apoyar a los caficultores del departamento. Este convenio tiene una prorroga hasta el mes de diciembre porque estamos en cosecha donde se beneficio a 98 productores con fertilizantes y 81 productores con acopio del producto, es decir se les paga la cosecha y en este acopio del producto se procesa (secado, trillado, molienda) para que el comité de cafeteros se encargue de la comercialización. APOYO A LA REALIZACIÓN DE CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y TRUEQUES REGIONALES COMO MEDIDA DE MITIGACION POR EFECTO DEL COVID 19 con lo que se beneficio a 330 familias campesinas de 12 municipios generando en ellos la posibilidad de comercializar sus productos agropecuarios a través de plazas de mercado del departamento en Facatativá, Cáqueza y Zipaquirá y en las plazas de mercado de Bogotá ubicados en el barrio las Ferias y Restrepo | 6 | 9 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 299050000 | 0 | 299050000 | 0 | 0 | 189588720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 152000000 | 152000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 31588720 | 31588720 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR430302396 | Implementar programas de mitigación, recuperación por emergencias y desastres a 1 500 productores del sector agropecuario del Departamento | IM | Productores con programas de mitigación | NUM | 1500 | 11811 | 200 | A.8.8 | P>297026 | Apoyo Para la Prevención, Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297026/03 | SERVICIO DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS AGROPECUARIOS | 2056000000 | 0 | Atender las emergencias agropecuarias apoyando los sistemas productivos afectados, con: maquinaria, dotación de herramientas, materiales y equipos. | Número | 8140 | 0 |  |  | 9488 | 2020-09-30 | Se gestiono con el Ministerio de Agricultura para los pequeños productores afectados por heladas en el departamento 324 toneladas de miel y 408 toneladas de silo para un total de 732 toneladas donde se beneficiaron a un total de 3.108 productores. El costo de esta gestión fue de $ 576.120.000 Por Miel se beneficiaron 2.700 productores de 27 municipios y por silo 408 productores de 6 municipios. Así mismo se beneficiaron a 6.380 pequeños productores con insumos y semillas en 104 municipios por valor de $ 2.056.000.000 mediante el contrato SADR-CT-004-2020 Total de Beneficiados 9.488 pequeños productores cundinamarqueses | 0 | 2020-09-30 |  | 0 | 2020-12-07 |  | 9488 | 100 | 2020-03-02 | 9 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA | 2056000000 | 0 | 2056000000 | 0 | 0 | 2632120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 576120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576120000 | Ministerio de Agricultura | 0 |  | 1028351268 | 1028351268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1027648732 | 1027648732 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR430302398 | Vincular 7 000 productores al sistema financiero agropecuario y de aseguramiento, con enfoque diferencial | IM | Productores vinculados | NUM | 7000 | 7718 | 1000 | A.8.8 | P>297026 | Apoyo Para la Prevención, Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297026/04 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO AL CRÉDITO AGROPECUARIO Y RURAL | 600000000 | 0 | Aportes de recursos económicos destinados a subsidiar los intereses corrientes de créditos destinados a financiar proyectos agropecuarios que se desarrollen en el Departamento de Cundinamarca (TASACUND) | Número | 600 | 0 |  |  | 320 | 2020-08-13 | FIRMA CONVENIO PARA REACTIVACION ECONÓMICA EN CRÉDITOS AGROPECUARIOS- LEC COLOMBIA AGROPODUCE | 278 | 2020-10-07 | RE ACTIVACIÓN ECONÓMICA CON 598 CRÉDITOS AGROPECUARIOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS - LEC COLOMBIA AGROPODUCE EN 85 MUNICIPIOS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 0 |  |  | 598 | 100 | 2020-03-02 | 9 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 600000000 | 0 | 600000000 | 0 | 0 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR430302397 | Implementar 3 zonas de aseguramiento agroalimentario que permitan el autoconsumo y excedentes para comercialización | IM | Zonas implementadas | NUM | 3 | 3.1 | 3 |  | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297027/09 | SERVICIO DE PROMOCIÓN AL CONSUMO | 0 | 0 | Desarrollar proyectos de seguridad alimentaria | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR430302401 | Establecer 2 500 proyectos productivos agropecuarios con enfoque diferencial, priorizando grupos vulnerables para la producción de alimentos con énfasis en autoconsumo y producción de excedentes, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional | IM | Proyectos establecidos | NUM | 2500 | 2709 | 200 |  | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297027/09 | SERVICIO DE PROMOCIÓN AL CONSUMO | 0 | 0 | Desarrollar proyectos de seguridad alimentaria | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 |  | P>297031 | Fortalecimiento de los sistemas productivos de especies menores en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297031/07 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 0 | 0 | Dotación de maquinaria y equipos para producción y transformación en ovino- caprino | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 |  | P>297031 | Fortalecimiento de los sistemas productivos de especies menores en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297031/08 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO A ACTIVOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN | 0 | 0 | Mejoramiento de las condiciones nutricionales, genéticas, sanitarias con bienestar animal y sostenibilidad ambiental-piscicultura y pesca | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL,DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 |  | P>297031 | Fortalecimiento de los sistemas productivos de especies menores en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297031/09 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL | 69921000 | 0 | Cofinanciacion de proyectos | Número | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 69921000 | 0 | 69921000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR430302399 | Implementar 100 emprendimientos productivos para jóvenes rurales | IM | Emprendimientos implementados | NUM | 100 | 115 | 10 |  | P>297032 | Fortalecimiento integral a mujeres y jóvenes rurales en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297032/03 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 0 | 0 | Capacitar a jóvenes emprendedores | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR430302400 | Desarrollar capacidades en gestión empresarial, liderazgo y producción a 5 000 mujeres rurales del Departamento | IM | Mujeres con capacidades en gestión empresarial | NUM | 5000 | 5324 | 300 |  | P>297032 | Fortalecimiento integral a mujeres y jóvenes rurales en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297032/03 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 0 | 0 | Capacitar a jóvenes emprendedores | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR430302394 | Mantener la cobertura en el servicio público de asistencia técnica directa rural agropecuaria a los 116 municipios con calidad y oportunidad para el productor | MA | Municipios con cobertura | NUM | 116 | 92.8 | 116 |  | P>297034 | Fortalecimiento al servicio de asistencia técnica, transferencia de tecnologia e innovacion en los 116 municipios de Cundinamarca. Cundinamarca |  | P>297034/06 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA | 0 | 0 | "Dotación de maquinaria y equipos para el fortalecimiento de la extensión rural. " | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 | OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401402 | Dotar 120 asociaciones o Municipios con maquinaria y equipos de uso agroindustrial como respuesta a programas y procesos productivos de importancia identificados | IM | Asociaciones o municipios beneficiados | NUM | 120 | 120 | 20 |  | P>297042 | Dotación de maquinaria, equipos agropecuarios y agroindustriales para la modernización del sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca |  | P>297042/05 | SERVICIO DE APOYO PARA EL ACCESO A MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0 | 0 | Dotar de maquinaria, equipos e insumos para la producción primaria y agroindustrial de las cadenas agrícolas | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 |  | P>297043 | Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del Departamento de Cundinamarca |  | P>297043/06 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 500000000 | 0 | Mejoramiento de las condiciones nutricionales, genéticas y sanitarias | Número | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 225000000 | 0 | 225000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 |  | P>297043 | Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del Departamento de Cundinamarca |  | P>297043/06 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 500000000 | 0 | Integrar al sistema productivo carne / leche la protección del ambiente | Número | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 275000000 | 0 | 275000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 |  | P>297043 | Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del Departamento de Cundinamarca |  | P>297043/07 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL | 500000000 | 0 | Apoyo a las convocatorias de cofinanciación de proyectos nacionales | Número | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL,DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-02 | ORDENAMIENTO PRODUCTIVO | GR430402411 | Consolidar 1 evaluación agropecuaria anual de los 116 municipios y con publicación anual | IM |  | NUM | 4 | 4 | 1 |  | P>297044 | Implementación Sistema de recolección de información y herramientas de planificación para el sector agropecuario Cundinamarca |  | P>297044/04 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA | 0 | 0 | Publicación Estadisticas Agropecuarias | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-10-15 | 2 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401409 | Cooperar con la construcción, rehabilitación, mantenimiento, ampliación y adecuación de 5 proyectos relacionados con infraestructura productiva y de transformación | IM | Infraestructura de producción y transformación | NUM | 5 | 8 | 1 |  | P>297069 | Construcción , Ampliación y Mantenimiento de infraestructura productiva, de transformación, comercialización y distribución en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297069/03 | Infraestructura de producción agrícola construida | 0 | 0 | Realizar obra fisica de infraestructuras productivas | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401410 | Apoyar la construcción, rehabilitación, mantenimiento, ampliación y adecuación de 7 infraestructuras para la distribución y comercialización | IM | Infraestructura de distribución y comercialización | NUM | 7 | 7 | 1 |  | P>297069 | Construcción , Ampliación y Mantenimiento de infraestructura productiva, de transformación, comercialización y distribución en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297069/10 | PLAZAS DE MERCADO CONSTRUIDAS | 0 | 0 | Realizar obra fisica a plazas de mercado | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | 9 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 13215.06 | 1000 | A.8.8 | P>297138 | Fortalecimiento de la productividad del sector agrícola del Departamento de Cundinamarca |  | P>297138/22 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 900000000 | 0 | Incrementar las capacidades productivas de las cadenas agricolas | Número | 1000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-09-30 | 3.101 beneficiarios que corresponden al contrato de semillas reactivación económica contrato SADR-CT-004-2020 por $ 900 millones | 0 | 2020-12-07 |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 900000000 | 0 | 900000000 | 0 | 0 | 900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 449648474 | 449648474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 450351526 | 450351526 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401405 | Intervenir 1 500 hectáreas nuevas en cultivos ancestrales, andinos e innovadores | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 1500 | 1501.6 | 300 |  | P>297138 | Fortalecimiento de la productividad del sector agrícola del Departamento de Cundinamarca |  | P>297138/22 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 0 | 0 | Incrementar las capacidades productivas de las cadenas agricolas | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-04 | NUEVOS MERCADOS, + OPORTUNIDADES | GR5:2-04-01 | INCUBANDO EMPRESAS-INCUBANDO SUEÑOS | GR520401254 | Atender 5.000 pequeños y medianos productores con Instrumentos financieros e Incentivos relacionados con el crédito agropecuario y rural y fortalecimiento en educación financiera que permitan mejorar sus sistemas productivos. | IM | Pequeños y medianos productores atendidos con instrumentos de financiación | NUM | 5000 | 52 | 50 | A.8.8 | P>298089 | Fortalecimiento de instrumentos de crédito para el financiamiento y aseguramiento del sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca |  | P>298089/01 | Servicio de apoyo financiero para el acceso al crédito agropecuario y rural | 4700000000 | 0 | Aportar recursos económicos destinados a subsidiar los intereses corrientes de créditos destinados a financiar proyectos agropecuarios que se desarrollen en el Departamento de Cundinamarca (TASACUND). | Número | 400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2021-01-27 | Con corte al 31 de diciembre de 2020 se han registrado ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 52 solicitudes para acceder a los incentivos y subsidios dirigidos a diferentes destinos productivos, los cuales ascienden a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($635.680.000), los cuales se encuentran en trámites previos ante los diferentes intermediarios financieros. Una vez se surtan los trámites correspondientes y FINAGRO realice el reporte de las operaciones inscritas en los diferentes programas, se tendrán los valores a afectar por cada uno de los programas: ICRCUND o LECUND. | 0 | 0 | 2020-09-01 | 4 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 3650000000 | 0 | 3650000000 | 0 | 0 | 3650000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3650000000 | 3650000000 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-04 | NUEVOS MERCADOS, + OPORTUNIDADES | GR5:2-04-01 | INCUBANDO EMPRESAS-INCUBANDO SUEÑOS | GR520401254 | Atender 5.000 pequeños y medianos productores con Instrumentos financieros e Incentivos relacionados con el crédito agropecuario y rural y fortalecimiento en educación financiera que permitan mejorar sus sistemas productivos. | IM | Pequeños y medianos productores atendidos con instrumentos de financiación | NUM | 5000 | 52 | 50 | A.8.8 | P>298089 | Fortalecimiento de instrumentos de crédito para el financiamiento y aseguramiento del sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca |  | P>298089/01 | Servicio de apoyo financiero para el acceso al crédito agropecuario y rural | 4700000000 | 0 | Impulsar la Educación Financiera a los productores agropecuarios para fortalecer la planificación y administración financiera de sus proyectos agropecuarios y mejorar el acceso y uso de los servicios financieros. | Proyecto | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2021-01-27 | Con corte al 31 de diciembre de 2020 se han registrado ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 52 solicitudes para acceder a los incentivos y subsidios dirigidos a diferentes destinos productivos, los cuales ascienden a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($635.680.000), los cuales se encuentran en trámites previos ante los diferentes intermediarios financieros. Una vez se surtan los trámites correspondientes y FINAGRO realice el reporte de las operaciones inscritas en los diferentes programas, se tendrán los valores a afectar por cada uno de los programas: ICRCUND o LECUND. | 0 | 0 | 2020-10-01 | 3 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50000000 | 50000000 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-04 | NUEVOS MERCADOS, + OPORTUNIDADES | GR5:2-04-01 | INCUBANDO EMPRESAS-INCUBANDO SUEÑOS | GR520401254 | Atender 5.000 pequeños y medianos productores con Instrumentos financieros e Incentivos relacionados con el crédito agropecuario y rural y fortalecimiento en educación financiera que permitan mejorar sus sistemas productivos. | IM | Pequeños y medianos productores atendidos con instrumentos de financiación | NUM | 5000 | 52 | 50 | A.8.8 | P>298089 | Fortalecimiento de instrumentos de crédito para el financiamiento y aseguramiento del sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca |  | P>298089/01 | Servicio de apoyo financiero para el acceso al crédito agropecuario y rural | 4700000000 | 0 | Aportar recursos económicos destinados a la compensación de capital de crédito agropecuario en las etapas de transformación y comercialización, cuyos proyectos se ejecuten en el Departamento de Cundinamarca. | Número | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 52 | 2021-01-27 | Con corte al 31 de diciembre de 2020 se han registrado ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 52 solicitudes para acceder a los incentivos y subsidios dirigidos a diferentes destinos productivos, los cuales ascienden a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($635.680.000), los cuales se encuentran en trámites previos ante los diferentes intermediarios financieros. Una vez se surtan los trámites correspondientes y FINAGRO realice el reporte de las operaciones inscritas en los diferentes programas, se tendrán los valores a afectar por cada uno de los programas: ICRCUND o LECUND. | 52 | 26 | 2020-10-01 | 3 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1000000000 | 1000000000 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-02 | LA RUTA DE GESTIÓN DEL RIESGO | GR5:3-02-02 | REDUCCIÓN DEL RIESGO | GR530202310 | Beneficiar 5.000 productores agropecuarios en prevención, atención, mitigación, recuperación por emergencias y desastres; y con instrumentos e incentivos de riesgo agropecuario y rural que permitan proteger sus inversiones y actividades. | IM | Productores beneficiados | NUM | 5000 | 7562 | 2500 | A.8.8 | P>298089 | Fortalecimiento de instrumentos de crédito para el financiamiento y aseguramiento del sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca |  | P>298089/02 | Servicio de apoyo financiero para la gestión de riesgos agropecuarios | 60000000 | 0 | Aportar recursos económicos destinados a cofinanciar el seguro de cosecha de proyectos agrícolas. | Número | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-12-07 | Se aprobó el Plan Operativo del convenio en fecha 30 de noviembre de 2020, así como la revisión de los contenidos de Circular Informativa con destino a los intermediarios financieros y compañías aseguradoras que será remitida por Finagro. Adicionalmente se revisaron y aprobaron las infografías relacionadas con cada uno de los componentes del contrato, las cuales serán socializas en el mes de diciembre de 2020 para conocimiento de la población a beneficiar. En consecuencia, aún no se cuenta con avance físico, toda vez, que se ha estado realizando la etapa de preparación logística al interior de FINAGRO a fin de disponer de las herramientas y procesos operativos para la ejecución física del contrato. Se adjunta lo anterior. | 0 | 0 | 2020-09-15 | 3 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60000000 | 60000000 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-01 | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | GR5:2-01-01 | CUNDINAMARCA PRODUCTIVA, REGIÓN QUE PROGRESA | GR520101189 | Implementar 700 proyectos productivos agropecuarios sostenibles dirigidos a la población víctima del conflicto armado. | IM | Proyectos productivos implementados | NUM | 700 | 202 | 202 | A.14.20.2.3 | P>298093 | Implementación de proyectos productivos Agropecuarios para la población víctima del conflicto Armado – VCA en el Departamento de Cundinamarca. Cundinamarca |  | P>298093/01 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | 269998509 | 0 | Establecer proyectos Productivos para la generación de ingresos a las Víctimas del Conflicto Armado | Número | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 202 | 2020-12-29 | Se estableció el procedimiento para el sistema integrado de gestión y control SIGC. Así mismo se socializo el procedimiento a los enlaces de víctimas de todos los municipios del departamento. Se preseleccionaron los municipios a beneficiar de acuerdo con los representantes de las víctimas a la mesa departamental. Se seleccionó a la empresa CI WARRIORS SAS, mediante un proceso de subasta inversa donde el proponente realiza un descuento del 44,49% sobre el valor inicial, de $270.000.000, lo cual permitió una optimización del recurso realizando una reinversión de $120.123.000 con la finalidad de beneficiar un mayor número de víctimas, pasando de un número inicial de 130 proyectos productivos a 202 proyectos productivos, quienes son elegidos por la mesa municipal del subcomité de víctimas, ante la secretaría de agricultura se suscribió el contrato de suministros SADR-CT-011-2020 donde se vincula la suma de $269.998.509.• Refuerzo de capacidades de nuestros productores VCA con la entrega de equipos y elementos que les permiten disminuir sus costos de producción, volviéndolos más competitivos. | 202 | 100 | 2020-10-01 | 3 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 270000000 | 0 | 270000000 | 0 | 0 | 269998509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 269998509 | 269998509 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-02 | LA RUTA DE GESTIÓN DEL RIESGO | GR5:3-02-02 | REDUCCIÓN DEL RIESGO | GR530202310 | Beneficiar 5.000 productores agropecuarios en prevención, atención, mitigación, recuperación por emergencias y desastres; y con instrumentos e incentivos de riesgo agropecuario y rural que permitan proteger sus inversiones y actividades. | IM | Productores beneficiados | NUM | 5000 | 7562 | 2500 | A.8.8 | P>298095 | Apoyo A LOS PRODUCTORES DEL SECTOR RURAL EN LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y MANEJO DE DESASTRES AGROPECUARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca |  | P>298095/01 | Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios | 1477999918 | 0 | Mitigar el riesgo agropecuario apoyando los sistemas productivos afectados | Número | 2000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 400 | 2020-10-01 | Se gestionó con el Ministerio de Agricultura para 400 pequeños productores ganaderos 48 toneladas de miel pura de caña por las heladas presentadas en el departamento por valor de $ 64.800.000 | 7162 | 2020-12-29 | Se hizo una adición al contrato de Insumos y Semillas para el fortalecimiento de los sistemas productivos agroalimentarios donde se beneficiará un total de 7.162 pequeños productores afectados por heladas y sequías de 60 municipios por valor de $ 1.477.999.917. | 7562 | 100 | 2020-07-01 | 6 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA | 1924434802 | 0 | 1924434802 | 0 | 0 | 1542799918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 64800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64800000 | Ministerio de Agricultura | 0 |  | 1477999918 | 1477999918 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-01 | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | GR5:2-01-01 | CUNDINAMARCA PRODUCTIVA, REGIÓN QUE PROGRESA | GR520101194 | Consolidar 116 bancos de maquinaria para el mejoramiento de la productividad agropecuaria. | IM | Bancos de maquinaria consolidados | NUM | 116 | 13 | 13 | A.8.8 | P>298101 | Fortalecimiento de la tecnificación del sector rural del departamento de Cundinamarca |  | P>298101/01 | Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos | 1999318687 | 0 | Dotar de maquinaria, equipos e insumos para la producción primaria | Número | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13 | 2020-12-29 | Se adjudicó el contrato de maquinaria, con formalización de contrato por medio de acta de inicio. Los bancos de maquinaria a entregar se encuentran en estructuración de cronograma con los municipios beneficiarios para realizar las respectivas entregas en el mes de diciembre de 2020- Estos bancos de maquinaria permiten a los agricultores sentirse respaldados ya que ayudan a optimizar su trabajo, tecnifican el campo y los cultivos, permiten la conservación de suelos, disminuyen sus costos de producción, ayudan a incrementar sus índices productivos, les permite ser más rentables y de paso adquirir mayor competitividad. Así mismo es de suma importancia tener presente el tipo de suelo en el que van a trabajar para de esa manera generar resultados positivos y que la maquinaria dé lo espera Se gestiono con el Ministerio de Agricultura 5 bancos de maquinaría por un valor de $ 999.903.468 los cuales serán entregados en el mes de diciembre en los municipios de Cachipay, Nemocón, Tibirita, Ubate y Villeta los demás bancos de maquinaria se entregaran a los municipios de: Gachancipa, La Calera, La Palma, Sesquile, Simijaca, Suesca y Zipaquira | 13 | 100 | 2020-09-15 | 3 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 2663909155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2663909155 | 1664005687 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-04 | NUEVOS MERCADOS, + OPORTUNIDADES | GR5:2-04-03 | CUNDINAMARCA CREA, TRANSFORMA Y PROGRESA | GR520403270 | Cofinanciar 280 eventos del sector agropecuario de carácter municipal, departamental, nacional e internacional. | IM | Eventos del sector agropecuario cofinanciados | NUM | 280 | 26 | 26 | A.8.4 | P>298136 | Fortalecimiento de canales de mercado para el sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca |  | P>298136/03 | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | 249999776 | 0 | Cofinanciar la realización de eventos de comercialización, posicionamiento y promoción de productos del sector agropecuario del Departamento | Número | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 | 2020-12-29 | Se adjudico contrato a la empresa CI WARRIORS SAS, mediante un proceso de subasta inversa para entregas de bienes y elementos agropecuarios para : 8 Mercados Campesinos en los municipios de: San Antonio del Tequendama, Cachipay, Ubate, Pasca. La Calera. San Francisco, Caqueza y Gachancipa 11 Ferias Ganaderas en los municipios de: Tena, Lenguazaque, Anolaima, La Mesa, Simijaca, Sesquile, Tibirita, Guayabal de Siquimia, Guasca, Bituima, Vianí 6 Ferias Pesqueras en los municipios de: Girardot, Nariño, Guaduas, Puerto Salgar, Guataqui y Beltran | 25 | 100 | 2020-09-15 | 3 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 249999776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 249999776 | 249999776 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-01 | SEGURIDAD HÍDRICA Y RECURSOS NATURALES PARA LA VIDA | GR5:3-01-03 | CUNDINAMARCA AMABLE Y COMPROMETIDA CON LOS ANIMALES | GR530103298 | Formular la Política Pública en Protección y Bienestar Animal. | IM | Política Pública en Protección y Bienestar Animal | NUM | 1 | 0.3 | 0.35 |  | P>298139 | Fortalecimiento de la protección y el bienestar animal en el departamento de Cundinamarca |  | P>298139/01 | Documentos de política | 0 | 0 | Formular la Política Publica de Protección y Bienestar Animal | Número | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 2021-01-27 | Frente a la formulación de la Política Pública de Bienestar Animal y su diferentes fases se dio cumplimiento a la Fase 1 de la Agenda Pública donde se realizó el documento de justificación de la política, se socializó la decisión de la formulación frente al CODEPS y así mismo esta instancia la validó y aprobaron la continuidad del proceso de formulación. Se generó el decreto de creación de las instancias de participación institucional y técnica el cual se socializará a la comunidad a inicios de la vigencia 2021 para que los mismos hagan los aportes que estimen necesarios y de esa manera lograr la aprobación final del mismo por parte de la Secretaria Jurídica de la Gobernación y su expedición final, así mismo el plan de trabajo de la formulación de la política con la matriz PPPYBA (Política Pública de Protección y Bienestar Animal) se generó la cual está pendiente por revisión por parte del nuevo gerente que se designara para el Instituto. | 0.2 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 21046266 | 0 | 0 | 0 | 21046266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-01 | SEGURIDAD HÍDRICA Y RECURSOS NATURALES PARA LA VIDA | GR5:3-01-03 | CUNDINAMARCA AMABLE Y COMPROMETIDA CON LOS ANIMALES | GR530103298 | Formular la Política Pública en Protección y Bienestar Animal. | IM | Política Pública en Protección y Bienestar Animal | NUM | 1 | 0.3 | 0.35 |  | P>298139 | Fortalecimiento de la protección y el bienestar animal en el departamento de Cundinamarca |  | P>298139/01 | Documentos de política | 0 | 0 | Realizar Agenda Pública de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-10-05 | Se dio cumplimiento a la Fase 1 de la Agenda Pública donde se realizó el documento de justificación de la política, se socializó la decisión de la formulación frente al CODEPS y así mismo esta instancia la validó y aprobaron la continuidad del proceso de formulación. | 0 | 2021-01-27 | Frente a la formulación de la Política Pública de Bienestar Animal y su diferentes fases se dio cumplimiento a la Fase 1 de la Agenda Pública donde se realizó el documento de justificación de la política, se socializó la decisión de la formulación frente al CODEPS y así mismo esta instancia la validó y aprobaron la continuidad del proceso de formulación. Se generó el decreto de creación de las instancias de participación institucional y técnica el cual se socializará a la comunidad a inicios de la vigencia 2021 para que los mismos hagan los aportes que estimen necesarios y de esa manera lograr la aprobación final del mismo por parte de la Secretaria Jurídica de la Gobernación y su expedición final, así mismo el plan de trabajo de la formulación de la política con la matriz PPPYBA (Política Pública de Protección y Bienestar Animal) se generó la cual está pendiente por revisión por parte del nuevo gerente que se designara para el Instituto. | 1 | 100 | 2020-07-01 | 6 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 26250000 | 0 | 0 | 0 | 26250000 | 26250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26250000 | Recursos Contrato Personal de Agricultura Al frente del proceso de Agenda Pública | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-01 | SEGURIDAD HÍDRICA Y RECURSOS NATURALES PARA LA VIDA | GR5:3-01-01 | CUNDINAMARCA AL NATURAL | GR530101285 | Intervenir 42 distritos de riego legalmente constituidos en el departamento. | IM | Distritos de riego intervenidos | NUM | 42 | 17 | 17 | A.8.3.3 | P>298164 | Fortalecimiento de los Factores Productivos en el Sector Rural del Departamento Cundinamarca |  | P>298164/02 | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 249999802 | 0 | Apoyar la rehabilitación y adecuación de distritos de riego o drenaje | Número | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17 | 2020-12-29 | Se recepcionaron todas las solicitudes y necesidades de los distrito de riego. Se preseleccionaron los distritos de riego a beneficiar de acuerdo a la necesidad para comenzar el proceso precontractual para la adquisición y entrega de elementos requeridos por ellos técnicamente. Se seleccionó a la empresa TDEPE SAS, como único proponente para lote 2 (suministro de tubería y accesorios para distritos de riego), teniendo en cuenta que no hubo subasta, el monto de descuento aplicado al valor inicial fue del 2%, lo cual permitió una reinversión del capital, pudiendo así beneficiar un distrito de riego adicional, pasando de 16 distritos a 17 incluyendo la asociación ADIRSI del municipio de Suesca, para lo anterior, se suscribió el contrato SADR-CT-009-2020 por un monto de $249.999.802. | 17 | 100 | 2020-09-15 | 3 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 249999802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 249999802 | 249999802 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:4 | MÁS INTEGRACIÓN | GR5:4-01 | REGIÓN, ECONOMÍA IMPARABLE | GR5:4-01-01 | CUNA DE LA ECONOMÍA | GR540101330 | Beneficiar a 3.000 familias mediante la estrategia ZODAS para el abastecimiento agroalimentario de Cundinamarca y la región. | IM | Familias beneficiadas con la estrategia | NUM | 3000 | 0 | 5 | A.8.8 | P>298164 | Fortalecimiento de los Factores Productivos en el Sector Rural del Departamento Cundinamarca |  | P>298164/03 | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | 40000000 | 0 | "Establecer proyectos productivos de abastecimiento agroalimentario por medio de circuitos cortos de comercialización y mercados de proximidad." | Número | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-09-15 | 3 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 38000000 | 0 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:4 | MÁS INTEGRACIÓN | GR5:4-01 | REGIÓN, ECONOMÍA IMPARABLE | GR5:4-01-01 | CUNA DE LA ECONOMÍA | GR540101330 | Beneficiar a 3.000 familias mediante la estrategia ZODAS para el abastecimiento agroalimentario de Cundinamarca y la región. | IM | Familias beneficiadas con la estrategia | NUM | 3000 | 0 | 5 | A.8.8 | P>298164 | Fortalecimiento de los Factores Productivos en el Sector Rural del Departamento Cundinamarca |  | P>298164/03 | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | 40000000 | 0 | Desarrollar espacios comerciales que fortalezcan la comercializacion de alimentos de calidad a través de la agricultura familiar, con énfasis en sistemas locales de abastecimiento | Número | 300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 231000000 | 0 | 231000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:4 | MÁS INTEGRACIÓN | GR5:4-01 | REGIÓN, ECONOMÍA IMPARABLE | GR5:4-01-01 | CUNA DE LA ECONOMÍA | GR540101330 | Beneficiar a 3.000 familias mediante la estrategia ZODAS para el abastecimiento agroalimentario de Cundinamarca y la región. | IM | Familias beneficiadas con la estrategia | NUM | 3000 | 0 | 5 | A.8.8 | P>298164 | Fortalecimiento de los Factores Productivos en el Sector Rural del Departamento Cundinamarca |  | P>298164/03 | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | 40000000 | 0 | "Brindar acompañamiento técnico en la Implementación de un componente productivo que promueva el desarrollo y fortalecimiento de la Agricultura Familiar" | Número | 300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-12-29 | Se genera convenio interadministrativo de cofinanciación entre la RAPE quien aporto $69 millones, Departamento de Boyacá aportando $ 30 millones, Secretaria Distrital de Desarrollo Económico del Distrito aporto $ 220 millones y el Departamento de Cundinamarca aporto $ 40 millones con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos y financieros para el fortalecimiento de productores y comercialización de productos agropecuarios en torno al eje de seguridad alimentaria, producción agrícola, desarrollo rural, fortalecimiento al campesino y a organizaciones sociales de la región central en el marco del sistema de abastecimiento y distribución de alimentos. Con estos recursos se van a atender en el año 2021 a 172 familias cundinamarquesas a través de : (1) Desarrollo de capacidades productivas y de acceso a mercados públicos y privados (2) Escuelas de campo de última generación (3) Ruedas de negocios efectivas (4) Eficiencia en sus procesos (5) Acompañamiento psicosocial. | 0 | 0 | 2020-09-15 | 3 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 231000000 | 0 | 231000000 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 40000000 | 40000000 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-05 | UNIDOS EN UNA MISMA DIRECCIÓN | GR5:2-05-01 | CUNDINAMARCA PIENSA PRODUCTIVA | GR520501273 | Implementar el sistema de planificación agropecuaria del departamento. | IM | Sistema de Planificación Agropecuario departamental implementado | NUM | 1 | 0.08 | 0.1 |  | P>298275 | Fortalecimiento de estrategias para la planificación del sector agropecuario en el Departamento de Cundinamarca |  | P>298275/02 | Servicio de información para la planificación agropecuaria | 0 | 0 | Elaboración y actualización de estudios para la planificación agropecuaria del Departamento: | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 2020-12-29 | Se han visitado y georreferenciado 23.000 productores agropecuarios mediante el aplicativo Agrosig con identificación de uso de suelos, cultivo e inventario pecuario que ha servido para el fortalecer el sistema de planificación agropecuaria del departamento, esto e ha realizado mediante el acompañamiento técnico de las UMATAS. Así mismo se generó la prefactibilidad del estudio de suelos para el departamento que se ejecutará en la vigencia 2021 con el cual se pretende beneficiar a 2,217 productores agropecuarios cundinamarqueses. | 0.8 | 80 | 2020-01-01 | 12 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA | 120000000 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401402 | Dotar 120 asociaciones o Municipios con maquinaria y equipos de uso agroindustrial como respuesta a programas y procesos productivos de importancia identificados | IM | Asociaciones o municipios beneficiados | NUM | 120 | 120 | 20 |  | P>297247 | Mejoramiento de la Productividad y Rentabilidad de los Caficultores del Departamento de Cundinamarca | X | P>297247/01 | Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos | 133638247 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 13215.06 | 1000 |  | P>297247 | Mejoramiento de la Productividad y Rentabilidad de los Caficultores del Departamento de Cundinamarca | X | P>297247/02 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | 1552592022 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 13215.06 | 1000 |  | P>297249 | Fortalecimiento de las cadenas productivas de Mango, Aguacate y Cítricos en el departamento de Cundinamarca | X | P>297249/03 | Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad | 6801 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 13215.06 | 1000 |  | P>297802 | Mejoramiento DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | X | P>297802/01 | 2019000050027 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 4397237971 | 0 | Sostenimiento de 314 hectáreas de cacao | Hectárea | 314 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 760044261 | 0 | 760044261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 13215.06 | 1000 |  | P>297802 | Mejoramiento DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | X | P>297802/01 | 2019000050027 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 4397237971 | 0 | Dotar un aula de aprendizaje en el SENA del municipio de Pacho | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 240000000 | 0 | 240000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 13215.06 | 1000 |  | P>297802 | Mejoramiento DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | X | P>297802/01 | 2019000050027 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 4397237971 | 0 | Personal profesional - Grupo de apoyo técnico | Meses | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 601218320 | 0 | 601218320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 13215.06 | 1000 |  | P>297802 | Mejoramiento DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | X | P>297802/01 | 2019000050027 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 4397237971 | 0 | Interventoria seguimiento proyecto cacao | Meses | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 400000000 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 13215.06 | 1000 |  | P>297802 | Mejoramiento DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | X | P>297802/01 | 2019000050027 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 4397237971 | 0 | Instalación de 60 módulos de pos cosecha | Número | 60 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 1430264242 | 0 | 1430264242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 13215.06 | 1000 |  | P>297802 | Mejoramiento DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | X | P>297802/01 | 2019000050027 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | 4397237971 | 0 | Establecimiento de 110 hectáreas de cacao | Hectárea | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 965711148 | 0 | 965711148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1124 | RESERVAS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401406 | Contribuir en 280 eventos agropecuarios como estrategia de comercialización y organización de la oferta y la demanda | IM | Eventos apoyados | NUM | 280 | 282 | 40 |  | P>297025 | Fortalecimiento a los procesos de transformación y comercialización del sector agropecuario en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297025/04 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO A ACTIVOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN | 59973683 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1124 | RESERVAS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR430302394 | Mantener la cobertura en el servicio público de asistencia técnica directa rural agropecuaria a los 116 municipios con calidad y oportunidad para el productor | MA | Municipios con cobertura | NUM | 116 | 92.8 | 116 |  | P>297034 | Fortalecimiento al servicio de asistencia técnica, transferencia de tecnologia e innovacion en los 116 municipios de Cundinamarca. Cundinamarca |  | P>297034/06 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA | 70000000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1124 | RESERVAS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR430302395 | Transferencia de tecnología a las 116 Umatas/Epsagros en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en el sector agropecuario | IM | Municipios con trasferencia de tecnología | NUM | 116 | 116 | 6 |  | P>297034 | Fortalecimiento al servicio de asistencia técnica, transferencia de tecnologia e innovacion en los 116 municipios de Cundinamarca. Cundinamarca |  | P>297034/07 | SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 12921478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1124 | RESERVAS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 |  | P>297043 | Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del Departamento de Cundinamarca |  | P>297043/06 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 450000000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1124 | RESERVAS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 13215.06 | 1000 |  | P>297138 | Fortalecimiento de la productividad del sector agrícola del Departamento de Cundinamarca |  | P>297138/22 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 26448023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1124 | RESERVAS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR430401405 | Intervenir 1 500 hectáreas nuevas en cultivos ancestrales, andinos e innovadores | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 1500 | 1501.6 | 300 |  | P>297138 | Fortalecimiento de la productividad del sector agrícola del Departamento de Cundinamarca |  | P>297138/22 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 5472005 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0