## BASE
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-108 | [14 empty] | <
[9 empty] | Versión: | 2
FORMATO PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2022-12-23
VIGENCIA PLAN DE ACCION |  |  | 2023
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2022-12-27
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero | Programado Banco Fisico 2023 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación fisica de la actividad | Pendiente programar por producto | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503024 | Documentos normativos | 5/307 | Implementar la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando las 5 provincias con mayor frecuencia de riesgo. | Política implementada | 1 | 0.1 | Divulgación de la política publica de la gestión del riesgo dedesastres priorizando las 15 provincias de Cundinamarca. | UN | 58500000 | 10 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 10 | 0 | 912627871 | 58500000 | 0 | 0 | 0 | 58500000
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503024 | Documentos normativos | 5/307 | Implementar la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando las 5 provincias con mayor frecuencia de riesgo. | Política implementada | 1 | 0.1 | Realizar campañas de comunicación gráfica y audiovisual que promuevanel conocimiento de la política pública para la gestión del riesgo. | Num | 132761259 | 10 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 10 | 0 | 912627871 | 132761259 | 0 | 0 | 0 | 132761259
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503024 | Documentos normativos | 5/307 | Implementar la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando las 5 provincias con mayor frecuencia de riesgo. | Política implementada | 1 | 0.1 | Formular y ejecutar acciones para la implementación, seguimiento ycontrol de la política pública y sus instrumentos de planificación. | Num | 675466612 | 10 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 10 | 0 | 912627871 | 675466612 | 0 | 0 | 0 | 675466612
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503024 | Documentos normativos | 5/307 | Implementar la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando las 5 provincias con mayor frecuencia de riesgo. | Política implementada | 1 | 0.1 | Actualizar e implementar la Politica publica de gestión del riesgo dedesastres . | Num | 45900000 | 10 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 10 | 0 | 912627871 | 45900000 | 0 | 0 | 0 | 45900000
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250351 | Implementación con la unidad móvil 80 Jornadas para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgo en el Departamento de Cundinamarca | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 5/308 | Realizar con la unidad móvil 80 jornadas para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgo. | Jornadas de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo con unidad móvil | 80 | 27 | Fortalecer los consejos municipales de gestión del riesgo. | UN | 38605797 | 29 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 29 | 0 | 121987152 | 38605797 | 0 | 0 | 0 | 38605797
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250351 | Implementación con la unidad móvil 80 Jornadas para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgo en el Departamento de Cundinamarca | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 5/308 | Realizar con la unidad móvil 80 jornadas para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgo. | Jornadas de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo con unidad móvil | 80 | 27 | Realizar 80 jornadas de capacitaciones a la comunidad. | UN | 83381355 | 10 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 10 | 0 | 121987152 | 83381355 | 0 | 0 | 0 | 83381355
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/309 | Implementar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo. | Plan departamental de Gestión del Riesgo implementado | 1 | 1 | Socializar con el sistema el plan departamental para la gestión delriesgo | Num | 72000000 | 2 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 2 | 0 | 205781632 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 72000000
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/309 | Implementar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo. | Plan departamental de Gestión del Riesgo implementado | 1 | 1 | Formular y ejecutar acciones para implementación, de losinstrumentos de planificación para la gestión del riesgo de desastres. | Num | 193763707 | 4 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 2 | 0 | 205781632 | 133781632 | 0 | 0 | 0 | 133781632
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | Formular y ejecutar acciones para implementación, de losinstrumentos de planificación para la gestión del riesgo de desastres. | Num | 193763707 | 4 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 2 | 0 | 163148787 | 59982075 | 0 | 0 | 0 | 59982075
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | Socializar con el sistema departamental la estrategia departamental derespuesta ante eventos de desastres. | Num | 54000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 1 | 0 | 163148787 | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 54000000
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | Realizar jornadas de capacitación a los municipios para la elaboraciónde la Estrategia municipal de respuesta ante eventos de desastres. | Num | 49166712 | 1 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 1 | 0 | 163148787 | 49166712 | 0 | 0 | 0 | 49166712
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250374 | Implementación de acciones para la mitigacion de los escenarios de riesgos de desastres identificados en el departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/312 | Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. | municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo | 100 | 100 | Formular, estructurar e implementar proyectos que permitan lareducción del riesgo acorde a los diferentes escenarios en eldepartamento y de acuerdo a las competencias de la UAEGRD. | Num | 292921416 | 6 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 6 | 0 | 499585464 | 292921416 | 0 | 0 | 0 | 292921416
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250374 | Implementación de acciones para la mitigacion de los escenarios de riesgos de desastres identificados en el departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/312 | Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. | municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo | 100 | 100 | Realizar visitas técnicas a los municipios del departamento a fin deevidenciar afectaciones ocasionadas por los diferentes escenarios deriesgo y de esta manera emitir conceptos para la mitigación delriesgos. | Num | 206664048 | 6 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 6 | 0 | 499585464 | 206664048 | 0 | 0 | 0 | 206664048
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250370 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, atención y manejo de emergencias y desastres mediante el funcionamiento de los centros regionales integrales de respuesta (CRIR) en el departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/314 | Garantizar el funcionamiento de 2 CRIR Garantizar el funcionamiento de 2 Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR. | Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR funcionando | 2 | 0.1 | Realizar asistencia técnica, orientar y coordinar al sistema municipalde gestion del riesgo y a las comunidades frente a los procesos degestión de riesgo en las provincias de los CRIR | Num | 1322598571 | 20 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 20 | 0 | 1322598571 | 1322598571 | 0 | 0 | 0 | 1322598571
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250363 | Implementación de nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas SAGA en el departamento de Cundinamarca | 4503032 | Servicio de información actualizado | 5/315 | Implementar 3 nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas. | Funcionalidades nuevas implementadas | 3 | 1 | Fortalecer el talento humano para la atención y el manejo y gestión dela información de reportes de emergencia y desastres del departamento | Num | 293961600 | 10 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 10 | 0 | 293961600 | 293961600 | 0 | 0 | 0 | 293961600
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250355 | Construcción de 1 Escuela de Bomberos para el Departamento de Cundinamarca | 4503026 | Centros logísticos construidos y dotados | 5/316 | Crear 1 escuela departamental de bomberos de Cundinamarca. | Escuelas de Bomberos creada | 1 | 0.4 | construcción de una escuela departamental de bomberos de Cundinamarca. | UN | 135600000 | 100 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 100 | 0 | 135600000 | 135600000 | 0 | 0 | 0 | 135600000
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250364 | Fortalecimiento de las unidades de respuesta para la atención oportuna de las solicitudes de emergencia en riesgos y desastres en el Departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/317 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. | Solicitudes atendidas | 100 | 100 | Compra de ayudas humanitarias | Num | 429652327 | 15500 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 15500 | 0 | 1529659923 | 429652327 | 0 | 0 | 0 | 429652327
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250364 | Fortalecimiento de las unidades de respuesta para la atención oportuna de las solicitudes de emergencia en riesgos y desastres en el Departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/317 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. | Solicitudes atendidas | 100 | 100 | Fortalecimiento institucional para atender las acciones y solicitudescon ayuda humanitaria | Num | 1100007596 | 19 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 19 | 0 | 1529659923 | 1100007596 | 0 | 0 | 0 | 1100007596
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250377 | Estudios básicos de riesgo para municipios priorizados, realizando la elaboración, desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planificación a nivel territorial en el Departamento de Cundinamarca | 4503017 | Estudios de riesgo de desastres | 5/451 | Cofinanciar estud de riesgo 13 mpios Cofinanciar los estudios básicos de riesgo para 13 municipios del departamento realizando la elaboración y desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planeación y toma de decisiones a nivel territorial |  | 13 | 3 | Desarrollar la Supervision de los contratos y/o convenios | Num | 300000000 | 10 | 2023-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 10 | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000