## Hoja1
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-109
[9 empty] | Versión: | 1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - RESUMIDO
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2022-04-05
PLAN DE ACCIÓN 2023
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2023-09-20
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA | [9 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA | [7 empty] | EJECUCIÓN VIGENCIA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero 2023 | Programado Banco Fisico 2023 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación física de la actividad | Ejec Física T1 | Descripción Cualitativo T1 | Ejec Física T2 | Descripción Cualitativo T2 | Ejec Física T3 | Descripción Cualitativo T3 | Ejec Física T4 | Descripción Cualitativo T4 | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA | Pendiente de reporte factura por producto | Total facturado Producto | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Propios | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGP | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGR | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Crédito | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Otros ingresos | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Recursos POAI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Prop Descent | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - GNI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - En especie | Total ejec financ ACUMULADA VIGENCIA
1130 | SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENE | MÁS BIENESTAR | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2021/004250574 | Apoyo a 1200 Unidades Productivas de Mujeres en su entorno Social, Económico y productivo en el Departamento de Cundinamarca | 4502024 | Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario | 5/145 | Intervenir a través de mejoramiento y dotación 13 casas sociales de la mujer de empoderamiento y emprendimiento. | Casas intervenidas | 13 | 3 | Dotar las casas de mujer en el departamento de Cundinamarca. | Num | 50000000 | 3 | 2023-01-01 | 12 | GERENCIA DE GESTION Y ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77038500 | 0 | 77038500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENE | MÁS BIENESTAR | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2021/004250574 | FORTALECIMIENTO EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4502026 | Documentos normativos (Producto principal del proyecto) | 5/148 | Actualizar la Política pública departamental de Mujer y equidad genero e igualdad de oportunidades. | Política actualizada | 1 | 0.25 | Seguimiento y evaluación de la Política Pública de mujer y equidad degénero del departamento. | Num | 74000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | GERENCIA DE POLITICA Y ARTICULACION SECTORIAL | 1 | 0 |  | 0 | Se adelantan los ajustes requeridos a los documentos soporte de laactualización de la política pública. De igual forma se gestiona elconcepto de impacto fiscal emitido por la Secretaría de Haciendacorrespondiente al marco de financiación. Se proyecta radicación deproyecto de ordenanza ante la Asamblea Departamental el proximo mes dejulio. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100000000 | 74000000 | 0 | 0 | 0 | 74000000 | 6000000 | 20000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 14000000
1130 | SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENE | MÁS BIENESTAR | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2021/004250574 | FORTALECIMIENTO EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4502026 | Documentos normativos (Producto principal del proyecto) | 5/148 | Actualizar la Política pública departamental de Mujer y equidad genero e igualdad de oportunidades. | Política actualizada | 1 | 0.25 | Actualización de la política pública de mujer y equidad de género. | Num | 26000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | GERENCIA DE POLITICA Y ARTICULACION SECTORIAL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 26000000 | 6000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENE | MÁS BIENESTAR | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2021/004250574 | FORTALECIMIENTO EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4502016 | Servicio de información implementado | 5/149 | Crear el observatorio de mujer y equidad de género. | Observatorio creado | 1 | 0.25 | Poner en marcha el Observatorio de la Mujer Equidad de genero. | Num | 200000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 99276268 | 99276268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENE | MÁS BIENESTAR | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2021/004250574 | FORTALECIMIENTO EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 5/150 | Potencializar 30 organizaciones de mujer y género existentes en el departamento. | Organizaciones de mujeres y genero potencializadas | 30 | 8 | Fortalecimiento de las Organizaciones de Mujeres. | Num | 100000000 | 10 | 2023-01-01 | 12 | GERENCIA DE GESTION Y ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 94999352 | 94999352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENE | MÁS BIENESTAR | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2021/004250574 | FORTALECIMIENTO EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 5/151 | Promover la operación de las 117 instancias de participación de la mujer en el departamento. | Instancias de participación de la mujer promovidas | 117 | 22 | Apoyar la instituciónalización y funcinamiento de los consejosconsultivos municipales y del departamento. | Num | 100000000 | 117 | 2023-01-01 | 12 | GERENCIA DE GESTION Y ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL | 117 | 0 | Se realizó acompañamiento a los municipios, para el adecuadofuncionamiento de los consejos consultivos en los municipios delDepartamento. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENE | MÁS BIENESTAR | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2021/004250574 | FORTALECIMIENTO EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4502038 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 5/152 | Implementar en los 116 municipios una estrategia de garantía de derechos de la mujer. | Municipios con estrategia de garantía de derechos de la mujer implementada | 116 | 16 | Implementación de estrategias de comunicación y divulgación de rutasde atención y oferta institucional. | Num | 144905319 | 1 | 2023-01-01 | 12 | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2332105319 | 144905319 | 0 | 0 | 0 | 144905319 | 669113883 | 1152713883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENE | MÁS BIENESTAR | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2021/004250574 | FORTALECIMIENTO EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4502038 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 5/152 | Implementar en los 116 municipios una estrategia de garantía de derechos de la mujer. | Municipios con estrategia de garantía de derechos de la mujer implementada | 116 | 16 | Acompañamiento técnico a la Secretaría de la Mujer del departamentopara la implementación de la estrategia para la defensa delos derechosde la mujer. | Num | 2137200000 | 50 | 2023-01-01 | 12 | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | 50 | 13 | Apoyos técnicos y profesionales, vinculados a la Secretaría de laMujer y Equidad de Género para el desarrollo de las estrategias deatención y promoción de los derechos de las mujeres. | 0 | Se ejecuta la estrategis "Rodando por tus derechos" con ofertainstitucional de la Secretaría en los municipios de 2 provincias deldepartamento. | 0 |  | 0 |  | 13 | 26 | 2332105319 | 2137200000 | 0 | 0 | 0 | 2137200000 | 669113883 | 1152713883 | 483600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483600000 | 0 | 0 | 0 | 483600000
1130 | SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENE | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2020/004250211 | Apoyo a 1200 Unidades Productivas de Mujeres en su entorno Social, Económico y productivo en el Departamento de Cundinamarca | 1702021 | Servicio de acompañamiento productivo y empresarial | 5/191 | Impulsar 1.200 proyectos productivos de mujeres u organizaciones de mujeres, mediante el fortalecimiento técnico, económico y productivo. | Proyectos y planes productivos de mujeres impulsados | 1200 | 250 | Brindar apoyo técnico y financiero para la promoción y fortalecimientode emprendimientos y unidades productivas | Num | 4082116000 | 196 | 2023-01-01 | 12 | GERENCIA DE LA MUJER RURAL PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO | 196 | 0 |  | 0 | Se adelanta la estructuración e inicio de la estrategia ICPES 2023. Seprogrman las entregas para el tercer trimestre del año. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4082116000 | 4082116000 | 0 | 0 | 0 | 4082116000 | 2880524215 | 3248124215 | 367600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367600000 | 0 | 0 | 0 | 367600000