## PA VF 2022
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-109
[9 empty] | Versión: | 1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - RESUMIDO
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2022-04-05
PLAN DE ACCIÓN 2022
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2023-01-27
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA | [9 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA | [7 empty] | EJECUCIÓN VIGENCIA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero 2022 | Programado Banco Fisico 2022 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación física de la actividad | Ejec Física T1 | Descripción Cualitativo T1 | Ejec Física T2 | Descripción Cualitativo T2 | Ejec Física T3 | Descripción Cualitativo T3 | Ejec Física T4 | Descripción Cualitativo T4 | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA | Pendiente de reporte factura por producto | Total facturado Producto | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Propios | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGP | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGR | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Crédito | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Otros ingresos | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Recursos POAI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Prop Descent | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - GNI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - En especie | Total ejec financ ACUMULADA VIGENCIA
1135 | SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2020/004250440 | Fortalecimiento de la Internacionalización del Departamento de Cundinamarca | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/263 | Implementar 1 estrategia de promoción de la marca territorial del departamento "Cundinamarca, EL DORADO !LA LEYENDA VIVE!". | Estrategia de promoción de la marca territorial implementada | 1 | 0.45 | Coordinar y ejecutar alianzas estratégicas para la participación ydifusión de la marca territorial en escenarios locales, nacionales,internacionales. | Num | 156456857 | 1 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | En el marco de implementación de la estrategia de apropiación delterritorio y de la marca Cundinamarca, por parte de loscundinamarqueses se realizó el primer taller territorial denominado“Yo soy Cundinamarqués”. Se logró la participación de 12Cundinamarqueses de distintos orígenes y perfiles profesionales,oriundos de los municipios de (Chía, Cota, Soacha y Puerto Salgar). | 1 | 100 | 156456857 | 156456857 | 0 | 0 | 0 | 156456857 | 0 | 156455989 | 156455989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156455989 | 0 | 0 | 0 | 156455989
1135 | SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2020/004250440 | Fortalecimiento de la Internacionalización del Departamento de Cundinamarca | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/264 | Realizar 2 ferias Expo Cundinamarca. | Ferias realizadas | 2 | 1 | Planeación y Coordinación logística y administrativa para eldesarrollo de Expo Cundinamarca. | Num | 6000000000 | 1 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | En el marco del contato SAI-CDCTI-015-2022 se realizo el primer pago,para llevar a cabo la feria Expo Cundinamarca en su segunda edición2022, a realizarse en la ciudad de Girardot del 13 al 16 de Octubre. | 0.5 | Realización de la cuarta Edición de Expo Cundinamarca 2022 “La riquezaque nos une” en la ciudad de Girardot del 13 al 16 de Octubre. 56.000mts cuadrados 40 días de montaje Generamos 468 empleos directos y 800empleos indirectos. Exposición de más de 4.000 productos 431Expositores de los municipios 152 Expositores en otras zonas 30restaurantes de 23 municipios 3.000 personas disfrutaron del inflableacuático 1.484 personas disfrutaron de la Tirolesa y muro de escalar.1.430 personas participaron en la carrera atlética y circuitociclístico. 1.170 artistas cundinamarqueses 400 ejemplares en la feriaequina y ganadera 81.000 personas asistieron durante los 4 días de laferia Total de ventas de $808.974.700. | 1 | 100 | 6000000000 | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | 0 | 6000000000 | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000000
1135 | SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2020/004250440 | Fortalecimiento de la Internacionalización del Departamento de Cundinamarca | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/271 | Implementar la estrategia de internacionalización del departamento. | Estrategia de internacionalización implementada | 1 | 0.45 | Planear y coordinar alianzas estratégicas nacionales e internacionalespara el desarrollo económico, los negocios y la inversión deldepartamento en torno a procesos de apertura en mercadosinternacionales | Num | 790936833 | 3 | 2022-01-01 | 12 | OFICINA DE ASUNTOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES | 3 | 0.5 | Acompañamiento a empresas del tejido empresarial para el cierre debrechas en su proceso de internacionalización realizando asistenciatécnica.Se elaboró propuesta para la cofinanciación de actividadesdel plan de internacionalización empresarial.Se vincularon yacompañaron 33 empresas a la Macrorrueda 90 de Pro Colombia en laciudad de Cali con el fin de apoyar la búsqueda de oportunidades parala comercialización de sus productos en el exterior.PostulaciónComixta Ecuador con el proyecto "Fortalecimiento técnico de lascapacidades productivas de café y cacao fino de aroma en Cundinamarca”para su promoción en el mercado nacional e internacional.Acercamientocon entidades de orden nacional MinCit a fin de proponer El ForoDepartamental de Zonas Francas, como oportunidad para las MiPymes deldepartamento a través del uso de los operadores logísticos.Con elobjetivo de fortalecer las relaciones y determinar acciones se logróun primer acercamiento con el Gerente de la Zona Franca deOccidente.Se adelantó plan de trabajo para la realización de laestrategia de internacionalización para el sector turismo delmunicipio de Zipaquirá así como la articulación con la Catedral deSal.Se realizaron acercamientos con el IDECUT para la identificacióndel potencial de empresas del sector servicios, así mismo serealizaron acercamientos con el Asesor del Consejo Superior de TurismoDr. Arturo Bravo para el apoyo en la construcción de lineamientos afin de establecer la ruta de internacionalización de turismo.Logramos identificar los eslabones de ingreso al Marketplace delmercado americano para el comercio electrónico, se identificaron losrequisitos y procesos para ingresar a las plataformasdigitales.Identificación de la estrategia para disminuir los costosdel DFI y bodegajes en destino.Acompañamiento a las empresasinteresadas en acceder a la oferta de programas en torno alfortalecimiento y promoción de la internacionalización a través delboletín de la SAI en la que socializaron diferentes convocatorias.Se realizaron acercamientos con las instituciones educativas con lafinalidad de generar alianzas en torno a su oferta de servicioseducativos que permitan el fortalecimiento de habilidades blandas delas empresas con potencial exportador.Finalmente se realizó ladepuración e identificación de 200 clientes potenciales en el mercadoeuropeo. | 0.5 | Gestión de proyecto para intervención de cadena productiva de panelaen el marco de la convocatoria “AlInvest” con la Unión Europea con elpropósito de intervenir los diferentes eslabones de la cadena conenfoque a la exportación y el posicionamiento en el mercado europeodesde un enfoque de sostenibilidad ambiental, financiera, social,entre otros priorizados por el cooperante.En el marco de los comitéstécnicos aprobados por la Comisión Regional de Competitividad eInnovación, se realizó la primera Mesa de Internacionalización deBogotá- Cundinamarca, un espacio que tiene el propósito de promover lainternacionalización de la región a través de la gestión de proyectosy el desarrollo de estrategias para la superación de brechas asociadasa la incursión de la oferta productiva y de servicios y de lasempresas en el mercado internacional y a la atracción y consolidaciónde inversión extranjera.Se entregó certificación de la mano conICONTEC de las siguientes certificaciones: GLOBAL GAP para lasempresas Setas Doradas y Plantaciones Verde Aroma SAS; ISO/TS 22002-1para las empresas Muii SAS y Grupo Empresarial La Estrella SAS yCertificación ISO 22000 para la empresa Alisum Alimentos y SuministrosSAS. Acompañamiento a empresas del tejido empresarial en laconstrucción de su plan de trabajo para la internacionalización.Articulación con Pro Colombia para aunar esfuerzos en materia dealistamiento y promoción para la Internacionalización de empresas deldepartamento a través de la cofinanciación de actividades para eltejido empresarial que se encuentre consolidando procesos deexportación y la participación en un escenario de promociónInternacional. Organización del Seminario ¿quieres vender porAmazon? en alianza con Tpui, compañía estadounidense dedicada a ayudara empresas latinoamericanas a crecer por medio de Amazon y otroscanales de e-Commerce y/o Marketplace transfronterizos. | 1 | Como resultado de la convocatoria se recibieron (71) postulaciones;Cuarenta y cinco (45) empresas cumplieron satisfactoriamente larevisión documental y pasaron a la siguiente fase en donde fueronevaluadas por el Comité Técnico integrado por el Departamento deCundinamarca- Secretaría de Asuntos Internacionales y la Cámara deComercio Italiana para Colombia quienes verificaron, evaluaron yponderaron el cumplimiento de los criterios puntuables preestablecidos por ambas partes. Veinticuatro (24) empresas nocumplieron con los Requisitos Habilitantes enunciados en el numeral 5de los Términos de Referencia. Como resultado de la evaluación yponderación realizada, se estableció que (7) empresas obtuvieron elmayor puntaje (ordenado de mayor a menor), siendo beneficiadas delproceso en referencia. Firma de convenio con la CAMÁRA DE COMERCIOITALIANA PARA COLOMBIA (GNI $93.000.000).En el marco de esta alianzase analizó el perfil de cada uno de los artesanos y seleccionó lasempresas con el mayor potencial para presentar a los compradoresitalianos. Dentro de los criterios que se tuvieron en cuenta para laselección final se encuentran: el diseño, precio, potencial comercialdel producto en el mercado italiano, disposición y habilidad comercialde los artesanos. Adicionalmente, es importante mencionar que seseleccionaron tres líneas de artesanías diferentes, con el objetivo detener un portafolio más amplio para los compradores.La CAMÁRA DECOMERCIO ITALIANA PARA COLOMBIA contactó a las empresasagroalimentarias seleccionadas para la realización del Test oDiagnostico de Capacidad Exportadora y Potencialidad Comercial. Comoresultado de este ejercicio, las empresas recibieron el resultado delTest con las oportunidades de mejora identificadas para fortalecer suscapacidades de productividad y competitividad con miras a procesos deinternacionalización. Se realizó los acercamientos con diferentesaliados comerciales italianos a través de la programación de reunionesen las cuales se aclararon intereses y necesidades comerciales enproductos, categorías, cantidades. De las entrevistas realizadas conlos aliados comerciales se validó el interés de los productos objetode este proyecto: Café: Verde, tostado y molido. Chocolate:Barras de chocolate, frutas exóticas y seca recubiertas conChocolate. Miel, productos transformados con sabor a miel,mieles saborizadas.Snacks de frutas: Mermeladas, frutas deshidratasexóticas, entre otras.Posteriormente, La CÁMARA DE COMERCIO ITALIANAPARA COLOMBIA elaboró la ficha técnica de los tres compradoresseleccionados para los encuentros comerciales y la misión comercial aColombia.En el marco del proyecto Cundinamarca más innovadora,dirigido a productores, organizaciones y personas del sector agrícolay agroalimentario de Cundinamarca, se llevó acompañamiento junto conel equipo de CTI y la universidad UDCA para el desarrollo del proyectoen su componente de internacionalización enfocado al mercadocanadiense. Con base en lo anterior, se realizó identificación deempresas ubicadas en municipios de las provincias de: Sabana Centro,Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz, Tequendama, Alto Magdalena yGualivá, de lo cual se obtuvo un grupo de dieciséis (16) empresasseleccionadas y las cuáles han participado en procesos liderados desdela Secretaria de Asuntos Internacionales.Apoyo a la gestión para lasuscripción del convenio con ProColombia SAI-CDCVI-016-2022 Entre ElDepartamento De Cundinamarca – Secretaria De Asuntos Internacionales YLa Fiduciaria Colombiana De Comercio Exterior – Fiducoldex – VoceraDel Patrimonio Autónomo Procolombia para aunar esfuerzos técnicos,administrativos y financieros para la promoción de empresas deldepartamento de Cundinamarca para su incursión en mercadosinternacionales.Presentación de documento en el cual se realiza laidentificación de las victorias obtenidas desde la oficina de asuntoseconómicos a través de los diferentes convenios y programasrealizados, en el cual se tuvieron en cuenta aspectos como: Resultadosde exportaciones apoyadas desde la SAI, Resultados de fortalecimientoy promoción vía convenios, Expectativas que se esperan desde laoficina de asuntos económicos, así como la articulación con la agenciade comercialización.Se logró identificar la oferta exportadora deldepartamento enfocada hacia el mercado europeo, orientado en elanálisis realizado a la base de datos de clientes potenciales obtenidagracias al convenio ‘’CUNDINAMARCA EN EL MERCADO EUROPEO’’. Estainformación se plasmó en un documento ‘’DE CUNDINAMARCA PARA ELMUNDO‘’ un brochure diseñado detalladamente para mostrar la riquezaagrícola de nuestro territorio y que busca generar nuevas expectativasde negocios con clientes europeos.Acompañamiento a 17 empresas deltejido empresarial en la construcción de su plan de trabajo para lainternacionalizaciónOrganización de encuentro virtual entre laCámara de Comercio Árabe Colombiana y 15 empresarios del sectorflores, follajes y agroalimentos del tejido empresarial quemanifestaron interés en llegar al mercado árabe. Se tuvo en cuentaaspectos tales como la identificación del producto en el mercadopotencial y cumplimiento de requisitos de acceso. | 1 | De acuerdo con las acciones desarrolladas en materia deinternacionalización empresarial y dando cumplimiento a la meta 271 dela oficina de asuntos económicos internacionales, se ha logrado apoyary acompañar al tejido empresarial del Departamento de Cundinamarca enel desarrollo de diferentes acciones orientadas a lainternacionalización de su oferta productiva en nuevos escenarios depromoción internacional, así como el fortalecimiento y alistamiento dediversos aspectos que son fundamentales para lograr cerrar brechas ypoder participar en nuevos escenarios globales. Es por esto que, seha participado en las diversas actividades que se plantean desde laSecretaría de Asuntos Internacionales, así como, liderar el convenioque se está desarrollando con ProColombia para el alistamiento ypromoción del tejido empresarial agroalimentario deCundinamarca.Mediante convenio suscrito con ProColombia (GNI$100.219.250), se desarrolló programa para el fortalecimiento yalistamiento del tejido empresarial del departamento a través decofinanciación de sus actividades enmarcadas en sus planes deinternacionalización, a partir de esto, veinte (20) empresas MiPyme dela región con potencial y experiencia exportadora que fueronseleccionadas mediante convocatoria pública, han desarrolladoactividades propias de la fase de alistamiento que les permitiráncerrar las brechas exportadoras y que son requisitos indispensablesPara El Acceso A Los Mercados Internacionales. Adicionalmente, selogró impactar de manera positiva a varias de las empresas queconforman el tejido del departamento, gracias a la identificación ysocialización de diversas convocatorias que permitieron capacitar ybrindar nuevos conocimientos. Los cuales permiten a las empresasaumentar su nivel de competitividad. Se logró identificar elpotencial exportador de nuevas empresas por medio de la aplicación delinstrumento de diagnóstico. El cual permite validar los niveles deinternacionalización de las empresas.Se garantizó la llegada aColombia de tres empresas compradoras de diferentes tipos 1) unimportador directo para distribución al por mayor, Best Coffee 2) unimportador con canales propios de venta al por menor, Vivi Latino 3)un importador perteneciente al sector del mercado justo, Equomercatocon interés en articular relaciones de compra y asistencia técnica delargo plazo. Los objetivos de esta fase del proyecto fueron 1)formalizar el acuerdo comercial y definir empresas y productos para lasucesiva articulación de los ‘Corner Cundinamarca’, 2) brindar losespacios para que las empresas lograran concretar la exportación dealgunos de sus productos, 3) propiciar relaciones de largo plazo decooperación comercial. Se garantizó la llegada a Colombia de tresempresas compradoras de diferentes tipos 1) un importador directo paradistribución al por mayor, Best Coffee 2) un importador con canalespropios de venta al por menor, Vivi Latino 3) un importadorperteneciente al sector del mercado justo, Equomercato con interés enarticular relaciones de compra y asistencia técnica de largo plazo.Los objetivos de esta fase del proyecto fueron 1) formalizar elacuerdo comercial y definir empresas y productos para la sucesivaarticulación de los ‘Corner Cundinamarca’, 2) brindar los espaciospara que las empresas lograran concretar la exportación de algunos desus productos, 3) propiciar relaciones de largo plazo de cooperacióncomercial. La Cámara se encargó de las siguientes actividadesespecíficas durante la misión: 1. Identificación de las personas quese comprometen a viajar desde Italia, chequeo disponibilidad,coordinación fechas, asistencia e información previa; 2. Cotizacionesy Reservas tiquetes aéreos 3. Cotizaciones y Reservas hotel 5 nochesen habitación estándar 4. Coordinación agenda comercial por cadacomprador y acompañamiento funcionarios de la Cámara, asegurandodisponibilidad de la visita, horarios y reunión con los encargados delas empresas colombianas 5. Servicio de traducción en caso de serrequerido 6. Logística y transporte terrestre durante la misión Serealizaron dos misiones a Colombia la primera tomo lugar los días30,31 agosto,1,2 septiembre del 2022 con la cooperativa Equomercato.Cada una de las empresas de Agro alimentos recibió la visita deAlessandro Cantú representante de Equomercato, en el que tuvieronespacio para la cata de los productos y en el que se inició proceso denegociación con las empresas.Para la realización de las CornerCundinamarca, La Cámara de Comercio Italiana tuvo que realizar untrabajo previo de seguimiento a las negociaciones en curso y apoyo alas empresas en temas de etiquetado. Se realizó un trabajo enconjunto a Equomercato, para garantizar el cumplimiento de lanormativa italiana, en lo respectivo a las etiquetas de los agroalimentos. Y en la siguiente carpeta se encuentran las etiquetas paralas siete (7) empresas de agro alimentos presentes en el proyecto:https://we.tl/t-xfaOqr1rU0 Para la implementación de las Corner serealizó en conjunto al equipo de prensa de la Gobernación deCundinamarca, el diseño gráfico de las Corner y de la landing page conel objetivo de generar la visibilidad idónea para cada empresaparticipe, y para el territorio de Cundinamarca.A continuación, seencuentra la Landing page con su respectivo código QR:https://laricchezzadicundinamarca.com/ Como parte del convenio Selogró la entrada al mercado italiano de las 10 empresas presentes enel convenio, por una compra de alrededor de 15 mil euros de 34referencias, y la presencia en 10 ciudades italianas a continuaciónaquí mencionadas: Milano, Roma, Bergamo, Como, Perugia, Reggio Emilia,Cantù (Co), Nembro (Bg), Gardone val trompia (Bs) y Luino (Va). | 3 | 100 | 882736833 | 790936833 | 0 | 0 | 0 | 790936833 | 21012000 | 882736833 | 769924833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769924833 | 0 | 193219250 | 0 | 963144083
1135 | SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2020/004250440 | Fortalecimiento de la Internacionalización del Departamento de Cundinamarca | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/271 | Implementar la estrategia de internacionalización del departamento. | Estrategia de internacionalización implementada | 1 | 0.45 | Apoyo profesional, para el desarrollo de actividades jurídicas,financieras y administrativas, de la entidad. | Num | 91800000 | 1 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0.4 | Se realizaron trámites precontractuales y contractuales en materiafinanciera y jurídica para los 13 contratos de prestación de serviciosprofesionales, suscritos en la SAI, se brindó asesoría yacompañamiento para los temas jurídicos y contractuales que aportaránal avance de las 4 metas asignadas a la SAI, verificación y control alos expedientes contractuales, se rindieron informes a los diferentesentes de control como son; Contraloría de Cundinamarca, Planeación,Control interno, Unidad de Contratación , entre otros. | 0.6 | Desde el área jurídica, se avanzó en la estructuración de convenios ycontratos en sus diferentes fases precontractual y contractual: 1. Sedio inicio a la estructuración de trece procesos de contratación deOPS como apoyo a la gestión de la SAI. Al respecto, se apoyó en lavalidación de objetos contractuales, análisis jurídico de obligacionescontractuales, verificación de requisitos acordes al Decreto 005 de2022 Tabla de perfiles y honorarios aplicables. Se remitieron losinformes mensuales de contratación, obras inconclusas y matriz decomunicaciones. 2. Prorroga Convenios 3. Memorandos deentendimientoSe generaron actas de liquidación para revisión de laspartes, re realizó acompañamiento a la auditoria interna vigencia2021.Revisión de las cuentas de cobro mes a mes de los OPS de la SAI,verificación de planillas.Elaboración de novedades o cambios desupervisiones de los contratos y convenios suscritos por lasSAI.Elaboración y reporte de los informes de; Reporte RegistroNacional de Obras Inconclusas, Informe Mensual deContratación.Revisión del estado actual de los contratos 2021 en elSECOP II.Se realizó gestión financiera en el trámites de 3 CDP porvalor de $565.000.000 , generación de facturas para tramite de pagosde contratistas, asistencia a diferentes capacitaciones ysocializaciones convocadas por entidades internas, tramite de trasladopresupuestal por valor de $150.000.000 trasladados a la Secretaría dePrensa, con base a ello se realizó ajuste al proyecto de inversión,Plan de acción, PAC, Plan Anual de Adquisiciones, rendición deinformes correspondientes a Plan Indicativo, Plan de Acción, SPI, SiaObserva, Ley de Garantías durante los meses de abril-junio a entes decontrol internos y externos como son: Planeación, Contraloría deCundinamarca. Atender auditoría realizada por la oficina de ControlInterno sobre gestión de Ingresos. | 0 |  | 0 | Realización de actividades jurídicas , financieras y administrativas. | 1 | 100 | 882736833 | 91800000 | 0 | 0 | 0 | 91800000 | 21012000 | 882736833 | 91800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800000 | 0 | 0 | 0 | 91800000
1135 | SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2020/004250440 | Fortalecimiento de la Internacionalización del Departamento de Cundinamarca | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/272 | Mantener 2 líneas efectivas de cooperación nacional e Internacional. | Líneas de cooperación | 2 | 2 | Coordinar y ejecutar consecución de recurso técnicos y financieros concooperantes internacionales y aliados estratégicos para el impulso deproyectos prioritarios | Num | 253666310 | 2 | 2022-01-01 | 12 | OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 2 | 0.5 | Se realizaron acercamientos con aliados estratégicos como lo son;YOUNG CLIMATHON y Unión iberoamericana de Municipalistas de España,con el fin de lograr convenios de Cooperación para la vigencia.Apoyotécnico y acompañamiento en la ejecución del proyecto de reciclaje,denominado: DISEÑANDO Y CONSTRUYENDO EL CAMBIO EN EL MUNICIPIO DESOACHA – CUNDINAMARCA gestionado por la SAI con la agencia Tika. Seacompañó técnicamente a los municipios de San Francisco, Girardot,Sutatausa, Guasca y mesitas del colegio en la identificación de lainiciativa o proyectos (construcción de aulas educativas einfraestructura para salud y dotación de equipos para el sector salud)a presentar en el marco de la convocatoria de kusanone del gobierno deJapón, Así mismos, oriento el diligenciamiento de formularios yelaboración de presupuestos en el marco de la citada convocatoria. Sebrindó asistencia técnica en la formulación de proyectos(identificación de iniciativa, orientación de presupuesto,cotizaciones y redacción) y acompaño la postulación en el marco delprograma de Voluntariado de la Agencia Turca de Cooperación yCoordinación (TİKA) a los municipios de: San Francisco (dotación paracentro de rehabilitación y discapacidad y dotación de equipos para elhospital Centro de Salud San Francisco de Sales) y Sutatausa(infraestructura educativa del colegio Luis José Boada). Se brindóasistencia técnica para la formulación de proyecto de transformaciónde fruta - asociación ASOVICPORA de Anolaima y se apoyó la postulaciónante APC para la presentación en la rueda de filántropos. Se realizótransferencia de conocimientos al municipio de Sopo, con el fin defortalecer las capacidades en materia de gestión de cooperación y porúltimo se acompañó la postulación a la comixta de ecuador en temas decacao y café para Cundinamarca.En el primer trimestre del 2022, laSAI ha gestionado las siguientes alianzas; CONVENIO ENTRE LAGOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y FUNDACIÓN ÉXITOAunar esfuerzostécnicos, administrativos y financieros a fin de establecer accionesde cooperación entre el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA FUNDACIÓNÉXITO, a través de un trabajo conjunto con el fin de brindar atencióna 1,500 familias; con la entrega de un paquete alimentario, realizandoacompañamiento, seguimiento y apoyo técnico y logístico del áreasocial y nutrición. (GNI 1.440.000.000), de los cuales para el primertrimestre se han realizado entregas de 4.204 paquetes alimenticios amadres gestantes y lactantes del Departamento.PROYECTO DISEÑANDO YCONSTRUYENDO EL CAMBIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA - TIKAAgencia de Cooperación Internacional Turca /programa de donacióncomprende la adquisición de maquinarias y equipos requeridos para darcontinuidad al reciclaje primario que tienen actualmente en el centrode acopio en la recolección de residuos plásticos, provenientes dehogares e industrias asentadas en el municipio de Soacha –Cundinamarca. (GNI 205.000.000)Acuerdo De Hermanamiento Para ElIntercambio De Experiencias Exitosas Entre Las Dos Naciones, En TemasDe Cooperación Económica Y El Comercio, La Agricultura, La Tecnología,La Elaboración De Alimentos, La Cultura, La Educación, El Deporte Y ElTurismo.AVENTUREMOSALIANZA ENTRE FUNDACION SANTO DOMINGO - SAI -UNIVERSIDAD DEL NORTE- ALTA CONSEJERIA PARA NIÑEZ Y LAADOLESCENCIAAlianza estratégica a través de la cual generar espaciospara el reconocimiento, regulación y la recuperación emocional de losniños, niñas, jóvenes y sus familias en medio de la crisis presentadapor la Covid-19 y que se encuentran inmersas en contextos deviolencia. Es así como el acompañamiento a las familias es unaoportunidad para promover el desarrollo de componentes saludables ypotencializar la salud y el crecimiento de todos sus integrantes. (GNI$42.650.000)En el primer trimestre de 2022, se han realizado 7transferencias de conocimiento. | 0.5 | En el proceso de gestión de la cooperación técnica y financiera, laoficina de cooperación internacional realizó diferentes actividades yacciones transversales a las entidades de orden central ydescentralizado que permiten aportan al impulso y cumplimiento de lameta 272, entre ellas se registran: -Otrosí N° 01 Adición N° 1 AlConvenio Marco De Asociación Celebrado Entre El Departamento DeCundinamarca Y Fundación Éxito. Se Adiciono El Convenio Por Valor De420.000.000.- Para el segundo trimestre de 2022, se entregaron 2.901bonos alimenticios en el marco del convenio con fundación Exito.-Sebrindó apoyo a la Secretaría Medio Ambiente en la identificación,gestión y confirmación de participación presencial de diferentesexpertos internacionales, delegación diplomática y agencia decooperación, con el fin que compartan sus experiencias exitosas, en elforo internacional que se llevó a cabo el 3 de mayo de 2022,denominado: “FORO INTERNACIONAL: ALIANZA REGIONAL POR LA ACCIÓNCLIMÁTICA, HACIA LA SEGURIDAD HÍDRICA TERRITORIAL”, entre losparticipantes, se tienen: Al Director de la Dirección de Pago porServicios Ambientales de FONAFIFO – Costa Rica, entidad pública deFinanciamiento Forestal, organización que dedica sus esfuerzos afinanciar a pequeños y medianos productores de bienes y serviciosforestales, a través de la gestión y administración de recursos deorigen nacional e internacional, el Embajador de la república de CostaRica y los delegados de la Agencia Española de CooperaciónInternacional al Desarrollo AECID desde el área de proyectos y delPrograma del Fondo de Agua de la Cooperación Española-Se gestionóante la embajada de República Popular de la China, donación para elsector salud (unidades de atención pública en salud - Centrosprimarios de atención en salud, Hospitales de I, II y III nivel - dela Secretaria de Salud de Cundinamarca en los 116 municipios deldepartamento, elementos de bioseguridad como: 5000 pares de Guantesmédicos Tallas S, 10.000 pares de Guantes médicos Talla M, 5000 paresde Guantes médicos Talla L, 100.000 Tapabocas quirúrgicos Triple capaazules y 1000 unidades de batas - rajes protectores quirúrgicos. -Segestionó ante cooperante internacional United Way Colombia 50 cuposque beneficiaron a los docentes de la Institución Educativa Parcelasdel municipio de Cota, con el fin de desarrollar el programa Ruta deformación cambio climático y economía circular. (GNI $15.000.000)-Sefortalece la línea de acción relacionada con la gestión de lacooperación mediante la asistencia técnica en la formulación deproyectos y acompañamiento para la postulación en: -El marco delprograma de Voluntariado de la Agencia Turca de Cooperación yCoordinación (TİKA). Dentro de ellos se postularon en el marco delprograma de voluntariado línea de trabajo mejoramiento a lainfraestructura de aulas educativas, centros de salud y centroscomunitarios, los municipios de: San Francisco, Viotá, El colegio,Tocaima, Sutatausa, y en la línea de trabajo dotación se postuló: losmunicipios de Alban, Viota, Sibate, El Colegio y San Francisco. -Enla búsqueda constante de oportunidades de cooperación y deidentificación de cooperantes internacionales con sus líneas detrabajo, se identificó: Comixta Peru, socializó los términos dereferencias, se brindó asistencia técnica en la formulación y acompañóla postulación del proyecto del municipio de Cogua. Asi mismos derealizó socialización de la comixta de Ecuador, se brindó asistenciatécnica y se acompañó la postulación del proyecto del municipio deChipaque. -Se realizaron las acciones pertinentes para llevar a cabotransferencia de conocimiento de País Vasco a Funcionarios Gobernaciónde Cundinamarca- Mesa enlace de mujer y género y otras secretariasmujer rural, en temas de empoderamiento de Mujer Rural, donde se logrótransmitir las experiencias en el fortalecimiento de Políticas deIgualdad y en la elaboración y aprobación del Estatuto de MujeresAgricultoras (2015) por parte del Gobierno Vasco. -Se identificó laconvocatoria de AL INVEST y se socializó con la secretaria decompetitividad, agencia de comercialización de Cundinamarca,secretaria agricultura y la federación de paneleros - Fedepanela; conel fin de generar alianza estratégica para la formulación ypostulación del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE LA PANELA ENEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA SU INCURSIÓN EN MERCADOSNACIONALES E INTERNACIONALES ALTAMENTE COMPETITIVOS”, ante elcomponente técnico y la cadena producto de trabajo de acuerdo a lostérminos de referencia, se trabajó en la elaboración de presupuestos ydiseño de componentes enfocados en áreas de producción parafortalecimiento de la cadena de producto panelera de las centralesubicadas en los municipios de Quipile, Utica y Sesquilé, donde setrabajan líneas que aporten al fortalecimiento de la producción ymayor impacto al medio ambiente. Proyecto en proceso de evaluación-PROYECTO DE RECICLAJE SOACHA: En virtud del compromiso deseguimiento de la Oficina de Cooperación Internacional al buendesarrollo del proyecto de reciclaje “DISEÑANDO Y CONSTRUYENDO ELCAMBIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA”, aprobado por elcooperante internacional TIKA el día 8 de junio del 2022 se realizaronlas siguientes actividades: VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE MAQUINAS: Laaglutinadora, La turbina blower, La banda seleccionadora, La bandainclinada, El tornillo sin fin, La turbo lavadora, deja observaciónsobre las adecuaciones eléctricas que debe realizar la asociación y sequeda con el compromiso de acompañar la próxima entrega de máquinas enel mes de julio. -Se identificó la convocatoria internacional deIBERBIBLIOTECAS denominada Programa Iberoamericano de BibliotecasPúblicas, Iberbibliotecas 10ª Convocatoria de Ayudas, 2022, la cualtiene como objeto reconocer y consolidar las bibliotecas públicas ycomunitarias como espacios de libre acceso a la información y a lalectura, trabajar por la inclusión social y contribuir a cualificar laeducación y desarrollo y se brindó asistencia técnica en laformulación del proyecto acompañamiento en la postulación a losmunicipios de Sibate, Paratebueno, Macheta, Sesquile, Guaduas,Fusagasuga y Soacha. -En el marco del desarrollo de actividades dela comixta de Panamá - Colombia: se realizó el seguimiento al proyectopresentado en la convocatoria de Demanda de Cooperación Internacional(solicitud de apoyo para intercambio de conocimientos e instalación decapacidades de Desarrollo), a través de Proyectos de CooperaciónSur-Sur (CSS) para Comisión Mixta con la República de Panamá, iniciadaen julio de 2021. Para este año, se está formulando el proyecto entrabajo articulado con el municipio de anolaima, cancillería deColombia, Agencia Presidencial para la Cooperación, Cancillería dePanamá y el ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, con elfin de fortalecer las capacidades en el municipio de Anolaima paramitigación de mosca de la frutos -Memorando De Entendimiento EntreEl Departamento De Cundinamarca De La República De Colombia Y ElEstado Libre Y Soberano De México; El Acuerdo Tiene Como ObjetivoFormalizar El Hermanamiento Entre Las Partes Para Promover El AcuerdoY El Entendimiento Entre Éstas Y Las Instituciones De Sus RespectivasÁreas Territoriales, Intensificar Esfuerzos Comunes Y Promover ElIntercambio De Experiencias Y La Ejecución De ActividadesConjuntas.-Generación Alianza Estratégica Giffm: Generación AlianzaCon El Grupo Inter Agencial Sobre Flujos Migratorios Mixtos - Gifmm YSus Socios Estratégicos Con El Fin De Compartir La Oferta De ServiciosDesde La Cooperación Internacional Para Articularla Con La OfertaInstitucional Y De Esta Manera Poder Llegar De Manera Articulada A LaPoblación Migrante En El Territorio Cundinamarqués.- Se realizarón 5transferencias de conocimiento. | 0.5 | En el marco del proceso de gestión de la cooperación técnica yfinanciera, la oficina de cooperación internacional realizó diferentesactividades que permiten aportan al impulso y cumplimiento de la meta272, entre ellas se registran:La oficina de cooperacióninternacional formulo y presento al señor Gobernador 4 propuestas defortalecimiento de capacidades dirigidas para los 15 consejerosdepartamentales de juventud. En el marco del desarrollo del plan detrabajo entre SAI y APC se llevó a cabo reunión de evaluación delcitado plan con el objeto de revisar las actividades que se llevaron acabo y de qué manera impactaron el territorio. De lo anterior, seevidenció que la SAI cumplió con lo propuesto sin embargo se deja lanecesidad que el departamento sea priorizado en las nuevas mesas paraque se logren realizas muchas más actividades en beneficio delterritorio. Se brindo asesoría en la revisión del proyecto Maparegional de Oportunidades, el cual busca crear modelo de datos deinversión a través de una plataforma que permita visualizar enCundinamarca el potencial de inversión en sus diferentes sectoresproductivos, con el fin de generar alianzas estratégicas.Se firmóMEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SAI Y FUNDACIÓN UNITED WAYCOLOMBIA – y en el marco de la presente alianza se gestionó 1000 cupospara Cundinamarca para el evento internacional: semana por la primerainfancia, se procederá a la socialización para poder logra lainscripción de los interesados.Convocatoria Interamericana de laFundación Interamericana - IAF, organismo autónomo del gobierno de losEE.UU., creado para canalizar la asistencia para el desarrollodirectamente de sectores pobres organizados de América Latina y elCaribe, los contratistas una vez revisaron los términos de referenciaprocedieron a la socialización de la misma obteniendo el siguienteresultado: TRD: Rubros presupuestales entre los USD 25,000 y USD400,000, líneas financiadas inclusión de la comunidad, identificaciónde socios locales, recursos de contrapartida y sustentabilidad de losproyectosSocializaciones y observaciones: 1) Gerencia de Etnias dela secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca,en la cual se socializó los objetivos principales de la convocatoria ytipos de poblaciones que se pueden beneficiar y se dejó la observaciónque los proyectos deben ser sustentables. 2). Fundación Quiero serfeliz del municipio de Cogua, quienes plantean un proyecto psicosocialdonde busca llegar a comunidades rurales y vulnerables realizandoacompañamientos Psico- sociales en los diferentes municipios deldepartamento. De lo anterior, se dejó como observación reformular elproyecto y plantear un escenario de auto sostenibilidad financiera quegarantice la permanencia de los programas psicosociales. 3). LaAsociación Ecoartibirita, recuperadores Ambientales del municipio deTiribita, quienes plantean la posibilidad de presentar su asociaciónpara el fortalecimiento de máquinas y recursos para la sostenibilidadoperativa de sus labores diarias, de lo anterior, se dejó laobservación que no cumplen con el tiempo de experiencia mínima deconformación. Se socializó la convocatoria Ibermusica a losmunicipios de Gachalá, Macheta, Topaipi y La calera, compartiendo conellos el Programa multilateral de cooperación internacional dedicadoexclusivamente a las artes musicales que fomenta la presencia y elconocimiento de la diversidad musical iberoamericana, estimula laformación de nuevos públicos en la región y amplía el mercado detrabajo de las y los profesionales del sector y se dejó claridadrespecto de los requisitos y lineamientos técnicos que se deben detener en cuenta para la presentación de los proyectos.FUNDACION PAISVERDE: La Oficina de Cooperación Internacional recibió solicitud de laFundación País Verde con el fin que se revise la iniciativa planteadapor dicha fundación para el desarrollo de un proyecto. De lo anterior,el equipo de cooperación internacional llevó a cabo reunión desocialización y revisión de la iniciativa y realizó observaciones.Serealizó Acompañamiento técnico en la entrega final del proyecto“DISEÑANDO Y CONSTRUYENDO EL CAMBIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA –CUNDINAMARCA”, aprobado por el cooperante internacional Agencia Turcade Cooperación y Coordinación Internacional - TIKA, donde se brindóapoyo y acompaño en terreno, junto a la Asociación Ambiental deMujeres Emprendedoras de Soacha – ASOMED, y representantes de laagencia de cooperación y coordinación turca TIKA en la entrega de 10máquinas, además se realizan visitas de fortalecimiento empresarialcon el apoyo de la secretaria de competitividad.Se participó en elConsejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI comorepresentante de la Comisión Regional de Competitividad deCundinamarca delegada por la SAI, para generar la articulación condiferentes actores del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.En este espacio se trabaja la actualización de la política públicacomo Cadena de Valor con la OEI, en la que se tienen 3 ejes temáticos,4 ejes estratégicos y 8 focos y con el apoyo de la gerencia deproyectos de la secretaría de CTeI para la formulación de proyectoscon enfoque de CTeI en los 8 focos de trabajo.Comixta de Panamá: El11 de agosto de 2022 se realizó el tercer taller teórico de cronogramade trabajo del proyecto “Mitigación de la Mosca de la Fruta para elMunicipio de Anolaima, con la participación de la Agencia deComercialización de Cundinamarca y la Secretaría de DesarrolloEconómico del municipio de Anolaima en relación a caracterización dela mosca, trabajo de trampeo en campo y trabajo de asociatividad ycooperativismo para la mitigación de la mosca. Se realizó asistenciatécnica a la Agencia de Comercialización de Cundinamarca, en lapostulación a premios y convocatorias, a saber: 1). Asistencia técnicaa la empresaria Nayibia Cuellar el día 28 de julio de 2022 para laparticipación en la convocatoria para Startups de Solve Awards, 2).Socialización de la convocatoria Low Carbon Business Action a laOficina de Asuntos Económicos Internacionales el día de 4 de agosto de2022.En el marco del convenio entre la ESAP y Gobernación deCundinamarca, se socializaron dos los diplomados, dando inicio juntocon el sector víctimas al diplomado de derechos humanos y construcciónde paz que estará abierto a la mesa departamental de víctimas.Segestiono la reunión entre la ACI y la Oficina de CooperaciónInternacional para realizar intercambio de conocimientos entre las dosregiones, Por Cundinamarca: Gestión de proyectos y resultados másrepresentativos, gestión empresarial, Marca Cundinamarca y proyectosexitosos en cooperación. Por la ACI: Modelo de conformación comoentidad descentralizada e independiente en sus procesos de gestión,Sistema de medición de resultados de la agencia por índices deproductividad en la gestión y retorno financiero a la ciudad yEstructura Organizacional con indicadores definidos, un modelo exitosoen la presentación de proyectos y resultados tangibles en la gestión eidentificación de cooperantes. Queda el compromiso de continuarcompartiendo experiencias exitosas que permitan ser más eficientes enel desarrollo de actividades de cooperación. Entrega de entrega de 4.356 paquetes alimenticios a madres gestantes y lactantes delDepartamento en el marco del Convenio DG-CDCASO-001-2020 firmado entrela Gobernación de Cundinamarca y Fundación Éxito.Se realizaron 11transferencias de conocimiento. | 0.5 | Firma y ejecución del convenio de Asociación Sai Y Fundación GeneralUniversidad De Salamanca: Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos YFinancieros Entre Secretaria De Asuntos Internacionales DelDepartamento De Cundinamarca Y La Fundación General De La UniversidadDe Salamanca – Sede Colombia Para Fortalecer Las Capacidades Sociales,Políticas, Administrativas Y De Gestión De Los ConsejerosDepartamentales De Juventud De Cundinamarca. (Gestión No Incorporada$27.857.143) Firma y ejecución del convenio de Asociación TripartitoCelebrado Entre La Secretaria De Asuntos Internacionales - SecretariaDe Educación Y La Asociación 2811: Aunar Esfuerzos Técnicos,Administrativos Y Financieros Para La Realización Del EventoInternacional Young Climathon Cundinamarca 2022: Retos Y SolucionesMedioambientales En Nuestro Entorno.(Gestión No Incorporada$22.314.892)CONVOCATORIA INTERAMERICANA: en el mes de octubre secontinúa brindando asistencia técnica a la siguientefundación:Fundación Quiero ser feliz del municipio de Cogua, quienesplantean un proyecto psicosocial donde busca llegar a comunidadesrurales y vulnerables realizando acompañamientos Psico- sociales enlos diferentes municipios del departamento, respecto a lasobservaciones realizadas por el contratista se encuentran en lareformulación del proyecto para que se muestre escenario de autosostenibilidad financiera que garantice la permanencia de losprogramas psicosociales que desean llevar a poblacionesvulnerables.CAFÉ MIEL: Se realizó la asistencia técnica a laempresaria Nayibia Cuellar de la empresa Café Miel, finalista delpremio Solve Award, con la presentación para la sustentación delproyecto, en relación a los objetivos de la empresa, propuesta devalor, orientación del mercado, crecimiento, MOAT, valoración de laempresa, logros de desarrollo sustentable, entre otros aspectos. Serealizó la sustentación, pero no se logró ganar elpremio.Adicionalmente se brindó apoyo en la formulación del proyectocafé micha que tiene como fin la protección de la especie masua masala cual habita este territorio y favorece la producción de café.Pormedio de la Oportunidad de mejora se identificaron diferentes actoresde cooperación internacional como Finlandia, Indonesia, Austria,Israel quienes solicitaron reunión para revisar temas de interés entrelas partes, a la fecha está pendiente la confirmación para llevar acabo la reunión, se continua en conversaciones conellos.Adicionalmente se encuentra a la espera de respuesta positivapor parte de las embajadas de Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos,Palestina, Polonia y Portugal.Para el mes de noviembre con laembajada de Hungría se realizó el primer acercamiento a fin de revisartemas de interés para la cooperación, de los compromisos adquiridos enesta reunión el líder del sector se encuentra formulando el proyectode TEQBALL junto con la secretaria de deportes del municipio deMosquera, el cual será presentado a la embajada en la vigencia2023.MAPEO DE COOPERANTES: Por medio de este, se realizó la últimaactualización, modificación y registro de información de los 10agentes de cooperación, 130 entidades, 36 líneas de cooperación, enlos 3 niveles de cooperación; internacional, nacional y otros para lavigencia 2022.MESA MIGRANTES DE CUNDINAMARCA: En el marco delcompromiso adquirido en el comité de instalación de la mesa demigrantes del departamento, se realizó la capacitación por parte deOIM Y ACNUR enfocada a temas migratorios flujos mixtos y mecanismos deregularización migratoria, que estaba dirigida a los enlaces querepresentas las diferentes secretarias en la mesa.Se realizó reunióncon el comité internacional del rescate (IRC) para definir municipiosprioritarios de intervención en población migrante para la vigencia2022, adicionalmente se visitaron los municipios de Zipaquirá, Chía,Faca, Mosquera y Sibaté, para realizar verificación en el territorio.Atendiendo los acercamientos previos con los municipios de Zipaquirá yCogua, se realizó junto al GIFMM una jornada de capacitación(presencial) con los funcionarios de cada una de las alcaldíasanteriormente mencionadas, en relación a población migrante(Sensibilización, xenofobia, discriminación y derechos humanos).Encumplimiento a las actividades propuestas dentro del plan de acción dela Mesa departamental de migrantes, se proyectó el MemorándumdeEntendimiento (MOU) entre la Gobernación de Cundinamarca y el ComitéInternacional del rescate (IRC), agrupando una serie de actividadesy/o compromisos asociados a la población migrante establecidos en elDepartamento de Cundinamarca. Actualmente el mismo se encuentra enrevisión por parte de IRC.Postulación del PROGRAMA – AL INVEST:FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE LA PANELA EN EL DEPARTAMENTO DECUNDINAMARCA PARA SU INCURSIÓN EN MERCADOS NACIONALES EINTERNACIONALES ALTAMENTE COMPETITIVOS”, en el mes de octubre serecibió respuesta por parte del cooperante en donde manifiesta que lasolicitud ha pasado con éxito la evaluación administrativa y laevaluación del documento de síntesis. Sin embargo, la propuestacompleta no ha podido ser considerada por el comité de evaluaciónprincipalmente por la siguiente razón, experiencia limitada en lagestión de proyectos. En virtud a esto FEDEPANELA les envió un recursode revisión sustentando la experiencia de la federación, pero recibiónuevamente respuesta negativa, dando por cerrada estapostulación.Comixta de Panamá: En el mes de noviembre se realizó elcuarto taller virtual a fin de consignar en base de datos lainformación obtenida del trabajo en campo con la instalación detrampas, también se desarrolló una mesa de trabajo para organizar laactividad presencial a realizarse en marzo del 2023, en la que serevisó la documentación requerida por APC para la logística de viajede la delegación de Panamá a Colombia, además, se organizaron lasactividades a realizar con la delegación de Panamá con las que sefinalizara el proyecto.Proyecto Aprobado En Convocatoria DeKusanone: El Municipio De Facatativá Fue Seleccionado Para LaConstrucción Del Centro De Desarrollo E Innovación De TécnicasAgropecuarias De La Institución Educativa Municipal TécnicaAgropecuaria Policarpa Salavarrieta.Comixta Ecuador “FortalecimientoDe La Asociación De Productores Agropecuarios Por La Prosperidad DeChipaque Cundinamarca”, Este Proyecto Busca Fortalecer A Los PequeñosProductores Agrícolas Del Municipio De Chipaque Mediante LaAdquisición De Seguros Para Sus Cultivos, Garantizando La PermanenciaDe Los Mismos En Sus Predios Y El Suministro De Alimentos SosteniblePara La Población Contribuyendo A Mejorar Su Calidad De Vida.OtrosíN° 02 Adición N° 2 Al Convenio Marco De Asociación Celebrado Entre ElDepartamento De Cundinamarca Y Fundación Éxito. Se Adiciono ElConvenio Por Valor De $600.000.Para el cuarto trimestre de 2022, seentregaron 4.295 bonos alimenticios en el marco del convenio conFundación Exito.Se realizaron 14 transferencias de conocimiento. | 2 | 100 | 402306310 | 253666310 | 0 | 0 | 0 | 253666310 | 18025000 | 402306310 | 235641310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235641310 | 0 | 2095099035 | 0 | 2330740345
1135 | SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2020/004250440 | Fortalecimiento de la Internacionalización del Departamento de Cundinamarca | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/272 | Mantener 2 líneas efectivas de cooperación nacional e Internacional. | Líneas de cooperación | 2 | 2 | Fortalecer las capacidades del capital humano del departamento através del apalancamiento del conocimiento técnico internacional | Num | 65000000 | 1 | 2022-01-01 | 12 | OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Convenio De Asociación Sai Y Fundación General Universidad DeSalamanca: Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y FinancierosEntre Secretaría De Asuntos Internacionales Del Departamento DeCundinamarca Y La Fundación General De La Universidad De Salamanca –Sede Colombia Para Fortalecer Las Capacidades Sociales, Políticas,Administrativas Y De Gestión De Los Consejeros Departamentales DeJuventud De Cundinamarca. | 1 | 100 | 402306310 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 65000000 | 18025000 | 402306310 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000000 | 0 | 27857143 | 0 | 92857143
1135 | SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES | MÁS COMPETITIVIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2020/004250440 | Fortalecimiento de la Internacionalización del Departamento de Cundinamarca | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/272 | Mantener 2 líneas efectivas de cooperación nacional e Internacional. | Líneas de cooperación | 2 | 2 | Fortalecimiento institucional, administrativo, técnico financiero,jurídico para el desarrollo de las actividades de la entidad | Num | 83640000 | 1 | 2022-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 |  | 0 | Apoyo a las actividades jurídicas, financieras y administrativas. | 0.5 | Se realizó gestión financiera en el trámite de solicitudes de noplanta, conceptos pre contractuales, solicitud de CDP, generación defacturas para tramite de pagos, se realizó tramite de adiciónpresupuestal por valor de $6.000.000.000, se realizaron ajustes alproyecto de inversión, Plan de Acción, PAC, Plan Indicativo, rendiciónde informes correspondientes a Plan Indicativo, Plan de Acción, SPI,Sia Observa, atender auditoria realizada por la contraloría deCundinamarca en la cual se dio repuesta al pre informe deobservaciones y de acuerdo al informe final se proyectó plan demejoramiento.1. Durante el periodo comprendido entre julio yseptiembre de 2022, el equipo jurídico de la Secretaría de AsuntosInternacionales, ha liderado los procesos de contratación a partir delas necesidades identificadas por cada una de las oficinas queconforman la Secretaría, de la siguiente forma:-Para el cumplimientoMeta 271, fueron realizadas las etapas precontractual y contractualdel convenio de asociación para la búsqueda y atracción de compradoresinternacionales y la generación de escenarios de promoción comercialde empresas cundinamarquesas en el mercado italiano, con la CámaraItaliana de Comercio; del convenio de Cooperación con Procolombia parael alistamiento y promoción de las empresas del departamento y suincursión en mercados internacionales; del contrato de asesoría pararealizar el costeo de procesos de comercio exterior; del contrato deprestación de servicios profesionales para apoyar las acciones yproyectos en el marco del proceso de internacionalización; así como laadición a los contratos de prestación de servicios vigentes en el año2022.- Para el cumplimiento meta 264, con la celebración del contratointeradministrativo para la realización de la edición 2022 de la FeriaExpo Cundinamarca, suscrito con FONDECUN.-Para el cumplimiento de lameta 272, se apoyaron las etapas precontractual y contractual delconvenio suscrito con la Universidad de Salamanca para la realizacióndel diplomado al Consejo de Juventud; así como la adición a loscontratos de prestación de servicios vigentes en el año 2022.2. Sedio inicio a la estructuración de las justificaciones para los treceprocesos de contratación de OPS como apoyo a la gestión de la SAI. 3.Se generaron actas de liquidación para revisión de las partes, rerealizó acompañamiento a la auditoria interna vigencia 2021.4. Serealizó la revisión de las cuentas de cobro mes a mes de los OPS de laSAI, verificación de planillas.5. Elaboración de novedades o cambiosde supervisiones de los contratos y convenios suscritos por lasSAI.6. Elaboración y reporte de los informes de; Reporte RegistroNacional de Obras Inconclusas, Informe Mensual de Contratación.7.Revisión del estado actual de los contratos 2021 en el SECOP II. | 0.5 | Se generaron facturas correspondientes a los pagos de los contratossuscritos en la Secretaría de Asuntos Internacionales.Se revisó PlanAnual de Adquisiciones vigencia 2022 y se proyectaron lasadquisiciones planteadas para la vigencia 2023, la cuales deben de sercargadas en SECOP II a más tardar el 31 de Enero de 2023.Se realizóreporte de avance de metas del Plan Indicativo correspondiente a losmeses de octubre, noviembre y diciembre. Se realizó reporte de Plande Acción correspondiente al 4 trimestre de 2022.Se realizóseguimiento al proyecto de inversión correspondiente al mes deDiciembre, en la plataforma SPI.Se elaboró y consolidó “informe degestión”, solicitado por la dirección de seguimiento y evaluación.Sereportó cuenta mensual de los meses de octubre, noviembre y diciembre,en el aplicativo SIA OBSERVA. Como parte del proceso de revisión delas cuentas de cobro de los contratos de prestación de servicios,realizado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre serealizó la verificación de las planillas de pago de seguridad socialaportadas por cada uno de los contratistas así como en la revisión detodos los soportes de las cuentas de cobro.Con la finalidad de darcierre a los procesos contractuales iniciados durante la vigencia2022, el equipo jurídico proyectó las actas de terminación de loscontratos de prestación de servicios profesionales suscritos para lavigencia 2022, así mismo, se realizó la recolección de las firmas pararealizar el trámite en SECOP II.Se apoyó con la proyección de lasdelegaciones de supervisión y de las actas de inicio, así comotambién, con el control y seguimiento de las mismas.El equipojurídico elaboró Reporte Registro Nacional de Obras Inconclusas paralos meses de octubre, noviembre y diciembre en cumplimiento de lacircular 00022 del 10 de agosto de 2020, 027 del 14 de septiembre de2020 y 029 del 24 de septiembre de 2020, en aplicación de lasdirectrices emanadas por la Ley 2020 de 2020, por medio del cual, secreó el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.Asi mismo, serealizó Informe Mensual de Contratación a la Dirección de Contrataciónde la Secretaría Jurídica del Departamento, donde se reportan loscontratos suscritos para los meses de octubre, noviembre y diciembre.Seguido a esto, se generó y presentó reporte de Obras Públicas DeInfraestructura. Solicitud presentada mediante la circular 21 del 11de agosto de 2022, en aplicación al comunicado radicado 2022EE0118298de la Contraloría General de la Republica, en el cual solicita laimplementación de nuevos formatos de reporte relacionados con lasobras publicas de infraestructura.Se realizó revisión SECOP II delestado actual de los contratos de las vigencias 2020, 2021 y 2022,indicando en la misma, el resumen de la etapa contractual y poscontractual; así como el estado actual del expediente físico y de lossoportes cargados en SECOP II.Se apoyó los procesos administrativosrequeridos por la Secretaría, relacionados con el proceso de gestióndocumental, con la consolidación de los expedientes contractuales dela secretaría.Durante la vigencia 2022, el equipo participó en laproyección de los informes trimestrales para dar cumplimiento a loestablecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano2022.Apoyó el proceso de facturación establecido para el cierre dela vigencia 2022, apoyando la consolidación de documentación requeridajunto con el profesional del área financiera.Así mismo, se diseñó yestructuró el borrador de estudio previo para la contratación de lavigencia 2023.Se proyectó Convenio De Asociación 2023 – FundaciónÉxito – Programa Cero Desnutrición.Se generó reporte Circular 05 De2021 Contraloría General De La Republica - Ley De Garantías. Segeneró informe de liquidaciones correspondiente a los periodos 2020 y2021, evidenciando que a la fecha están pendientes por liquidar lossiguientes contratos:Scei-Cdcco-009-2020 Unidad AdministrativaEspecial De Organizaciones Solidarias En Ejecución Hasta 29/10/2023Dg-Cdcvi-002-2021 Esap En Ejecución Hasta15/12/2023Dg-Cdcaso-001-2021 | 1 | 100 | 402306310 | 83640000 | 0 | 0 | 0 | 83640000 | 18025000 | 402306310 | 83640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83640000 | 0 | 0 | 0 | 83640000