## PA SADR
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-108 | [14 empty] | <
[9 empty] | Versión: | 2
FORMATO PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2022-12-23
VIGENCIA PLAN DE ACCION |  |  | 2023
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2022-12-27
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero | Programado Banco Fisico 2023 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación fisica de la actividad | Pendiente programar por producto | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2020/004250257 | Implementación de proyectos productivos Agropecuarios para la población víctima del conflicto Armado – VCA en el Departamento de Cundinamarca. Cundinamarca | 1702007 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | 5/189 | Implementar 700 proyectos productivos agropecuarios sostenibles dirigidos a la población víctima del conflicto armado. | Proyectos productivos implementados | 700 | 195 | Establecer proyectos Productivos para la generación de ingresos a lasVíctimas del Conflicto Armado | Num | 654000000 | 195 | 2023-06-01 | 7 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 195 | 0 | 654000000 | 654000000 | 0 | 0 | 0 | 654000000
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1708 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA | 2020/004250271 | Fortalecimiento al servicio de extensión agropecuaria, transferencia de tecnología e innovación en los 116 municipios de Cundinamarca | 1708041 | Servicio de extensión agropecuaria | 5/192 | Apoyar 116 municipios servicio de AT/EA Apoyar en los 116 municipios la prestación del servicio de asistencia técnica y extensión agropecuaria. | Municipios con apoyo en asistencia tecnica y extensión agropecuaria. | 116 | 1 | Adquirir equipos, maquinaria, elementos e insumos para elfortalecimiento de la transferencia de tecnologìa y asistenciatécnica | Num | 372025462 | 3 | 2023-03-01 | 10 | OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 3 | 0 | 372025462 | 372025462 | 0 | 0 | 0 | 372025462
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2020/004250215 | Implementación de un modelo de Desarrollo Rural Integral en entornos con Enfoque Territorial en el Departamento de Cundinamarca | 1702007 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | 5/193 | Intervenir 8 entornos de desarrollo rural agropecuario con enfoque territorial. | Entornos de desarrollo rural agropecuario intervenidos | 8 | 1 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | Num | 85500000 | 38 | 2023-04-01 | 9 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 38 | 0 | 582025462 | 85500000 | 0 | 0 | 0 | 85500000
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2020/004250215 | Implementación de un modelo de Desarrollo Rural Integral en entornos con Enfoque Territorial en el Departamento de Cundinamarca | 1702007 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | 5/193 | Intervenir 8 entornos de desarrollo rural agropecuario con enfoque territorial. | Entornos de desarrollo rural agropecuario intervenidos | 8 | 1 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RIEGO INTRAPREDIAL | Num | 142500000 | 38 | 2023-04-01 | 9 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 38 | 0 | 582025462 | 142500000 | 0 | 0 | 0 | 142500000
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2020/004250215 | Implementación de un modelo de Desarrollo Rural Integral en entornos con Enfoque Territorial en el Departamento de Cundinamarca | 1702007 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | 5/193 | Intervenir 8 entornos de desarrollo rural agropecuario con enfoque territorial. | Entornos de desarrollo rural agropecuario intervenidos | 8 | 1 | ESTABLECER PROYECTOS AGROPECUARIOS | Num | 354025462 | 38 | 2023-04-01 | 9 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 38 | 0 | 582025462 | 354025462 | 0 | 0 | 0 | 354025462
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2021/004250349 | Fortalecimiento de la tecnificación del sector rural en la producción primaria agropecuaria del departamento de Cundinamarca | 1702014 | Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos | 5/194 | Suministrar 300 kits productividad agrop. Suministrar 300 kits para el mejoramiento de la productividad agropecuaria (equipos, herramienta o maquinaria). | Kits suministrados para el mejoramiento de la productividad agropecuaria | 300 | 56 | Dotar de maquinaria, equipos, herramientas e insumos para laproducción primaria pecuaria. | Num | 502979187 | 8 | 2023-07-01 | 6 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 8 | 0 | 4052091672 | 502979187 | 0 | 0 | 0 | 502979187
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2021/004250349 | Fortalecimiento de la tecnificación del sector rural en la producción primaria agropecuaria del departamento de Cundinamarca | 1702014 | Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos | 5/194 | Suministrar 300 kits productividad agrop. Suministrar 300 kits para el mejoramiento de la productividad agropecuaria (equipos, herramienta o maquinaria). | Kits suministrados para el mejoramiento de la productividad agropecuaria | 300 | 56 | Dotar de maquinaria, equipos, herramientas e insumos para laproducción primaria agrícola. | Num | 3549112485 | 48 | 2023-07-01 | 6 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 48 | 0 | 4052091672 | 3549112485 | 0 | 0 | 0 | 3549112485
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1704 | ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL | 2021/004250529 | APOYO A LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 1704010 | Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad (Producto principal del proyecto) | 5/195 | Formalizar 2.000 predios rurales. | Predios rurales formalizados | 2000 | 2000 | Apoyar técnica y jurídicamente los procesos de formalización de lapropiedad rural | Num | 1676027002 | 337 | 2023-04-01 | 9 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 337 | 0 | 1676027002 | 1676027002 | 0 | 0 | 0 | 1676027002
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1703 | SERVICIOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y RURALES | 2020/004250210 | Fortalecimiento de instrumentos de crédito para el financiamiento y aseguramiento del sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca | 1703006 | Servicio de apoyo financiero para el acceso al crédito agropecuario y rural | 5/254 | Atender 5.000 pequeños y medianos productores con Instrumentos financieros e Incentivos relacionados con el crédito agropecuario y rural y fortalecimiento en educación financiera que permitan mejorar sus sistemas productivos. | Pequeños y medianos productores atendidos con instrumentos de financiación | 5000 | 717 | Aportar recursos económicos destinados a subsidiar los interesescorrientes de créditos destinados a financiar proyectos agropecuariosque se desarrollen en el Departamento de Cundinamarca (TASACUND). | Num | 1162534834 | 717 | 2023-04-01 | 9 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 717 | 0 | 1541525462 | 1162534834 | 0 | 0 | 0 | 1162534834
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1703 | SERVICIOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y RURALES | 2020/004250210 | Fortalecimiento de instrumentos de crédito para el financiamiento y aseguramiento del sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca | 1703006 | Servicio de apoyo financiero para el acceso al crédito agropecuario y rural | 5/254 | Atender 5.000 pequeños y medianos productores con Instrumentos financieros e Incentivos relacionados con el crédito agropecuario y rural y fortalecimiento en educación financiera que permitan mejorar sus sistemas productivos. | Pequeños y medianos productores atendidos con instrumentos de financiación | 5000 | 717 | Impulsar la Educación Financiera a los productores agropecuarios parafortalecer la planificación y administración financiera de susproyectos agropecuarios y mejorar el acceso y uso de los serviciosfinancieros. | PRY | 378990628 | 1 | 2023-04-01 | 9 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1 | 0 | 1541525462 | 378990628 | 0 | 0 | 0 | 378990628
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2020/004250266 | Fortalecimiento de canales de mercado para el sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca | 1702038 | Servicio de apoyo a la comercialización | 5/270 | Contribuir con 280 eventos agropecuarios Contribuir con 280 eventos del sector agropecuario de carácter municipal, departamental, nacional e internacional. | Eventos del sector agropecuario con contribución del depto. | 280 | 42 | Apoyar iniciativas empresariales que fomenten la comercialización deproductos generados por asociaciones de productores | Num | 2300000000 | 42 | 2023-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 42 | 0 | 2300000000 | 2300000000 | 0 | 0 | 0 | 2300000000
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1704 | ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL | 2021/004250592 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DE CUNDINAMARCA | 1704006 | Servicio de información para la planificación agropecuaria (Producto principal del proyecto) | 5/273 | Implementar el sistema de planificación agropecuaria del departamento. | Sistema de Planificación Agropecuario departamental implementado | 1 | 0.29 | Elaboración de estudios y evaluaciones agropecuaria | Num | 412025462 | 1 | 2023-04-01 | 9 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA | 1 | 0 | 412025462 | 412025462 | 0 | 0 | 0 | 412025462
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1709 | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | 2021/004250578 | MEJORAMIENTO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 1709100 | Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados (Producto principal del proyecto) | 5/285 | Intervenir 42 distritos de riego legalmente constituidos en el departamento. | Distritos de riego intervenidos | 42 | 3 | Apoyar la rehabilitación y adecuación de distritos de riego o drena | Num | 132775462 | 3 | 2023-04-01 | 9 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 3 | 0 | 132775462 | 132775462 | 0 | 0 | 0 | 132775462
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1709 | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | 2021/004250578 | MEJORAMIENTO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 1709097 | Estudios de preinversión para adecuación de tierras | 5/286 | Elaborar 2 est/diseños distririego. Elaborar 2 estudios y diseños para distrito de riego. | Estudios y diseños elaborados | 2 | 2 | Realizar Estudios y diseños para dos distritos de riego para laadecuación de tierras | Num | 1277025462 | 2 | 2023-04-01 | 9 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 2 | 0 | 1277025462 | 1277025462 | 0 | 0 | 0 | 1277025462
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 32 | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3203 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO | 2021/004250515 | MEJORAMIENTO AL ACCESO Y DISPONIBILIDAD HÍDRICA RURAL CON DESTINACIÓN AGROPECUARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 3203048 | Servicio de almacenamiento de agua (Producto principal del proyecto) | 5/287 | Proveer a 350 predios rurales con reservorios que permitan almacenamiento y manejo eficiente del agua para uso agropecuario. | Predios con reservorios de agua | 350 | 8 | Realizar la instalación de reservorio estructurales | Num | 155025462 | 8 | 2023-06-01 | 7 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 8 | 0 | 155025462 | 155025462 | 0 | 0 | 0 | 155025462
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1703 | SERVICIOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y RURALES | 2020/004250221 | Apoyo A LOS PRODUCTORES DEL SECTOR RURAL EN LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y MANEJO DE DESASTRES AGROPECUARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 1703013 | Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios | 5/310 | Benef 14000 prod agrop gestión del riesg Beneficiar 14.000 productores agropecuarios en prevención, atención, mitigación, recuperación por emergencias y desastres; y con instrumentos e incentivos de riesgo agropecuario y rural que permitan proteger sus inversiones y actividades. | Productores beneficiados | 14000 | 238 | Mitigar el riesgo agropecuario apoyando los sistemas productivosafectados | Num | 3002025462 | 238 | 2023-07-01 | 6 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA | 238 | 0 | 3002025462 | 3002025462 | 0 | 0 | 0 | 3002025462
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS INTEGRACIÓN | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2021/004250513 | FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR CAMPESINA MEDIANTE LA ESTRATEGIA ZODAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 1702007 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto) | 5/330 | Beneficiar a 3.000 familias mediante la estrategia ZODAS para el abastecimiento agroalimentario de Cundinamarca y la región. | Familias beneficiadas con la estrategia | 3000 | 400 | Acompañamiento técnico en la Implementación de un componenteproductivo que promueva el desarrollo y fortalecimiento de laAgricultura Familiar | Num | 2362695739 | 400 | 2023-07-01 | 6 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 400 | 0 | 2362695739 | 2362695739 | 0 | 0 | 0 | 2362695739