## Plan Acción 2017
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación producto | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP | Ejec financ T4 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T4 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T4 SGR | Ejec financ T4 Crédito | Ejec financ T4 Otros Ingresos
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-551 | Crear e implementar una (1) emisora de interés público para Cundinamarca, durante el periodo de gobierno | IM | Emisora en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.7 | A.17.2 | P>297001 | Desarrollo de estrategias de marketing y comunicación bajo el concepto del Nuevo Liderazgo en Cundinamarca |  | P>297001/01 | Emisora de interés público | 600000000 | Puesta en marcha (operación) de la emisora | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017-09-20 | SE TIENEN ADELANTADA TODA LA DOCUMENTACIÓN PRE-CONTRACTUAL PARA DAR TRAMITE AL INICIO DE LA PUESTA EN MARCHA Y EN FUNCIONAMIENTO DE LA EMISORA DE INTERÉS PUBLICO EN UN AMBIENTE VIRTUAL. | 1 | 2018-01-31 | - se adelanto la adquisición e instalación de los equipos requeridos para el funcionamiento de la emisora, así como las adecuaciones del lugar donde funcionará la misma. | 1 | 100 | 2017-02-01 | 10 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-552 | Crear e Implementar una (1) estrategia de promoción, fortalecimiento y consolidación de la marca Cundinamarca, durante el cuatrienio | IM | Estrategia creada e implementada | NUM | 1 | 1 | 0.7 | A.13.4 | P>297001 | Desarrollo de estrategias de marketing y comunicación bajo el concepto del Nuevo Liderazgo en Cundinamarca |  | P>297001/03 | Estrategia de promoción y fortalecimiento de la marca Cundinamarca | 2500000000 | Estrategia de Posicionamiento de la marca Cundinamarca | Número | 1 | 0 |  |  | 0.4 | 2017-09-19 | CONTRATACIÓN Y PUESTA EN MARCHA LA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO Y PROMOCION DE LA MARCA CUNDINAMARCA EVENTO DE LANZAMIENTO A MEDIOS DE EXPOCUNDINAMARCA | 0.3 | 2018-01-31 | Se contrato la estrategia para iniciar el posicionamiento de la marca Cundinamarca. | 0 | 2018-01-31 | se adelanto la campaña de final de año de promoción de la marca Cundinamarca. | 0.7 | 70 | 2017-01-10 | 11 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 2400000000 | 2400000000 | 0 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 486876129 | 486876129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 913123871 | 913123871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1100000000 | 1100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-552 | Crear e Implementar una (1) estrategia de promoción, fortalecimiento y consolidación de la marca Cundinamarca, durante el cuatrienio | IM | Estrategia creada e implementada | NUM | 1 | 1 | 0.7 | A.13.4 | P>297001 | Desarrollo de estrategias de marketing y comunicación bajo el concepto del Nuevo Liderazgo en Cundinamarca |  | P>297001/03 | Estrategia de promoción y fortalecimiento de la marca Cundinamarca | 2500000000 | Restructuración de la marca Cundinamarca | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017-10-06 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-02-07 | 10 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-553 | Implementar un (1) plan de medios institucional | MA | Plan de medios implementado | NUM | 1 | 1 | 1 | A.17.2 | P>297001 | Desarrollo de estrategias de marketing y comunicación bajo el concepto del Nuevo Liderazgo en Cundinamarca |  | P>297001/02 | Plan de medios | 4270000000 | Fortalecimiento de la comunicación externa de la Gobernación de Cundinamarca | Número | 1 | 0 | 2017-04-11 | se cuenta con el personal técnico y profesional necesario para el apoyo a cada uno de las actividades necesarias para desarrollar el plan de medios de la Gobernación de Cundinamarca, lo anterior con el fin de desarrollar y crear contenido que sirva de material para la comunicación eficiente del departamento con la comunidad. | 0.3 | 2018-01-31 | se realizó la contratación con la iMPRENTA NACIONAL para la producción del material de comunicaciones que se requiera para la ejecución del Plan de Medios de la Gobernación de Cundinamarca . se realizo la Pre- Producción y producción de la segunda temporada del programa institucional Gobernador en Casa. se realizo la difusión en medios masivos de comunicación de campañas institucionales que desarrollo la Gobernación de Cundinamarca se realizó la contratación con la iMPRENTA NACIONAL para la producción del material de comunicaciones que se requiera para la ejecución del Plan de Medios de la Gobernación de Cundinamarca . se realizo la Pre- Producción y producción de la segunda temporada del programa institucional Gobernador en Casa. se realizo la difusión en medios masivos de comunicación de campañas institucionales que desarrollo la Gobernación de Cundinamarca | 0.3 | 2018-01-31 | se continuo con la Pre- Producción y producción de la segunda temporada del programa institucional Gobernador en Casa y la emisión del mismo por medio del canal institucional. se realizo la difusión en medios masivos de comunicación de campañas institucionales que desarrollo la Gobernación de Cundinamarca. se realizó acompañamiento a todas la secretarias del Departamento en cuento a los requerimientos de imágenes y demás campañas de comunicación a los cundinamarqueses. se realizo la difusión en medios masivos de comunicación de campañas institucionales que desarrollo la Gobernación de Cundinamarca. | 0 | 2018-01-31 | - Se contrato y ejecutó el plan de Medios de por medio del cual se informó los ciudadanos sobre la gestión adelantado por la administración del Departamento durante la vigencia. - Se contrató la prestación de servicios para el posicionamiento de la marca Cundinamarca en eventos como la tienda ganadora y el show car. - Se adelantó contratación para la campaña de fin de año para el posicionamiento de la marca Cundinamarca a nivel interno y externo. -Se contrato un apoyo jurídico con el fin de adelantar de manera adecuada las actividades jurídicas con el de apoyar el cumplimiento del Plan de Medios. -Se continuo con la prestación de servicios para la correcta ejecución del plan de Medios institucional. | 0.6 | 60 | 2017-01-10 | 11 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 4170000000 | 4170000000 | 0 | 0 | 4250247328 | 23576000 | 23576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 69684000 | 69684000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 739688900 | 739688900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3417298428 | 3417298428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-553 | Implementar un (1) plan de medios institucional | MA | Plan de medios implementado | NUM | 1 | 1 | 1 | A.17.2 | P>297001 | Desarrollo de estrategias de marketing y comunicación bajo el concepto del Nuevo Liderazgo en Cundinamarca |  | P>297001/02 | Plan de medios | 4270000000 | Fortalecimiento de la comunicación interna de la Gobernación de Cundinamarca | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017-09-20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-10 | 11 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0