## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-02 | BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO | GR:4:4-06-02-576 | Implementar en el 80% de las dependencias del sector central el programa de gestión documental durante el cuatrienio | IM | Programa implementado | % | 80 | 80 | 11.35 | A.17.2 | P>297029 | Fortalecimiento de la Gestión Documental en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297029/03 | SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1934000000 | 0 | ASEGURAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN | Unidad | 2 | 0 | 2019-04-03 | Se lleva acabo contrato No. 092 -2019 con Servicios Postales NAcionales S.A. 472, por medio del cual se ha realizado las consultas tipificadas de la siguiente manera: Consulta normal: 11 consultas Consulta urgente: 1 consulta Consulta en sitio. 35 consultas Consulta digital: 33.052 consultas Además el contratista tiene bajo su cargo 49.879 cajas X-200 con acervos documentales de las diferentes dependencias del sector central de la Gobernación de Cundinamarca, las cuales corresponden en su mayoría a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Secretaría de Movilidad. | 0 | 2019-07-04 | Esta en ejecución contrato No. 092 -2019 con Servicios Postales Nacionales S.A. 472, por medio del cual se han realizado las consultas tipificadas de la siguiente manera: Consulta normal: 349 consultas Consulta urgente: 280 consulta Consulta en sitio. 427 consultas Consulta digital: 39.811 consultas Además el contratista tiene bajo su cargo 46.789 cajas X-200 con acervos documentales de las diferentes dependencias del sector central de la Gobernación de Cundinamarca, las cuales corresponden en su mayoría a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Secretaría de Movilidad. Para el mes de Junio se da por terminado el contrato SG 092 de 2019 y se adjudica un nuevo proceso a la empresa EMTEL E.S.P, actualmente se encuentran realizando el traslado de las 46.789 cajas X-200 para poder proceder a realizar las consultas solicitadas. | 0 | 2019-10-02 | Esta en ejecución contrato No. 1479 -2019 con EMTEL E.S.P., por medio del cual se han realizado las consultas tipificadas de la siguiente manera: Sec. Salud: Folios Digitalizados: 731 Carpetas enviadas: 10 Cajas X-200 enviadas: 13 Sec. Educación: Folios Digitalizados: 2.800 Carpetas enviadas: 14 Cajas X-200 enviadas: 13 Además el contratista tiene bajo su cargo 46.789 cajas X-200 con acervos documentales de las diferentes dependencias del sector central de la Gobernación de Cundinamarca, las cuales corresponden en su mayoría a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Secretaría de Movilidad. Para el mes de agosto se han realizado las consultas tipificadas de la siguiente manera para las diferentes entidades del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca: Folios Digitalizados: 3.334 Carpetas enviadas: 0 Cajas X-200 enviadas: 0 Para el mes de septiembre se han realizado las consultas tipificadas de la siguiente manera para las diferentes entidades del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca: Sec. Salud: Folios Digitalizados: 100 Carpetas enviadas: 11 Sec. Educación: Folios Digitalizados: 476 Carpetas enviadas: 4 Sec. Movilidad: Folios Digitalizados: 2 Carpetas enviadas: 0 Sec. General: Folios Digitalizados: 6 Carpetas enviadas: 0 | 2 | 2020-02-14 | Para los primeros 15 días del mes de octubre se realizaron las siguientes consultas tipificadas de la siguiente forma: Secretaria General: Folios digitalizados: 784 Secretaria de Salud: Folios digitalizados: 270 Para los siguientes 15 días del mes de octubre se realizaron las siguientes consultas tipificadas de la siguiente forma: Secretaria General: Folios digitalizados: 1914 Secretaria de Salud: Folios digitalizados: 1700 Para el mes de noviembre se realizaron las siguientes consultas tipificadas de la siguiente forma: Secretaria General: Folios digitalizados: 1814 Secretaria de Salud: Folios digitalizados: 1654 Secretaria de Educaciòn: Folios digitalizados: 859 | 2 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1829200000 | 0 | 1829200000 | 0 | 0 | 1828541593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 72220274 | 72220274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 702747717 | 702747717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1053573602 | 1053573602 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-02 | BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO | GR:4:4-06-02-576 | Implementar en el 80% de las dependencias del sector central el programa de gestión documental durante el cuatrienio | IM | Programa implementado | % | 80 | 80 | 11.35 | A.17.2 | P>297029 | Fortalecimiento de la Gestión Documental en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297029/03 | SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 1934000000 | 0 | ELABORACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION SIC | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 | 2019-07-04 | Se esta adelantando el procesos contractual para darle inicio a la ejecución de esta actividad. | 0 | 2019-10-02 | Se da inicio al proceso precontractual, para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación. Para el mes de agosto sigue en trámite el proceso precontractual, se encuentra en la Dirección de Contratación a la espera del concepto favorable. Para el mes de septiembre se adelantó el proceso contractual y se corrigieron las observaciones presentadas por los proponentes. | 1 | 2020-02-14 | Para los primeros 15 días del mes de octubre se logró adjudicar el contrato para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación -SIC, cuyo contratista es Salvar Archivos S.A.S., quienes darán inicio a la ejecución del contrato en lo que resta del mes. En lo corrido del mes el contratista Salvar Archivos S.A.S. se encuentra realizando el diagnóstico integral de los archivos siguiendo los criterios metodológicos por el AGN. Para el mes de noviembre el contratista Salvar archivos realizò el diagnòstico integral de cada una de las zonas de archivo de las diferentes dependencias del sector central, adicionalmente empezò a trabajar en el informe especìfico para el tratamiento de los acervos documentales de la Gobernacion. En el mes de diciembre se terminó la implementación. | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 104800000 | 0 | 104800000 | 0 | 0 | 104799999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 104799999 | 104799999 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-02 | BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO | GR:4:4-06-02-577 | Cooperar con el 100% de los municipios del departamento en la implementación del sistema departamental de archivo durante el periodo de gobierno | IM | Municipios sistema implementado | % | 100 | 100 | 42.8 | A.17.2 | P>297029 | Fortalecimiento de la Gestión Documental en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297029/04 | DOCUMENTOS METODOLÓGICOS | 86000000 | 0 | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA ALCALDÍAS | Unidad | 22 | 0 |  |  | 0 | 2019-07-04 | Por medio de contrato SG 166 - 2019 firmado con Robrica comercializadora LTDA se llevará a cabo la verificación del cumplimiento por parte de las entidades Departamentales en materia de Gestión Documental como lo es TRD y TVD. | 0 | 2019-10-02 | Se suscribe contrato con la empresa ROBRICA para evaluación de tablas de retención documental - TRD y tablas de valoración documental -TVD, esto con el fin de emitir los conceptos técnicos para todas las entidades del censo departamental que a su vez conforma el Sistema Departamental de Archivo. Para el mes de agosto el contratista realiza la evaluación de 20 tablas de retención documental TRD y tablas de valoración documental TVD. Para el mes de septiembre el contratista realiza la evaluación de 10 tablas de retención documental TRD y tablas de valoración documental TVD correspondientes a 7 municipios, de la siguiente manera: 1. Alcaldía municipal Sesquilé 2. Alcaldía de Apulo 3. Alcaldía de Sibaté 4. Concejo de Funza 5. Alcaldía de Sopo 6. Concejo de Subachoque 7. Beneficencia de Cundinamarca 8. Alcaldía de Fusagasugá 9. Centro de Cultura Bacata | 22 | 2020-02-14 | Se logró asistir a las siguientes entidades del censo departamental: 1. Hospital de la Samaritana 2. Concejo de Guasca 3. ALcaldía de Junin 4. Hospital San Rafael de Caqueza 5. Alcaldía municipal de Zipacón Se logró realizar el concepto técnico de las TRD de los siguientes municipios: 1. Empresa de acueducto de El Rosal 2. Alcaldia de Quebradanegra 3. Alcaldía de La Vega 4. Concejo Tocancipá 5. Alcaldía de Chía TRD 6. Alcaldía Chía TVD 7. E S E Hospital nuestra señora del Rosario 8. ESE Hospital de Nemocon 9. Alcaldia Zipacon 10. Personeria Carmen de Carupa 11. Personeria Guatavita 12. FOndecun 13. Alcaldia Choconta 14. Universidad de Cundinamarca TRD 15. Universidad de cundinamarca TVD 16. Alcaldia FAcatativa TVD 17. Alcaldia TRD Facatativa 18. EPM Sibaté TVD 19. EPM Sibate TRD 20. IDACO TRD 21. CUNDEPORTES 22. Alcaldia suesca 23. Personeria Villagomez 24. Contraloria Soacha 25. Alcaldia Zipaquira 26. Alcaldia Zipaquira TVD 27. Concejo Zipaquirá 28. CONVIDA EPS TVD 29. CONVIDA TRD 30. Hospital de Tabio Para el mes de noviembre Se logró asistir a las siguientes entidades del censo departamental: 1. Alcaldìa de Facatativa 2. Alcaldìa de Cucunubà | 22 | 100 | 2019-07-04 | 5 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 86000000 | 0 | 86000000 | 0 | 0 | 76500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 76500000 | 76500000 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-02 | BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO | GR:4:4-06-02-574 | Actualizar el 90% del inventario de los bienes muebles de la administración central durante el cuatrienio | IM | Inventario realizado | % | 40 | 40 | 11.6 |  | P>297047 | Actualización de inventarios de los bienes muebles del Departamento de Cundinamarca |  | P>297047/03 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 0 | 0 | CONSOLIDAR LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA MEDIANTE UNA BASE DINAMICA | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-10-01 | Actualmente se está consolidando la información levantada en una base de datos de prueba (vigencia 2019) para unificarla con los cargues masivos realizados en el sistema SAP (vigencias 2017 y 2018) Para el mes de septiembre se realizó el cargue manual en el sistema SAP de 3.092 activos (agosto y septiembre 2019). | 0 | 2019-11-22 | Para el mes de Noviembre no se reportan avances en esta actividad. | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE BIENES E INVENTARIOS | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-02 | BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO | GR:4:4-06-02-574 | Actualizar el 90% del inventario de los bienes muebles de la administración central durante el cuatrienio | IM | Inventario realizado | % | 40 | 40 | 11.6 |  | P>297047 | Actualización de inventarios de los bienes muebles del Departamento de Cundinamarca |  | P>297047/03 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DEL MANUAL (DECRETO 2624) | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 | 2019-07-02 | Se gestionaron recursos para la meta Nro. 574 con el fin de realizar actualización al decreto Nro. 2624 de 1995. Se realizaron estudios de necesidad, estudios previos y estudios de mercado con el fin de contratar una persona jurídica que preste servicios profesionales especializados y realice actualización del decreto conforme a las nuevas normas contables y a los nuevos procedimientos estandarizados en el SIGC. | 0 | 2019-07-31 | Por instrucciones de la alta gerencia se decide no llevar a cabo el proceso contractual para la actualización del Decreto 2624, teniendo en cuenta que los tiempos son muy reducidos debido a la restricción por ley de garantías. | 0 | 2019-11-22 | Para el mes de octubre no se presentan avances para esta actividad.- Para el mes de Noviembre no se reportan avances en esta actividad. | 0 | 0 | 2019-06-26 | 6 | DIRECCIÓN DE BIENES E INVENTARIOS | 190000000 | 0 | 190000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-02 | BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO | GR:4:4-06-02-574 | Actualizar el 90% del inventario de los bienes muebles de la administración central durante el cuatrienio | IM | Inventario realizado | % | 40 | 40 | 11.6 |  | P>297047 | Actualización de inventarios de los bienes muebles del Departamento de Cundinamarca |  | P>297047/03 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 0 | 0 | DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA EN LOS FORMATOS REQUERIDOS | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-10-01 | Se adelantaron verificaciones aleatorias en la base de datos de prueba manejada por el modulo de inventarios personalizados con el fin de realizar un nuevo cargue en el sistema SAP. Para el mes de septiembre se realizó el cargue manual en el sistema SAP de 3.092 activos (agosto y septiembre 2019). | 0 | 2019-11-22 | Para el mes de octubre se realizó el cargue manual en el sistema SAP de 1.148 activos. Para el mes de Noviembre no se reportan avances en esta actividad. | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE BIENES E INVENTARIOS | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-02 | BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO | GR:4:4-06-02-574 | Actualizar el 90% del inventario de los bienes muebles de la administración central durante el cuatrienio | IM | Inventario realizado | % | 40 | 40 | 11.6 |  | P>297047 | Actualización de inventarios de los bienes muebles del Departamento de Cundinamarca |  | P>297047/03 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 0 | 0 | IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE CADA UNO DE LOS BIENES MUEBLES POR MEDIO DE PLAQUETA. | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-10-15 | Se realizó identificación individual por medio de plaqueta a 1.427 activos ubicados en el CRUE y Laboratorio de Salud; de igual manera, se plaquetearon 200 sillas para los funcionarios del nivel central y 203 computadores destinados a las Instituciones Educativas del Departamento. Para el mes de septiembre no se presenta avance por esta actividad. Para los primeros 15 días del mes de octubre se realizó identificación individual a los bienes levantados de conformidad con el procedimiento establecido | 0 | 2019-11-22 | En el mes de octubre se realizó identificación individual de 1.148 activos de conformidad con el levantamiento de inventario realizado. Para el mes de Noviembre no se reportan avances en esta actividad. | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE BIENES E INVENTARIOS | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-02 | BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO | GR:4:4-06-02-574 | Actualizar el 90% del inventario de los bienes muebles de la administración central durante el cuatrienio | IM | Inventario realizado | % | 40 | 40 | 11.6 |  | P>297047 | Actualización de inventarios de los bienes muebles del Departamento de Cundinamarca |  | P>297047/03 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 0 | 0 | LEVANTAR LA INFORMACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO. | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-10-15 | Se realizó verificación y levantamiento físico de 1.427 activos ubicados en el CRUE y laboratorio de salud en cumplimiento a la meta 574. Para el mes de septiembre se realizó reasignación de 1.018 activos y traslado de 144 activos para un total de 1.192. Para los primeros 15 días del mes de octubre se levantó la información de 1.048 bienes muebles adscritos a distintas dependencias del Nivel Central, con novedades de inclusión o traslado. | 0 | 2019-11-22 | Para los primeros quince días del mes de octubre se levantó la información de 1.048 bienes muebles adscritos a distintas dependencias del nivel central con novedades de inclusión o traslado. Para los últimos días del mes de octubre se levantó la información de 100 activos con novedades de inclusión o traslado. Para el mes de Noviembre no se reportan avances en esta actividad. | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE BIENES E INVENTARIOS | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-559 | Adquirir 10 bienes inmuebles en beneficio de los habitantes del departamento Cundinamarca durante el cuatrienio | IM | Bienes inmuebles adquiridos | NUM | 10 | 10 | 8 | A.15.1 | P>297051 | Mejoramiento y adquisición de bienes inmuebles para el desarrollo integral de la comunidad del Departamento de Cundinamarca |  | P>297051/04 | SEDES ADQUIRIDAS | 60000000 | 0 | LEGALIZACION Y TRÁMITES | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-10-01 | Para el mes de agosto se adelanto la etapa precontractual del proceso que tendrá por fin realizar los estudios jurídicos urbanísticos, que evalúen la viabilidad de la recuperación de los lotes denominados 15 y 16 ubicados en Bogotá D.C. Para el mes de septiembre nos encontramos en la consolidación de la información y antecedentes jurídicos que serán el insumo para llevar el objeto del contrato. | 1 | 2020-02-14 | SE PAGO EL ESTUDIO NORMATIVO URBANÍSTICO Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60000000 | 60000000 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-560 | Mejorar las condiciones físicas y operativas de 10 bienes inmuebles propiedad del departamento en pro de ofrecer un mejor servicio al ciudadano durante el cuatrienio | IM | Bienes inmuebles intervenidos | NUM | 10 | 11 | 5 | A.15.3 | P>297051 | Mejoramiento y adquisición de bienes inmuebles para el desarrollo integral de la comunidad del Departamento de Cundinamarca |  | P>297051/03 | SEDES MANTENIDAS | 825000000 | 0 | SUMINISTROS | Número | 1 | 0 |  |  | 0 | 2019-07-02 | Para el mes de mayo no se presenta avance por esta actividad teniendo en cuenta que los recursos fueron apropiados en el mes de mayo y actualmente se está adelantando el proceso contractual. Actualmente se esta en la etapa de perfeccionamiento y legalización de los contratos suscritos, una vez terminada se procederá a la ejecución de cada una de las actividades contempladas. | 0 | 2019-10-03 | Para el mes de julio no se presenta avance por esta actividad. Para el mes de agosto no se presenta avance por esta actividad. Para el mes de septiembre se reporta la ejecución de las siguientes actividades: 1. UAEGRD: Se realiza el suministro de las sillas ergonómicas para puestos de trabajo en las áreas de oficina jurídica, tesorería, subdirección de planeación, gerencia, sala de reuniones y adicionalmente se suministra el mobiliario del área de la cafetería. | 1 | 2020-02-14 | se recibieron los suministros contratados | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 101200078 | 0 | 101200078 | 0 | 0 | 101906388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 68548284 | 68548284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 33358104 | 33358104 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-560 | Mejorar las condiciones físicas y operativas de 10 bienes inmuebles propiedad del departamento en pro de ofrecer un mejor servicio al ciudadano durante el cuatrienio | IM | Bienes inmuebles intervenidos | NUM | 10 | 11 | 5 | A.15.3 | P>297051 | Mejoramiento y adquisición de bienes inmuebles para el desarrollo integral de la comunidad del Departamento de Cundinamarca |  | P>297051/03 | SEDES MANTENIDAS | 825000000 | 0 | INTERVENCIONES FÍSICAS | Número | 1 | 0 |  |  | 0 | 2019-07-02 | Para el mes de mayo no se presenta avance por esta actividad teniendo en cuenta que los recursos fueron apropiados en el mes de mayo y actualmente se está adelantando el proceso contractual. Actualmente se esta en la etapa de perfeccionamiento y legalización de los contratos suscritos, una vez terminada se procederá a la ejecución de cada una de las actividades contempladas. | 0 | 2019-10-11 | De acuerdo a las obligaciones contenidas en el Acta de ejecución No. 11-2019, la empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca realizó los procesos contractuales para la gerencia integral de la obra " Mejoramiento de las condiciones físicas y operativas de los siguientes inmuebles: Laboratorio de la Salud, 123, CRUE, Almacén de la Salud, UAEGRD, almacén de la Secretaria General y la Sede Administrativa de la Gobernación de Cundinamarca" y se da inicio a las actividades de intervención establecidas. A continuación se relacionan las actividades ejecutadas para cada uno de los predios durante el mes de agosto: 1. Almacén de la Salud: Se realiza mantenimiento de la cubierta de la bodega, se realiza demolición de enchape de muro y piso en la áreas de cocina y baño del segundo piso. Instalación de redes hidrosanitarias para baño de emergencia nuevo y traslado de poceta. Se realizó el levantamiento arquitectónico de todas las áreas internas de la edificación, con el fin de actualizar los planos de las rutas de evacuación de emergencia. 2. Laboratorio de la Salud: Se llevan a cabo las excavaciones y demoliciones para la independización de la tubería por la cual se realizan los vertimientos de los químicos emitidos por el laboratorio, se construyen las cajas de inspección y se instala la tubería sanitaria correspondiente. Se realiza el mantenimiento de la cubierta instalación de iluminación artificial en zonas priorizadas y se pinta el área de circulaciones principales del segundo piso y áreas administrativas. Además se realiza mantenimiento a los tanque de abastecimiento de agua potable. Se realizó el levantamiento arquitectónico de todas las áreas internas de la edificación, con el fin de actualizar los planos de las rutas de evacuación de emergencia. 3. CRUE: Se realiza la independización de la tubería hidráulica para mejorar el suministro de agua potable, se realiza la actividad de pintura en las áreas internas y externas. Además se realiza mantenimiento a los tanque de abastecimiento de agua potable. Se realizó el levantamiento arquitectónico de todas las áreas internas de la edificación, con el fin de actualizar los planos de las rutas de evacuación de emergencia. 4. 123: Se realiza la instalación de las cortinas enrollables en las áreas del segundo y primer piso, se llevan a cabo las actividades de estuco y pintura en las áreas internas, se realiza el mantenimiento del portón vehicular y se instala la división en vidrio templado para el área de cafetería. Se realizó el levantamiento arquitectónico de todas las áreas internas de la edificación, con el fin de actualizar los planos de las rutas de evacuación de emergencia. A continuación se relacionan las actividades ejecutadas para cada uno de los predios durante el mes de septiembre: 1. ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE SALUD: Se da inicio a la demolición y retiro de escombros de las áreas de ingreso principal, comedor y baño. 2. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Se instalaron los puestos de trabajo y divisiones de oficinas en las áreas de oficina jurídica, tesorería, subdirección de planeación, gerencia y sala de reuniones. A continuación se relacionan las actividades ejecutadas para cada uno de los predios durante los primeros 15 días del mes de octubre: 1. ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE SALUD: Se llevaron a cabo las siguientes actividades, demolición de enchape de piso y muros en el baño del primer piso, demolición de placa sobre piso y adecuación de redes hidrosanitarias del baño del segundo piso. Se realizan alistado de pisos y pañetes en baño y cocina del segundo piso.Adecuación de circuitos. 2. ALMACÉN DE SECRETARÍA GENERAL: Se realiza el desmonte de puertas y ventanas en área de la cocina y baño del primer piso, desmonte de cielo raso en el área de ingreso, demolición de placa y adecuación de redes hidrosanitarias en baño y cocina, instalación de cielorraso en el ingreso, se da inicio a la actividad de estuco en muros de las áreas comunes. 3. CRUE: Se realiza la demolición de enchapes de muros y pisos del baño del segundo piso, desmonte del mueble del lava manos y desmonte de puertas de baños. 4. 123: Se realiza el mantenimiento de los equipos del aire acondicionado. | 1 | 2020-02-14 | Durante el mes de octubre se avanzo así: 1. Almacén de la secretaría de Salud: se lleva a cabo el alistado y enchapes de piso y muro para las siguientes áreas: baño del primer piso. cocina y baño del segundo piso. se lleva a cabo la actividad de pintura en vinilo a nivel general del inmueble. 2. Centro regulador de urgencias y emergencias: se lleva a cabo la actividad de enchape de baños del segundo piso, así como también el mantenimiento y la reinstalación de las puertas de estas áreas. se suministra y se instalan los aparatos sanitarios desmontados. Se lleva a cabo el desmonte de los enchapes en el área de cocina y se instala el enchape nuevo en muros y pisos. 3. 123 Atención de emergencias: se está llevando a cabo el proceso de fabricación de la cocina integral. 4. Almacén secretaria general: se realiza las actividades de pañete y alisado para las áreas de baño, cocina y hall de entrada. de igual manera se realiza la instalación de los enchapes correspondientes. se realiza el mantenimiento de la cubierta del 4 piso y se ejecuta la actividad de pintura y resane sin estuco del punto fijo y las áreas comunes. se instala la baranda metálica del primer piso. Durante el mes noviembre se avanzò asì: 1. Almacén de la secretaría de Salud:se realiza limpieza de la canal obstruìda por tierra y se llevan a cabo resanes de regatas. 2. Centro regulador de urgencias y emergencias: se realiza instalaciòn de lámparas redondas en los sitios priorizados, se adelanta el lijado y pintura de la reja externa y se realiza reparaciòn de tuberìa y cielo raso por filtraciòn de agua potable en cocina. 3. Almacén secretaria general: se realiza mantenimiento y pintura de reja, limpieza y arreglo de marquesina en vidrio dek primer piso. | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 668799923 | 0 | 668799923 | 0 | 0 | 668799923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 572158027 | 572158027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96641896 | 96641896 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-560 | Mejorar las condiciones físicas y operativas de 10 bienes inmuebles propiedad del departamento en pro de ofrecer un mejor servicio al ciudadano durante el cuatrienio | IM | Bienes inmuebles intervenidos | NUM | 10 | 11 | 5 | A.15.3 | P>297051 | Mejoramiento y adquisición de bienes inmuebles para el desarrollo integral de la comunidad del Departamento de Cundinamarca |  | P>297051/03 | SEDES MANTENIDAS | 825000000 | 0 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | Número | 1 | 0 |  |  | 0 | 2019-07-02 | Para el mes de mayo no se presenta avance por esta actividad teniendo en cuenta que los recursos fueron apropiados en el mes de mayo y actualmente se está adelantando el proceso contractual. Actualmente se esta en la etapa de perfeccionamiento y legalización de los contratos suscritos, una vez terminada se procederá a la ejecución de cada una de las actividades contempladas. | 0 | 2019-09-03 | Para el mes de julio no se presenta avance por esta actividad. Para el mes de agosto no se presenta avance por esta actividad. | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-560 | Mejorar las condiciones físicas y operativas de 10 bienes inmuebles propiedad del departamento en pro de ofrecer un mejor servicio al ciudadano durante el cuatrienio | IM | Bienes inmuebles intervenidos | NUM | 10 | 11 | 5 | A.15.3 | P>297051 | Mejoramiento y adquisición de bienes inmuebles para el desarrollo integral de la comunidad del Departamento de Cundinamarca |  | P>297051/03 | SEDES MANTENIDAS | 825000000 | 0 | ASESORIAS | Número | 1 | 0 |  |  | 0 | 2019-07-02 | Para el mes de mayo no se presenta avance por esta actividad teniendo en cuenta que los recursos fueron apropiados en el mes de mayo y actualmente se está adelantando el proceso contractual. Actualmente se esta en la etapa de perfeccionamiento y legalización de los contratos suscritos, una vez terminada se procederá a la ejecución de cada una de las actividades contempladas. | 0 | 2019-09-03 | Para el mes de julio no se presenta avance por esta actividad. La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca para el mes de agosto, realiza las labores de gerente de proyecto y supervisión del Acta de Ejecución No. 11 cuyo objeto es el mantenimiento de las sedes externas de la Gobernación de Cundinamarca. | 1 | 2020-02-14 | Durante el mes de octubre, A través de la empresa inmobiliaria se lleva a cabo la gerencia e interventoría del acta de ejecución número 11 del contrato marco 098 de 2016, cuyo objeto es "fortalecimiento del la infraestructura de propiedad del departamento" Durante el mes de noviembre, A través de la empresa inmobiliaria se lleva a cabo la gerencia e interventoría del acta de ejecución número 11 del contrato marco 098 de 2016, cuyo objeto es "fortalecimiento del la infraestructura de propiedad del departamento" | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 54999999 | 0 | 54999999 | 0 | 0 | 44221188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44221188 | 44221188 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Supervisor operación Centro de Contacto | Unidad | 1 | 0 | 2019-03-11 | Se contó con un (1) supervisor a cargo del director de atención al ciudadano, con el fin de garantizar el desarrollo y servicio cumplimiento de los lineamientos impartidos por la entidad. | 0 |  |  | 0 | 2019-09-30 | Para el mes de septiembre no se presenta avance por esta actividad. | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Servicio de Instalación Canal Dedicado | Unidad | 1 | 0 | 2019-03-11 | En la actualidad la entidad Gobernación de Cundinamarca cuenta con este sistema de servicio de instalación de canal. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Plan de mensajes de texto para campañas | Unidad | 1 | 0 | 2019-04-03 | Para el primer trimestre de la vigencia 2019 se envían un total de 1.719 mensajes de texto para diferentes eventos organizados por la Secretaría de Planeación. | 0 | 2019-06-04 | Se envían 57.309 mensajes de texto para hacer convocatoria para el desafía comunal llevado a cabo a lo largo y ancho del Departamento. De acuerdo a lo anterior se realizó una convocatoria de 238 mensajes de texto enviados a esta población con el siguiente texto “Lo esperamos manana en la Unidad Movil de la Gobernacion, Parque Principal San Francisco de 8am-1pm, alli atenderemos sus inquietudes. Jorge Rey Gobernador” de lo cual se obtuvo en el municipio lo siguiente:  9 Registros de asistencia  21 PQRS  1 Felicitación  10 Sondeos de Opinión | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Llamadas outbaund | Unidad | 1 | 0 | 2019-04-03 | Para este periodo se realizaron 25.000 llamadas outbaund, con el fin de convocar a las ferias de servicios denominadas “Nuestra Regla Cumplir” realizadas en los municipios de Pacho y Villeta en Cundinamarca. | 0 | 2019-06-04 | No se reporta avance para esta actividad en el mes de mayo | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Lider de Calidad | Unidad | 1 | 0 | 2019-03-11 | Se contó con un (1) Líder de Calidad que estuvo a cargo de un contratista de la Dirección de Atención al Ciudadano, para verificar el debido funcionamiento del Contact Center. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Ferias de desconcentración del servicio en las provincias del departamento | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 | 2019-07-03 | Por necesidades del servicio fue necesario realizar un evento masivo (feria de servicios) en el municipio de Guayabetal del departamento de Cundinamarca, cuyo fin fue atender la calamidad pública declarada mediante decreto No. 176 del 2019. De acuerdo a lo anterior se valida y se consolida información con cada una de las secretarias y/o entidades que hicieron presencia en esta feria de servicios para determinar la cantidad de usuarios atendidos por stand según la oferta instalada. Se atendieron en total 3.256 personas en lo transcurrido de la feria. | 0 | 2019-09-30 | Como estrategia de desconcentración del servicio de la oferta institucional para el mes de julio de 2019, se realizó feria de servicios en el sector Puente Quetame del municipio de Quetame de lo cual se obtuvo lo siguiente: 1.171 ciudadanos que accedieron a la oferta institucional de la Gobernación, quienes se sintieron satisfechos con dicho evento, estos servicios fueron ofrecidos por entidades del orden departamental y nacional. Sondeos:21 PQRS: 9 No se realizaron actividades de desconcentración del servicio en el mes de agosto No se realizaron actividades de desconcentración del servicio en el mes de septiembre | 1 | 2020-02-14 | Para el mes de Octubre no se presenta avance para esta actividad. Durante el mes de noviembre no se presentaron avances para esta actividad. | 1 | 100 | 2019-06-21 | 6 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 80628624 | 0 | 80628624 | 0 | 0 | 80628624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 80628624 | 80628624 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Direccionamiento de llamadas con IVR | Unidad | 1 | 0 | 2019-04-03 | Este servicio es contabilizado desde que el ciudadano marca nuestras lineas hasta que es atendido por un agente de servicio,este servicio presenta una variación que depende de la hora en la cual se realiza la llamada, puesto que hay horas pico y los agentes están contestando otras llamadas. Para el primer trimestre de la vigencia 2019 se direccionaron un total de 12.042 llamadas. | 0 | 2019-06-04 | La Gobernación no dispone del servicio de contact center que emite reportes estadísticos para controlar el redireccionamiento de llamadas. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Capacitar el personal que presta el servicio de Atención al Ciudadano | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 | 2019-07-02 | En el segundo trimestre de 2019 convocó a tres capacitaciones de los Protocolos de Atención al Ciudadano con la participación de 16 funcionarios de las diferentes áreas de la gobernación de Cundinamarca. Se firmó contrato de prestación de servicios con la Universidad de la Sabana cuyo objeto es, «Prestar servicios profesionales para el desarrollo de un programa de formación enfocado al fortalecimiento de habilidades, competencias y actitudes del servidor público de la Gobernación de Cundinamarca, en aras de brindar una adecuada, oportuna, efectiva, confiable y respetuosa atención al ciudadano | 0 | 2019-09-30 | Para el mes de julio se suscribió contrato con la Universidad de la Sabana por valor de $93.960.000 para realizar capacitaciones en "Apropiación del Protocolo de Atención al Ciudadano", cuya temática será " Humanización del Servicio y Experiencia Memorable del Cliente: Equipos de Trabajo Orientados al Logro". Se tiene programada una gran conferencia de apertura para el día 5 de agosto, donde se espera la participación masiva por parte de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca. Ya se estableció el cronograma y su respectiva socialización de las diferentes actividades que se realizaran en el marco de este contrato. Para el mes de agosto se realizó la conferencia "Servicio con Pasión" como apertura del programa "Humanización del Servicio y Experiencia Memorable del Cliente: Equipos de Trabajo Orientados al Logro”, que adelanta la Dirección de Atención al Ciudadano y la Universidad de la Sabana, como estrategia transversal para potenciar la actitud de servicio de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca. Conferencista Internacional: Gabriel Vallejo López. Así mismo, se desarrolló el taller "La Ruta del Usuario" y la conferencia magistral "Los Apóstoles del Servicio" Docente: Juan Alejandro Gutierrez. Para el mes de septiembre se realiza el cierre de las capacitaciones con la Universidad de la Sabana en los cuales participaron 940 funcionarios en las diferentes temáticas desarrolladas en el contrato para potenciar la actitud de servicio de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca. | 1 | 2020-02-14 | Se adelanto capacitación. | 1 | 100 | 2019-06-25 | 4 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 93960000 | 0 | 93960000 | 0 | 0 | 93960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 93960000 | 93960000 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Agente Front Office | Unidad | 2 | 0 | 2019-03-11 | En este periodo para la atención del Contact Center se contó con seis (6) funcionarios para su debido funcionamiento. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Cabina de contacto telefónico | Unidad | 2 | 0 | 2019-03-11 | Para este periodo se contó con seis (6) cabinas telefónicas para el debido funcionamiento del Contact Center de la entidad | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Hora desarrollo | Unidad | 7 | 0 | 2019-03-11 | En cuanto a las horas de desarrollo la entidad cuenta a la fecha con la persona idónea para realizar este tipo de actividad, para su correcto funcionamiento. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Nivel de servicio plata agentes con puesto de trabajo | Unidad | 8 | 0 | 2019-04-03 | Para este periodo se contó con seis (6) servidores públicos debidamente capacitados para cumplir con esta función. | 0 | 2019-06-04 | Actualmente se dispone de 5 personas que recepcionan llamadas del conmutador y de las líneas de la Secretaria de Hacienda. | 0 | 2019-09-30 | Para el mes de septiembre no se presenta avance por esta actividad. | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 182000000 | 0 | 182000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Dotación para el adecuado funcionamiento del contact center | Número | 17 | 0 | 2019-03-11 | Durante este periodo se contó con la dotación requerida para el debido funcionamiento del Contact Center, en total fueron tres equipos (3) inventario de la entidad. | 0 | 2019-07-02 | Al ser la Secretaria de hacienda una de las entidades con mayor demanda tanto en lineas telefónicas como en atención presencial, la misma, destinara recursos para el montaje del contact center de la Gobernación de Cundinamarca, el cual permitirá obtener datos estadísticos. Razón por la cual los recursos apropiados por esta actividad deberán ser asignados a otros proyectos. Para el segundo trimestre de 2019 se recibieron y direccionaron 19.710 llamadas. Se generaron 9.982 mensajes de texto enviados para las diferentes actividades de Desconcentración del servicio, dentro de ellas las convocatorias a la comunidad de los municipios a donde llegaba la Unidad Movíl de Servicios y convocatorias de la Secretaria de Planeación para temas de Políticas Públicas. 1. Llamadas ingresadas: 20.050 2. Llamadas contestadas: 19.710 3. Llamadas no contestadas: 340 4. Llamadas salientes: 1.850 5. Llamadas transferidas: 19.710 6. IVR no se presenta el servicio. 7. No se cuenta con canal dedicado La Gobernación de Cundinamarca con el ánimo de mejorar la calidad del servicio telefónico, está implementando y mejorando el conmutador, para atender todas las llamadas de nuestros usuarios, minimizando costos al no asignar esta labor a empresas externas. Se adecuo espacio físico, para la ubicación de los servidores que prestan la atención a través del conmutador, con la asignación de 7 funcionarios encargados de contestar las líneas telefónicas habilitadas para atender la ciudadanía Cundinamarqués. | 0 | 2019-09-30 | Se gestionan recursos ante la Secretaría de Hacienda por valor de $1.057.000.000, con los se pretende implementar el contact center, el cual consta de 3 componentes: 1. Tecnológico 2. Mobiliario 3. Operación. Para el mes de agosto de 2019 se recibieron y direccionaron 5428 llamadas Se generaron : 1. Llamadas ingresadas 5428 2. llamadas contestadas 5306 3. llamadas salientes 625 4. llamadas no contestadas 122 4.IVR no se presenta el servicio. 5. No se cuenta con canal dedicado Para el mes de septiembre se adelantó el proceso precontractual del proyecto contact center en donde se dividió en dos contratos: 1. La contratación del software, el licenciamiento y el recurso humano por valor de $635.000.000 2. Adquisición del hardware por valor de $150.000.000. | 1 | 2020-02-14 | Durante el mes de octubre la adquisición de los equipos y licencias para la implementación del Contact Center de la Gobernación se encuentra en el proceso precontractual. Durante el mes de noviembre la adquisiciòn de los equipos y licencias para la implementaciòn del Contact center de la Gobernaciòn se encuentra en proceso de evaluaciòn de propuestas. | 1 | 6 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 740000000 | 0 | 740000000 | 0 | 0 | 618732029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 618732029 | 618732029 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/05 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS | 1269360207 | 0 | Transferencia de llamadas o contactos | Unidad | 5000 | 0 | 2019-04-03 | Durante este periodo se realizó un total de 7.929 llamadas transferidas a contactos de la entidad. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/06 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS (Pasivo exigible) | 195639793 | 0 | Agente Front Office (Pasivo exigible) | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-02-14 | pago de pasivo exigible | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 16234468 | 0 | 16234468 | 0 | 0 | 16234468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16234468 | 16234468 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/06 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS (Pasivo exigible) | 195639793 | 0 | Cabina de contacto telefonico (Pasivo exigible) | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-02-14 | pago pasivo exigible | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4951590 | 0 | 4951590 | 0 | 0 | 4951590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4951590 | 4951590 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/06 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS (Pasivo exigible) | 195639793 | 0 | Gerente de proyecto (Pasivo exigible) | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-02-14 | pago pasivo exigible | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 50374953 | 0 | 50374953 | 0 | 0 | 50374953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50374953 | 50374953 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/06 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS (Pasivo exigible) | 195639793 | 0 | Lider de Calidad (Pasivo exigible) | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-02-14 | pago pasivo exigible | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 19811803 | 0 | 19811803 | 0 | 0 | 19811803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19811803 | 19811803 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/06 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS (Pasivo exigible) | 195639793 | 0 | Llamadas outbound (Pasivo exigible) | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-02-14 | pago pasivo exigible | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4763185 | 0 | 4763185 | 0 | 0 | 4763185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4763185 | 4763185 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/06 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS (Pasivo exigible) | 195639793 | 0 | Nivel de servicio plata agentes con puesto de trabajo (Pasivo exigible) | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-02-14 | pago pasivo exigible | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 65796866 | 0 | 65796866 | 0 | 0 | 65796866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 65796866 | 65796866 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/06 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS (Pasivo exigible) | 195639793 | 0 | Plan de mensajes de texto para campañas (Pasivo exigible) | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-02-14 | pago pasivo exigible | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4457398 | 0 | 4457398 | 0 | 0 | 4457398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4457398 | 4457398 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/06 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS (Pasivo exigible) | 195639793 | 0 | Servicio de Instalación Canal Dedicado (Pasivo exigible) | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-02-14 | pago pasivo exigible | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 6236304 | 0 | 6236304 | 0 | 0 | 6236304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6236304 | 6236304 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/06 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS (Pasivo exigible) | 195639793 | 0 | Transferencia de llamadas a contactos (Pasivo exigible) | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-02-14 | pago pasivo exigible | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4228847 | 0 | 4228847 | 0 | 0 | 4228847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4228847 | 4228847 | 0
1103 | SECRETARIA GENERAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 | A.17.2 | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/06 | OFICINAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADAS (Pasivo exigible) | 195639793 | 0 | Supervisor operación Centro de Contacto (Pasivo exigible) | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-02-14 | pago pasivo exigible | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 18784378 | 0 | 18784378 | 0 | 0 | 18784378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18784378 | 18784378 | 0
6103 | SECRETARIA GENERAL | CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA | GR3:1 | DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO | GR3:1-10 | EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | GR3:1-10-01 | Infraestructura social | GR:3:1-10-01-265 | Cooperar con el 100% de los municipios del departamento en la implementación del sistema departamental de archivo durante el periodo de gobierno | IM | Municipios sistema implementado | % | 100 | 100 | 42.8 |  | P>296230 | HISTÓRICO CULTURAL PALACIO SAN FRANCISCO EN BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. SGR- |  | P>296230/01 | Palacio de San Francisco | 273570978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1103 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 |  | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/01 | Contact Center | 5044421 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1103 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-558 | Implementar el centro de atención al ciudadano, que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno | IM | Centro en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 0.05 |  | P>297076 | Implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano del Departamento. Cundinamarca |  | P>297076/03 | Desconcentración del servicio al ciudadano. | 7820001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0