## Sheet1
Centro gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificac | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero 2022 | Programado Banco Fisico 2022 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación física de la actividad | Ejec Física T1 | Descripción Cualitativo T1 | Ejec Física T2 | Descripción Cualitativo T2 | Ejec Física T3 | Descripción Cualitativo T3 | Ejec Física T4 | Descripción Cualitativo T4 | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentral | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA | Pendiente de reporte factura por product | Total facturado Producto | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Propio | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGP | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Tr | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Tr | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGR | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Crédito | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Otros ingr | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Recursos P | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Prop D | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - GNI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - En especie | Total ejec financ ACUMULADA VIGENCIA
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503024 | Documentos normativos | 5/307 | Implementar la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando las 5 provincias con mayor frecuencia de riesgo. | Política implementada | 1 | 0.7 | Divulgación de la política publica de la gestión del riesgo dedesastres priorizando las 15 provincias de Cundinamarca. | UN | 868250000 | 116 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 116 | 10 | Se ejecuto actividad orientada a la capacitación y divulgación a losgrupos de interés sobre la ordenanza 066 de 2018 y sus instrumentos deplanificación mediante las cuales se desarrollaron las siguientesacciones: • Se realizaron 10 jornadas de divulgación de la políticapublica para la gestión del riesgo en la cual se beneficiaron un totalde 79 personas entre funcionarios de entidades públicas, coordinadoresmunicipales de gestión del riesgo y miembros de consejos municipalespara la gestión del riesgo en los municipios de Cajicá, Cucunubá,Funza, Sasaima, Sopó, Villapinzón, Zipaquirá, Ejercito Nacional, entemas orientados al marco normativo de la política pública nacional ypolítica departamental para la gestión del riesgo. • Se formulo elplan de comunicaciones para la vigencia 2022 con el fin de establecerlas acciones a realizar y cronograma para la vigencia, para ladivulgación de la política pública para la gestión del riesgo y susinstrumentos de planificación. • Mediante acciones de articulación delas metas 307, 309 y 311, se ejecutó el programa de vigías de niños yniñas en gestión del riesgo con el fin de orientar los procesos deconocimiento, reducción y manejo de desastres en la población infantilde 5 a 12 años dándoles a conocer de manera practica y dinámicamediante 10 estaciones modulares conceptos básicos sobre la políticapública, los planes escolares y comunitarios de gestión del riesgo yla estrategia de respuesta ante eventos de desastres. Se vieronbeneficiados 345 niños de los municipios Tabio, Tenjo, Zipaquirá,Chía, Cota, Facatativá, Madrid, Sibaté, Cachipai y San Antonio. | 41 | • Se realizaron 41 jornadas de divulgación de la política pública parala gestión del riesgo en la cual se beneficiaron un total de 278personas entre funcionarios de entidades públicas, coordinadoresmunicipales de gestión del riesgo y miembros de consejos municipalespara la gestión del riesgo en los municipios de Anolaima, Apulo,Arbeláez, Bituima, Cabrera, Caparrapí, Cáqueza, Chaguaní, Chía, Cota,El Colegio, El Peñón, El Rosal, Guachetá, Guaduas, Guasca, Guatavita,Guayabal de Síquima, Guayabetal, Machetá, Manta, Mosquera, Nocaima,Pacho, Paratebueno, Pasca, Quipile, San Antonio del Tequendama, SanBernardo, Sesquilé, Subachoque, Suesca, Tibacuy, Tocancipá, Vianí,Villeta, en temas orientados al marco normativo de la política pública nacional y política departamental para la gestión del riesgo. | 69 | • Se realizaron 69 jornadas de divulgación de la política pública parala gestión del riesgo en la cual se beneficiaron un total de 1.373personas entre funcionarios de entidades públicas, coordinadoresmunicipales de gestión del riesgo y miembros de consejos municipalespara la gestión del riesgo y comunidad en general de 47 municipios loscuales fueron Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Apulo,Arbeláez, Beltrán, Bituima, Bojacá, Cabrera, Cachipay, Cajicá,Caparrapí, Carmen de Carupa, Chaguaní, Chipaque, Choachí, Chocontá,Cogua, Fosca, Gachalá, Gama, Girardot, Granada, Guachetá, Guataquí,Guayabal de Síquima, Junín, La Calera, La Mesa, La Palma, La Peña, LaVega, Machetá, Madrid, Nariño, Nemocón, Nilo, Ricaurte, San Francisco,San Juan de Rioseco, Silvania, Soacha, Tabio, Tena, Tocaima, Topaipí,en temas orientados al marco normativo de la política públicanacional y política departamental para la gestión del riesgo. | 46 | • Se realizaron 46 jornadas de divulgación de la política públicapara la gestión del riesgo en la cual se beneficiaron un total de 584personas entre funcionarios de entidades públicas, coordinadoresmunicipales de gestión del riesgo y miembros de consejos municipalespara la gestión del riesgo y comunidad en general de 40 municipios deldepartamento (Apulo, Cáqueza, Chipaque, Fómeque, Fúquene, Gachancipá,Gachetá, Girardot, Gutiérrez, La Mesa, Lenguazaque, Medina, Nimaima,Paime, Pandi, PASCA, Quebradanegra, Quetame, San Cayetano, Sibaté,Silvania, Simijaca, Supatá, Susa, Sutatausa, Tibacuy, Tibirita, Ubalá,Ubaque, Ubaté, Une, Útica, Venecia, Vergara, Vianí, Villagómez,Yacopí, Zipacón y Zipaquirá), en temas orientados al marco normativode la política pública nacional y política departamental para lagestión del riesgo. | 166 | 143.1 | 2055824852 | 868250000 | 0 | 0 | 0 | 868250000 | 0 | 2055083630 | 868250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868250000 | 0 | 0 | 0 | 868250000
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503024 | Documentos normativos | 5/307 | Implementar la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando las 5 provincias con mayor frecuencia de riesgo. | Política implementada | 1 | 0.7 | Realizar campañas de comunicación gráfica y audiovisual que promuevanel conocimiento de la política pública para la gestión del riesgo. | Num | 166739938 | 4 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 4 | 1 | En cumplimiento del articulo 44 de la ordenanza 066 de 2018 sistemadepartamental de comunicaciones y tecnología y en desarrollo de laestrategia de comunicaciones para el fortalecimiento dela divulgacióne implementación de la política publica y sus instrumentos deplanificación, la UAEGRD logro llegar a un total de 61.063 personasmediante el plan de comunicaciones orientado a los componentes deconocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres ysocialización de acciones misionales de la entidad a fin de fortalecerla implementación de la política publica para la gestión del riesgo dela siguiente manera: * En la ejecución del plan de comunicacionesorientado al componente de conocimiento se realizó campaña orientadaal programa de super vigías con el fin de fortalecer en la poblacióninfantil la participación en los procesos de gestión del riesgologrando un alcance de 12.575 personas mediante las redes sociales dela entidad. * En la ejecución del plan de comunicaciones orientadoal componente de reducción del riesgo se realizaron campañasorientadas a la temporada seca y temporada de lluvias con el fin defortalecer en la población la implementación de acciones preventivasante las emergencias y/o desastres que pueda ocasionar las respectivastemporadas, logrando un alcance de 32.068 personas mediante las redessociales de la entidad. * En la ejecución del plan de comunicacionesorientado al componente de manejo de desastres se realizaron campañasorientadas a fortalecer la gestión de los cuerpos operativos deldepartamento, logrando un alcance de 16.420 personas mediante lasredes sociales de la entidad. | 1 | En cumplimiento del artículo 44 de la ordenanza 066 de 2018 sistemadepartamental de comunicaciones y tecnología y en desarrollo de laestrategia de comunicaciones para el fortalecimiento dela divulgacióne implementación de la política pública y sus instrumentos deplanificación, la UAEGRD logro llegar a un total de 68.254 personasmediante el plan de comunicaciones orientado a los componentes deconocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres ysocialización de acciones misionales de la entidad a fin de fortalecerla implementación de la política pública para la gestión del riesgo dela siguiente manera: * En la ejecución del plan de comunicacionesorientado al componente de conocimiento se realizó campaña orientadaal fortalecimiento de la implementación de la unidad móvil de gestióndel riesgo logrando un alcance de 11.072 personas; asimismo, se llevóa cabo campaña sobre el río Bogotá a fin de apoyar la mitigación delriesgo, logrando un alcance de 6.515 personas mediante las redessociales de la entidad. * En la ejecución del plan de comunicacionesorientado al componente de reducción del riesgo se realizaron campañasorientada a la temporada de lluvias con el fin de fortalecer en lapoblación la implementación de acciones preventivas ante lasemergencias y/o desastres que pueda ocasionar las respectivastemporadas, logrando un alcance de 4.775 personas; de igual manera, sellevó a cabo campaña frente a la gestión de maquinaria amarilla en losmunicipios afectados con un alcance de 8.674 personas; finalmente, seimplementó campaña de semana santa responsable con un alcance de 5.835personas mediante las redes sociales de la entidad. * En laejecución del plan de comunicaciones orientado al componente de manejode desastres se realizaron campañas orientadas a fortalecer la gestiónde los cuerpos operativos del departamento, logrando un alcance de17.939 personas; de igual manera, se realizó campaña de divulgaciónsobre la implementación de ayudas humanitarias con un total de 9.617personas alcanzadas mediante las redes sociales de la entidad. * Enla ejecución del plan de comunicaciones orientado al componentemisional y de gestión se realizaron campañas orientadas a fortalecerel conocimiento de la comunidad frente a las acciones realizadas porparte de la entidad en cumplimiento de la misión y la implementaciónde la política pública, logrando un alcance de 3.827 personas mediantelas redes sociales de la entidad. | 1 | En cumplimiento del artículo 44 de la ordenanza 066 de 2018 sistemadepartamental de comunicaciones y tecnología y en desarrollo de laestrategia de comunicaciones para el fortalecimiento dela divulgacióne implementación de la política pública y sus instrumentos deplanificación, la UAEGRD logro llegar a un total de 123.538 personasmediante el plan de comunicaciones orientado a los componentes deconocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres ysocialización de acciones misionales de la entidad a fin de fortalecerla implementación de la política pública para la gestión del riesgo dela siguiente manera: * En la ejecución del plan de comunicacionesorientado al componente de conocimiento se realizó campaña orientadaal programa de super vigías con el fin de fortalecer en la poblacióninfantil la participación en los procesos de gestión del riesgologrando un alcance de 7.505 personas; de igual manera, se realizaroncampañas para el fortalecimiento de la implementación de la unidadmóvil de gestión del riesgo logrando un alcance de 8.734 personas;asimismo, se llevó a cabo campaña sobre el eje de conocimiento deacuerdo a lo establecido en la ordenanza 066 de 2018, logrando unalcance de 58.758 personas mediante las redes sociales de laentidad. * En la ejecución del plan de comunicaciones orientado alcomponente de reducción del riesgo se realizaron campañas orientada ala temporada de lluvias con el fin de fortalecer en la población laimplementación de acciones preventivas ante las emergencias y/odesastres que pueda ocasionar las respectivas temporadas, logrando unalcance de 10.723 personas; de igual manera, se llevó a cabo campañafrente a la gestión de maquinaria amarilla en los municipios afectadoscon un alcance de 3.839 personas mediante las redes sociales de laentidad. * En la ejecución del plan de comunicaciones orientado alcomponente de manejo de desastres se realizaron campañas orientadas afortalecer la gestión de los cuerpos operativos del departamento,logrando un alcance de 4.591 personas; de igual manera, se realizócampaña de divulgación sobre la implementación de ayudas humanitariascon un total de 22.714 personas alcanzadas mediante las redes socialesde la entidad. * En la ejecución del plan de comunicaciones orientadoal componente misional y de gestión se realizaron campañas orientadasa fortalecer el conocimiento de la comunidad frente a las accionesrealizadas por parte de la entidad en cumplimiento de la misión y laimplementación de la política pública, logrando un alcance de 6.674personas mediante las redes sociales de la entidad. | 1 | En cumplimiento del artículo 44 de la ordenanza 066 de 2018 sistemadepartamental de comunicaciones y tecnología y en desarrollo de laestrategia de comunicaciones para el fortalecimiento dela divulgacióne implementación de la política pública y sus instrumentos deplanificación, la UAEGRD logro llegar a un total de 145.101 personasmediante el plan de comunicaciones orientado a los componentes deconocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres ysocialización de acciones misionales de la entidad a fin de fortalecerla implementación de la política pública para la gestión del riesgo dela siguiente manera: * En la ejecución del plan de comunicacionesorientado al componente de conocimiento se realizó campaña orientadaal río Bogotá en el marco de cumplimiento de la sentencia y PONCAS conun alcance de 1914 personas, asimismo, se realizó campaña orientada aleje de conocimiento de acuerdo a lo establecido en la ordenanza 066 de2018, logrando un alcance de 49.472 personas mediante las redessociales de la entidad. * En la ejecución del plan de comunicacionesorientado al componente de reducción del riesgo se realizaron campañasorientada a la temporada de lluvias con el fin de fortalecer en lapoblación la implementación de acciones preventivas ante lasemergencias y/o desastres que pueda ocasionar las respectivastemporadas, logrando un alcance de 13.372 personas mediante las redessociales de la entidad. * En la ejecución del plan de comunicacionesorientado al componente de manejo de desastres se realizaron campañasorientadas a fortalecer la gestión de los cuerpos operativos deldepartamento, logrando un alcance de 13.219 personas; de igual manera,se realizó campaña de divulgación sobre la implementación de ayudashumanitarias con un total de 35.629 personas alcanzadas mediante lasredes sociales de la entidad. * En la ejecución del plan decomunicaciones orientado al componente misional y de gestión serealizaron campañas orientadas a fortalecer el conocimiento de lacomunidad frente a las acciones realizadas por parte de la entidad encumplimiento de la misión y la implementación de la política pública,logrando un alcance de 31.495 personas mediante las redes sociales dela entidad. | 4 | 100 | 2055824852 | 166739938 | 0 | 0 | 0 | 166739938 | 0 | 2055083630 | 166739930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166739930 | 0 | 0 | 0 | 166739930
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503024 | Documentos normativos | 5/307 | Implementar la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando las 5 provincias con mayor frecuencia de riesgo. | Política implementada | 1 | 0.7 | Formular y ejecutar acciones para la implementación, seguimiento ycontrol de la política pública y sus instrumentos de planificación. | Num | 965244921 | 80 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 80 | 18 | • En cumplimiento de la política pública departamental para la gestióndel riesgo establecida mediante ordenanza 066 de 2018, se llevó a caboasistencia técnica a un total de 16 municipios y dos entidades,capacitando un total de 179 funcionarios de los consejos municipales ycoordinadores municipales de gestión del riesgo, funcionarios de lasalcaldías, cuerpos operativos y comunidad en general, de los cuales 4municipios (Bituima, Mosquera, Villagómez, Zipaquirá) se orientaronfrente al tema de los instrumentos legales y normativos del plandepartamental y plan municipal para la gestión del riesgo dedesastres, 3 municipios y una entidad del nivel central (EDURED,Fusagasugá, La Calera, Villeta) frente al tema de los instrumentoslegales y normativos de la estrategia departamental y estrategiamunicipal de respuesta a emergencias y; 7 municipios y una entidad delnivel central (Cajicá, Ejecito Nacional, Cucunubá, Funza, Sasaima,Sopó, Villapinzón, Zipaquirá) frente al tema al marco normativo de lapolítica pública nacional y política departamental para la gestión delriesgo Dentro de las demás actividades misionales orientadas a laimplementación de la política publica y los instrumentos deplanificación se generaron de igual manera las siguientes acciones: • Acorde al artículo 10 parágrafo segundo de la ordenanza 066 de2018, se han presentado acciones de seguimiento ante losrequerimientos de planeación departamental de manera mensual ytrimestral, mediante trabajo articulado de los procesos deconocimiento, reducción y manejo, así como las actividades misionalesde la UAEGRD establecidas en la política pública de Gestión deRiesgos. • Apoyo a los consejos departamentales de gestión del riesgocon consolidación de reportes oficiales, como lo establece el artículo22 y 23 de la ordenanza 066 de 2018. • Consolidación de informaciónsobre acciones de la política pública para la gestión del riesgo,orientada a la población de niños, niñas y adolescentes. • Diagnósticode las acciones de implementación del eje de gobernanza enarticulación transversal con la política pública de participaciónciudadana. • Ajuste y actualización de proyectos orientados a laejecución e implementación de la política pública, referenciados yliderados por la UAEGRD ante planeación departamental como líder delproceso. • Fortalecimiento administrativo del fondo departamental degestión de riesgo y desastres en cumplimiento del capítulo I ycapitulo II de la ordenanza 066 de 2018. Seguimiento y control de laejecución de recursos relacionados a la implementación de la políticapública y sus instrumentos de planificación. • Propuesta deprotocolos y reglamentación del fondo departamental de gestion deriesgos y desastres de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 dela Ley 1523 de 2012, decreto ordenanza 265 de 2016 y el artículo 46 dela ordenanza 066 de 2018. • Atención a los requerimientos de lainstancia de dirección, orientación, coordinación y consultarequeridas al sistema departamental de gestión del riesgos ydesastres, en concordancia con los artículos 15, 16, 17 y 18 de laordenanza 066 de 2018. • Fortalecimiento territorial a los comitésprovinciales para la gestión del riesgos y desastres en acciones desoporte técnico a los centros regionales de gestión del riesgo. | 48 | • En cumplimiento de la política pública departamental para la gestióndel riesgo establecida mediante ordenanza 066 de 2018, se llevó a caboasistencia técnica a un total de 47 municipios y una entidad,capacitando un total de 494 funcionarios de los consejos municipales ycoordinadores municipales de gestión del riesgo, funcionarios de lasalcaldías, cuerpos operativos y comunidad en general, de los cuales 10municipios (Arbeláez, Caparrapí, Chía, Facatativá, Guaduas, Manta,Soacha, Tibirita, Villeta, Viotá) se orientaron frente al tema de losinstrumentos legales y normativos del plan departamental y planmunicipal para la gestión del riesgo de desastres, 1 municipios y unaentidad del nivel central (Equipo jurídico de la Gobernación yGuachetá) frente al tema de los instrumentos legales y normativos dela estrategia departamental y estrategia municipal de respuesta aemergencias y; 36 municipios (Anolaima, Apulo, Arbeláez, Bituima,Cabrera, Caparrapí, Cáqueza, Chaguaní, Chía, Cota, El Colegio, ElPeñón, El Rosal, Guachetá, Guaduas, Guasca, Guatavita, Guayabal deSíquima, Guayabetal, Machetá, Manta, Mosquera, Nocaima, Pacho,Paratebueno, Pasca, Quipile, San Antonio del Tequendama, San Bernardo,Sesquilé, Subachoque, Suesca, Tibacuy, Tocancipá, Vianí, Villeta)frente al tema al marco normativo de la política pública nacional ypolítica departamental para la gestión del riesgo | 64 | • En cumplimiento de la política pública departamental para lagestión del riesgo establecida mediante ordenanza 066 de 2018, sellevó a cabo asistencia técnica a un total de 63 municipios y unaentidad, capacitando un total de 1.946 funcionarios de los consejosmunicipales y coordinadores municipales de gestión del riesgo,funcionarios de las alcaldías, cuerpos operativos y comunidad engeneral, de los cuales 13 municipios y una entidad (Caparrapí, UAEGRD,Chía, Chipaque, Choachí, Facatativá, Fómeque, Gachancipá, Madrid,Nilo, Soacha, Tocancipá, Viotá, Yacopí) se orientaron frente al temade los instrumentos legales y normativos del plan departamental y planmunicipal para la gestión del riesgo de desastres, 3 municipios(Apulo, El Peñón, Girardot) frente al tema de los instrumentos legalesy normativos de la estrategia departamental y estrategia municipal derespuesta a emergencias y; 47 municipios (Agua de Dios, Albán,Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Beltrán, Bituima, Bojacá,Cabrera, Cachipay, Cajicá, Caparrapí, Carmen de Carupa, Chaguaní,Chipaque, Choachí, Chocontá, Cogua, Fosca, Gachalá, Gama, Girardot,Granada, Guachetá, Guataquí, Guayabal de Síquima, Junín, La Calera, LaMesa, La Palma, La Peña, La Vega, Machetá, Madrid, Nariño, Nemocón,Nilo, Ricaurte, San Francisco, San Juan de Rioseco, Silvania, Soacha,Tabio, Tena, Tocaima, Topaipí) frente al tema del marco normativo dela política pública nacional y política departamental para la gestióndel riesgo • En articulación con la meta 307, 309, 311 y 315, serealizó el lanzamiento de la segunda funcionalidad del sistema dealertas tempranas, el cual consiste en la creación de nodos decomunicación para la articulación de los municipios a fin de preveniry gestionar los eventos de emergencia y desastres que puedan sucederen el departamento. En el marco de la creación de la segundafuncionalidad, se fortalecieron 40 organismos de socorro de 39municipios y la UAEGRD mediante la entrega de kits deradiocomunicación que permitirán la articulación de los nodos • Seemitieron lineamientos para llevar a cavo las respectivas acciones demitigación y prevención frente a la segunda temporada de lluvias en eldepartamento a fin de reducir las emergencias y/o desastres en losmunicipios. • Se emitieron lineamientos y convocatoria a fin dellevar a cabo la adecuada implementación del simulacro departamentalde gestión de riesgos y desastres con base en las orientacionesestablecidas por el consejo departamental de gestión de riesgos ydesastres. | 48 | • En cumplimiento de la política pública departamental para lagestión del riesgo establecida mediante ordenanza 066 de 2018, sellevó a cabo asistencia técnica a un total de 48 municipios y unaentidad, capacitando un total de 773 funcionarios de los consejosmunicipales y coordinadores municipales de gestión del riesgo,funcionarios de las alcaldías, cuerpos operativos y comunidad engeneral, de los cuales 7 municipios (Agua de Dios, Cachipay, Cajicá,Facatativá, Gachancipá, Villeta, Zipaquirá) se orientaron frente altema de los instrumentos legales y normativos del plan departamental yplan municipal para la gestión del riesgo de desastres, 1 municipio(Ubaque) frente al tema de los instrumentos legales y normativos de laestrategia departamental y estrategia municipal de respuesta aemergencias y; 40 municipios del departamento (Apulo, Cáqueza,Chipaque, Fómeque, Fúquene, Gachancipá, Gachetá, Girardot, Gutiérrez,La Mesa, Lenguazaque, Medina, Nimaima, Paime, Pandi, PASCA,Quebradanegra, Quetame, San Cayetano, Sibaté, Silvania, Simijaca,Supatá, Susa, Sutatausa, Tibacuy, Tibirita, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Une,Útica, Venecia, Vergara, Vianí, Villagómez, Yacopí, Zipacón yZipaquirá) frente al tema del marco normativo de la política públicanacional y política departamental para la gestión del riesgo | 178 | 222.5 | 2055824852 | 965244914 | 0 | 0 | 0 | 965244914 | 0 | 2055083630 | 964503700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964503700 | 0 | 0 | 0 | 964503700
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503024 | Documentos normativos | 5/307 | Implementar la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando las 5 provincias con mayor frecuencia de riesgo. | Política implementada | 1 | 0.7 | Actualizar e implementar la Politica publica de gestión del riesgo dedesastres . | Num | 55590000 | 10 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 10 | 2 | Acorde al seguimiento de implementación de la política publica parala gestión del riesgo se llevo a cabo en el primer trimestre: *Consolidación de diagnóstico y balance de los municipios frente a losinstrumentos de gestión del riesgo y desastres, logrando que el 86% delos municipios del departamento cuenten con plan municipal de gestióndel riesgo de desastres, 42% cuenten con estrategia municipal para larespuesta ante eventos de desastres, 82% cuentan con actoadministrativo de fondo municipal de gestión de riesgo de desastres y88% cuentan al día de hoy con acuerdo municipal sobre tasabomberil. * Teniendo en cuenta que el artículo 30 de la mencionadapolítica establece que “Los Consejos Municipales para la Gestión delRiesgo de Desastres, deben garantizar la participación de losrepresentantes de las juntas de acción comunal y las veeduríaslegalmente constituidas”, la UAEGRD ha venido realizando asistenciatécnica a los 116 municipios en aras de garantizar el cumplimiento dela norma en donde a la fecha se han obtenido resultados significativosmediante la inclusión de las juntas de acción comunal a los ConsejosMunicipales para la Gestión del Riesgo de Desastres de 60 municipiosdel Departamento, lo que representa un avance del 52% del total demunicipios. * Se elaboraron los instrumentos de información para laevaluación y el diagnostico la política pública y para laactualización del plan departamental y estrategia de respuesta. Enrelación a las actividades orientadas a fomentar el conocimiento y lareducción del riesgo se llevó a cabo: * Se realizo PMU Cundinamarcapara seguimiento y control frente a la alerta del volcán nevado delRuiz que permite la implementación de la política en el eventoespecifico con acciones orientadas al conocimiento y reducción delriesgo con la participación del Gobierno Nacional, Departamental y losmunicipios de Guaduas, Puerto salgar, Girardot, Nariño, Guataqui,Beltran, San Juan de Río Seco, Jerusalén, Chaguaní y Pulí. * Seestablecieron lineamientos orientados a los municipios para lapreparación y alistamiento por temporada seca o de menos lluvias 2022bajo condiciones de fenómeno de la niña; asimismo, se realizaron lasrespectivas recomendaciones a los 116 municipios del departamento encumplimiento de la Ley 1523 de 2012 y 1575 de 2012 derivadas de latemporada seca para el primer semestre 2022 y la amenaza de incendiosforestales. | 3 | • Se realizó comité conjunto de conocimiento, reducción y manejo parasocialización con cada uno de los integrantes, del proceso de avancede política pública a la fecha, agenda de planificación de mesas detrabajo con cada una de las secretarias de despacho del nivel centraly descentralizado dada la transversalidad de la política, proceso quefue socializado previamente con la dirección de políticas públicas.Posteriormente, se realizaron 28 mesas de trabajo de manera presencialen la UAEGRD con entidades como alta consejería para la felicidad,Bomberos, CAR, Corpoguavio, Corporinoquia, Cruz Roja, Defensa Civil,ICCU, IDACO, CRUE, Ejercito Nacional, EPC, IDECUT, Policía, Secretariade Agricultura, Secretaria de Ambiente, Secretaria de Ciencia,Tecnología e Innovación, Secretaria de Desarrollo Social, Secretariade Asuntos internos, Secretaría de Gobierno, Secretaria de IntegraciónRegional, Secretaria de la Mujer y Equidad, Secretaria de Minas yEnergía y Secretaría de Planeación. • Se realizaron mesas de trabajotransversales entre las subdirecciones de conocimiento, reducción ymanejo para emitir circulares conjuntas en el marco de la declaratoriade calamidad pública firmada por el Gobernador circular 6. En lamencionada circular se dieron lineamientos para la prevención yatención de la declaratoria de alerta roja para municipios de lacuenca baja del rio Bogotá y alerta naranja para los municipios de lacuenca media y alta de río Bogotá en virtud de los boletines depronostico del tiempo para los municipios del departamento dados porla oficina de servicio de pronostico y alertas del IDEAM. Se activo elsistema nacional de gestión de riesgos y desastres, dadas lasafectaciones por ola invernal, se realizaron sobre vuelos conacompañamiento y solicitud inicial de la UAEGRD con apoyo de losbomberos del departamento con participación de integrantes de consejosdepartamental de gestión del riesgo que permitió recorrer la cuencaalta media y baja del río Bogotá. • Se emite por parte de laDirección de la UAEGRD circular 7 teniendo como referencia la gestiónque en materia de riesgos y desastres la UAEGRD gestiona, realizandoun balance de los municipios que hacen falta de entrega de informaciónpara lo referente a convenio de bomberos a 2022 en donde de los 116municipios del departamento 72 han remitido información y 44 estánpendientes de envió; asimismo, en relación a Inclusión y participacióncomunal en CMGRD 69 municipios han realizado reporte 47 se encuentranpendientes de información. De igual manera, a partir de la mencionadacircular se reitera a los municipios la importancia de teneractualizado sus planes y estrategias municipales de gestión del riesgopara lo cual se les comparte los modelos de referencia establecidospor la Unidad Nacional. | 5 | • Se emitió circular 8 por parte de la UAEGRD dirigida a los alcaldesde Nariño, Girardot, Ricaurte, Guataqui, San Juan de Rio Seco,Beltran, Chaguani, a fin de brindar recomendaciones derivadas delreporte del servicio geológico colombiano, volcán cerro machín dado elnivel de actividad amarillo; asimismo, se formularon recomendacionespara los municipios con el fin de actualizar la estrategia municipalde respuesta de acuerdo con el cumplimiento de compromisos del consejodepartamental para la gestión del riesgo, asimismo, se llevó a cabosolicitud del plan de contingencia para riesgo volcánico a fin deestablecer las acciones encaminadas a la prevención y mitigación delriesgo mediante circular 009 del 19 de agosto de 2022. • Sedesarrollo consejo departamental de gestión del riesgo, puesto demando unificado y mesas de trabajo con las secretarias de despacho ynivel descentralizado, derivado del comité conjunto de conocimiento,reducción y manejo con el fin de realizar seguimiento y evaluación ala implementación de la política pública, información de la cual seregistra los respectivos avances a partir del plan operativo de lapolítica pública. • Para el mes de agosto se realizó el lanzamientooficial del programa de formación de “Super vigías para la gestión delriesgo”, proyecto de formación que articula las metas 307, 309, 311 y316, orientado a niños y niñas del Departamento de Cundinamarcamediante el cual se fortalece la gestión del conocimiento, lasacciones de mitigación del riesgo y el manejo de desastre. En ellanzamiento del programa se llevó a cabo la graduación de 379 niños yniñas de los municipios de Cachipay con 27 niños, Chía con 83, Cotacon 32, Facatativá con 35 niños, Madrid con 69 niños, San Antonio con18 niños, Sibaté con 25 niños. Tabio con 32 niños, Tenjo con 27 niñosy Zipaquirá con 31 niños. • Se elaboraron y consolidaron losinstrumentos pedagógicos de política pública para la gestión delriesgo con el fin de ser referenciados en recorridos presenciales deseguimiento en el territorio Cundinamarqués liderado por la direcciónde la UAEGRD. Asimismo, se estableció y unifico la línea metodológicapara presentación e insumos de los planes comunitarios de gestión delriesgo y planes escolares de gestión del riesgo. De igual manera, seformulo plan temático para el área de comunicaciones a fin defortalecer mediante programa de radio en la emisora el dorado radio,las acciones que debe implementar los territoritos con el fin dedisminuir la probabilidad de emergencias y desastres con motivo de lasegunda ola invernal. • Se emitió concepto técnico ante la evaluacióndel documento técnico de la estrategia departamental de respuesta afin de llevar a cabo los respectivos ajustes para la presentación enel encuentro departamental para la gestión del riesgo de desastres,“Cundinamarca, Región de valientes”. | 4 | * En articulación con las metas 307, 309 y 311 se llevó a cabo elsimulacro departamental de evacuación y autoprotección a fin deorientar a los municipios y comunidad en general frente a las accionesque se deben realizar en el momento de una emergencia y/o desastre.Participaron el 100% de los municipios, se evacuaron 277.084 personasy 2.052 mascotas. Para este logro, se unieron 736 entidades públicas,2.076 privadas, y 239 organizaciones sociales y comunitarias.Igualmente, se activaron 336 planes de evacuación familiares, 105comunitarios, y 1.474 planes de emergencia y contingencia. • Seemitieron lineamientos para el reporte del plan nacional para lagestión del riesgo y desastres y el marco estratégico de gestiónintegral a fin de consolidar los avances y gestión para el segundotrimestre 2022. Asimismo, se llevó a cabo con los 116 municipios lasocialización del informe de seguimiento y evaluación al plannacional. • Acompañamiento y consolidación de los decretos deconformación del consejo municipales para la gestión del riesgo ydesastres con la participación de los representantes de ASOJUNTAS,logrando 70 municipios los que representa 60.4% de incorporación dejuntas en el proceso. • Se llevó a cabo jornada de fortalecimiento dela implementación de la política pública para la gestión del riesgo yla unidad móvil de gestión del riesgo en apoyo con MALOKA mediante laparticipación de 80 lideres comunales. | 14 | 140 | 2055824852 | 55590000 | 0 | 0 | 0 | 55590000 | 0 | 2055083630 | 55590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55590000 | 0 | 0 | 0 | 55590000
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250351 | Implementación con la unidad móvil 80 Jornadas para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgo en el Departamento de Cundinamarca | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 5/308 | Realizar con la unidad móvil 80 jornadas para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgo. | Jornadas de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo con unidad móvil | 80 | 40 | Realizar 80 jornadas de capacitaciones a la comunidad. | UN | 100346383 | 80 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 80 | 15 | Se realizaron 15 jornadas de capacitación en 5 municipios mediante launidad móvil con un total de 8.028 beneficiarios entre funcionarios deentidades públicas, estudiantes, consejos municipales para la gestióndel riesgo, cuerpos operativos y comunidad en general. Las jornadas sedesarrollaron de la siguiente manera: 1. Suesca los días 1, 2, y 3 demarzo con un total de 1.818 beneficiarios 2. Villapinzón los días 8, 9y 10 de marzo con un total de 1.569 beneficiarios 3. Chocontá los días15, 16 y 17 de marzo con un total de 1.710 beneficiarios 4. Machetálos días 22, 23 y 24 de marzo con un total de 1.237 beneficiarios 5.Lenguazaqué los días 29, 30 y 31 de marzo con un total de 1.694beneficiarios | 38 | Para el segundo trimestre se realizaron 38 jornadas de capacitación en12 municipios mediante la unidad móvil beneficiando un total de 21.133personas pertenecientes a entidades públicas, estudiantes, consejosmunicipales para la gestión del riesgo, cuerpos operativos y comunidaden general de la siguiente manera: MUNICIPIOS 2022 - ABRIL CHIA- 5,6,7,8,9 de abril para un total de 4271 beneficiarios VILLETA -19,20,21 de abril para un total de 1943 beneficiarios VEGA - 26,27,28de abril para un total de 1994 beneficiarios MUNICIPIOS 2022 -MAYO SASAIMA - 3,4,5 de mayo para un total de 1541beneficiarios VERGARA - 10,11,12 de mayo para un total de 1386beneficiarios ANOLAIMA - 17,18,19 de mayo para un total de 1821beneficiarios SAN ANTONIO TEQUENDAMA - 24,25,26 de mayo para un totalde 1743 beneficiarios EL COLEGIO - 31 de mayo para un total de 84beneficiarios MUNICIPIOS 2022 JUNIO EL COLEGIO - 1,2 de juniopara un total de 1770 beneficiarios LA MESA - 8,9,10 de junio para untotal de 1985 beneficiarios VIOTA - 15,16,17 de junio para un totalde 1145 beneficiarios VIANI - 22,23,24 de junio para un total de1140 beneficiarios CHAGUANI - 28,29, 30 de junio para un total de 310beneficiarios | 49 | Para el tercer trimestre del año se realizaron 49 jornadas decapacitación a la comunidad a 33.985 personas de 9 municipios de lasiguiente manera: En el mes de junio se realizaron 12 jornadas decapacitación en 4 municipios mediante la unidad móvil con un total de2683 beneficiarios entre funcionarios de entidades públicas,estudiantes, consejos municipales para la gestión del riesgo, cuerposoperativos y comunidad en general. Las jornadas se desarrollaron de lasiguiente manera: 1.SAN JUAN DE RIO SECO los días 5, 6, y 7 de Juliocon un total de 863 beneficiarios 2. PULI los días 12,13 y 14 de Juliocon un total de 398 beneficiarios 3. YACOPI los días 19, 20 y 21 deJulio con un total de 1.125 beneficiarios 4. PAIME los días 26, 27 y28 de Julio con un total de 297 beneficiarios En el mes de agosto serealizaron 12 jornadas de capacitación en 4 municipios mediante launidad móvil la cual se compone de 8 módulos interactivos que permitenfortalecer el conocimiento del riesgo, la reducción y el manejo dedesastres, con un total de 8.768 beneficiarios entre funcionarios deentidades públicas, estudiantes, consejos municipales para la gestióndel riesgo, cuerpos operativos y comunidad en general. Las jornadas sedesarrollaron de la siguiente manera: 1. LA PALMA los días 2, 3 y 4de agosto con un total de 736 beneficiarios. 2. PACHO los días 9, 10,11 de agosto con un total de 2.957 beneficiarios. 3. FACATATIVA losdías 16, 17, 18 de agosto con un total de 2.879 beneficiarios. 4.MADRID los días 23, 24, 25 de agosto con un total de 2.196beneficiarios. En el mes de Septiembre se realizaron 25 jornadas decapacitación en el municipio de Soacha mediante la unidad móvil lacual se compone de 8 módulos interactivos que permiten fortalecer elconocimiento del riesgo, la reducción y el manejo de desastres, con untotal de 22.535 beneficiarios entre funcionarios de entidadespúblicas, estudiantes, consejos municipales para la gestión delriesgo, cuerpos operativos y comunidad en general. Las jornadas sedesarrollaron de la siguiente manera: 1 semana. SOACHA los días 29,30, 31 de Agosto y el 1, 2 Septiembre con un total 4164beneficiarios 2 semana. SOACHA los días 5, 6,7,8,9 Septiembre con untotal 5229 beneficiarios 3 semana. SOACHA los días 12,13,14,15,16Septiembre con un total 3641 beneficiarios 4 semana. SOACHA los días19,20,21,22,23, Septiembre con un total 4715 beneficiarios 5 semana.SOACHA los días 26,27,28,29,30 Septiembre con un total 4786beneficiarios | 25 | Para el cuarto trimestre del año, se llevaron a cabo 25 jornadas decapacitación a 15 municipios del departamento para un total de 13.580personas, proceso que se realizó de la siguiente manera: En el mes deoctubre se realizaron 9 jornadas de capacitación en 3 municipiosmediante la unidad móvil la cual se compone de 8 módulos interactivosque permiten fortalecer el conocimiento del riesgo, la reducción y elmanejo de desastres, con un total de 6.311 beneficiarios entrefuncionarios de entidades públicas, estudiantes, consejos municipalespara la gestión del riesgo, cuerpos operativos y comunidad engeneral. 1. Semana Sibaté los días 4, 5, 6 de octubre con un total2013 beneficiarios 2. Semana Mosquera los días 18,19,20 de octubre conun total 2672 beneficiarios 3. Semana Funza los días 25, 26, 27 deoctubre con un total 1.626 beneficiarios En el mes de noviembre serealizaron 10 jornadas de capacitación en 8 municipios mediante launidad móvil la cual se compone de 8 módulos interactivos que permitenfortalecer el conocimiento del riesgo, la reducción y el manejo dedesastres, con un total de 6.014 beneficiarios entre funcionarios deentidades públicas, estudiantes, consejos municipales para la gestióndel riesgo, cuerpos operativos y comunidad en general. 1. Tocaima -jornada realizada el 1 de noviembre con un total de 663beneficiarios 2. Ricaurte - jornada realizada el 4 de noviembre con untotal de 372 beneficiarios 3. Girardot - jornada realizada el 8, 9 y10 de noviembre con un total de 2.204 beneficiarios 4. Nilo - jornadarealizada el 15 de noviembre con un total de 278 beneficiarios 5. Aguade Dios - jornada realizada el 18 de noviembre con un total de 769beneficiarios 6. Chipaque - jornada realizada el 22 de noviembre conun total de 778 beneficiarios 7. Cáqueza - jornada realizada el 25 denoviembre con un total de 871 beneficiarios 8. Choachí - jornadarealizada el 29 de noviembre con un total de 79 beneficiarios En elmes de diciembre se realizaron 6 jornadas de capacitación en 4municipios mediante la unidad móvil la cual se compone de 8 módulosinteractivos que permiten fortalecer el conocimiento del riesgo, lareducción y el manejo de desastres, con un total de 1.255beneficiarios entre funcionarios de entidades públicas, estudiantes,consejos municipales para la gestión del riesgo, cuerpos operativos ycomunidad en general. 1. Fomeque . Jornada realizada el 2 dediciembre con un total de 595 beneficiarios. 2. Caparrapí - Jornadarealizada el 6 y 7 de diciembre con un total de 266 beneficiarios. 3.Puerto salgar - Jornada realizada el 13 y 14 de diciembre con un totalde 338 beneficiarios. 4. Cota - Jornada realizada el 20 de diciembrecon un total de 56 beneficiarios. | 127 | 158.75 | 128800285 | 100346383 | 0 | 0 | 0 | 100346383 | 0 | 128800285 | 100346383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100346383 | 0 | 0 | 0 | 100346383
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250351 | Implementación con la unidad móvil 80 Jornadas para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgo en el Departamento de Cundinamarca | 4503003 | Servicio de asistencia técnica | 5/308 | Realizar con la unidad móvil 80 jornadas para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgo. | Jornadas de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo con unidad móvil | 80 | 40 | Fortalecer los consejos municipales de gestión del riesgo. | UN | 28453902 | 30 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 30 | 3 | Se llevó a cabo 3 jornadas de fortalecimiento de los consejosmunicipales para la gestión del riesgo de 3 municipios de la siguientemanera: 1. Villapinzón - 21 de febrero con 7 funcionarios de laalcaldía y consejo municipal para la gestión del riesgo. 2. Machetá -26 de marzo con 6 funcionarios de la alcaldía y consejo municipal parala gestión del riesgo. 3. Lenguazaque - 30 de marzo con 7 funcionariosde la alcaldía y consejo municipal para la gestión del riesgo. | 16 | Para el segundo trimestre del año se llevó a cabo 16 jornadas defortalecimiento a funcionarios de los consejos municipales para losmunicipios de Chía, Villeta, Vergara, La Vega, Sasaima, San Antoniodel Tequendama, El Colegio, Vianí, Viotá, Chaguaní, San Juan de RíoSeco, La Palma, Cáqueza, Pacho, Paime y Pulí, jornadas que serealizaron de la siguiente manera: CHIA - 05 de Abril con 17funcionarios de la alcaldía y consejo municipal para la gestión delriesgo. VILLETA - 04 de Abril con 8 funcionarios de la alcaldía yconsejo municipal para la gestión del riesgo. VERGARA - 04 de Abrilcon 7 funcionarios de la alcaldía y consejo municipal para la gestióndel riesgo. SASAIMA- 08 de Abril con 11 funcionarios de la alcaldía yconsejo municipal para la gestión del riesgo LA MESA-29 de abril con2 funcionarios de la alcaldía relacionados con el consejo municipal degestion de riesgo SAN ANTONIO TEQUENDAMA - 02 de mayo l con 06funcionarios de la alcaldía y consejo municipal para la gestión delriesgo. EL COLEGIO - 02 de mayo l con 04 funcionarios de la alcaldía yconsejo municipal para la gestión del riesgo.. VIANI - 09 de mayo lcon 03 funcionarios de la alcaldía y consejo municipal para la gestióndel riesgo VIOTA - 12 de mayo l con 06 funcionarios de la alcaldía yconsejo municipal para la gestión del riesgo CHAGUANI - 02 de Junio,con 09 funcionarios de la alcaldía y consejo municipal para la gestióndel riesgo. SAN JUAN RIO SECO - 02 de Junio con, 07 funcionarios de laalcaldía y consejo municipal para la gestión del riesgo.. LA PALMA -08 de Junio 07 funcionarios de la alcaldía y consejo municipal para lagestión del riesgo. CAQUEZA- 16 de Junio 06 funcionarios de laalcaldía y consejo municipal para la gestión del riesgo. PACHO - 21de junio 07 funcionarios de la alcaldía y consejo municipal para lagestión del riesgo. PAIME - 21 de junio 11 funcionarios de laalcaldía y consejo municipal para la gestión del riesgo. PULI- 24 dejunio 03 funcionarios de la alcaldía y consejo municipal para lagestión del riesgo. | 10 | Para el tercer trimestre se llevo a cabo 10 jornadas defortalecimiento a los consejos municipales para la gestión del riesgoa un total de 10 municipios y 38 personas de la siguiente manera: Sellevaron a cabo 2 jornadas de fortalecimiento frente a laimplementación de la ordenanza 066 de 2018 a los consejos municipalespara la gestión del riesgo de: 1. YACOPI - 12 de Julio, con 03funcionarios de la alcaldía y consejo municipal para la gestión delriesgo. 2. SOACHA- 29 de Julio con, 04 funcionarios de la alcaldía yconsejo municipal para la gestión del riesgo. Se llevaron acabo 8 jornadas de fortalecimiento frente a la implementación de laordenanza 066 de 2018 a miembros de los consejos municipales para lagestión del riesgo con un total de 31 personas beneficiadas de: 1.FACATATIVA el día 5/08/2022 con 10 beneficiarios CMGRD 2. MADRID eldía 12/08/2022 con 2 beneficiarios CMGRD 3. FUNZA el día 16/08/2022con 5 beneficiarios CMGRD 4. TOCAIMA el día 19/08/2022 con 3beneficiarios CMGRD 5. RICAURTE el día 26/08/2022 con 1 beneficiariosCMGRD 6. AGUA DE DIOS el día 26/08/2022 con 2 beneficiarios CMGRD 7.MOSQUERA el día 29/08/2022 con 6 beneficiarios CMGRD 8. SIBATE el día31/08/2022 con 2 beneficiarios CMGRD | 7 | Para el cuarto trimestre del año se realizaron 7 jornadas defortalecimiento a los consejos municipales para la gestión del riesgoen 7 municipios del departamento para un total de 38 funcionarioscapacitados de la siguiente manera: Se llevaron a cabo 2 jornadas defortalecimiento en el mes de octubre frente a la implementación de laordenanza 066 de 2018 a los consejos municipales para la gestión delriesgo de: 1. GIRARDOT - 18 de octubre, con 04 funcionarios de laalcaldía y consejo municipal para la gestión del riesgo. 2. Chipaque-28 de octubre con, 09 funcionarios de la alcaldía y consejo municipalpara la gestión del riesgo Se llevaron a cabo 4 jornadas defortalecimiento en el mes de noviembre frente a la implementación dela ordenanza 066 de 2018 a los consejos municipales para la gestióndel riesgo de: 1. Choachí - 18 de Noviembre - Coordinador municipalpara la gestión del riesgo capacitado. 2. Fomeque - 18 de noviembre -4 funcionarios del consejo municipal para la gestión del riesgocapacitados. 3. Caparrapí - 29 de noviembre - 4 funcionarios delconsejo municipal para la gestión del riesgo capacitados. 4. PuertoSalgar - 29 de noviembre - 3 funcionarios del consejo municipal parala gestión del riesgo capacitados. Se llevó a cabo 1 jornada defortalecimiento en el mes de diciembre frente a la implementación dela ordenanza 066 de 2018 al consejo municipal de Cota, capacitando untotal de 13 funcionarios. | 36 | 120 | 128800285 | 28453902 | 0 | 0 | 0 | 28453902 | 0 | 128800285 | 28453902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28453902 | 0 | 0 | 0 | 28453902
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/309 | Implementar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo. | Plan departamental de Gestión del Riesgo implementado | 1 | 1 | Socializar con el sistema el plan departamental para la gestión delriesgo | Num | 137086405 | 35 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 35 | 5 | * Se llevo a cabo consejo departamental para la gestión del riesgocon el fin de realizar el alistamiento de protocolos dada la alertapor el Volcán Nevado del Ruiz y la temporada de lluvias con laparticipación del servicio geológico colombiano, Unidad Nacional parala Gestión del Riesgo, 7 municipios del departamento, IDEAM,Ministerio de Minas y Energía, CAR. • Se realizaron 4 jornadas desocialización en la cual se beneficiaron un total de 64 personas entrefuncionarios de entidades públicas, coordinadores municipales degestión del riesgo y miembros de consejos municipales para la gestióndel riesgo en los municipios de Bituima, Mosquera, Villagómez yZipaquirá, frente a los instrumentos legales y normativos del plandepartamental y plan municipal para la gestión del riesgo de desastres | 13 | • Se realizaron 13 jornadas de socialización en la cual sebeneficiaron un total de 193 personas entre funcionarios de entidadespúblicas, coordinadores municipales de gestión del riesgo y miembrosde consejos municipales para la gestión del riesgo en los municipiosde Arbeláez, Caparrapí, Chía, Facatativá, Guaduas, Manta, Soacha,Tibirita, Villeta y Viotá, frente a los instrumentos legales ynormativos del plan departamental y plan municipal para la gestión delriesgo de desastres | 17 | • Se realizaron 17 jornadas de socialización en la cual sebeneficiaron un total de 554 personas entre funcionarios de entidadespúblicas, coordinadores municipales de gestión del riesgo y miembrosde consejos municipales para la gestión del riesgo en los municipios yentidades de Caparrapí, UAEGRD, Chía, Chipaque, Choachí, Facatativá,Fómeque, Gachancipá, Madrid, Nilo, Soacha, Tocancipá, Viotá y Yacopí,frente a los instrumentos legales y normativos del plan departamentaly plan municipal para la gestión del riesgo de desastres | 8 | • Se realizaron 8 jornadas de socialización en la cual se beneficiaronun total de 179 personas entre funcionarios de entidades públicas,coordinadores municipales de gestión del riesgo y miembros de consejosmunicipales para la gestión del riesgo en los municipios de Agua deDios, Cachipay, Cajicá, Facatativá, Gachancipá, Villeta y Zipaquirá,frente a los instrumentos legales y normativos del plan departamentaly plan municipal para la gestión del riesgo de desastres | 43 | 122.86 | 901179053 | 137086405 | 0 | 0 | 0 | 137086405 | 0 | 176552552 | 116459904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116459904 | 0 | 0 | 0 | 116459904
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/309 | Implementar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo. | Plan departamental de Gestión del Riesgo implementado | 1 | 1 | Realizar jornadas de divulgación con las juntas de acción comunal yCMGRD | Num | 0 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 901179053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176552552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/309 | Implementar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo. | Plan departamental de Gestión del Riesgo implementado | 1 | 1 | Formular y ejecutar acciones para implementación, de losinstrumentos de planificación para la gestión del riesgo de desastres. | Num | 721617397 | 9 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 6 | 3 | * Para el mes de marzo se presenta avance frente al diagnostico yevaluación de la implementación de la política publica para la gestióndel riesgo, plan departamental y municipal de gestion del riesgo yestrategia departamental y municipal de respuesta a emergencias.Proceso que se ha realizado mediante la elaboración de encuestas a losmunicipios con el fin de identificar la capacidad real que tienenfrente a los componentes de conocimiento, reducción y manejo dedesastres. Con base en lo anterior se identifica que para el primertrimestre el 60% de lo municipios del departamento han desarrolladolos instrumentos de evaluación lo que representa un total de 70municipios, 28% de los municipios no han desarrollado a la fecha losinstrumentos de evaluación lo cual representa un total de 33municipios y, finalmente 11% de los municipios se encuentran en elproceso de diligenciamiento de la matriz de evaluación. En cuanto alavance del diligenciamiento de las matrices de evaluación ydiagnóstico a nivel provincial, se presenta el siguiente cumplimiento:Almeidas presenta un avance del 85.7%, Alto Magdalena con 56.2%, BajoMagdalena con 33.3%; Gualivá con el 50%; Guavio con 93.7%, MagdalenaCentro con 100%; Medina con 50%, Oriente con 75%, Rionegro con 56.2%,Sabana Centro con 81.8%, Sabana occidente 100%, Soacha con 0%, Sumapazcon 60%, Tequendama 60%, Ubaté con 25%. * Mediante acciones dearticulación de las metas 307, 309 y 311, se ejecuto el programa devigías de niños y niñas en gestión del riesgo con el fin de orientarlos procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres en lapoblación infantil de 5 a 12 años dándoles a conocer de manerapractica y dinámica mediante 10 estaciones modulares conceptos básicossobre la política publica, los planes escolares y comunitarios degestión del riesgo y la estrategia de respuesta ante eventos dedesastres. Se vieron beneficiados 345 niños y niñas de los municipiosTabio, Tenjo, Zipaquirá, Chía, Cota, Facatativá, Madrid, Sibaté,Cachipai y San Antonio. * Mediante acciones de articulación de las metas 307, 309 y 311, seejecuto el programa de vigías de niños y niñas en gestión del riesgocon el fin de orientar los procesos de conocimiento, reducción ymanejo de desastres en la población infantil de 5 a 12 años dándoles aconocer de manera practica y dinámica mediante 10 estaciones modularesconceptos básicos sobre la política publica, los planes escolares ycomunitarios de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta anteeventos de desastres. Se vieron beneficiados 345 niños y niñas de losmunicipios Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Chía, Cota, Facatativá, Madrid,Sibaté, Cachipai y San Antonio. | 4 | • Recopilación y consolidación de información para el establecimientode los parámetros metodológicos para la actualización de la estrategiadepartamental, consolidando las bases de información de emergenciaspresentadas entre el año 2017 y 2021, asimismo, se consolidoinformación relacionada a responsables y participantes de lasentidades que conforman el sistema departamental para la gestión delriesgo. Posteriormente, se elaboro plan de trabajo y cronograma paradefinir la ruta de aplicación para la actualización de la estrategiadepartamental de respuesta. Asimismo, se llevó a cabo la elaboración yaplicación de los instrumentos de información para la evaluación y eldiagnostico la política pública y para la actualización del plandepartamental y estrategia de respuesta. Posteriormente, medianteEDURED se llevó a cabo la recopilación de información por encuesta a97 municipios de capacidades reales para actualización de estrategiadepartamental para la respuesta a emergencias • se realizó 1 reunióncon EDURED donde se socializó y se llevó a cabo la verificación deavances en la ejecución y cumplimiento del convenio UAEGRD CDCVI094-2021, revisión y avance de estrategia departamental de repuesta aemergencia; posteriormente se realizaron 7 jornadas de socializacióncon 21 mesas de trabajo mediante la participación 48 funcionarios deentidades del nivel central y descentralizado entre ellas altaconsejería de la felicidad, CAR, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CruzRoja, Defensa Civil, ICCU, IDACO, CRUE, Ejercito de Cundinamarca,EPCC, IDECUT, Policía departamental, Secretaria de agricultura,secretaria de ambiente, Secretaria de asuntos internacionales,Secretaria de gobierno, secretaria de la mujer y secretaria de minas yenergía. * En relación a la actividad del Plan de Acción Especifico de lacalamidad publica - segunda temporada de invierno durante el mes dejunio del año 2022, se actualizó el Plan de Acción especificoCalamidad Pública Segunda Temporada de invierno, y la bitácora decambios, donde se plasmaron las novedades solicitadas por la Entidadesy se expidió la certificación para la UAEGRD, para nuevo contrato dealquiler de maquinaria. • Se realizó comité conjunto de conocimiento,reducción y manejo para socialización con cada uno de los integrantes,del proceso de avance de política pública a la fecha, agenda deplanificación de mesas de trabajo con cada una de las secretarias dedespacho del nivel central y descentralizado dada la transversalidadde la política, proceso que fue socializado previamente con ladirección de políticas pública | 4 | A partir de la articulación con EDURED y la UAEGRD, se realizaron 13mesas de trabajo que permitieron la articulación frente a laestrategia departamental de respuesta a emergencias, plandepartamental para la gestión del riesgo y la implementación de lapolítica publica para la gestión del riesgo con entidades como laSecretaria de TICS, Secretaria de Planeación, IPIBAC, Secretaria de lafunción pública, Policía de la Sabana, Secretaria de hábitat,Secretaria de Salud, Secretaría de Educación, Secretaria deCompetitividad, Secretaria de transporte y Secretaria general, en lacual a nivel general participaron 64 funcionarios de las mencionadasentidades. Con evidencia en soportes de cada una de las entidades quefacilitara diagnostico documental y presupuestal de las inversionesque en la actual administración se realiza en materia de laimplementación de la política pública para la gestión del riesgo. Enel tercer trimestre se actualizó el Plan de Acción especificoCalamidad Pública Segunda Temporada de invierno, y la bitácora decambios, donde se plasmaron las novedades solicitadas por la Entidadesy se expidió la certificación para la UAEGRD, esta acción para laadición del contrato que corresponde a la actividad de: ALQUILER DEMAQUINARIA AMARILLA EN SITIO Y OPERACIÓN DE LA MISMA, PARA LA ATENCIÓNDE LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS (FASE2) • Durante el tercer trimestre del 2022 frente a la meta producto deimplementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos dedesastres se desarrolló con EDURED y la UAEGRD, 13 mesas de trabajoque permitieron la articulación frente a la estrategia departamentalde respuesta a emergencias, plan departamental para la gestión delriesgo y la implementación de la política pública para la gestión delriesgo con entidades como la Secretaria de TICS, Secretaria dePlaneación, IPIBAC, Secretaria de la función pública, Policía de laSabana, Secretaria de hábitat, Secretaria de Salud, Secretaría deEducación, Secretaria de Competitividad, Secretaria de transporte ySecretaria general, en la cual a nivel general participaron 64funcionarios de las mencionadas entidades. Con evidencia en soportesde cada una de las entidades que facilitara diagnostico documental ypresupuestal de las inversiones que en la actual administración serealiza en materia de la implementación de la política pública para lagestión del riesgo. • Durante el tercer trimestre se realizó conLa Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior - EDURED yahora Alianza Publica para el Desarrollo Integral en articulación conla UAEGRD en 2 mesas de trabajo se presenta propuesta de estrategia derespuesta donde plasma sus diferentes componentes como serviciosbásicos de respuesta, principios, protocolos generales, organizaciónpara la respuesta, funciones de manejo y de soporte, a nivel directivoy técnico, se hacen las respectivas orientaciones para solicitud deajustes al documento especialmente en incorporar los temas tratadosen las 13 mesas de trabajo de seguimiento de política pública para lagestión del riesgo de desastres, con la información que aplique enreferencia para la actualización de la Estrategia Departamental parala Respuesta y para el proceso que se adelanta en el módulo de sistemade información mesa de trabajo realizada el 10 de Agosto de 2022. Parael mes de Septiembre de 2022 Alianza Publica para el Desarrollointegral, se encuentra realizando ajustes de observacionespresentadas por las directivas frente al instrumento de planificaciónen Gestion de riesgo estrategia de respuesta frente a los protocolosfrente a la respuesta de riesgo tecnológico- biológico, dentro delriesgo biológico no registra las acciones de las secretarias porcompetencia y que ante la situación real, participaron en la atenciónde la emergencia sanitaria, registrado en los Consejos Departamentalesde Gestión de riesgo de Desastres y evidenciados en el PAE. • Enarticulación con la meta 307, 309, 311 y 315, se realizó ellanzamiento de la segunda funcionalidad del sistema de alertastempranas, el cual consiste en la creación de nodos de comunicaciónpara la articulación de los municipios a fin de prevenir y gestionarlos eventos de emergencia y desastres que puedan suceder en eldepartamento. En el marco de la creación de la segundafuncionalidad, se fortalecieron 40 organismos de socorro mediante laentrega de kits de radiocomunicación que permitirán la articulación delos nodos, los kits están compuestos de: Un (1) radio base decomunicación VHF de 48 canales, Marca: Hytera - Referencia: MD626 Un(1) cable para antena tipo vela con longitud de 20 metros Una (1)antena tipo vela para radio base en fibra de vidrio de secciones conaccesorios Una (1) fuente de alimentación RS-2A con accesorios Un (1) radio móvil VHF de 48 canales BD 505. Marca:Hytera - Referencia: BD506, con accesorios | 4 | • En articulación con las metas 307, 309 y 311 se llevó a cabo elsimulacro departamental de evacuación y autoprotección a fin deorientar a los municipios y comunidad en general frente a las accionesque se deben realizar en el momento de una emergencia y/o desastre.Participaron el 100% de los municipios, se evacuaron 277.084 personasy 2.052 mascotas. Para este logro, se unieron 736 entidades públicas,2.076 privadas, y 239 organizaciones sociales y comunitarias.Igualmente, se activaron 336 planes de evacuación familiares, 105comunitarios, y 1.474 planes de emergencia ycontingencia. • Activación para el envió de maquinaria a fin deatender emergencias por ola invernal: Para el mes de octubre se logróactivación de empresas de servicios de Cundinamarca e ICCU para elpréstamo de maquinaria especializada para la atención emergencias porparte de Empresa públicas de Cundinamarca con carro tanques a 8provincias aco 80 atenciones por un valor de 337639880 a losmunicipios Cáqueza (5), Bituima (4) Guaduas, Tocaima, La mesa, Apulo(2) , Girardot (2) Quebradanegra (2) , Sibaté, la Peña (2), Anapoima(2), Guataqui, Nariño, Chipaque, Silvania, Granada, La Vega , Elcolegio y con servicio de carro succión 51 atenciones. Durante elmes de diciembre de 2022 se articuló con empresas públicas deCundinamarca dando respuesta a las emergencias por inundación convector a 24 municipios y carrotanque 23 Durante el IV trimestreALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL-ALDESARROLLO entrego a lasdirectivas de la unidad Administrativa Especial Para la Gestion delRiesgo de Desastres Documento de Actualización de la EstrategiaDepartamental de Respuesta a Emergencias. lo cual se encuentra enrevisión por el staff directivo de la UAEGRD. Para el mes de noviembrese socializo a los integrantes del comité de manejo los productos dela actualización de la estrategia departamental de respuesta aemergencias con el fin de revisar, ajustar para aprobación y adopciónde la EDRE • En articulación con las metas 307, 309 y 311, se formuló y ejecutóel simulacro departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres,con el objetivo de preparar y concientizar a los cundinamarqueses enla adopción de rutinas de acción para afrontar una situación de riesgoo emergencia. En total, se evacuaron 277.084 personas y 2.052mascotas. Para este logro, se unieron 736 entidades públicas, 2.076privadas, y 239 organizaciones sociales y comunitarias. Igualmente, seactivaron 336 planes de evacuación familiares, 105 comunitarios, y1.474 planes de emergencia y contingencia. • Desde la UAEGRD en eldesarrollo del cuarto trimestre meses de octubre, noviembre ydiciembre de 2022, se da continuidad a las acciones necesarias desdeel Plan de Accion Especifico de la Calamidad Publica - Segundatemporada de invierno y la relacion directa con el Plan Departamental,donde se evidencia documentacion como la bitácora de cambios y losarchivos necesarios a nivel del Plan de Acción Especifico CalamidadPública Segunda Temporada de Invierno, se avanza plasmando novedadessolicitadas por la entidades y el dia 3 de noviembre se emite elDecreto 403 mediante el cual se declara retorno a la normalidadsituación de calamidad pública "declarada en el departamento deCundinamarca", seguido a ello en el mes de noviembre de 2022, seactualizó el Plan de Acción especifico Calamidad Pública SegundaTemporada de invierno Noviebre de 2022, y respectiva bitácora decambios con novedades solicitadas por la Entidades que lo conforman yque responde al Decreto 404 del 3 de noviembre de 2022 , este a suvez fue aprobado en el CDGRD, el 16 de noviembre de 2022. | 15 | 250 | 901179053 | 570092648 | 0 | 0 | 0 | 570092648 | 0 | 176552552 | 60092648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60092648 | 0 | 0 | 0 | 60092648
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/309 | Implementar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo. | Plan departamental de Gestión del Riesgo implementado | 1 | 1 | Actualizar el plan departamental para la gestión del riesgo | Num | 194000000 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 901179053 | 194000000 | 0 | 0 | 0 | 194000000 | 0 | 176552552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | Formular y ejecutar acciones para implementación, de losinstrumentos de planificación para la gestión del riesgo de desastres. | Num | 721617397 | 9 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 3 | 3 | * Para el mes de marzo se presenta avance frente al diagnostico yevaluación de la implementación de la política publica para la gestióndel riesgo, plan departamental y municipal de gestion del riesgo yestrategia departamental y municipal de respuesta a emergencias.Proceso que se ha realizado mediante la elaboración de encuestas a losmunicipios con el fin de identificar la capacidad real que tienenfrente a los componentes de conocimiento, reducción y manejo dedesastres. Con base en lo anterior se identifica que para el primertrimestre el 60% de lo municipios del departamento han desarrolladolos instrumentos de evaluación lo que representa un total de 70municipios, 28% de los municipios no han desarrollado a la fecha losinstrumentos de evaluación lo cual representa un total de 33municipios y, finalmente 11% de los municipios se encuentran en elproceso de diligenciamiento de la matriz de evaluación. En cuanto alavance del diligenciamiento de las matrices de evaluación ydiagnóstico a nivel provincial, se presenta el siguiente cumplimiento:Almeidas presenta un avance del 85.7%, Alto Magdalena con 56.2%, BajoMagdalena con 33.3%; Gualivá con el 50%; Guavio con 93.7%, MagdalenaCentro con 100%; Medina con 50%, Oriente con 75%, Rionegro con 56.2%,Sabana Centro con 81.8%, Sabana occidente 100%, Soacha con 0%, Sumapazcon 60%, Tequendama 60%, Ubaté con 25%. * Mediante acciones dearticulación de las metas 307, 309 y 311, se ejecuto el programa devigías de niños y niñas en gestión del riesgo con el fin de orientarlos procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres en lapoblación infantil de 5 a 12 años dándoles a conocer de manerapractica y dinámica mediante 10 estaciones modulares conceptos básicossobre la política publica, los planes escolares y comunitarios degestión del riesgo y la estrategia de respuesta ante eventos dedesastres. Se vieron beneficiados 345 niños y niñas de los municipiosTabio, Tenjo, Zipaquirá, Chía, Cota, Facatativá, Madrid, Sibaté,Cachipai y San Antonio. * Mediante acciones de articulación de las metas 307, 309 y 311, seejecuto el programa de vigías de niños y niñas en gestión del riesgocon el fin de orientar los procesos de conocimiento, reducción ymanejo de desastres en la población infantil de 5 a 12 años dándoles aconocer de manera practica y dinámica mediante 10 estaciones modularesconceptos básicos sobre la política publica, los planes escolares ycomunitarios de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta anteeventos de desastres. Se vieron beneficiados 345 niños y niñas de losmunicipios Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Chía, Cota, Facatativá, Madrid,Sibaté, Cachipai y San Antonio. | 4 | • Recopilación y consolidación de información para el establecimientode los parámetros metodológicos para la actualización de la estrategiadepartamental, consolidando las bases de información de emergenciaspresentadas entre el año 2017 y 2021, asimismo, se consolidoinformación relacionada a responsables y participantes de lasentidades que conforman el sistema departamental para la gestión delriesgo. Posteriormente, se elaboro plan de trabajo y cronograma paradefinir la ruta de aplicación para la actualización de la estrategiadepartamental de respuesta. Asimismo, se llevó a cabo la elaboración yaplicación de los instrumentos de información para la evaluación y eldiagnostico la política pública y para la actualización del plandepartamental y estrategia de respuesta. Posteriormente, medianteEDURED se llevó a cabo la recopilación de información por encuesta a97 municipios de capacidades reales para actualización de estrategiadepartamental para la respuesta a emergencias • se realizó 1 reunióncon EDURED donde se socializó y se llevó a cabo la verificación deavances en la ejecución y cumplimiento del convenio UAEGRD CDCVI094-2021, revisión y avance de estrategia departamental de repuesta aemergencia; posteriormente se realizaron 7 jornadas de socializacióncon 21 mesas de trabajo mediante la participación 48 funcionarios deentidades del nivel central y descentralizado entre ellas altaconsejería de la felicidad, CAR, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CruzRoja, Defensa Civil, ICCU, IDACO, CRUE, Ejercito de Cundinamarca,EPCC, IDECUT, Policía departamental, Secretaria de agricultura,secretaria de ambiente, Secretaria de asuntos internacionales,Secretaria de gobierno, secretaria de la mujer y secretaria de minas yenergía. * En relación a la actividad del Plan de Acción Especifico de lacalamidad publica - segunda temporada de invierno durante el mes dejunio del año 2022, se actualizó el Plan de Acción especificoCalamidad Pública Segunda Temporada de invierno, y la bitácora decambios, donde se plasmaron las novedades solicitadas por la Entidadesy se expidió la certificación para la UAEGRD, para nuevo contrato dealquiler de maquinaria. • Se realizó comité conjunto de conocimiento,reducción y manejo para socialización con cada uno de los integrantes,del proceso de avance de política pública a la fecha, agenda deplanificación de mesas de trabajo con cada una de las secretarias dedespacho del nivel central y descentralizado dada la transversalidadde la política, proceso que fue socializado previamente con ladirección de políticas pública | 4 | A partir de la articulación con EDURED y la UAEGRD, se realizaron 13mesas de trabajo que permitieron la articulación frente a laestrategia departamental de respuesta a emergencias, plandepartamental para la gestión del riesgo y la implementación de lapolítica publica para la gestión del riesgo con entidades como laSecretaria de TICS, Secretaria de Planeación, IPIBAC, Secretaria de lafunción pública, Policía de la Sabana, Secretaria de hábitat,Secretaria de Salud, Secretaría de Educación, Secretaria deCompetitividad, Secretaria de transporte y Secretaria general, en lacual a nivel general participaron 64 funcionarios de las mencionadasentidades. Con evidencia en soportes de cada una de las entidades quefacilitara diagnostico documental y presupuestal de las inversionesque en la actual administración se realiza en materia de laimplementación de la política pública para la gestión del riesgo. Enel tercer trimestre se actualizó el Plan de Acción especificoCalamidad Pública Segunda Temporada de invierno, y la bitácora decambios, donde se plasmaron las novedades solicitadas por la Entidadesy se expidió la certificación para la UAEGRD, esta acción para laadición del contrato que corresponde a la actividad de: ALQUILER DEMAQUINARIA AMARILLA EN SITIO Y OPERACIÓN DE LA MISMA, PARA LA ATENCIÓNDE LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS (FASE2) • Durante el tercer trimestre del 2022 frente a la meta producto deimplementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos dedesastres se desarrolló con EDURED y la UAEGRD, 13 mesas de trabajoque permitieron la articulación frente a la estrategia departamentalde respuesta a emergencias, plan departamental para la gestión delriesgo y la implementación de la política pública para la gestión delriesgo con entidades como la Secretaria de TICS, Secretaria dePlaneación, IPIBAC, Secretaria de la función pública, Policía de laSabana, Secretaria de hábitat, Secretaria de Salud, Secretaría deEducación, Secretaria de Competitividad, Secretaria de transporte ySecretaria general, en la cual a nivel general participaron 64funcionarios de las mencionadas entidades. Con evidencia en soportesde cada una de las entidades que facilitara diagnostico documental ypresupuestal de las inversiones que en la actual administración serealiza en materia de la implementación de la política pública para lagestión del riesgo. • Durante el tercer trimestre se realizó conLa Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior - EDURED yahora Alianza Publica para el Desarrollo Integral en articulación conla UAEGRD en 2 mesas de trabajo se presenta propuesta de estrategia derespuesta donde plasma sus diferentes componentes como serviciosbásicos de respuesta, principios, protocolos generales, organizaciónpara la respuesta, funciones de manejo y de soporte, a nivel directivoy técnico, se hacen las respectivas orientaciones para solicitud deajustes al documento especialmente en incorporar los temas tratadosen las 13 mesas de trabajo de seguimiento de política pública para lagestión del riesgo de desastres, con la información que aplique enreferencia para la actualización de la Estrategia Departamental parala Respuesta y para el proceso que se adelanta en el módulo de sistemade información mesa de trabajo realizada el 10 de Agosto de 2022. Parael mes de Septiembre de 2022 Alianza Publica para el Desarrollointegral, se encuentra realizando ajustes de observacionespresentadas por las directivas frente al instrumento de planificaciónen Gestion de riesgo estrategia de respuesta frente a los protocolosfrente a la respuesta de riesgo tecnológico- biológico, dentro delriesgo biológico no registra las acciones de las secretarias porcompetencia y que ante la situación real, participaron en la atenciónde la emergencia sanitaria, registrado en los Consejos Departamentalesde Gestión de riesgo de Desastres y evidenciados en el PAE. • Enarticulación con la meta 307, 309, 311 y 315, se realizó ellanzamiento de la segunda funcionalidad del sistema de alertastempranas, el cual consiste en la creación de nodos de comunicaciónpara la articulación de los municipios a fin de prevenir y gestionarlos eventos de emergencia y desastres que puedan suceder en eldepartamento. En el marco de la creación de la segundafuncionalidad, se fortalecieron 40 organismos de socorro mediante laentrega de kits de radiocomunicación que permitirán la articulación delos nodos, los kits están compuestos de: Un (1) radio base decomunicación VHF de 48 canales, Marca: Hytera - Referencia: MD626 Un(1) cable para antena tipo vela con longitud de 20 metros Una (1)antena tipo vela para radio base en fibra de vidrio de secciones conaccesorios Una (1) fuente de alimentación RS-2A con accesorios Un (1) radio móvil VHF de 48 canales BD 505. Marca:Hytera - Referencia: BD506, con accesorios | 4 | • En articulación con las metas 307, 309 y 311 se llevó a cabo elsimulacro departamental de evacuación y autoprotección a fin deorientar a los municipios y comunidad en general frente a las accionesque se deben realizar en el momento de una emergencia y/o desastre.Participaron el 100% de los municipios, se evacuaron 277.084 personasy 2.052 mascotas. Para este logro, se unieron 736 entidades públicas,2.076 privadas, y 239 organizaciones sociales y comunitarias.Igualmente, se activaron 336 planes de evacuación familiares, 105comunitarios, y 1.474 planes de emergencia ycontingencia. • Activación para el envió de maquinaria a fin deatender emergencias por ola invernal: Para el mes de octubre se logróactivación de empresas de servicios de Cundinamarca e ICCU para elpréstamo de maquinaria especializada para la atención emergencias porparte de Empresa públicas de Cundinamarca con carro tanques a 8provincias aco 80 atenciones por un valor de 337639880 a losmunicipios Cáqueza (5), Bituima (4) Guaduas, Tocaima, La mesa, Apulo(2) , Girardot (2) Quebradanegra (2) , Sibaté, la Peña (2), Anapoima(2), Guataqui, Nariño, Chipaque, Silvania, Granada, La Vega , Elcolegio y con servicio de carro succión 51 atenciones. Durante elmes de diciembre de 2022 se articuló con empresas públicas deCundinamarca dando respuesta a las emergencias por inundación convector a 24 municipios y carrotanque 23 Durante el IV trimestreALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL-ALDESARROLLO entrego a lasdirectivas de la unidad Administrativa Especial Para la Gestion delRiesgo de Desastres Documento de Actualización de la EstrategiaDepartamental de Respuesta a Emergencias. lo cual se encuentra enrevisión por el staff directivo de la UAEGRD. Para el mes de noviembrese socializo a los integrantes del comité de manejo los productos dela actualización de la estrategia departamental de respuesta aemergencias con el fin de revisar, ajustar para aprobación y adopciónde la EDRE • En articulación con las metas 307, 309 y 311, se formuló y ejecutóel simulacro departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres,con el objetivo de preparar y concientizar a los cundinamarqueses enla adopción de rutinas de acción para afrontar una situación de riesgoo emergencia. En total, se evacuaron 277.084 personas y 2.052mascotas. Para este logro, se unieron 736 entidades públicas, 2.076privadas, y 239 organizaciones sociales y comunitarias. Igualmente, seactivaron 336 planes de evacuación familiares, 105 comunitarios, y1.474 planes de emergencia y contingencia. • Desde la UAEGRD en eldesarrollo del cuarto trimestre meses de octubre, noviembre ydiciembre de 2022, se da continuidad a las acciones necesarias desdeel Plan de Accion Especifico de la Calamidad Publica - Segundatemporada de invierno y la relacion directa con el Plan Departamental,donde se evidencia documentacion como la bitácora de cambios y losarchivos necesarios a nivel del Plan de Acción Especifico CalamidadPública Segunda Temporada de Invierno, se avanza plasmando novedadessolicitadas por la entidades y el dia 3 de noviembre se emite elDecreto 403 mediante el cual se declara retorno a la normalidadsituación de calamidad pública "declarada en el departamento deCundinamarca", seguido a ello en el mes de noviembre de 2022, seactualizó el Plan de Acción especifico Calamidad Pública SegundaTemporada de invierno Noviebre de 2022, y respectiva bitácora decambios con novedades solicitadas por la Entidades que lo conforman yque responde al Decreto 404 del 3 de noviembre de 2022 , este a suvez fue aprobado en el CDGRD, el 16 de noviembre de 2022. | 15 | 500 | 1779674188 | 151524749 | 0 | 0 | 0 | 151524749 | 0 | 223486626 | 95337187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95337187 | 0 | 0 | 0 | 95337187
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | Realizar jornadas de capacitación a los municipios para la elaboraciónde la Estrategia municipal de respuesta ante eventos de desastres. | Num | 61549439 | 10 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 10 | 5 | • Se realizaron 5 jornadas de socialización en la cual se beneficiaronun total de 36 personas entre funcionarios de entidades públicas,coordinadores municipales de gestión del riesgo y miembros de consejosmunicipales para la gestión del riesgo en los municipios y entidadesde EDURED, Fusagasugá, La Calera, Villeta, frente a los instrumentoslegales y normativos de la estrategia departamental y estrategiamunicipal de respuesta a emergencias | 2 | • Se realizaron 2 jornadas capacitación en la cual se beneficiaron untotal de 23 personas entre funcionarios de entidades públicas,coordinadores municipales de gestión del riesgo del municipio deGuachetá y la secretaria Jurídica del departamento, frente a losinstrumentos legales y normativos de la estrategia departamental yestrategia municipal de respuesta a emergencias. | 3 | • Se realizaron 3 jornadas capacitación en la cual se beneficiaron untotal de 19 personas entre funcionarios de entidades públicas,coordinadores municipales de gestión del riesgo del municipio Apulo,El Peñón y Girardot, frente a los instrumentos legales y normativos dela estrategia departamental y estrategia municipal de respuesta aemergencias. | 1 | • Se realizó 1 jornada de capacitación en la cual se beneficiaron untotal de 10 personas entre funcionarios de entidades públicas,coordinadores municipales de gestión del riesgo del municipio deUbaque, frente a los instrumentos legales y normativos de laestrategia departamental y estrategia municipal de respuesta aemergencias. | 11 | 110 | 1779674188 | 61549439 | 0 | 0 | 0 | 61549439 | 0 | 223486626 | 61549439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61549439 | 0 | 0 | 0 | 61549439
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | Socializar con el sistema departamental la estrategia departamental derespuesta ante eventos de desastres. | Num | 66600000 | 100 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 100 | 11 | • En cumplimiento de la política pública departamental para la gestióndel riesgo y sus instrumentos de planificación orientados entre otrosa la socialización e implementación de la estrategia departamental derespuesta ante eventos de desastre, se llevó a cabo asistencia técnicaa un total de 10 municipios y una entidad, capacitando un total de 96funcionarios de los consejos municipales y coordinadores municipalesde gestión del riesgo, funcionarios de las alcaldías, de los cuales 2municipios (Gachalá y Guayabal de Síquima) se orientaron frentecapacidades reales efectivas para los procesos de gestión del riesgo;3 municipios (Girardot, San Francisco, Villapinzón) se capacitaronfrente al tema niveles de emergencia, declaratorias de calamidadpública y protocolos de acción para eventos de emergencia; 3municipios y una entidad del nivel central (EDURED, Fusagasugá, LaCalera, Villeta) frente a los instrumentos legales y normativos de laestrategia departamental y estrategia municipal de respuesta aemergencias y; finalmente, se capacitaron 2 municipios (Guaduas,Puerto Salgar) frente al desarrollo de la evaluación de daño yanálisis de necesidades. | 64 | • En cumplimiento de la política pública departamental para la gestióndel riesgo y sus instrumentos de planificación orientados entre otrosa la socialización e implementación de la estrategia departamental derespuesta ante eventos de desastre, se llevó a cabo 47 asistenciastécnicas a un total de 64 municipios y entidades del nivel central,capacitando un total de 701 funcionarios de los consejos municipales ycoordinadores municipales de gestión del riesgo, funcionarios de lasalcaldías y cuerpos operativos, de los cuales 16 municipios yentidades (Arbeláez, secretarios de entidades del nivel central, Chía,Jerusalén, Junín, Pasca, Vergara, Tena, Tausa, Guatavita, Villapinzón, Sibaté, Agua de Dios, El Peñón, Tibirita, Cabrera, Venecia) seorientaron frente capacidades reales efectivas para los procesos degestión del riesgo; 20 municipios (Arbeláez, Fúquene, Fusagasugá,Manta, Soacha, Sibaté, Nocaima, Pacho, Pasca, Quetame, San Bernardo,Sasaima, Suesca, Tibacuy, Tibirita, Tocaima, Utica, Venecia, Villeta yViotá) se capacitaron frente al tema niveles de emergencia,declaratorias de calamidad pública y protocolos de acción para eventosde emergencia; 1 municipio y una entidad (Guachetá y la secretariaJurídica del departamento) frente a los instrumentos legales ynormativos de la estrategia departamental y estrategia municipal derespuesta a emergencias y; finalmente, se capacitaron 27 municipios(Fúquene, San Bernardo, Fusagasugá, Guachetá, Silvania, Arbeláez,Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, SanAntonio del Tequendama, Tena, Viotá, El Peñón, La Palma, Pacho, Paime,San Cayetano, Topaipí, Villagómez, Yacopí, Pandi, Quetame y Susa)frente al desarrollo de la evaluación de daño y análisis denecesidades. | 26 | • En cumplimiento de la política pública departamental para la gestióndel riesgo y sus instrumentos de planificación orientados entre otrosa la socialización e implementación de la estrategia departamental derespuesta ante eventos de desastre, se llevó a cabo 31 asistenciastécnicas a un total de 26 municipios y una entidad del nivel central,capacitando un total de 2.981 funcionarios de los consejos municipalesy coordinadores municipales de gestión del riesgo, funcionarios de lasalcaldías y cuerpos operativos, de los cuales 13 municipios y laUAEGRD (Cajicá, Caparrapí, UAEGRD, El Rosal, Facatativá, Gachalá,Gama, Guaduas, Madrid, Soacha, Susa, Tocancipá, Venecia y Viotá) seorientaron frente capacidades reales efectivas para los procesos degestión del riesgo; 8 municipios (Chipaque, Choachí, Facatativá,Fómeque, Fusagasugá, Gutiérrez, Nilo, Soacha) se capacitaron frente altema niveles de emergencia, declaratorias de calamidad pública yprotocolos de acción para eventos de emergencia; 3 (Apulo, El Peñón yGirardot) frente a los instrumentos legales y normativos de laestrategia departamental y estrategia municipal de respuesta aemergencias y; finalmente, se capacitaron 2 municipios (Chía y Gama)frente al desarrollo de la evaluación de daño y análisis denecesidades. | 20 | • En cumplimiento de la política pública departamental para la gestióndel riesgo y sus instrumentos de planificación orientados entre otrosa la socialización e implementación de la estrategia departamental derespuesta ante eventos de desastre, se llevó a cabo 23 asistenciastécnicas a un total de 20 municipios y una entidad del nivel central,capacitando un total de 632 funcionarios de los consejos municipales ycoordinadores municipales de gestión del riesgo, funcionarios de lasalcaldías y cuerpos operativos, de los cuales 8 municipios(Facatativá, Funza, Fusagasugá, Pandi, San Bernardo, Pasca, Silvania yVilleta) se orientaron frente capacidades reales efectivas para losprocesos de gestión del riesgo; 8 municipios (Fómeque, Granada,Guachetá, La Calera, Pasca, Silvania, Suesca y Zipaquirá) secapacitaron frente al tema niveles de emergencia, declaratorias decalamidad pública y protocolos de acción para eventos de emergencia; 1municipio (Ubaque) frente a los instrumentos legales y normativos dela estrategia departamental y estrategia municipal de respuesta aemergencias y; finalmente, se capacitaron 3 municipios (Cabrera, Pascay Zipaquirá) frente al desarrollo de la evaluación de daño y análisisde necesidades. Cabe indicar que una de las asistencias relacionadasse llevó a cabo con los 116 municipios mediante la participación delos 116 coordinadores municipales para la getsión del riesgo a fin deorientar y ejecutar el primer simulacro departamental para la gestióndel riesgo. | 121 | 121 | 1779674188 | 66600000 | 0 | 0 | 0 | 66600000 | 0 | 223486626 | 66600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66600000 | 0 | 0 | 0 | 66600000
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | Actualizar la estrategia departamental de respuesta ante eventos dedesastres | Num | 0 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1779674188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223486626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250353 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca | 4503023 | Documentos de planeación | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | Dotacion para el fortalecimiento de los cuerpos operativos que hacenparte de la estrategia de respuesta del Departamento de Cundinamarca | UN | 1500000000 | 1700 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 1700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1779674188 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 223486626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250308 | Fortalecimiento estratégico y de mejoramiento en la red de atención de emergencias ambientales para la protección y sostenibilidad ambiental en los municipios de la jurisdicción car del departamento de Cundinamarca | 4503016 | Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | SUMINISTRO DE KIT DE RADIO COMUNICACIÓN | Num | 82168400 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19542953293 | 82168400 | 0 | 0 | 0 | 82168400 | 3598983971 | 3598983971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250308 | Fortalecimiento estratégico y de mejoramiento en la red de atención de emergencias ambientales para la protección y sostenibilidad ambiental en los municipios de la jurisdicción car del departamento de Cundinamarca | 4503016 | Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | SUMINIISTRO DE KITS DE BOMBAS PARA INCENDIOS | Num | 3617070133 | 47 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19542953293 | 3617070133 | 0 | 0 | 0 | 3617070133 | 3598983971 | 3598983971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250308 | Fortalecimiento estratégico y de mejoramiento en la red de atención de emergencias ambientales para la protección y sostenibilidad ambiental en los municipios de la jurisdicción car del departamento de Cundinamarca | 4503016 | Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | SUMINISTRO DE KIT TRAJES FORESTALES | Num | 6225364836 | 656 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 656 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19542953293 | 6225364836 | 0 | 0 | 0 | 6225364836 | 3598983971 | 3598983971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250308 | Fortalecimiento estratégico y de mejoramiento en la red de atención de emergencias ambientales para la protección y sostenibilidad ambiental en los municipios de la jurisdicción car del departamento de Cundinamarca | 4503016 | Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | 4 SUMINISTRO DE VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA | Num | 4149336906 | 11 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19542953293 | 4149336906 | 0 | 0 | 0 | 4149336906 | 3598983971 | 3598983971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250308 | Fortalecimiento estratégico y de mejoramiento en la red de atención de emergencias ambientales para la protección y sostenibilidad ambiental en los municipios de la jurisdicción car del departamento de Cundinamarca | 4503016 | Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | 3 CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO | Num | 0 | 0 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19542953293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3598983971 | 3598983971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250308 | Fortalecimiento estratégico y de mejoramiento en la red de atención de emergencias ambientales para la protección y sostenibilidad ambiental en los municipios de la jurisdicción car del departamento de Cundinamarca | 4503016 | Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial | 5/311 | Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. | Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada | 1 | 0.25 | SUMINISTRO DE VEHÍCULO MATPEL (MATERIALES PELIGROSOS) | Num | 5469013018 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19542953293 | 5469013018 | 0 | 0 | 0 | 5469013018 | 3598983971 | 3598983971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 32 | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3205 | ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 2021004250010 | Estudios básicos de riesgo para municipios priorizados, realizando la elaboración, desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planificación a nivel territorial en el Departamento de Cundinamarca | 3205018 | Obras para la prevención y control de movimientos en masa (Producto principal del proyecto) | 5/312 | Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. | municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo | 100 | 100 | INTERVENTORIA | Num | 470330763 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 470330763 | 0 | 0 | 0 | 470330763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 32 | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3205 | ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 2021004250010 | Estudios básicos de riesgo para municipios priorizados, realizando la elaboración, desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planificación a nivel territorial en el Departamento de Cundinamarca | 3205018 | Obras para la prevención y control de movimientos en masa (Producto principal del proyecto) | 5/312 | Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. | municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo | 100 | 100 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION | Num | 6815738387 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6815738387 | 0 | 0 | 0 | 6815738387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250374 | Implementación de acciones para la mitigacion de los escenarios de riesgos de desastres identificados en el departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/312 | Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. | municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo | 100 | 100 | Formular, estructurar e implementar proyectos que permitan lareducción del riesgo acorde a los diferentes escenarios en eldepartamento y de acuerdo a las competencias de la UAEGRD. | Num | 370942712 | 6 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 6 | 0 | El indicador de la actividad se relaciona a la contratación de OPSpara brindar acompañamiento, asesoría y apoyo en la formulación yactualización de los proyectos relacionados a las metas de plan dedesarrollo, como formulación de proyectos orientados a la mitigacióndel riesgo y formulación de proyectos para ejecución mediante recursosde regalías. | 8 | Se gestionó apoyo técnico para la implementación de los diferentesproyectos formulados para el convenio interadministrativo NoUAEGRD-CDCVI-092-2021 (municipios de El Peñón, Fosca, Manta, Nocaima,Pasca, San Bernardo, San Juan De Rioseco, Une, Utica, Viani),UAEGRD-CDCVI-072-2021, UAEGRD-CDCVI-068-2021 (municipio El Rosal),UAEGRD-CDCVI-069-2021 (Municipio de Chipaque), UAEGRD-CDCVI-070-2021(Municipio de Agua de Dios) con ocasión a la elaboración y/oactualización de los estudios básicos de riesgo, el conveniointeradministrativo No 1653 de 2021 con la CAR con el cual sefortalece estratégicamente los municipios Jurisdicción CAR para laatención de emergencias ambientales. Se realiza el cumplimiento delas actividades de acuerdo al avance de la meta, presentando apoyotécnico para la implementación de los diferentes proyectos formuladospara el convenio interadministrativo No UAEGRD-CDCVI-069-2021, conocasión a la elaboración y/o actualización de los estudios básicos deriesgo en el municipio de Chipaque mediante asistencia técnica almunicipio en el sexto comité operativo, y el conveniointeradministrativo No 1653 de 2021 con la CAR con el cual sefortalece estratégicamente los municipios Jurisdicción CAR para laatención de emergencias ambientales, mediante seguimiento y ejecuciónde los compromisos estipulados en el mismo, así como contrataciónderivada para lograr el objeto y alcance. Se ejerció el apoyo dentrode las actividades del componente técnico necesarios para lasupervisión la implementación de los estudios y diseños técnicosproducto de la consultoría generada por la firma GEOCING SAS,entregado como insumo principal en la ejecución del convenio 2667 de2020 celebrado entre la CAR y UAEGRD, el cual dentro del trimestreactual se ha ejecutado cerca de 25% del alcance de las obrasmitigación diseñadas y contratadas, el anterior avance, se debe a lamodificación la cual se solicitó dentro de los términos, en aras demodificar actividades de orden técnico que modifican el diseñooriginal y que se solicitaron por parte del contratista ejecutor, y setrasladaron a la Corporación autónoma regional de Cundinamarca. Sepresenta ante la Secretaria de Planeación Departamental el proyecto deInversión “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS QUE SEPRESENTAN EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA URBANIZACIÓN SASIPA DELMUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA”, esto con el fin de darcumplimiento a los requisitos y poder ser financiado por el sistemageneral de regalías. Se presenta ante la secretaria de planeaciónDepartamental el proyecto de Inversión “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEMITIGACIÓN DEL RIESGO PARA HABILITAR PASOS DE EVACUACIÓN DEEMERGENCIAS EN LA INSPECCIÓN DE CUATRO CAMINOS - PAIME, CUNDINAMARCA”,esto con el fin de dar cumplimiento a los requisitos y poder serfinanciado por el Sistema General de Regalías. Se definen los insumospara la implementación del proyecto IMPLEMENTACION SISTEMA DE ALERTASTEMPRANAS (SAT) COMO MECANISMO AUTONOMO PARA LA GESTION DEL RIESGO DEDESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, para esto es necesariosolicitar las cotizaciones donde especifican las correspondientesfichas técnicas de cada uno e iniciar la estructuración delpresupuesto general | 0 | • Para el mes de julio, se realiza el cumplimiento de las actividadesde acuerdo al avance de la meta, presentando apoyo técnico para laimplementación de los diferentes proyectos formulados para el conveniointeradministrativo No UAEGRD-CDCVI-069-2021, con ocasión a laelaboración y/o actualización de los estudios básicos de riesgo en elmunicipio de Chipaque mediante asistencia técnica al municipio en elsexto comité operativo; el convenio interadministrativo NoUAEGRD-CDCVI-072-2021 y el convenio interadministrativo NoUAEGRD-CDCVI-092-2021 para la realización de los estudios básicos deriesgo de 10 municipios específicamente con asistencia técnica almunicipio de Nocaima en la actualización cartográfica y de unidadesgeológicas superficiales y el convenio interadministrativo No 1653 de2021 con la CAR con el cual se fortalece estratégicamente losmunicipios Jurisdicción CAR para la atención de emergenciasambientales, mediante seguimiento y ejecución de los compromisosestipulados en el mismo, así como contratación derivada para lograr elobjeto y alcance. • Para el mes de agosto se realiza el cumplimientode las actividades de acuerdo al avance de la meta, presentando apoyotécnico para la implementación de los diferentes proyectos formuladospara el convenio interadministrativo No UAEGRD-CDCVI-072-2021, NoUAEGRD-CDCVI-092-2021 con ocasión a la elaboración y/o actualizaciónde los estudios básicos de riesgo en el municipio de 10 municipios yel convenio interadministrativo No 1653 de 2021 con la CAR con el cualse fortalece estratégicamente los municipios Jurisdicción CAR para laatención de emergencias ambientales, mediante seguimiento y ejecuciónde los compromisos estipulados en el mismo, así como contrataciónderivada para lograr el objeto y alcance. De igual manera, se hizo lasupervisión a la implementación de los estudios y diseños técnicosproducto de la consultoría generada por la firma GEOSING SAS,entregado como insumo principal en la ejecución del convenio 2667 de2020 celebrado entre la CAR y UAEGRD, el cual dentro del trimestreactual se ha ejecutado cerca de 28% del alcance de las obrasmitigación diseñadas y contratadas. • Para el mes de septiembre serealiza el cumplimiento de las actividades de acuerdo al avance de lameta, presentando apoyo técnico para la implementación de losdiferentes proyectos formulados para el convenio interadministrativoNo UAEGRD-CDCVI-070-2021, No UAEGRD-CDCVI-069-2021 con ocasión a laelaboración y/o actualización de los estudios básicos de riesgo en elmunicipio de Agua de Dios y Chipaque por medio de asistencia técnicay el convenio interadministrativo No 1653 de 2021 con la CAR con elcual se fortalece estratégicamente los municipios Jurisdicción CARpara la atención de emergencias ambientales, mediante seguimiento yejecución de los compromisos estipulados en el mismo, así comocontratación derivada para lograr el objeto y alcance. Mediante laejecución de la contratación derivada. Adicional supervisar laimplementación de los estudios y diseños técnicos producto de laconsultoría generada por la firma GEOCING SAS, entregado como insumoprincipal en la ejecución del convenio 2667 de 2020 celebrado entre laCAR y UAEGRD, el cual dentro del trimestre actual se ha ejecutadocerca de 29,5% del alcance de las obras mitigación diseñadas ycontratadas. | 0 | • Para el mes de octubre se realizó el cumplimiento de las actividadesde acuerdo al avance de la meta, presentando apoyo técnico para laimplementación de los diferentes proyectos formulados para losconvenios interadministrativos No UAEGRD-CDCVI-072-2021, NoUAEGRD-CDCVI-069-2021, con ocasión a la elaboración y/o actualizaciónde los estudios básicos de riesgo de por medio de asistencia técnicay el convenio interadministrativo No 1653 de 2021 con la CAR con elcual se fortalece estratégicamente los municipios Jurisdicción CARpara la atención de emergencias ambientales, mediante seguimiento yejecución de los compromisos estipulados en el mismo, así comocontratación derivada para lograr el objeto y alcance. • Asimismo,para el mes de octubre se llevó a cabo la supervisión e implementaciónde los estudios y diseños técnicos producto de la consultoría generadapor la firma GEOCING SAS, entregado como insumo principal en laejecución del convenio 2667 de 2020 celebrado entre la CAR y UAEGRD,el cual dentro del trimestre actual se ha ejecutado cerca de 30.6% delalcance de las obras mitigación diseñadas y contratadas. • Para elmes de noviembre se realizó el cumplimiento de las actividades deacuerdo al avance de la meta, presentando apoyo técnico para laimplementación de los diferentes proyectos formulados para losconvenios interadministrativos No UAEGRD-CDCVI-072-2021,UAEGRD-CDCVI-092-2021, No UAEGRD-CDCVI-069-2021, con ocasión a laelaboración y/o actualización de los estudios básicos de riesgo depor medio de asistencia técnica y el convenio interadministrativo No1653 de 2021 con la CAR con el cual se fortalece estratégicamente losmunicipios Jurisdicción CAR para la atención de emergenciasambientales, mediante seguimiento y ejecución de los compromisosestipulados en el mismo, así como contratación derivada para lograr elobjeto y alcance. Mediante la ejecución de la contrataciónderivada. • Para el mes de noviembre se realizó Supervisión de laimplementación de los estudios y diseños técnicos producto de laconsultoría generada por la firma GEOCING SAS, entregado como insumoprincipal en la ejecución del convenio 2667 de 2020 celebrado entre laCAR y UAEGRD. Dentro de los aspectos concernientes al periodo selogran articular documentos técnicos propios de la consultoría comoanexos para así superar la situación presentada en suspensión delConvenio 2667 de 2020, el cual se reinició a partir del día 05 deseptiembre de 2022 de igual manera, se realiza los respectivosreinicios de los contratos derivados, obra e Interventoría. | 8 | 133.33 | 9113265717 | 370942712 | 0 | 0 | 0 | 370942712 | 0 | 9072515195 | 338109371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338109371 | 0 | 0 | 0 | 338109371
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250374 | Implementación de acciones para la mitigacion de los escenarios de riesgos de desastres identificados en el departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/312 | Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. | municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo | 100 | 100 | Realizar visitas técnicas a los municipios del departamento a fin deevidenciar afectaciones ocasionadas por los diferentes escenarios deriesgo y de esta manera emitir conceptos para la mitigación delriesgos. | Num | 253701368 | 22 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 22 | 22 | Se ha realizado asistencia técnica y visita ocular en 22 escenarios deriesgo en los municipios de Albán, Bituima, Guayabal de Siquima,Guayabetal, La Mesa, Pacho, Paime, Sasaima, Villapinzón, Fusagasugá,San Antonio del Tequendama, Topaipi, Villagómez, Guayabal de Siquima,Apulo, El Colegio, Silvania, Tenjo, Fusagasugá/ Silvania, Villeta,Utica, Susa, La mesa, con el fin de llevar a cabo la identificación deescenarios de riesgo y posteriormente la formulación de acciones deprevención y mitigación como consecuencia de eventos de remoción enmasa, viviendas afectadas por temporada de lluvias y escenarios deerosión. | 35 | En el segundo trimestre se realizaron 35 visitas técnicas a lossiguientes municipios: • Para el mes de abril se realizaron 12visitas técnicas a los municipios de Nocaima, La Mesa, La Palma, LaPeña, Pacho, Zipaquirá, Fómeque, Yacopí, La Vega, Gachetá, Anolaima,Gachalá, Viotá, con el fin de llevar a cabo la atención, coordinacióne identificación de escenarios de riesgo y posteriormente laformulación de acciones de prevención y mitigación como consecuenciade eventos de remoción en masa, viviendas afectadas por temporada delluvias y escenarios de erosión. • Para el mes de mayo se realizaron7 visitas técnicas a los siguientes municipios: Anolaima, Ricaurte,San Antonio del Tequendama, Medina, El Peñón, Guaduas, Tena, con elfin de llevar a cabo la atención, coordinación e identificación deescenarios de riesgo y posteriormente la formulación de acciones deprevención y mitigación como consecuencia de eventos de remoción enmasa, viviendas afectadas por temporada de lluvias y escenarios deerosión. • Para el mes de junio se realizaron 16 visitas técnicas alos siguientes municipios Pasca, Viotá, Pandi, Villeta, Quebradanegra,Soacha Fusagasugá, Nilo, Choachí, Tibirita, Tocaima, Guatavita,Bojacá, Paime, Apulo, Anapoima con el fin de llevar a cabo laatención, coordinación e identificación de escenarios de riesgo yposteriormente la formulación de acciones de prevención y mitigacióncomo consecuencia de eventos de remoción en masa, viviendas afectadaspor temporada de lluvias y escenarios de erosión. | 57 | En el tercer trimestre se realizaron 57 visitas de inspección ocularesa los siguientes municipios: • Para el mes de julio se realizaron 17visitas técnicas oculares a los municipios de Anapoima, Guayabetal,Albán, Nemocón, Silvania, Anolaima, Lenguazaque, La Calera, Nimaima,Pasca, Anolaima, Ubalá, Machetá, Tena, Cachipay, El Colegio, Zipacón,El Rosal, con el fin de llevar a cabo la atención, coordinación eidentificación de escenarios de riesgo y posteriormente la formulaciónde acciones de prevención y mitigación como consecuencia de eventos deremoción en masa, viviendas afectadas por temporada de lluvias yescenarios de erosión; asimismo, se realizaron dos acompañamientostécnicos a los municipios de Machetá y Ubalá. • Para el mes de Agostose realizaron 23 visitas técnicas oculares a los municipios de Pacho,Viotá, Pasca, Villapinzón, Anapoima, Yacopí, La Palma, Tocaima,Girardot, La Calera, Subachoque, Anapoima, Cajicá, Ubaque, Guataqui,Chipaque, Tausa, Zipaquirá, Pacho, Tocancipá, Ubalá, Villeta, Albán,Suesca, Viotá, Choachí, con el fin de llevar a cabo la atención,coordinación e identificación de escenarios de riesgo yposteriormente la formulación de acciones de prevención y mitigacióncomo consecuencia de eventos de remoción en masa, viviendas afectadaspor temporada de lluvias y escenarios de erosión. • Para el mes deSeptiembre se realizaron 17 visitas de inspección ocular a lossiguientes municipios Cota, Chocontá-Sesquilé, Girardot, San Bernardo,Quipile, Quetame, San Juan de Rioseco, Fosca, San Antonio delTequendama, Tenjo, Nemocón, Nimaima, Madrid, Villapinzon, Sibaté, SanCayetano, con el fin de llevar a cabo la atención, coordinación eidentificación de escenarios de riesgo y posteriormente la formulaciónde acciones de prevención y mitigación como consecuencia de eventos deremoción en masa, viviendas afectadas por temporada de lluvias yescenarios de erosión | 56 | En el cuarto trimestre se realizaron 56 visitas de inspección ocularesa los siguientes municipios: • Para el mes octubre se realizaron 11visitas de inspección ocular a los siguientes municipios Guayabetal,Yacopí, Gachalá, Girardot, Caparrapí, Cogua, Guaduas, Quipile, SanJuan de Rioseco, Anolaima, Pandi con el fin de llevar a cabo laatención, coordinación e identificación de escenarios de riesgo yposteriormente la formulación de acciones de prevención y mitigacióncomo consecuencia de eventos de remoción en masa, viviendas afectadaspor temporada de lluvias y escenarios de erosión • Para el mes denoviembre se realizaron 36 asistencias técnicas a los siguientesmunicipios, Sesquilé, Suesca, Caparrapí, Pandi, Guaduas, PuertoSalgar, Pasca, Tena, Utica, La Palma, Sasaima, Villeta, Carmen deCarupa, Pacho, Villapinzon, Cachipay, Facatativá, Subachoque, LaCalera, La vega, Guasca, Apulo, Quipile, La Calera, San Francisco, LaVega, Guayabetal, Vianí San Juan de Rioseco, Guachetá, Arbeláez,Quebradanegra, coordinación e identificación de escenarios de riesgoy posteriormente la formulación de acciones de prevención y mitigacióncomo consecuencia de eventos de remoción en masa, viviendas afectadaspor temporada de lluvias e inundaciones, avenidas torrenciales entreotros • Para el mes de diciembre se realizaron 9 visitas deinspección ocular a los siguientes municipios La Palma, La Mesa, Tena,Fusagasugá, San Bernardo, Nocaima, Cogua, Cajicá, Chía, Nilo, La Vega,con el fin de llevar a cabo la atención, coordinación e identificaciónde escenarios de riesgo y posteriormente la formulación de acciones deprevención y mitigación como consecuencia de eventos de remoción enmasa, viviendas afectadas por temporada de lluvias y escenarios deerosión | 170 | 772.73 | 9113265717 | 253701368 | 0 | 0 | 0 | 253701368 | 0 | 9072515195 | 250506682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250506682 | 0 | 0 | 0 | 250506682
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250374 | Implementación de acciones para la mitigacion de los escenarios de riesgos de desastres identificados en el departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/312 | Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. | municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo | 100 | 100 | Alquiler y/o arrendamiento con fines operativos de maquinaria amarillay pesada utilizados en actividades para la mitigacion de riesgos ydesastres | UN | 8488621637 | 200 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 200 | 0 |  | 58 | Para el segundo trimestre del año se llevo a cabo la atención de 55puntos críticos de 14 municipios (Villeta, Guaduas, Nocaima, Quebradanegra, Caparrapí, Chaguaní, Silvania, Bituima, Anolaima, Vergara,Sasaima, La Mesa, Quipile y Arbeláez) dadas las afectaciones por laola invernal, mediante el alquiler y envío de 22 retroexcavadoras dellantas para un total de 9.039 horas, 10 retroexcavadora de oruga paraun total de 2.652 horas y 26 volquetas sencillas a fin de generaracciones para la mitigación de eventos de desastre que afecten a lacomunidad de los sectores intervenidos. | 87 | Para el tercer trimestre del año se llevó a cabo la atención de 93puntos críticos de 19 municipios (La Palma, Guachetá, Quetame, Pacho,Villa Gómez, Fúquene, Viotá, Medina, El Peñón, Apulo, Cáqueza,Fusagasugá, Gachalá, Guayabetal, Tibirita, Pasca, Tena, Tocaima yUbalá) dadas las afectaciones por la ola invernal, mediante elalquiler y envío de 29 retroexcavadoras de llantas para un total de6.729 horas, 20 retroexcavadora de oruga para un total de 4.628 horasy 38 volquetas sencillas a fin de generar acciones para la mitigaciónde eventos de desastre que afecten a la comunidad de los sectoresintervenidos. | 98 | Para el cuarto trimestre del año se llevó a cabo la atención de 41puntos críticos de 19 municipios (CABRERA, CACHIPAY, EL COLEGIO,GACHANCIPA, GRANADA, GUASCA, LA CALERA, LA PEÑA, LA VEGA, VIANÍ,SUESCA, VILLAGÓMEZ, QUEBRADANEGRA, GUADUAS, PANDÍ, SUPATÁ, SILVANIA,VILLETA, SAN BERNARDO) dadas las afectaciones por la ola invernal,mediante el alquiler y envío de 42 retroexcavadoras de llantas para untotal de 7.007 horas, 14 retroexcavadora de oruga para un total de2.603 horas y 42 volquetas sencillas a fin de generar acciones para lamitigación de eventos de desastre que afecten a la comunidad de lossectores intervenidos. | 243 | 121.5 | 9113265717 | 8488621637 | 0 | 0 | 0 | 8488621637 | 0 | 9072515195 | 8483899142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8483899142 | 0 | 0 | 0 | 8483899142
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250604 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (Producto principal del proyecto) | 5/312 | Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. | municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo | 100 | 100 | CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE | Num | 623406377 | 3 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3073673794 | 623406377 | 0 | 0 | 0 | 623406377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250604 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (Producto principal del proyecto) | 5/312 | Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. | municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo | 100 | 100 | DESARROLLAR ACTIVIDADES GENERALES | Num | 95275760 | 3 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3073673794 | 95275760 | 0 | 0 | 0 | 95275760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250604 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (Producto principal del proyecto) | 5/312 | Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. | municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo | 100 | 100 | DESARROLLAR EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL | Num | 657939581 | 3 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3073673794 | 657939581 | 0 | 0 | 0 | 657939581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250604 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (Producto principal del proyecto) | 5/312 | Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. | municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo | 100 | 100 | DESARROLLAR LA INTERVENTORIA | Num | 670271541 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3073673794 | 670271541 | 0 | 0 | 0 | 670271541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250604 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA | 4503022 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (Producto principal del proyecto) | 5/312 | Realizar mitigación/reducción del riesgo Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. | municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo | 100 | 100 | DESARROLLAR OBRAS DE MITIGACION | Num | 1026780534 | 3 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3073673794 | 1026780534 | 0 | 0 | 0 | 1026780534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250370 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, atención y manejo de emergencias y desastres mediante el funcionamiento de los centros regionales integrales de respuesta (CRIR) en el departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/314 | Garantizar el funcionamiento de 2 CRIR Garantizar el funcionamiento de 2 Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR. | Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR funcionando | 2 | 0.2 | Realizar asistencia técnica, orientar y coordinar al sistema municipalde gestion del riesgo y a las comunidades frente a los procesos degestión de riesgo en las provincias de los CRIR | Num | 157976909 | 12 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 11 | 1 | * La UAEGRD se diseño cronograma de capacitaciones de asistenciatécnica y presentación del modelo operativo del CRIR, en lasprovincias del Alto Magdalena, Magdalena Centro y Tequendama. Asímismo, en articulación con la subdirección de conocimiento se estarealizando un diagnostico de la información pertinente que aporte a laasistencia técnica de los municipios, como lo es el Plan Municipal deGestión del Riesgo (PMGRD), Estrategia Municipal de Respuesta deEmergencias (EMRE) y Relación de eventos presentados en losmunicipios. * Se realizo visita a los municipios de Ricaurte yGirardot por parte del enlace entre el CRIR y el municipio, para ponera disposición las instalaciones del CRIR al igual que la entrega delManual operativo del CRIR DE TOCAIMA. * En el CRIR de Tocaima serealizó la Capacitación a 12 auxiliares de enfermería que cursantercer semestre del Instituto Técnico Infortect de Girardot, por partede Bomberos Tocaima, en temas de Primeros Auxilios, evacuación depaciente, cuerdas y practicas generales. | 0 | *Se realizó por parte de equipo de la UAEGRD recopilación de lainformación de los municipios de las provincias de Alto Magdalena yTequendama relacionados con los Plan Municipal de Gestión del Riesgode Desastres - PMGRD, Decreto de Adopción Plan Municipal de Gestióndel Riesgo de Desastres - PMGRD, Estrategia Municipal para laRespuesta – EMRE, Decreto de conformación del consejo municipal delriesgo y POT, EOT, PBOT Según el caso. *Se realiza visita técnica alCRIR de Tocaima para garantizar el funcionamiento del centro regionalintegral de respuesta / Tocaima, con el fin de verificar lasinstalaciones y así realizar informe sobre las condiciones de lainfraestructura y de tal forma garantizar la seguridad y elfuncionamiento del CRIR. | 7 | Para el tercer trimestre del año se llevó a cabo 7 asistenciastécnicas mediante el plan operativo y de capacitación del CRIR a 3municipios (Tocaima, Girardot y la Mesa), beneficiando un total de 564personas pertenecientes a las juntas de acción comunal, comunidadeducativa de los Institutos de educación municipales, funcionariospúblicos y comunidad en general, con el fin de fortalecer elconocimiento sobre Ordenanza 066 del 2018 mediante la cual seestablece la política publica departamental para la gestión del riesgode desastres, ley 1523 2012 mediante la cual se establece la políticanacional, planes escolares para la gestión del riesgo de desastres yplan familiar para la gestión del riesgo de desastres. | 14 | • Para el cuarto trimestre del año se llevó a cabo 12 asistenciastécnicas mediante el plan operativo y de capacitación del CRIR a 12municipios (Pandi, Pasca, Tibacuy, Silvania, Tena, Mesitas delcolegio, Viotá, La Mesa, Tocaima, Jerusalén, Nariño, Girardot),beneficiando un total de 24 coordinadores municipales y funcionariosde los consejos municipales para la gestión del riesgo, con el fin defortalecer el conocimiento sobre Ordenanza 066 del 2018 mediante lacual se establece la política pública departamental para la gestióndel riesgo de desastres y la Ley 1523 2012 mediante la cual seestablece la política nacional. • Para el cuarto trimestre del año seejecutaron 2 seminarios taller mediante 5 días de capacitación en elmes de noviembre y 5 días en el mes de diciembre a 67 coordinadores yfuncionarios de los consejos municipales para la gestión del riesgo de23 municipios: Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca,San Bernardo, Silvania, Tibacuy, Venecia, Tena, Anapoima, El colegio,Quipile, San Antonio, Agua de Dios, Girardot, Guataqui, Jerusalén,Nariño, Nilo, Ricaurte, Tocaima, lo temas orientados se relacionaron aPlanes Municipales en Gestión del Riesgo de Desastres, EstrategiaMunicipal de Respuesta a Emergencias y Fondo Municipal de Gestión delRiesgo de Desastres. | 22 | 200 | 157976908 | 157976909 | 0 | 0 | 0 | 157976909 | 0 | 157976908 | 157976908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157976908 | 0 | 0 | 0 | 157976908
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250370 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, atención y manejo de emergencias y desastres mediante el funcionamiento de los centros regionales integrales de respuesta (CRIR) en el departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/314 | Garantizar el funcionamiento de 2 CRIR Garantizar el funcionamiento de 2 Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR. | Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR funcionando | 2 | 0.2 | Suministrar la dotación tecnologica, mobiliaria, equiposespecializados y vehiculos para la atención de emergencias en los CRIR | Num | 0 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 157976908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157976908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250370 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, atención y manejo de emergencias y desastres mediante el funcionamiento de los centros regionales integrales de respuesta (CRIR) en el departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/314 | Garantizar el funcionamiento de 2 CRIR Garantizar el funcionamiento de 2 Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR. | Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR funcionando | 2 | 0.2 | Elaborar, actualizar e implementar el manual administrativo, tecnico yoperativo de los CRIR. | Num | 0 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 157976908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157976908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250363 | Implementación de nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas SAGA en el departamento de Cundinamarca | 4503032 | Servicio de información actualizado | 5/315 | Implementar 3 nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas. | Funcionalidades nuevas implementadas | 3 | 1 | Adecuación de infraestructura con equipamiento tecnológico yradiocomunicaciones del Centro de información y TelecomunicacionesCITEL. | Num | 0 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 201730851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58302411 | 201730851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250363 | Implementación de nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas SAGA en el departamento de Cundinamarca | 4503032 | Servicio de información actualizado | 5/315 | Implementar 3 nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas. | Funcionalidades nuevas implementadas | 3 | 1 | Articular los sistemas de información de los integrantes del sistemade gestión del riesgo. | Num | 0 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 201730851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58302411 | 201730851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250363 | Implementación de nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas SAGA en el departamento de Cundinamarca | 4503032 | Servicio de información actualizado | 5/315 | Implementar 3 nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas. | Funcionalidades nuevas implementadas | 3 | 1 | Crear el sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo dedesastres mediante la articulación y participación de la comunidad. | Num | 0 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 201730851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58302411 | 201730851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250363 | Implementación de nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas SAGA en el departamento de Cundinamarca | 4503032 | Servicio de información actualizado | 5/315 | Implementar 3 nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas. | Funcionalidades nuevas implementadas | 3 | 1 | Fortalecer el talento humano para la atención y el manejo y gestión dela información de reportes de emergencia y desastres del departamento | Num | 201730851 | 9 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 9 | 3 | * Boletines: Se han diseñado y divulgado 89 boletines diarios sobretemporada de lluvia orientados a los padrinos provinciales ycoordinadores de gestion del riesgo de los 116 municipios deldepartamento, como estrategia de ejecución de alertas tempranas, conel fin de que los municipios puedan ejecutar acciones de prevención ymitigación antes los riesgos de emergencia y desastre que se puedanocasionar en el territorio. * Reportes: Se han generado 89 reportesdirigidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en donde seevidencias las afectaciones presentadas por los eventos naturales y/oantrópicos en el territorio a fin de consolidar la base de escenariosy eventos de riesgo a nivel departamental y nacional. *Consolidación y registro de ayudas: Se llevo a cabo la consolidación yregistro de 30 solicitudes realizadas pro los municipios frente a laentrega de ayuda humanitaria y la gestión de maquinaria requerida paradisminuir el impacto del riesgo ocasionado en el territorio dados losdiferentes eventos de emergencia y desastres. | 3 | * Reportes: Se han generado 90 reportes dirigidos a la Unidad Nacionalpara la Gestión del Riesgo, en donde se evidencias las afectacionespresentadas por los eventos naturales y/o antrópicos en el territorioa fin de consolidar la base de escenarios y eventos de riesgo a niveldepartamental y nacional. * Boletines: Se han diseñado ydivulgado 43 boletines diarios sobre temporada de lluvia orientados alos padrinos provinciales y coordinadores de gestion del riesgo de los116 municipios del departamento, como estrategia de ejecución dealertas tempranas, con el fin de que los municipios puedan ejecutaracciones de prevención y mitigación antes los riesgos de emergencia ydesastre que se puedan ocasionar en el territorio. * Consolidación yregistro de ayudas: Se llevo a cabo la consolidación y registro de 52solicitudes realizadas pro los municipios frente a la entrega de ayudahumanitaria y la gestión de maquinaria requerida para disminuir elimpacto del riesgo ocasionado en el territorio dados los diferenteseventos de emergencia y desastres. | 4 | * En articulación con las metas 307, 309, 311 y 315, para el mes dejulio la unidad realizo el lanzamiento de los nodos de comunicacióncomo segunda funcionalidad del sistema de información de gestión delriesgo y el sistema de alertas tempranas SAT, el cual consiste en laarticulación de 12 provincias del departamento mediante 40 nodos decomunicación articulados con 39 municipios y el Centro de Informacióny Telecomunicaciones CITEL de la UAEGRD. Para la articulación de losnodos se realizo entrega de 40 kits de radio comunicación los cualesse entregaron mediante recursos del proyecto de fortalecimientoestratégico y de mejoramiento en la red de atención de emergenciasambientales para la protección y sostenibilidad ambiental en losmunicipios de la jurisdicción CAR del departamento de Cundinamarca. Los kits de radio comunicación se componen de: • Un (1) radio basede comunicación VHF de 48 canales, Marca: Hytera - Referencia:MD626 • Un (1) cable para antena tipo vela con longitud de 20metros • Una (1) antena tipo vela para radio base en fibra de vidriode secciones con accesorios • Una (1) fuente de alimentación RS-2A con accesorios • Un (1) radio móvil VHF de 48 canales BD 505. Marca:Hytera - Referencia: BD506, con accesorios * Reportes: Se realizaron86 reportes diarios dirigidos a la unidad nacional para la gestión delriesgo, relacionando todos los eventos de emergencia y desastresreportados en el mes. * Boletines: Se presentaron 40 boletinesrelacionados con los diferentes eventos presentados durante elacumulado al tercer trimestre los cuales fueron orientados a lospadrinos de provincia, coordinadores de municipios. * Se realizó laverificación diaria de pronósticos y alertas mediante articulación conel IDEAM. * Consolidación y registro de ayudas: Se llevo a cabo laconsolidación y registro de 21 solicitudes de ayudas humanitarias ymaquinaria, realizadas por municipios a fin de atender las diferentesemergencias y desastres y gestionar la maquinaria necesaria paramitigar el impacto de las emergencias en el territorio. | 4 | * Reportes: Para el cuarto trimestre del año se enviaron 89 reportespresentados diariamente a la unidad nacional para la gestión delriesgo, relacionando todos los eventos de emergencia y desastresreportados en los 116 municipios del departamento. * Boletines: Seregistraron y entregaron 50 ¨CITEL BOLETIN¨ en los cuales presentan elpronóstico diario y prevé los aumentos de lluvias, deslizamientos, oen su defecto incendios, con alertas Naranjas y Rojas en lasDiferentes Provincias, difundiendo la información con suscoordinadores municipales y socializando con los delegados por losalcaldes en los municipios del departamento *Se registraron 150reportes de eventos en la Bitácora de información, así como laimpresión de soportes y diligenciamiento del formato para alimentar elproceso y el procedimiento de FORTALECIMIENTO TERRITORIAL; de igualmanera, se garantizó la verificación y monitoreo constante a través delas páginas del IDEAM, LA CAR, SERVICIO GEOLOGICO de los pronósticosdel tiempo en cuanto a situación en los ríos, cuencas, movimiento detierra, lo que permitió detectar las alertas y de esta manera brindarmayor atención, seguimiento y celeridad frente a desastres naturales . * Se llevo a cabo la consolidación y registro de 50 solicitudes deayudas humanitarias y maquinaria, realizadas por municipios a fin deatender las diferentes emergencias y desastres y gestionar lamaquinaria necesaria para mitigar el impacto de las emergencias en elterritorio. | 14 | 155.56 | 201730851 | 201730851 | 0 | 0 | 0 | 201730851 | 58302411 | 201730851 | 143428440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143428440 | 0 | 0 | 0 | 143428440
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020004250355 | Estudios básicos de riesgo para municipios priorizados, realizando la elaboración, desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planificación a nivel territorial en el Departamento de Cundinamarca | 4503026 | Centros logísticos construidos y dotados | 5/316 |  |  | 0 | 0 | Realizar los estudios y diseños para la construcción de la escueladepartamental de bomberos. | Num | 0 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020004250355 | Estudios básicos de riesgo para municipios priorizados, realizando la elaboración, desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planificación a nivel territorial en el Departamento de Cundinamarca | 4503026 | Centros logísticos construidos y dotados | 5/316 |  |  | 0 | 0 | construcción de una escuela departamental de bomberos de Cundinamarca. | UN | 0 | 1 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250364 | Fortalecimiento de las unidades de respuesta para la atención oportuna de las solicitudes de emergencia en riesgos y desastres en el Departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/317 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. | Solicitudes atendidas | 100 | 100 | Alquiler y/o arrendamiento con fines operativos de maquinaria amarilla y pesadautilizados en actividades para la mitigacion de riesgos y desastres | Num | 67661363 | 2 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | Alquiler de maquinaria amarilla con el fin de atender punto crítico deriesgo en el municipio de Gachancipá afectado por la ola invernalmediante alquiler y envío de 1 retroexcavadoras de llantas para 147horas de trabajo, 2 volquetas sencillas para 54 días de trabajo. | 2 | 100 | 6754351234 | 67661363 | 0 | 0 | 0 | 67661363 | -347495528 | 5767166017 | 67661363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67661363 | 0 | 0 | 0 | 67661363
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250364 | Fortalecimiento de las unidades de respuesta para la atención oportuna de las solicitudes de emergencia en riesgos y desastres en el Departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/317 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. | Solicitudes atendidas | 100 | 100 | Fortalecimiento institucional para atender las acciones y solicitudes con ayudahumanitaria | Num | 1194364472 | 24 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 24 | 17 | El indicador de la actividad se relaciona a número de OPS vinculadospara el fortalecimiento institucional, contratistas que brindan apoyoy acompañamiento a los municipios en la atención y entrega de ayudashumanitarias y procesos de capacitación a la comunidad. Se debeindicar que para el primer trimestre del año se ha llevado a cabo laatención de solicitudes de ayuda humanitaria que han realizado losmunicipios con el fin de atender las necesidades de la comunidadmediante elementos básicos; asimismo, se ha realizado la atención denecesidades de cuerpos operativos dada la ola invernal. La atención seha realizado de la siguiente manera: * 44 Solicitudes de ayudahumanitaria atendidas beneficiando un total de 2.566 familiasbeneficiadas mediante la entrega de elementos y productos básicosrequeridos para una entrega total de 1822 colchas, 1.178 colchonetas,6.653 tejas zinc, 790 tejas Eternit, 519 tanques de agua, 1232 kit decocina. 2406 kit de aseo, 2596 kit de mercado y 135 hoyadores. *Mediante urgencia manifiesta dada la ola invernal, se atendieron 486miembros de los cuerpos operativos y alcaldías de 34 municipiosmediante la entrega de kits invernal compuestos por un total de 34bombas sumergibles, 34 motobombas de caudal, 34 mangueras de tramos de30 metros, 34 Planta eléctrica de 1.200W a gasolina, 340 Linternas ledalta intensidad resistentes al agua, 340 Palas cuadrada con cabo, 340Picas con cabo, 340 Azadones con cabo, 340 Barras, 340 Machetes, 68Sondas para cañerías, 34 Motosierras con espalda de 60cm de 3.2 HP agasolina y 68 Cuerdas con rescate acuática de 7MM X 15M. | 0 | El indicador de la actividad se relaciona a número de OPS vinculadospara el fortalecimiento institucional, contratistas vinculados en elprimer trimestre y quienes brindan apoyo y acompañamiento a losmunicipios en la atención y entrega de ayudas humanitarias y procesosde capacitación a la comunidad. Se debe indicar que para el segundotrimestre del año la atención de las solicitudes de ayuda humanitariase han realizado de la siguiente manera: • Para el mes de abril sellevo a cabo la atención de 4 solicitudes de ayudas humanitariasremitas a la UAEGRD de los municipios de Sasaima, Nocaima y Villeta,los cuales han presentado afectaciones graves a su población, por ellola UAEGRD realizo la entrega de: 120 colchas, 77 colchonetas, 400tejas de zinc, 70 tejas de Eternit, 2 tanques de 500 Lt, 321 kits decocina, 380 kit de aseo y 380 kit de mercado, en los cuales sebeneficiaron 380 familias. • Para el mes de mayo se beneficiaron 29municipios y 3.175 familias del departamento de Cundinamarca, en estaprimera fase se realizó la entrega de tejas de zinc: 12.207, tejas deEternit: 930, tanques de 500: 799, kit de cocina: 1.950 y tubos: 26,los kits de aseo y mercado se adquirieron por parte de la UNGRD Conlo equivalente a los kits de herramientas, se realizaron 28 entregasen 25 municipios y 3 en la Unidad de Riesgo de Cundinamarca, para untotal de: 1. Bomba sumergible de 2x2 1HP con extensión de 30 metrosencauchetada y resistente al agua a 110v: 28 2. Motobomba de caudal3x3 10HP con sus accesorios: Wio de 6 metros de succión y manguera de50 metros para salida diésel: 28 3. Manguera tramos de 30 metros (100pies) de 2 ½: 28 4. Planta eléctrica de 1.200W a gasolina:28 5. Linternas led alta intensidad resistentes al agua: 280 6. Palacuadrada con cabo: 280 7. Picas con cabo: 280 8. Azadón con cabo:280 9. Barras: 280 10. Machetes: 280 11. Sonda para cañerías:56 12. Motosierra con espalda de 60cm de 3.2 HP a gasolina:56 13. Cuerda con rescate acuática de 7MM X 15M: 56. los cualesbeneficiaron a 312 personas del cuerpo de bomberos y a las alcaldías. • Para el mes de junio se termino de entregar todas las ayudashumanitarias que se contratan por la urgencia manifiesta que se tieneactivan en el departamento , para un total de 41 municipiosbeneficiados y 4.395 familias, se entregaron 2.420 tejas para un totalde 14.627, se entregaron 128 tanques para un total de 967, seentregaron 559 kit de cocina para un total de 2.509, los kits de aseoy de mercado se adquirieron por parte de la UNGRD. • Por parte de la UNGRD se recibió unadonación de colchas, colchonetas, kit de cocina, kit de aseo y kit demercado, del cual este mes salió la primera entrega para el municipiode Beltrán, se le entregaron 100 colchas, 100 colchonetas, 100 kit deaseo y 100 kit de mercado, para poder beneficiar a 100 familias, paraun total de $34.204.600 también por parte de la Federación nacional dedepartamentos se recibió otra donación de kits de cocina, de kit deaseo y de kit de mercado, la primera entrega se hizo en el municipiode Pulí el cual recibió 3 kit de cocina, 75 kits de aseo y 75 kits demercado para beneficiar a 75 familias. | 1 | El indicador de la actividad se relaciona a número de OPS vinculadospara el fortalecimiento institucional, quienes brindan apoyo yacompañamiento a los municipios en la atención y entrega de ayudashumanitarias y procesos de capacitación a la comunidad. Se debeindicar que para el segundo trimestre del año la atención de lassolicitudes de ayuda humanitaria se han realizado de la siguientemanera: • Para el mes de julio se atendieron 33 solicitudes de ayudahumanitaria para 33 municipios del departamento, beneficiando un totalde 2.273 familias a las que se les entregaron ayudas humanitariascomo: 2.030 colchas, 2012 colchonetas, 1.579 kits de cocina, 2.372kits de aseo y 2.373 kits de mercado. • Para el mes de agosto seatendieron 3 solicitudes de ayuda humanitaria para los municipios deGachalá, Girardot y Yacopí, beneficiando un total de 245 familias alas que se les entregaron ayudas humanitarias como: 20 colchas, 20colchonetas, 245 kits de cocina, 245 kits de aseo y 245 kits demercado. • Para el mes de septiembre se atendió 2 solicitudes deayuda humanitaria en el municipios de Yacopí, beneficiando a 120familias a las que se les entregaron ayudas humanitarias como, 60colchonetas , 400 tejas de zinc, 120 kit de mercado, 120 kit de cocinay 120 kit de aseo. | 0 | El indicador de la actividad se relaciona a número de OPS vinculadospara el fortalecimiento institucional, quienes brindan apoyo yacompañamiento a los municipios en la atención y entrega de ayudashumanitarias y procesos de capacitación a la comunidad. Se debeindicar que para el segundo trimestre del año la atención de lassolicitudes de ayuda humanitaria se ha realizado de la siguientemanera: • Para el mes de noviembre se atendieron 12 solicitudes deayuda humanitaria para los municipios de La Calera, Ubala, Gama,Nocaima, San Francisco, Villeta, Vergara, Caparrapí, Guaduas, Granada,Pasca y Carmen de Carupa, beneficiando a un total de 757 familias alas que se les entregaron ayudas humanitarias como: 82 colchas, 82colchonetas, 700 tejas de zinc, 30 almohadas, 20 camisas, 45 tanquesde 500, 757 kit de cocina, 757 kit de aseo y 757 kit de mercado. • Para el mes de diciembre se atendieron 4 solicitudes de ayudahumanitaria para los municipios de Tocaima, Ricaurte, Girardot y Junin, beneficiando a un total de 60 familias a las que se les entregaronayudas humanitarias como: 891 tejas de zinc, 65 tanques de 500 y 21tejas de Eternit | 18 | 75 | 6754351234 | 1194364471 | 0 | 0 | 0 | 1194364471 | -347495528 | 5767166017 | 992562545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992562545 | 0 | 0 | 0 | 992562545
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250364 | Fortalecimiento de las unidades de respuesta para la atención oportuna de las solicitudes de emergencia en riesgos y desastres en el Departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/317 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. | Solicitudes atendidas | 100 | 100 | Compra de ayudas humanitarias | Num | 5492325400 | 55978 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 55978 | 0 |  | 18196 | Se realizo la compra de los siguientes elementos a fin de atender lassolicitudes de ayudas humanitarias de los municipios: • TEJA ZINCC.34 L:3.05 - TEJA ONDULADA DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, FÁCILINSTALACIÓN, MODERNO DISEÑO. MATERIAL ACERO GALVANIZADO: 9.867 • TEJAFIBROCEMENTO NO. 10 PER. 7 - USO EN CUBIERTA EXTERIOR MATERIALFIBROCEMENTO: 930 • TANQUE PLASTICO 500 LTS - MATERIAL PLÁSTICO(TANQUE PLÁSTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA), MEDIDAS 103x105 CM:540 • KIT DE COCINA - KIT DE COCINA COMPRENDE: EN CAJA DE CARTÓN DE 36X 22 X 21 Cms, COMPRENDE DE: 1 OLLA N.24 EN ALUMINIO CON TAPA + 1CHOCOLATERA EN ALUMINIO DE 2 LTRS + 5 PLATOS HONDOS PLASTICOS + 5POCILLO CHOCOLATERO PLÁSTICO + 5 CUCHARAS EN ACERO INOXIDABLE + 1CUCHARÓN GRANDE ACERO: 1.480 • TUBO DE CEMENTO DE 24"X1M: 10 • TUBO DECEMENTO DE 36"X1M: 6 • TUBO PVC ALCANTARILLADO 36X6M: 6 • TUBO PVCALCANTARILLADO 24"X6M: 4 Elementos para Kits de olainvernal: • BOMBA SUMERGIBLE DE 2 x 2 1HP CON EXTENSION DE 30 METROSENCAUCHETADA Y RESISTENTE AL AGUA a 110v: 60 • MOTOBOMBA DE CAUDAL 3 X3 10 HP: 60 • MANGUERA TRAMOS DE 30 METROS (100 PIES) DE 2 ½:60 • PLANTA ELECTRICA DE 1.200 W, GASOLINA: 60 • LINTERNAS LED ALTAINTENSIDAD RESISTENTES AL AGUA: 600 • PALA CUADRADA: 600 • PICAS:600 • AZADÓN: 600 • BARRAS: 600 • MACHETES: 600 • SONDA PARA CAÑERIAS:120 • MOTOSIERRA CON ESPADA DE 50 CM A GASOLINA: 120 • CUERDA DERESCATE ACUATICA DE 7 MM X 15 M: 120 Por otra parte, dentro delreporte de físico de la actividad se relacionan elementos de primeranecesidad (553) donados a la UAEGRD con el fin de llevar la atenciónde las solicitudes de ayuda humanitaria realizadas por los municipios,para lo cual se indica la respectiva donación: • Elementos donadospor la Unidad Nacional de gestión del Riesgo para la atención desolicitudes de ayudas humanitarias compuesto por: 100 colchas, 100colchonetas, 100 kits de aseo, 100 kits de mercado • Elementos donadospor la Federación de Departamentos para la atención de solicitudes deayudas humanitarias compuesto por: 3 kits de cocina, 75 kits de aseo,75 kits de mercado | 14299 | El reporte físico de la actividad se relaciona a elementos que fuerondonados a la UAEGRD en el tercer trimestre del año para la atención delas solicitudes de ayuda humanitaria que realizan los municipios, endonde se tiene: * Elementos donados por la Unidad Nacional degestión del Riesgo para la atención de solicitudes de ayudashumanitarias compuesto por: 2.050 colchas, 2.092 colchonetas, 1.446kits de cocina, 2.289 kits de aseo, 2.090 kits de mercado * Elementosdonados por la Federación de Departamentos para la atención desolicitudes de ayudas humanitarias compuesto por: 498 kits de cocina,448 kits de aseo, 648 kits de mercado | 16548 | Se realizo la compra de los siguientes elementos a fin de atender lassolicitudes de ayudas humanitarias de los municipios: • TEJA ZINCC.34 L:3.05 - teja ondulada de alta resistencia a la intemperie, fácilinstalación, moderno diseño. material acero galvanizado: 5.600 • TEJAFIBROCEMENTO NO. 10 PER. 7 - uso en cubierta exterior materialfibrocemento: 190 • TANQUE PLASTICO 500 LTS - material plástico(tanque plástico para almacenamiento de agua), medidas 103x105 cm:327 • KIT DE COCINA: en caja de cartón de 36 x 22 x 21 cms, comprendede: 1 olla n.24 en aluminio con tapa + 1 chocolatera en aluminio de 2ltrs + 5 platos hondos plásticos + 5 pocillo chocolatero plástico + 5cucharas en acero inoxidable + 1 cucharón grande acero: 1.659 • KIT DEMERCADO: 2 libras de azúcar, 1 libra de café, 2 libras de frijol, 2bolsas de leche en polvo, 1 litro de aceite, 4 libras de lentejas, 1libra de harina de maíz, 4 panelas, 3 latas de atún, 12 libras dearroz, 2 libras de chocolate, 1 libra de sal, 1 libra de harina detrigo, 1 libra de pasta. total: 2010 • KIT DE ASEO: 3 cepillo dedientes para adulto, 2 cepillos de dientes para niños, 1 crema dental,1 desodorante en crema, jabón de baño, 1 jabón en barra, 1 Peinillaplástica, 2 rollos de papel, 1 toalla de hilo, 1 paquete de toallashigiénicas – total: 2010 • Colcha sencilla 1.80 x 2.20 tejido tipoaraña: 1.010 • Colchoneta sencilla 1 m x 1.90 x 0.80 con forro detela, cantidad 1.222 • Tubería alcantarillado PVC 12” x 6 m: 25 • Tubería alcantarillado PVC 16” x 6 m: 20 • Tubería alcantarilladoPVC 24” x 6 m: 50 • Kit de herramientas: 15 • Motobomba centrifugatipo autocebante eje libre, montada sobre chasis de cuatro ruedas conmotor Diesel acopladas por acople cardiaco: 2 • Manguera depolietileno calibre 60 1” x 85 mts: 20 • Manguera de polietilenocalibre 60 1/2” x 85 mts: 40 Por otra parte, dentro del reporte defísico de la actividad se relacionan elementos de primera necesidad(2.348) donados a la UAEGRD con el fin de llevar la atención de lassolicitudes de ayuda humanitaria realizadas por los municipios, paralo cual se indica la respectiva donación: • Elementos donados para laatención de solicitudes de ayudas humanitarias compuesto por: 82colchas, 82 colchonetas, 50 kits de mercado • Elementos donados por laUnidad Nacional de gestión del Riesgo para la atención de solicitudesde ayudas humanitarias compuesto por: 87 kits de aseo • Elementosdonados por la Federación de Departamentos para la atención desolicitudes de ayudas humanitarias compuesto por: 670 kits de cocina,670 kits de aseo, 707 kits de mercado | 49043 | 87.61 | 6754351234 | 5492325400 | 0 | 0 | 0 | 5492325400 | -347495528 | 5767166017 | 5054437637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054437637 | 0 | 0 | 1030148648 | 6084586285
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250364 | Fortalecimiento de las unidades de respuesta para la atención oportuna de las solicitudes de emergencia en riesgos y desastres en el Departamento de Cundinamarca | 4503004 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5/317 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. | Solicitudes atendidas | 100 | 100 | Suministro, Dotación, Montaje e Instalación de elementos para la realización deacciones de prevención y mitigación. | Num | 0 | 0 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6754351234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -347495528 | 5767166017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250377 | Estudios básicos de riesgo para municipios priorizados, realizando la elaboración, desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planificación a nivel territorial en el Departamento de Cundinamarca | 4503017 | Estudios de riesgo de desastres | 5/451 | Cofinanciar estud de riesgo 13 mpios Cofinanciar los estudios básicos de riesgo para 13 municipios del departamento realizando la elaboración y desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planeación y toma de decisiones a nivel territorial |  | 13 | 10 | Desarrollar la Supervision de los contratos y/o convenios | Num | 420635484 | 8 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 8 | 13 | Acorde a la meta establecida y la actividad definida en el plan deacción, se realiza seguimiento a los contratos y/o convenios que sevienen ejecutando para los Estudios Básicos de Riesgo en 13 municipiosde departamento. Se relaciona a continuación la ejecución realizada enel primer trimestre del año y se indica que el reporte físico serelaciona al número de municipios con convenio en ejecución. • Serealizaron (4) comités Operativos para realizar el debido proceso desupervisión de los siguientes convenios: UAEGRD-CDCVI-068-2021municipio del Rosal, Convenio UAEGRD-CDCVI-069-2021 municipio deChipaque, Convenio UAEGRD-CDCVI-070-2021 municipio de Agua de Dios, enlos cuales se realizó la presentación del comité técnico de la UAEGRDque apoyara la supervisión de los convenios y los estudios a AVR, sellevó a cabo la revisión y validación con los representantes de losmunicipios, de los documentos requeridos para la ejecución, que debenser suministrados, como cartografía, históricos de eventos, entreotros. • Se llevo a cabo comités operativos para el convenioUAEGRD-CDCVI-072-2021, el cual fue llevado a cabo en cada uno de los10 municipios objeto del convenio (El Peñón, Fosca, Manta, Nocaima,Pasca, San Bernardo, San Juan de Rioseco, Une, Utica y Vianí), serealizaron visitas oculares a los 10 municipios, con el fin derealizar la presentación del equipo operativo de EDURED y realizarvisitas oculares en puntos críticos priorizados por los municipios,como parte de la ejecución de la supervisión de la formulación de losEBR y se recolecto información como cartografía. En esta oportunidadlos municipios conocieron a los encargados de realizar los estudiosbásicos de riesgo para los 10 municipios objeto de estudio, también serevisaron puntos críticos a tener en cuenta en la zonificación decondiciones de amenaza y riesgo de acuerdo a los lineamientos ynormatividad del Decreto 1077 de 2015. De la misma manera, se recopiloinformación como históricos de eventos, EOT de los municipios,polígonos de estudio entre otros. • Se ha desarrollado el primercomité operativo del convenio UAEGRD-CDCVI-092-2021, realiza laproyección de respuesta mediante la revisión del informe inicialenviado por EDURED y el Informe de supervisión. En el comité sepresentaron los quipos de trabajo por parte de EDURED y el equipo desupervisión por parte de la UAEGRD. De la misma manera, EDUREDpresento un informe detallado ejecución y avance frente al convenio,plan de trabajo, cronograma de actividades, se establecieron fechas dela entrega de informes y por último se establecieron compromisos paralas partes en aras de avanzar con la ejecución del mismo. | 0 | Para el segundo trimestre del año se realizo el respectivoacompañamiento, asistencia técnica y supervisión de los contratos yconvenios adscritos para la elaboración de los estudios básicos deriesgo de 13 municipios del departamento. • En el marco del convenioUAEGRD-CDCVI-068-2021 municipio del Rosal, se suscribió el contratoderivado para la elaboración de los estudios del riesgo del municipioy se dio inicio mediante acta de junio 8 de 2022. • En el marco delconvenio UAEGRD-CDCVI-069-2021, municipio de Chipaque, se hanrealizado avances en la elaboración de los estudios de riesgo con lossiguientes productos: MAPAS (archivos MXD,MPK,APRX,PDF) Y ANEXOS(raster, excel, modelos) en avance al 70%, Mapa de zonificación deamenaza (Alto, Medio y Bajo) en suelo rural a escala 1:25.000, enavance al 55%. Mapa de áreas con condición de amenaza (Alta, Media,sin condición de amenaza) en suelo rural a escala 1:25.000, en avanceal 55%. Mapa de áreas con condición de Riesgo (sin condición deriesgo, con condición de riesgo) a escala 1:25.000, describiendo ensus atributos los elementos expuestos, en avance al 55%. • En elmarco del convenio UAEGRD-CDCVI-070-2021, municipio de Agua de Dios sehan realizado avances en los documentos técnicos de: Evento De AvenidaTorrencial: avance del 20%, Evento De Inundación: avance del 12%,Evento De Movimiento En Masas avance del 58%. Evento De Incendios,avance del 100%. • En el marco del convenio UAEGRD-CDCVI-092-2021, Serealizo la recolección y recopilación de información, que servirá deinsumos para la elaboración de los estudios básicos de riesgo, paralos municipios de: El Peñón, Fosca, Manta, Nocaima, Pasca, SanBernardo, San Juan De Rioseco, Une, Utica Y Vianí. se realizaronavances en los 10 municipios en los siguientes ítems: Actualización dela cartografía básica a escala 1:25.000, para el área total delmunicipio, Modelo Digital de Terreno (MDT) Rural, Inventarioshistóricos de fenómenos amenazantes: se presenta un avance preliminarde los registros de eventos históricos por cada uno de los municipios.Geología: se han realizado avances en la caracterización ydelimitación de unidades geológicas superficiales. Geomorfología: sehan avances en la caracterización y delimitación de unidadesgeomorfológicas. Clima se realizó cálculo de las curvas de intensidad,duración y frecuencia que hace parte del capítulo de hidrología.Dentro de la información y documentación recopilada tenemos: Planosde centros poblados, tratamientos humanos, uso actual urbano,viviendas campestres, tratamientos urbanísticos, riesgo remociónurbana, red de alcantarillado, perímetro de expansión urbano, áreas deactividad urbana. Mapa de amenaza de remoción en masa urbana. Mapa deamenaza de remoción rural. División político administrativa.Zonificación ambiental. Plan de vial rural. Vivienda campestre. Modelode ocupación territorial. Corredor vial suburbanos servicios vial.Clasificación territorial. Área de actividad industrial. Amenaza deinundación rural. Vulnerabilidad de remoción urbano. Geología urbana.Geomorfología urbana. Equipamientos base rural. Títulos mineros.Suelos. Red hidrográfica. Pictogramas. límites municipales.Geomorfología rural. Geología rural. Estaciones. Cobertura y uso delsuelo. Cobertura tierra. Documentación conformación del CMGRD.Información que, para los municipios de Fosca, Une, Nocaima y SanBernardo, ya fue recopilada en su totalidad para este periodo, y secontinua en la recolección para los municipios de: El Peñón, Manta,Pasca, San Juan De Rioseco, Utica Y Vianí. • En el marco del convenioUAEGRD-CDCVI-072-2021, durante el mes de mayo y junio se realizóasistencia técnica en campo, en cada uno de los municipios: El Peñón,Fosca, Manta, Nocaima, Pasca, San Bernardo, San Juan de Rioseco, Une,Utica, en la primera se llevó a cabo la socialización de los polígonosde estudio y en la segunda se realizó acompañamiento y asistencia paraidentificar puntos críticos de los fenómenos más frecuentes,movimientos en masa avenidas torrenciales, inundaciones. | 0 | En el marco del convenio UAEGRD-CDCVI-068-2021, municipio de Agua delRosal, se llevaron a cabo 3 comités operativos, en los cuales serealizaron observaciones técnicas, financieras y administrativas a losinformes el municipio del Rosal, este convenio presenta un avance del10% en su ejecución total del convenio. En el marco del convenioUAEGRD-CDCVI-069-2021, municipio de Chipaque, se llevaron a cabo 4comités en los cuales se realizaron observaciones técnicas,financieras y administrativas a los informes, este convenio lleva unavance general de ejecución del 68%. En el marco del convenioUAEGRD-CDCVI-070-2021, municipio de Agua de Dios se llevaron a cabo 3comités en los cuales se realizaron observaciones técnicas,financieras y administrativas a los informes, este convenio lleva unavance general de ejecución del 47.5%. En el marco del convenioUAEGRD-CDCVI-068-2021, municipio de Agua del Rosal se han realizadoavances de productos de los estudios en cada evento así: Movimiento enMasa avance del 10%, Inundaciones 10%, Avenidas torrenciales 10%,Incendios forestales 10%. En el marco del convenioUAEGRD-CDCVI-069-2021, municipio de Chipaque se han realizado avancesde productos de los estudios en cada evento así: Movimiento en Masaavance del 70%, Inundaciones 70%, Avenidas torrenciales 60%, Incendiosforestales 70%. En el marco del convenio UAEGRD-CDCVI-070-2021,municipio de Agua de Dios se han realizado avances de productos de losestudios en cada evento así: Movimiento en Masa avance del 70%,Inundaciones 20%, Avenidas torrenciales 20%, Incendios forestales80%. En el marco del convenio UAEGRD-CDCVI-092-2021, El consultorantes denominado Red Colombiana de Insituciones de Educación Superior- EDURED, ahora Alianza Pública para el Desarrollo Integral –ALDESARROLLO, avances de productos de los estudios de los municipiosEl Peñón, Fosca, Manta, Nocaima, Pasca, San Bernardo, San Juan DeRioseco, Une, Utica, Viani, en cada evento así: Movimiento en Masaavance del 65,71%, Inundaciones 60.63%, Avenidas torrenciales 53,33%,Incendios forestales 100%. | 0 | En el marco del convenio UAEGRD-CDCVI-068-2021, municipio de delRosal se han realizado avances de productos de los estudios en cadaevento así: Movimiento en Masa avance del 41%, Inundaciones 45%,Avenidas torrenciales 49%, Incendios forestales 46%. En el marco delconvenio UAEGRD-CDCVI-069-2021, municipio de Chipaque se han realizadoavances de productos de los estudios en cada evento así: Movimiento enMasa avance del 100%, Inundaciones 100%, Avenidas torrenciales 100%,Incendios forestales 100%. En el marco del convenioUAEGRD-CDCVI-070-2021, municipio de Agua de Dios se han realizadoavances de productos de los estudios en cada evento así: Movimiento enMasa avance del 100%, Inundaciones 100%, Avenidas torrenciales 100%,Incendios forestales 80%. En el marco del convenioUAEGRD-CDCVI-092-2021, El consultor antes denominado Red Colombiana deInstituciones de Educación Superior - EDURED, ahora Alianza Públicapara el Desarrollo Integral – ALDESARROLLO, avances de productos delos estudios de los municipios de: El Peñón , Nocaima , Pasca, SanBernardo, San Juan de Rio Seco, Une, Utica, en cada evento así:Movimiento en Masa avance del 60%, Inundaciones 50%, Avenidastorrenciales 30%, Incendios forestales 75%. Para los municipios de:Fosca, y Manta, en cada evento así: Movimiento en Masa avance del 95%,Inundaciones 85%, Avenidas torrenciales 70%, Incendios forestales 80%.Y para el municipio de Vianí en cada evento así: Movimiento en Masaavance del 95%, Inundaciones 90%, Avenidas torrenciales 90%, Incendiosforestales 90%. | 13 | 162.5 | 1421270367 | 420635484 | 0 | 0 | 0 | 420635484 | 930821288 | 1351456772 | 420635484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420635484 | 0 | 0 | 0 | 420635484
1152 | UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTION DEL | MÁS SOSTENIBILIDAD | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2021/004250377 | Estudios básicos de riesgo para municipios priorizados, realizando la elaboración, desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planificación a nivel territorial en el Departamento de Cundinamarca | 4503017 | Estudios de riesgo de desastres | 5/451 | Cofinanciar estud de riesgo 13 mpios Cofinanciar los estudios básicos de riesgo para 13 municipios del departamento realizando la elaboración y desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planeación y toma de decisiones a nivel territorial |  | 13 | 10 | Desarrollar estudios de movimientos en masas, inundaciones, avenidastorrenciales, incendios forestales y demas | Num | 1000634883 | 3 | 2022-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Se suscribió el convenio interadministrativo tripartito NO.UAEGRDCDCVI-107-2022, suscrito entre el Departamento De Cundinamarca –Unidad Administrativa Especial Para La Gestión Del Riesgo De Desastresy los municipios de La Peña, Ubaque, Carmen De Carupa del departamentode Cundinamarca y Alianza Pública Para El Desarrollo Integral –ALDESARROLLO. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS YFINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN, DESARROLLO YEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO PARA LA ZONIFICACIÓN DELA AMENAZA POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIONES, AVENIDASTORRENCIALES EN SUELO URBANO, EXPANSIÓN URBANA, CENTROS POBLADOSRURALES Y SUELO RURAL, E INCENDIOS FORESTALES EN SUELO RURAL, EN LOSMUNICIPIOS DE CARMEN DE CARUPA, LA PEÑA Y UBAQUE CUNDINAMARCA, CON ELFIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2024“CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | 3 | 100 | 1421270367 | 1000634883 | 0 | 0 | 0 | 1000634883 | 930821288 | 1351456772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0