## BALANCE PROYECTOS 2020-2022 (hidden)
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
AÑO DE APROBACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BPIN | VALOR SGR | FUENTE DE FINANCIACIÓN | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO | ENTREGABLES
2020 | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS,EQUIPOS BIOMÉDICOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD SANITARIA POR COVID-19 EN LAS E.S.E DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020000050003 | 43433295564 | FDR Y FCR 60% | 54.08% | 54.41% | Entrega de ambulancias, equipos biomédicos, elementos de protección personal, aseo y desinfección para las 53 Empresas Sociales del Estado del departamento de Cundinamarca
2020 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 PARA LOS CUERPOS OPERATIVOS DE EMERGENCIA, EN ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD SANITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020000050012 | 5419592232 | FDR | 67% | 67% | Entrega de kits básicos prevención personal para bomberos, cruz, roja, defensa civil, uaegrd, ejercito y policia nacional dotacion carpas allu hall
2020 | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2020, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020000050019 | 26240955000 | FDR Y FCR 60% | 100% | 66.36% | Suministro de alimentación escolar a instituciones educativas de Municipios no Certificados del Departamento de Cundinamarca, cubriendo 60 días del calendario escolar, impactando a 107 municipios, beneficiando al 185.000 niños, niñas y adolescentes.
2020 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y TOCANCIPÁ, TRAMO BARANDILLAS - LA FUENTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020000050013 | 6788620869 | FDR | 69.96% | 55.59% | Construcción de pavimento flexible, obras de arte y señalización vial.
2020 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - SAN JORGE - TABIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020000050015 | 7458735075 | FDR | SIN REPORTE | SIN REPORTE | Construcción de pavimento flexible, obras de arte y señalización vial.
2020 | DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN QUE FORTALEZCAN CAPACIDADES COMUNITARIAS EN LA COMPRENSIÓN Y/O MITIGACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, DERIVADAS DE LA EMERGENCIA POR COVID 19, EN CUNDINAMARCA | 2020000100695 | 3000000000 | CTEI | 2.18% | 0.5%
2020 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARALA INNOVACION EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE BÁSICA Y MEDIA, MEDIANTE USO DE TICS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020000100650 | 9999728696 | CTEI | 27.75% | 0.81%
2020 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CUNDINAMARCA | 2020000100696 | 6974290175 | CTEI | 793289751% | 25.28%
2020 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA EL RELACIONAMIENTO ESCUELA - CONTEXTO RURAL MEDIANTE LA APROPIACIÓN Y USO DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020000100649 | 2645464018 | CTEI | 5.64% | 0.53%
2020 | FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES DE CUNDINAMARCA | 2020000050044 | 14954799229 | FDR Y FCR 60% | 34.99% | 39.57% | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media. Servicio de evaluación para docentes. Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media. Infraestructura educativa dotada
2020 | DESARROLLO DE UN PROGRAMA PRODUCTIVO, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA | 2019000050026 | 6804242869 | FCR 60% | SIN REPORTE | 20.22% | Bancos de maquinarias para el mejoramiento de la productividad agropecuaria fortalecidos en el departamento. Productores capacitados para implementar BPG en sus predios para la obtención de la certificación ICA . Áreas de producción de forrajes mejoradas Pequeños y medianos productores apoyados en el departamento.
2020 | DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020000050037 | 10093038848 | FDR | 94.04% | 51.78% | Infraestructura educativa dotada
2020 | INFLEXIBILIDAD PDA 2020 | N/A | 9652286163 | AD | 100% | 100% | Compromisos asumidos Plan Departamental de Aguas
2021 | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2021 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021004250258 | 16289941201 | AIR 60% | 753.7% | 8.76% | Suministrar la alimentación escolar a instituciones educativas de municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, cubriendo 33 días calendario escolar, impactando a 107 municipios, beneficiando a 187.000 niños, niñas y adolescentes a traves de la entrega de 5.796.396 raciones alimentarias.
2021 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 2018000050050 | 5616585397 | AIR 40% | 0% | 0% | Mejoramiento de 204 habitaciones, 206 cocinas y 35 pisos en viviendas rurales de 34 municipios del Departamento de Cundinamarca.
2021 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020000050035 | 8993872200.56 | AIR 60% | 0% | 0% | Entrega de Insumos para establecimiento y sostenimiento de 11 lineas productivas en 59 municipios de Cundinamarca.
2021 | INFLEXIBILIDADES PAGO SERVICIO DE LA DEUDA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2021 | N/A | 10642775950 | AD Y AIR 60% | 100% | 100% | Compromisos asumidos a 31 de diciembre de 2011 - Plan Departamental de Aguas
2021 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA AUTOMOTOR, PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2021004250690 | 7299514100 | AIR 60% | 0% | 0% | Adquisición de (19) vehículos equipados especialmente para la atención de emergencias de acuerdo con la misionalidad de cada uno de los organismos de socorro. 3 unidades de intervención rápida: Cuerpo de Bomberos. 2 vehículos Transporte de personal: Cruz Roja. 1 vehículo de Rescate: Cruz Roja 7 vehículos Transporte de personal: Defensa Civil. 3 vehículos Transporte de personal: Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo. 2 camiones Cisterna: Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo. 1 vehículo Transporte de personal: Seccional Cundinamarca Defensa Civil.
2021 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | 2021004250686 | 6928967103 | INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN | 0% | 0% | Infraestructura educativa para la formación de mineros informales de 10 municipios de Cundinamarca.
2021 | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAMIENTO GENÉTICO, PRODUCTIVO Y ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020000050038 | 8732449919 | AIR 60% | 0% | 0% | Servicio de formación en inseminación artificial, servicio de formación en manejo de pastoreo rotacional, planificación productiva y bpg, entregas de maquinaria agrícola, kit de inseminación artificial, paquetes tecnológicos y material genético
2020 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GUADUA POR MEDIO DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE DOS (2) PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020000100246 | 2294345776 | CTEI | 9.64% | 26.28%
2020 | GENERACIÓN DE ESPACIOS DE ENCUENTRO DE LA SOCIEDAD CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - UN VIAJE CON LA CIENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2020000100266 | 2.218.862.102,00 | CTEI | 1.06% | 1.55%
Note on F62: USUARIO: geosproy 09/02/2022 = 72,93%
Note on G62: USUARIO: gesproy 86,44%
Note on F396: USUARIO: gesproy no se encuentra avance fisico por ende no hay reporte porcentual
Note on G396: USUARIO: gesproy 09/02/2022 es = 8,76%
Note on F562: USUARIO: No hay reporte 09/02/2022
Note on G562: USUARIO: No hay reporte 09/02/2022

## PROYECTOS DE CONVOCATORIA 2021 (hidden)
AÑO | RADICADO | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR TOTAL
2021 | 2021-SGRCAAE0086 | Conservación de áreas estratégicas por medio de la plantación de árboles nativos donde se gestione la biodiversidad y los recursos ecosistémicos en municipios del departamento de Cundinamarca | 3999720000
2021 | 2021-SGRCAAE0093 | Implementación de un proceso de restauración ecológica como medida de conservación de áreas ambientales estratégicas en la provincia de Gualivá Cundinamarca | 3340633927
2021 | 2021-SGRCAAE-0147 | Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento de la educación ambiental en el departamento de Cundinamarca | 2666207486
2021 | 2021-SGRCAAE0091 | Implementación de un proceso de restauración ecológica como medida de conservación de áreas ambientales estratégicas en la provincia de Oriente Cundinamarca | 3870703584
2021 | N/A | Implementación de un esquema de pago por servicios ambientales en los municipios de la cuenca alta del Río Bogotá, Departamento de Cundinamarca | 3987522822
|  | TOTAL CONVOCATORIA | 17864787819

## IGPR - ASIGNACIÓN VS APROBACIÓN
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIOS | IGPR | TOTAL ASIGNACIÓN | % ASIGNADO | APROBACIONES NO CONCURSABLES | APROBACIONES TOTALES | SALDO DISPONIBLE | % APROBADO
Agua de Dios | 0 | 1930714248.2137 | 100% | 1298789385 | 1298789385 | 631924863.2137 | 67.26% | RANGOS IGPR MUNICIPIOS
Albán | 16.67 | 1578291646.8707 | 100% | 0 | 0 | 1578291646.8707 | 0% | CRÍTICO | 0-20 | 65
Anapoima | 0 | 2633254799.4143 | 100% | 0 | 0 | 2633254799.4143 | 0% | BAJO | 20,5-59 | 10
Anolaima | 0 | 1579810696.5963 | 100% | 0 | 0 | 1579810696.5963 | 0% | MODERADO | 60-85 | 20
Arbeláez | 0 | 1376613640.9385 | 100% | 333260602.17 | 333260602.17 | 1043353038.7685 | 24.2% | ALTO | 86-100 | 21
Beltrán | 50 | 565381482.7732 | 100% | 0 | 0 | 565381482.7732 | 0%
Bituima | 88.89 | 1031923675.822 | 100% | 0 | 0 | 1031923675.822 | 0%
Bojacá | 100 | 1963914477.7348 | 100% | 0 | 0 | 1963914477.7348 | 0%
Cabrera | 0 | 1104562169.3711 | 100% | 0 | 0 | 1104562169.3711 | 0%
Cachipay | 66.67 | 2919471068.6599 | 100% | 0 | 0 | 2919471068.6599 | 0%
Cajicá | 0 | 11727187.2027 | 100% | 0 | 0 | 11727187.2027 | 0%
Caparrapí | 86.67 | 2182651177.5624 | 100% | 0 | 0 | 2182651177.5624 | 0%
Caqueza | 0 | 2988010795.1806 | 100% | 100000000 | 100000000 | 2888010795.1806 | 3.34%
Carmen de Carupa | 66.67 | 2004263184.9845 | 100% | 1801014790.69 | 1801014790.69 | 203248394.2945 | 89.85%
Chaguaní | 66.67 | 987675940.3983 | 100% | 0 | 0 | 987675940.3983 | 0%
Chía | 0 | 49989323.0474 | 100% | 0 | 0 | 49989323.0474 | 0%
Chipaque | 0 | 1270323507.3978 | 100% | 0 | 0 | 1270323507.3978 | 0%
Choachí | 100 | 1997217136.8122 | 100% | 1676100236 | 1676100236 | 321116900.8122 | 83.92%
Chocontá | 66.67 | 5145357047.5113 | 100% | 0 | 0 | 5145357047.5113 | 0%
Cogua | 0 | 2758575009.0396 | 100% | 0 | 0 | 2758575009.0396 | 0%
Cota | 0 | 711733.5212 | 100% | 0 | 0 | 711733.5212 | 0%
Cucunubá | 0 | 4746454796.8057 | 100% | 2096054992.24 | 2096054992.24 | 2650399804.5657 | 44.16%
El Colegio | 100 | 1831641862.5417 | 100% | 0 | 0 | 1831641862.5417 | 0%
El Peñón | 20.67 | 1421988065.7668 | 100% | 485240854 | 485240854 | 936747211.7668 | 34.12%
El Rosal | 0 | 5235985546.7461 | 100% | 1685801282 | 1685801282 | 3550184264.7461 | 32.19%
Facatativá | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
Fomeque | 0 | 1645744557.3563 | 100% | 0 | 0 | 1645744557.3563 | 0%
Fosca | 66.67 | 1280672460.3117 | 100% | 0 | 0 | 1280672460.3117 | 0%
Funza | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
Fúquene | 66.67 | 1420648254.5118 | 100% | 0 | 0 | 1420648254.5118 | 0%
Fusagasugá | 0 | 2403593.3569 | 100% | 0 | 0 | 2403593.3569 | 0%
Gachala | 100 | 2347441350.4459 | 100% | 2046125260 | 2046125260 | 301316090.4459 | 87.16%
Gachancipá | 0 | 2435201540.9139 | 100% | 0 | 0 | 2435201540.9139 | 0%
Gachetá | 0 | 2295386525.8212 | 100% | 0 | 0 | 2295386525.8212 | 0%
Gama | 0 | 705816793.7022 | 100% | 0 | 0 | 705816793.7022 | 0%
Girardot | 0 | 3430658.171 | 100% | 0 | 0 | 3430658.171 | 0%
Granada | 0 | 1673769083.4644 | 100% | 0 | 0 | 1673769083.4644 | 0%
Guachetá | 49.78 | 4020611645.4835 | 100% | 1868421127.79 | 1868421127.79 | 2152190517.6935 | 46.47%
Guaduas | 74.07 | 8652371969.6048 | 100% | 4000000000 | 4000000000 | 4652371969.6048 | 46.23%
Guasca | 0 | 2022048782.9813 | 100% | 1023045155 | 1023045155 | 999003627.9813 | 50.59%
Guataquí | 0 | 794332615.333 | 100% | 0 | 0 | 794332615.333 | 0%
Guatavita | 100 | 969960298.2478 | 100% | 0 | 0 | 969960298.2478 | 0%
Guayabal de Siquima | 0 | 794555401.9656 | 100% | 0 | 0 | 794555401.9656 | 0%
Guayabetal | 0 | 964045974.172 | 100% | 0 | 0 | 964045974.172 | 0%
Gutiérrez | 97.89 | 1717398772.0223 | 100% | 1286999894 | 1286999894 | 430398878.0223 | 74.93%
Jerusalén | 50 | 575249318.5946 | 100% | 416000000 | 416000000 | 159249318.5946 | 72.31%
Junín | 100 | 2137006131.2796 | 100% | 0 | 0 | 2137006131.2796 | 0%
La Calera | 66.67 | 2101418513.6517 | 100% | 1141108198 | 1141108198 | 960310315.6517 | 54.3%
La Mesa | 100 | 6366362386.4866 | 100% | 6173937981.99 | 6173937981.99 | 192424404.4966 | 96.97%
La Palma | 0 | 1601606293.673 | 100% | 0 | 0 | 1601606293.673 | 0%
La Peña | 66.67 | 1610655024.4253 | 100% | 0 | 0 | 1610655024.4253 | 0%
La Vega | 0 | 2456528114.0293 | 100% | 2971049001 | 2971049001 | -514520886.9707 | 120.9%
Lenguazaque | 100 | 5104734256.4965 | 100% | 3386765387.49 | 3386765387.49 | 1717968869.0065 | 66.34%
Macheta | 0 | 1460590196.4849 | 100% | 1361639445 | 1361639445 | 98950751.4849 | 93.22%
Madrid | 0 | 51933968.463 | 100% | 0 | 0 | 51933968.463 | 0%
Manta | 0 | 1599421022.3677 | 100% | 0 | 0 | 1599421022.3677 | 0%
Medina | 83.33 | 1573958016.8756 | 100% | 25000000 | 25000000 | 1548958016.8756 | 1.58%
Mosquera | 0 | 160839471.1362 | 100% | 0 | 0 | 160839471.1362 | 0%
Nariño | 0 | 587024467.7404 | 100% | 0 | 0 | 587024467.7404 | 0%
Nemocón | 88.89 | 3559643545.2687 | 100% | 1236136232 | 1236136232 | 2323507313.2687 | 34.72%
Nilo | 0 | 4890291045.2194 | 100% | 0 | 0 | 4890291045.2194 | 0%
Nimaima | 0 | 1867594646.7374 | 100% | 632500000 | 632500000 | 1235094646.7374 | 33.86%
Nocaima | 0 | 1643531272.1402 | 100% | 1228971770 | 1228971770 | 414559502.1402 | 74.77%
Venecia | 76 | 1382352035.7338 | 100% | 0 | 0 | 1382352035.7338 | 0%
Pacho | 91.67 | 2343307848.9948 | 100% | 802409746.96 | 802409746.96 | 1540898102.0348 | 34.24%
Paime | 93.33 | 1632869680.3405 | 100% | 0 | 0 | 1632869680.3405 | 0%
Pandi | 55.56 | 1360509108.7664 | 100% | 0 | 0 | 1360509108.7664 | 0%
Paratebueno | 22 | 1913940147.5298 | 100% | 0 | 0 | 1913940147.5298 | 0%
Pasca | 0 | 1341594294.9079 | 100% | 0 | 0 | 1341594294.9079 | 0%
Puerto Salgar | 50 | 2916000835.5507 | 100% | 525208152 | 525208152 | 2390792683.5507 | 18.01%
Pulí | 64.89 | 2868788583.5503 | 100% | 0 | 0 | 2868788583.5503 | 0%
Quebradanegra | 66.67 | 1565315160.1773 | 100% | 0 | 0 | 1565315160.1773 | 0%
Quetame | 66.67 | 1007447848.5216 | 100% | 315749495 | 315749495 | 691698353.5216 | 31.34%
Quipile | 0 | 1886194224.5906 | 100% | 1507962858.2 | 1507962858.2 | 378231366.3906 | 79.94%
Apulo | 0 | 1976239230.3674 | 100% | 0 | 0 | 1976239230.3674 | 0%
Ricaurte | 0 | 1985925725.1509 | 100% | 0 | 0 | 1985925725.1509 | 0%
San Antonio del Tequendama | 0 | 2141138445.4365 | 100% | 0 | 0 | 2141138445.4365 | 0%
San Bernardo | 0 | 1292234374.9385 | 100% | 0 | 0 | 1292234374.9385 | 0%
San Cayetano | 41.67 | 948281527.3218 | 100% | 438518971.08 | 438518971.08 | 509762556.2418 | 46.24%
San Francisco | 0 | 1911388421.159 | 100% | 0 | 0 | 1911388421.159 | 0%
San Juan de Río Seco | 66.67 | 1196033782.0019 | 100% | 0 | 0 | 1196033782.0019 | 0%
Sasaima | 0 | 2056886231.0809 | 100% | 0 | 0 | 2056886231.0809 | 0%
Sesquilé | 0 | 3355496863.9056 | 100% | 270268897 | 270268897 | 3085227966.9056 | 8.05%
Sibaté | 0 | 3581173758.3818 | 100% | 0 | 0 | 3581173758.3818 | 0%
Silvania | 66.67 | 3271296263.4998 | 100% | 0 | 0 | 3271296263.4998 | 0%
Simijaca | 0 | 2284643793.67 | 100% | 1543558893.73 | 1543558893.73 | 741084899.94 | 67.56%
Soacha | 0 | 274347998.9876 | 100% | 0 | 0 | 274347998.9876 | 0%
Sopó | 0 | 4526643.9158 | 100% | 0 | 0 | 4526643.9158 | 0%
Subachoque | 0 | 2350966790.1196 | 100% | 0 | 0 | 2350966790.1196 | 0%
Suesca | 100 | 2891628687.1025 | 100% | 1615755395.3 | 1615755395.3 | 1275873291.8025 | 55.87%
Supatá | 0 | 766491735.2191 | 100% | 0 | 0 | 766491735.2191 | 0%
Susa | 26.67 | 1404296787.5953 | 100% | 1189778596 | 1189778596 | 214518191.5953 | 84.72%
Sutatausa | 66.67 | 4567741723.9774 | 100% | 4432746354.76 | 4432746354.76 | 134995369.2174 | 97.04%
Tabio | 50 | 1852676328.4974 | 100% | 615367041 | 615367041 | 1237309287.4974 | 33.21%
Tausa | 0 | 2540792218.4885 | 100% | 120332494 | 120332494 | 2420459724.4885 | 4.73%
Tena | 0 | 1001451870.0509 | 100% | 0 | 0 | 1001451870.0509 | 0%
Tenjo | 94.45 | 84735319.6635 | 100% | 0 | 0 | 84735319.6635 | 0%
Tibacuy | 0 | 824514269.4136 | 100% | 339668910 | 339668910 | 484845359.4136 | 41.19%
Tibirita | 77.78 | 879119710.7594 | 100% | 342380222 | 342380222 | 536739488.7594 | 38.94%
Tocaima | 0 | 1528927184.4838 | 100% | 0 | 0 | 1528927184.4838 | 0%
Tocancipá | 0 | 52859763.2911 | 100% | 0 | 0 | 52859763.2911 | 0%
Topaipí | 0 | 1523799044.5661 | 100% | 0 | 0 | 1523799044.5661 | 0%
Ubalá | 100 | 2874235224.727 | 100% | 0 | 0 | 2874235224.727 | 0%
Ubaque | 60 | 1863240576.9641 | 100% | 1062062891.9 | 1062062891.9 | 801177685.0641 | 57%
Villa de San Diego de Ubate | 8.22 | 1884732133.781 | 100% | 0 | 0 | 1884732133.781 | 0%
Une | 96.33 | 1259654373.4909 | 100% | 0 | 0 | 1259654373.4909 | 0%
Útica | 29 | 1044454173.4003 | 100% | 0 | 0 | 1044454173.4003 | 0%
Vergara | 0 | 1523418694.3902 | 100% | 0 | 0 | 1523418694.3902 | 0%
Vianí | 0 | 1423108902.2289 | 100% | 0 | 0 | 1423108902.2289 | 0%
Villagómez | 100 | 653273821.4701 | 100% | 0 | 0 | 653273821.4701 | 0%
Villapinzón | 0 | 2400967228.4527 | 100% | 0 | 0 | 2400967228.4527 | 0%
Villeta | 0 | 3244471387.5669 | 100% | 283199772.9 | 283199772.9 | 2961271614.6669 | 8.72%
Viotá | 0 | 2722623662.7798 | 100% | 0 | 0 | 2722623662.7798 | 0%
Yacopí | 100 | 3975938782.3653 | 100% | 3404996139 | 3404996139 | 570942643.3653 | 85.64%
Zipacón | 96 | 1035826228.4225 | 100% | 0 | 0 | 1035826228.4225 | 0%
Zipaquirá | 83.33 | 1421991257.8051 | 100% | 0 | 0 | 1421991257.8051 | 0%
Fuente: Sicodis https://sicodis.dnp.gov.co/logon.aspx?ReturnUrl=%2F
Fecha de Corte 28/02/2022

## ESTADO RECURSOS MUN.
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
RECURSOS MUNICIPIOS
|  | COLOR | RANGO | # DE MUNICIPIOS
| ASIGNADO | VERDE | MÁS DE 2000 MILLONES | 40
|  | AMARILLO | ENTRE 500 Y 200 MILLONES | 63
|  | ROJO | ENTRE 0 Y 500 MILLONES | 13
| APROBADO | VERDE | 0 | 76
|  | AMARILLO | ENTRE 1 Y 500 MILLONES | 12
|  | ROJO | MÁS DE 500 MILLONES | 28
| DISPONIBLE | VERDE | MÁS DE 2000 MILLONES | 28
|  | AMARILLO | ENTRE 500 Y 2000 MILLONES | 62
|  | ROJO | ENTRE 0 Y 500 MILLONES | 25
| MUNICIPIO | IGPR | ASIGNACIONES | APROBACIONES | SALDO DISPONIBLE
| Anapoima | 0 | 2633254799.4143 | 0 | 2633254799.4143
| Cachipay | 66.67 | 2919471068.6599 | 0 | 2919471068.6599
| Caparrapí | 86.67 | 2182651177.5624 | 0 | 2182651177.5624
| Caqueza | 0 | 2988010795.1806 | 100000000 | 2888010795.1806
| Chocontá | 66.67 | 5145357047.5113 | 0 | 5145357047.5113
| Cogua |  | 2758575009.0396 | 0 | 2758575009.0396
| Cucunubá | 0 | 4746454796.8057 | 2096054992.24 | 2650399804.5657
| El Rosal | 0 | 5235985546.7461 | 1685801282 | 3550184264.7461
| Gachancipá |  | 2435201540.9139 | 0 | 2435201540.9139
| Gachetá |  | 2295386525.8212 | 0 | 2295386525.8212
| Guachetá | 49.78 | 4020611645.4835 | 1868421127.79 | 2152190517.6935
| Guaduas | 74.07 | 8652371969.6048 | 4000000000 | 4652371969.6048
| Junín | 100 | 2137006131.2796 | 0 | 2137006131.2796
| Nemocón | 88.89 | 3559643545.2687 | 1236136232 | 2323507313.2687
| Nilo |  | 4890291045.2194 | 0 | 4890291045.2194
| Puerto Salgar | 50 | 2916000835.5507 | 525208152 | 2390792683.5507
| Pulí | 64.89 | 2868788583.5503 | 0 | 2868788583.5503
| San Antonio del Tequendama | 0 | 2141138445.4365 | 0 | 2141138445.4365
| Sasaima |  | 2056886231.0809 | 0 | 2056886231.0809
| Sesquilé |  | 3355496863.9056 | 270268897 | 3085227966.9056
| Sibaté | 0 | 3581173758.3818 | 0 | 3581173758.3818
| Silvania | 66.67 | 3271296263.4998 | 0 | 3271296263.4998
| Subachoque |  | 2350966790.1196 | 0 | 2350966790.1196
| Tausa | 0 | 2540792218.4885 | 120332494 | 2420459724.4885
| Ubalá | 100 | 2874235224.727 | 0 | 2874235224.727
| Villapinzón | 0 | 2400967228.4527 | 0 | 2400967228.4527
| Villeta | 0 | 3244471387.5669 | 283199772.9 | 2961271614.6669
| Viotá | 0 | 2722623662.7798 | 0 | 2722623662.7798
| Albán | 16.67 | 1578291646.8707 | 0 | 1578291646.8707
| Agua de Dios | 0 | 1930714248.2137 | 1298789385 | 631924863.2137
| Anolaima | 0 | 1579810696.5963 | 0 | 1579810696.5963
| Arbeláez |  | 1376613640.9385 | 333260602.17 | 1043353038.7685
| Beltrán | 50 | 565381482.7732 | 0 | 565381482.7732
| Bituima | 88.89 | 1031923675.822 | 0 | 1031923675.822
| Bojacá | 100 | 1963914477.7348 | 0 | 1963914477.7348
| Cabrera |  | 1104562169.3711 | 0 | 1104562169.3711
| Chaguaní | 66.67 | 987675940.3983 | 0 | 987675940.3983
| Chipaque | 0 | 1270323507.3978 | 0 | 1270323507.3978
| El Colegio | 100 | 1831641862.5417 | 0 | 1831641862.5417
| El Peñón | 20.67 | 1421988065.7668 | 485240854 | 936747211.7668
| Fomeque | 0 | 1645744557.3563 | 0 | 1645744557.3563
| Fosca | 66.67 | 1280672460.3117 | 0 | 1280672460.3117
| Fúquene | 66.67 | 1420648254.5118 | 0 | 1420648254.5118
| Gama | 0 | 705816793.7022 | 0 | 705816793.7022
| Granada |  | 1673769083.4644 | 0 | 1673769083.4644
| Guasca | 0 | 2022048782.9813 | 1023045155 | 999003627.9813
| Guataquí |  | 794332615.333 | 0 | 794332615.333
| Guatavita | 100 | 969960298.2478 | 0 | 969960298.2478
| Guayabal de Siquima | 0 | 794555401.9656 | 0 | 794555401.9656
| Guayabetal | 0 | 964045974.172 | 0 | 964045974.172
| La Calera | 66.67 | 2101418513.6517 | 1141108198 | 960310315.6517
| La Palma |  | 1601606293.673 | 0 | 1601606293.673
| La Peña | 66.67 | 1610655024.4253 | 0 | 1610655024.4253
| Lenguazaque | 100 | 5104734256.4965 | 3386765387.49 | 1717968869.0065
| Manta |  | 1599421022.3677 | 0 | 1599421022.3677
| Medina | 83.33 | 1573958016.8756 | 25000000 | 1548958016.8756
| Nariño |  | 587024467.7404 | 0 | 587024467.7404
| Nimaima |  | 1867594646.7374 | 632500000 | 1235094646.7374
| Venecia | 76 | 1382352035.7338 | 0 | 1382352035.7338
| Pacho | 91.67 | 2343307848.9948 | 802409746.96 | 1540898102.0348
| Paime | 93.33 | 1632869680.3405 | 0 | 1632869680.3405
| Pandi | 55.56 | 1360509108.7664 | 0 | 1360509108.7664
| Paratebueno | 22 | 1913940147.5298 | 0 | 1913940147.5298
| Pasca | 0 | 1341594294.9079 | 0 | 1341594294.9079
| Quebradanegra | 66.67 | 1565315160.1773 | 0 | 1565315160.1773
| Quetame | 66.67 | 1007447848.5216 | 315749495 | 691698353.5216
| Apulo | 0 | 1976239230.3674 | 0 | 1976239230.3674
| Ricaurte |  | 1985925725.1509 | 0 | 1985925725.1509
| San Bernardo | 0 | 1292234374.9385 | 0 | 1292234374.9385
| San Cayetano | 41.67 | 948281527.3218 | 438518971.08 | 509762556.2418
| San Francisco | 0 | 1911388421.159 | 0 | 1911388421.159
| San Juan de Río Seco | 66.67 | 1196033782.0019 | 0 | 1196033782.0019
| Simijaca | 0 | 2284643793.67 | 1543558893.73 | 741084899.94
| Suesca | 100 | 2891628687.1025 | 1615755395.3 | 1275873291.8025
| Supatá |  | 766491735.2191 | 0 | 766491735.2191
| Tabio | 50 | 1852676328.4974 | 615367041 | 1237309287.4974
| Tena | 0 | 1001451870.0509 | 0 | 1001451870.0509
| Tibirita | 77.78 | 879119710.7594 | 342380222 | 536739488.7594
| Tocaima | 0 | 1528927184.4838 | 0 | 1528927184.4838
| Topaipí | 0 | 1523799044.5661 | 0 | 1523799044.5661
| Ubaque | 60 | 1863240576.9641 | 1062062891.9 | 801177685.0641
| Villa de San Diego de Ubate | 8.22 | 1884732133.781 | 0 | 1884732133.781
| Une | 96.33 | 1259654373.4909 | 0 | 1259654373.4909
| Útica | 29 | 1044454173.4003 | 0 | 1044454173.4003
| Vergara |  | 1523418694.3902 | 0 | 1523418694.3902
| Vianí |  | 1423108902.2289 | 0 | 1423108902.2289
| Villagómez | 100 | 653273821.4701 | 0 | 653273821.4701
| Yacopí | 100 | 3975938782.3653 | 3404996139 | 570942643.3653
| Zipacón | 96 | 1035826228.4225 | 0 | 1035826228.4225
| Zipaquirá | 83.33 | 1421991257.8051 | 0 | 1421991257.8051
| Cajicá |  | 11727187.2027 | 0 | 11727187.2027
| Carmen de Carupa | 66.67 | 2004263184.9845 | 1801014790.69 | 203248394.2945
| Chía |  | 49989323.0474 | 0 | 49989323.0474
| Choachí | 100 | 1997217136.8122 | 1676100236 | 321116900.8122
| Cota |  | 711733.5212 | 0 | 711733.5212
| Facatativá |  | 0 | 0 | 0
| Funza |  | 0 | 0 | 0
| Fusagasugá |  | 2403593.3569 | 0 | 2403593.3569
| Gachala | 100 | 2347441350.4459 | 2046125260 | 301316090.4459
| Girardot |  | 3430658.171 | 0 | 3430658.171
| Gutiérrez | 97.89 | 1717398772.0223 | 1286999894 | 430398878.0223
| Jerusalén | 50 | 575249318.5946 | 416000000 | 159249318.5946
| La Mesa | 100 | 6366362386.4866 | 6173937981.99 | 192424404.4966
| Macheta | 0 | 1460590196.4849 | 1361639445 | 98950751.4849
| Madrid |  | 51933968.463 | 0 | 51933968.463
| Mosquera |  | 160839471.1362 | 0 | 160839471.1362
| Nocaima |  | 1643531272.1402 | 1228971770 | 414559502.1402
| Quipile | 0 | 1886194224.5906 | 1507962858.2 | 378231366.3906
| Soacha |  | 274347998.9876 | 0 | 274347998.9876
| Sopó |  | 4526643.9158 | 0 | 4526643.9158
| Susa | 26.67 | 1404296787.5953 | 1189778596 | 214518191.5953
| Sutatausa | 66.67 | 4567741723.9774 | 4432746354.76 | 134995369.2174
| Tenjo | 94.45 | 84735319.6635 | 0 | 84735319.6635
| Tibacuy | 0 | 824514269.4136 | 339668910 | 484845359.4136
| Tocancipá |  | 52859763.2911 | 0 | 52859763.2911
| La Vega | 0 | 2456528114.0293 | 2971049001 | -514520886.9707
Fuente: Sicodis https://sicodis.dnp.gov.co/logon.aspx?ReturnUrl=%2F
Fecha de Corte 28/02/2022

## RECURSOS POR PROVINCIA (hidden)
MUNICIPIOS | PROVINCIA | SALDO DISPONIBLE | MUNICIPIOS | PROVINCIA | RECURSOS APROBADOS
Chocontá | Almeidas | 5145357047.5113 | Chocontá | Almeidas | 0
Macheta | Almeidas | 98950751.4849 | Macheta | Almeidas | 1361639445
Manta | Almeidas | 1599421022.3677 | Manta | Almeidas | 0
Sesquilé | Almeidas | 3085227966.9056 | Sesquilé | Almeidas | 270268897
Suesca | Almeidas | 1275873291.8025 | Suesca | Almeidas | 1615755395.3
Tibirita | Almeidas | 536739488.7594 | Tibirita | Almeidas | 342380222
Villapinzón | Almeidas | 2400967228.4527 | Villapinzón | Almeidas | 0
Agua de Dios | Alto Magdalena | 631924863.2137 | Agua de Dios | Alto Magdalena | 1298789385
Girardot | Alto Magdalena | 3430658.171 | Girardot | Alto Magdalena | 0
Guataquí | Alto Magdalena | 794332615.333 | Guataquí | Alto Magdalena | 0
Jerusalén | Alto Magdalena | 159249318.5946 | Jerusalén | Alto Magdalena | 416000000
Nariño | Alto Magdalena | 587024467.7404 | Nariño | Alto Magdalena | 0
Nilo | Alto Magdalena | 4890291045.2194 | Nilo | Alto Magdalena | 0
Ricaurte | Alto Magdalena | 1985925725.1509 | Ricaurte | Alto Magdalena | 0
Tocaima | Alto Magdalena | 1528927184.4838 | Tocaima | Alto Magdalena | 0
Caparrapí | Bajo Magdalena | 2182651177.5624 | Caparrapí | Bajo Magdalena | 0
Guaduas | Bajo Magdalena | 4652371969.6048 | Guaduas | Bajo Magdalena | 4000000000
Puerto Salgar | Bajo Magdalena | 2390792683.5507 | Puerto Salgar | Bajo Magdalena | 525208152
Albán | Gualivá | 1578291646.8707 | Albán | Gualivá | 0
La Peña | Gualivá | 1610655024.4253 | La Peña | Gualivá | 0
La Vega | Gualivá | -514520886.9707 | La Vega | Gualivá | 2971049001
Nimaima | Gualivá | 1235094646.7374 | Nimaima | Gualivá | 632500000
Nocaima | Gualivá | 414559502.1402 | Nocaima | Gualivá | 1228971770
Quebradanegra | Gualivá | 1565315160.1773 | Quebradanegra | Gualivá | 0
San Francisco | Gualivá | 1911388421.159 | San Francisco | Gualivá | 0
Sasaima | Gualivá | 2056886231.0809 | Sasaima | Gualivá | 0
Supatá | Gualivá | 766491735.2191 | Supatá | Gualivá | 0
Útica | Gualivá | 1044454173.4003 | Útica | Gualivá | 0
Vergara | Gualivá | 1523418694.3902 | Vergara | Gualivá | 0
Villeta | Gualivá | 2961271614.6669 | Villeta | Gualivá | 283199772.9
Gachala | Guavio | 301316090.4459 | Gachala | Guavio | 2046125260
Gachetá | Guavio | 2295386525.8212 | Gachetá | Guavio | 0
Gama | Guavio | 705816793.7022 | Gama | Guavio | 0
Guasca | Guavio | 999003627.9813 | Guasca | Guavio | 1023045155
Guatavita | Guavio | 969960298.2478 | Guatavita | Guavio | 0
Junín | Guavio | 2137006131.2796 | Junín | Guavio | 0
La Calera | Guavio | 960310315.6517 | La Calera | Guavio | 1141108198
Ubalá | Guavio | 2874235224.727 | Ubalá | Guavio | 0
Beltrán | Magdalena Centro | 565381482.7732 | Beltrán | Magdalena Centro | 0
Bituima | Magdalena Centro | 1031923675.822 | Bituima | Magdalena Centro | 0
Chaguaní | Magdalena Centro | 987675940.3983 | Chaguaní | Magdalena Centro | 0
Guayabal de Siquima | Magdalena Centro | 794555401.9656 | Guayabal de Siquima | Magdalena Centro | 0
Pulí | Magdalena Centro | 2868788583.5503 | Pulí | Magdalena Centro | 0
San Juan de Río Seco | Magdalena Centro | 1196033782.0019 | San Juan de Río Seco | Magdalena Centro | 0
Vianí | Magdalena Centro | 1423108902.2289 | Vianí | Magdalena Centro | 0
Medina | Medina | 1548958016.8756 | Medina | Medina | 25000000
Paratebueno | Medina | 1913940147.5298 | Paratebueno | Medina | 0
Caqueza | Oriente | 2888010795.1806 | Caqueza | Oriente | 100000000
Chipaque | Oriente | 1270323507.3978 | Chipaque | Oriente | 0
Choachí | Oriente | 321116900.8122 | Choachí | Oriente | 1676100236
Fomeque | Oriente | 1645744557.3563 | Fomeque | Oriente | 0
Fosca | Oriente | 1280672460.3117 | Fosca | Oriente | 0
Guayabetal | Oriente | 964045974.172 | Guayabetal | Oriente | 0
Gutiérrez | Oriente | 430398878.0223 | Gutiérrez | Oriente | 1286999894
Quetame | Oriente | 691698353.5216 | Quetame | Oriente | 315749495
Ubaque | Oriente | 801177685.0641 | Ubaque | Oriente | 1062062891.9
Une | Oriente | 1259654373.4909 | Une | Oriente | 0
El Peñón | Rionegro | 936747211.7668 | El Peñón | Rionegro | 485240854
La Palma | Rionegro | 1601606293.673 | La Palma | Rionegro | 0
Pacho | Rionegro | 1540898102.0348 | Pacho | Rionegro | 802409746.96
Paime | Rionegro | 1632869680.3405 | Paime | Rionegro | 0
San Cayetano | Rionegro | 509762556.2418 | San Cayetano | Rionegro | 438518971.08
Topaipí | Rionegro | 1523799044.5661 | Topaipí | Rionegro | 0
Villagómez | Rionegro | 653273821.4701 | Villagómez | Rionegro | 0
Yacopí | Rionegro | 570942643.3653 | Yacopí | Rionegro | 3404996139
Cajicá | Sabana Centro | 11727187.2027 | Cajicá | Sabana Centro | 0
Chía | Sabana Centro | 49989323.0474 | Chía | Sabana Centro | 0
Cogua | Sabana Centro | 2758575009.0396 | Cogua | Sabana Centro | 0
Cota | Sabana Centro | 711733.5212 | Cota | Sabana Centro | 0
Gachancipá | Sabana Centro | 2435201540.9139 | Gachancipá | Sabana Centro | 0
Nemocón | Sabana Centro | 2323507313.2687 | Nemocón | Sabana Centro | 1236136232
Sopó | Sabana Centro | 4526643.9158 | Sopó | Sabana Centro | 0
Tabio | Sabana Centro | 1237309287.4974 | Tabio | Sabana Centro | 615367041
Tenjo | Sabana Centro | 84735319.6635 | Tenjo | Sabana Centro | 0
Tocancipá | Sabana Centro | 52859763.2911 | Tocancipá | Sabana Centro | 0
Zipaquirá | Sabana Centro | 1421991257.8051 | Zipaquirá | Sabana Centro | 0
Bojacá | Sabana Occidente | 1963914477.7348 | Bojacá | Sabana Occidente | 0
El Rosal | Sabana Occidente | 3550184264.7461 | El Rosal | Sabana Occidente | 1685801282
Facatativá | Sabana Occidente | 0 | Facatativá | Sabana Occidente | 0
Funza | Sabana Occidente | 0 | Funza | Sabana Occidente | 0
Madrid | Sabana Occidente | 51933968.463 | Madrid | Sabana Occidente | 0
Mosquera | Sabana Occidente | 160839471.1362 | Mosquera | Sabana Occidente | 0
Subachoque | Sabana Occidente | 2350966790.1196 | Subachoque | Sabana Occidente | 0
Zipacón | Sabana Occidente | 1035826228.4225 | Zipacón | Sabana Occidente | 0
Sibaté | Soacha | 3581173758.3818 | Sibaté | Soacha | 0
Soacha | Soacha | 274347998.9876 | Soacha | Soacha | 0
Arbeláez | Sumapaz | 1043353038.7685 | Arbeláez | Sumapaz | 333260602.17
Cabrera | Sumapaz | 1104562169.3711 | Cabrera | Sumapaz | 0
Fusagasugá | Sumapaz | 2403593.3569 | Fusagasugá | Sumapaz | 0
Granada | Sumapaz | 1673769083.4644 | Granada | Sumapaz | 0
Venecia | Sumapaz | 1382352035.7338 | Venecia | Sumapaz | 0
Pandi | Sumapaz | 1360509108.7664 | Pandi | Sumapaz | 0
Pasca | Sumapaz | 1341594294.9079 | Pasca | Sumapaz | 0
San Bernardo | Sumapaz | 1292234374.9385 | San Bernardo | Sumapaz | 0
Silvania | Sumapaz | 3271296263.4998 | Silvania | Sumapaz | 0
Tibacuy | Sumapaz | 0 | Tibacuy | Sumapaz | 339668910
Anapoima | Tequendama | 2633254799.4143 | Anapoima | Tequendama | 0
Anolaima | Tequendama | 1579810696.5963 | Anolaima | Tequendama | 0
Cachipay | Tequendama | 2919471068.6599 | Cachipay | Tequendama | 0
El Colegio | Tequendama | 1831641862.5417 | El Colegio | Tequendama | 0
La Mesa | Tequendama | 192424404.4966 | La Mesa | Tequendama | 6173937981.99
Quipile | Tequendama | 378231366.3906 | Quipile | Tequendama | 1507962858.2
Apulo | Tequendama | 1976239230.3674 | Apulo | Tequendama | 0
San Antonio del Tequendama | Tequendama | 2141138445.4365 | San Antonio del Tequendama | Tequendama | 0
Tena | Tequendama | 1001451870.0509 | Tena | Tequendama | 0
Viotá | Tequendama | 2722623662.7798 | Viotá | Tequendama | 0
Carmen de Carupa | Ubaté | 203248394.2945 | Carmen de Carupa | Ubaté | 203248394.2945
Cucunubá | Ubaté | 2650399804.5657 | Cucunubá | Ubaté | 2650399804.5657
Fúquene | Ubaté | 1420648254.5118 | Fúquene | Ubaté | 1420648254.5118
Guachetá | Ubaté | 2152190517.6935 | Guachetá | Ubaté | 2152190517.6935
Lenguazaque | Ubaté | 1717968869.0065 | Lenguazaque | Ubaté | 1717968869.0065
Simijaca | Ubaté | 741084899.94 | Simijaca | Ubaté | 741084899.94
Susa | Ubaté | 214518191.5953 | Susa | Ubaté | 214518191.5953
Sutatausa | Ubaté | 134995369.2174 | Sutatausa | Ubaté | 134995369.2174
Tausa | Ubaté | 2420459724.4885 | Tausa | Ubaté | 2420459724.4885
Villa de San Diego de Ubate | Ubaté | 1884732133.781 | Villa de San Diego de Ubate | Ubaté | 1884732133.781