## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1104 | SECRETARIA JURIDICA | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:5 | MÁS GOBERNANZA | GR5:5-01 | GESTIÓN PÚBLICA INTELIGENTE | GR5:5-01-05 | CUNDINAMARCA EJEMPLARIZANTE | GR550105406 | Ejecutar un plan integral de apoyo jurídico a los funcionarios del nivel central, descentralizado y a los municipios. | IM | Plan de apoyo jurídico ejecutado | NUM | 1 | 0.34 | 0.34 |  | P>298052 | Implementación plan integral de apoyo juridico para los funcionarios del niven central, descentralizado y los 116 municipios del Departamento Cundinamarca |  | P>298052/01 | Servicio de educación informal | 0 | 0 | Capacitar 700 funcionarios de los Sectores Central y Descentralizado, los 116 municipios, 53 ESE y 40 entidades de los sectores central y descentralizado del Departamento de Cundinamarca. | Número | 4 | 0 |  |  | 0 | 2020-12-07 |  | 2 | 2020-12-07 | El 24 de julio de 2020, se brindó capacitación en la Política de Defensa Jurídica del Sitema Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a 116 funcionarios, distribuidos así: 75 de 44 municipios; 27 del Sector Central y 10 del Sector Descentralizado del Departamento de Cundinamarca. Capacitación en SECOP II, Durante las semanas comprendidas entre el 27/07/2020 a 31/07/2020, 10/08/2020 a 14/08/2020, 24/08/2020 a 28/08/2020, se capacitó a 76 funcionarios de 13 municipios. | 2 | 2020-12-30 | Durante el Segundo semestre de 2020, se emitieron boletines jurídicos dirigidos a los funcionarios del Sector Central y Descentralizado de la Gobernación de Cundinamarca de fechas: 31/07/2020, 01/08/2020 y 11/12/2020. En el Segundo semestre 2020, se emitieron boletines jurídicos dirigidos a los municipios del Departamento de Cundinamarca de fechas: 11/12/2020. | 4 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | EN ESPECIE | 0 |  | 2000000 | 0 | 0