## Hoja1
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-109
[9 empty] | Versión: | 1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - RESUMIDO
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2022-04-05
PLAN DE ACCIÓN 2023
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2023-09-11
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA | [9 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA | [7 empty] | EJECUCIÓN VIGENCIA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero 2023 | Programado Banco Fisico 2023 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación física de la actividad | Ejec Física T1 | Descripción Cualitativo T1 | Ejec Física T2 | Descripción Cualitativo T2 | Ejec Física T3 | Descripción Cualitativo T3 | Ejec Física T4 | Descripción Cualitativo T4 | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA | Pendiente de reporte factura por producto | Total facturado Producto | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Propios | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGP | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGR | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Crédito | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Otros ingresos | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Recursos POAI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Prop Descent | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - GNI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - En especie | Total ejec financ ACUMULADA VIGENCIA
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS BIENESTAR | 12 | JUSTICIA Y DEL DERECHO | 1202 | PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA | 2020/004250312 | Formulación ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS Y SUS DEPENDIENTES EN LAS CASAS DE ACOGIDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Cundinamarca | 1202019 | Servicio de promoción del acceso a la justicia | 5/144 | Garantizar el funcionamiento de 2 casas acogida para mujeres víctimas de violencias basadas en género y sus dependientes. | Casas de acogida en funcionamiento | 2 | 2 | apoyo para el funcionamiento de las casas de acogida departamentales. | Num | 795227000 | 2 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 795227000 | 795227000 | 0 | 0 | 0 | 795227000 | 311080802 | 311080802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS BIENESTAR | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 4101 | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 2021/004250526 | FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TEJIDO SOCIAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4101092 | Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado (Producto principal del proyecto) | 5/159 | Implementar en 12 provincias del territorio la estrategia de reconstrucción del tejido social en el marco de posconflicto y memoria histórica. | Provincias con estrategia implementada | 12 | 4 | Implementar la estrategia de tejido social, en el marco delposconflicto y memoria historica | Num | 180000000 | 4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL VCA | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 180000000 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS BIENESTAR | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 4101 | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 2021/004250526 | FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TEJIDO SOCIAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4101038 | Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas | 5/160 | Brindar asistencia al 100% de los planes de prevención, protección y de contingencia, así como las alertas tempranas que se generen en el departamento para garantizar la protección de los líderes sociales y personas expuestas. | Asistencia brindada | 100 | 100 | Asesorías, asistencias técnicas en la formulación y actualización delos planes de prevención, protección y de contingencia de losmunicipios y del departamento | Num | 124135000 | 11 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL VCA | 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 124135000 | 124135000 | 0 | 0 | 0 | 124135000 | 44152071 | 44152071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS BIENESTAR | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 4101 | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 2021/004250526 | FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TEJIDO SOCIAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4101025 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 5/161 | Atender el 100% de los procesos de asistencia humanitaria de la población víctima del conflicto armado en el territorio. | Solicitudes atendidas | 100 | 100 | Entregas y seguimiento a ayudas humanitarias | Num | 495000000 | 4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL VCA | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 495000000 | 495000000 | 0 | 0 | 0 | 495000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS BIENESTAR | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 4101 | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 2021/004250526 | FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TEJIDO SOCIAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4101027 | Servicio de asistencia funeraria | 5/161 | Atender el 100% de los procesos de asistencia humanitaria de la población víctima del conflicto armado en el territorio. | Solicitudes atendidas | 100 | 100 | Entregas de asistencias funerarias | Num | 5000000 | 2 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL VCA | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS BIENESTAR | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 4101 | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 2021/004250526 | FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TEJIDO SOCIAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4101073 | Servicio de apoyo para la generación de ingresos | 5/162 | Atender el 100% de solicitudes de generación de ingresos y cumplimiento de disposiciones legales de las familias víctimas del conflicto armado del departamento. | Solicitudes articuladas | 100 | 100 | Asesorías, acompañamientos, estudios y análisis técnicos de losproyectos de generación de ingresos | Num | 138281000 | 10 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL VCA | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 338281000 | 138281000 | 0 | 0 | 0 | 138281000 | 69417611 | 69417611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS BIENESTAR | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 4101 | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 2021/004250526 | FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TEJIDO SOCIAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4101073 | Servicio de apoyo para la generación de ingresos | 5/162 | Atender el 100% de solicitudes de generación de ingresos y cumplimiento de disposiciones legales de las familias víctimas del conflicto armado del departamento. | Solicitudes articuladas | 100 | 100 | Implementación y/o entrega de proyectos enfocados a mejorar lageneración de ingresos | Num | 146000000 | 10 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL VCA | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 338281000 | 146000000 | 0 | 0 | 0 | 146000000 | 69417611 | 69417611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS BIENESTAR | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 4101 | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 2021/004250526 | FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TEJIDO SOCIAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4101073 | Servicio de apoyo para la generación de ingresos | 5/162 | Atender el 100% de solicitudes de generación de ingresos y cumplimiento de disposiciones legales de las familias víctimas del conflicto armado del departamento. | Solicitudes articuladas | 100 | 100 | Cumplimiento de ordenes contenidas en los fallos | Num | 54000000 | 7 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL VCA | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 338281000 | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 54000000 | 69417611 | 69417611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS BIENESTAR | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 4101 | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 2021/004250526 | FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TEJIDO SOCIAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4101038 | Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas | 5/163 | Financiar la realización del 100% de las actividades de la mesa departamental de víctimas del conflicto armado. | Actividades Mesa Departamental | 100 | 100 | Desarrollo de los escenarios de participación enmarcados en lasdisposiciones legales | Num | 600000000 | 3 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL VCA | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 291576215 | 291576215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS BIENESTAR | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 4104 | ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR | 2021/004250547 | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4104020 | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad (Producto principal del proyecto) | 5/177 | Garantizar 80% cumplim PP discapac Garantizar el 80% el cumplimiento de la política pública de discapacidad. | Cumplimiento PP Discapacidad | 80 | 12.6 | Asistencias técnicas frente a las Políticas Públicas de Personas conDiscapacidad y a los Comités Municipales. | Num | 148911000 | 2 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCION DE CONVIVENCIA, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 2 | 0 | Se dio continuidad a la ruta de Valoraciones de apoyo, por medio lacual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legalde las personas con discapacidad mayores de edad. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 148911000 | 148911000 | 0 | 0 | 0 | 148911000 | 75756505 | 77863585 | 2107080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107080 | 0 | 0 | 0 | 2107080
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS INTEGRACIÓN | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250445 | Fortalecimiento de la seguridad regional entre el distrito capital de Bogotá y el departamento de Cundinamarca | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 5/356 | Implementar un plan de seguridad regional. | Plan de seguridad regional implementado | 1 | 0.31 | Brindar asistencia técnica a los organismos de los municipios fronteracon Bogotá. | Num | 426612418 | 15 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 426612418 | 426612418 | 0 | 0 | 0 | 426612418 | 158958446 | 158958446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS INTEGRACIÓN | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250445 | Fortalecimiento de la seguridad regional entre el distrito capital de Bogotá y el departamento de Cundinamarca | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 5/356 | Implementar un plan de seguridad regional. | Plan de seguridad regional implementado | 1 | 0.31 | Generar documento técnico que integre el plan de seguridad regional. | Num | 339291042 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 1 | 0 | Implementación PLAN DE SEGURIDAD REGIONAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 339291042 | 339291042 | 0 | 0 | 0 | 339291042 | 140483749 | 146220506 | 5736757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5736757 | 0 | 0 | 0 | 5736757
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS INTEGRACIÓN | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250445 | Fortalecimiento de la seguridad regional entre el distrito capital de Bogotá y el departamento de Cundinamarca | 4501056 | Servicio de apoyo financiero para la justicia y seguridad | 5/356 | Implementar un plan de seguridad regional. | Plan de seguridad regional implementado | 1 | 0.31 | Realizar protocolos conjuntos para garantizar la judicializaciónefectiva y disminuir la inseguridad en la región Bogotá-Cundinamarca | Num | 376846540 | 6 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 376846540 | 376846540 | 0 | 0 | 0 | 376846540 | 213920586 | 213920586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS INTEGRACIÓN | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250445 | Fortalecimiento de la seguridad regional entre el distrito capital de Bogotá y el departamento de Cundinamarca | 4501056 | Servicio de apoyo financiero para la justicia y seguridad | 5/357 | Implementar un plan de defensa estratégica de los recursos naturales y de infraestructura energética. | Plan de defensa estratégica de los recursos naturales y de infraestructura energética implementado | 1 | 0.13 | Articular acciones con el distrito capital para implementar el plan dedefensa estratégica de recursos naturales e infraestructura energética | Num | 519552000 | 3 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 3 | 0 | ARTICULAR ACCIONES CON EL DISTRITO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 519552000 | 519552000 | 0 | 0 | 0 | 519552000 | 241131740 | 242934724 | 1802984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802984 | 0 | 0 | 0 | 1802984
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 4001 | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | 2021/004250517 | TITULACIÓN PREDIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4001001 | Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios (Producto principal del proyecto) | 5/383 | Asistir 5.000 solicitudes de procesos de titulación de predios urbanos y rurales en el departamento. | Solicitudes atendidas | 5000 | 1500 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE APOYO A LAGESTIÓN DE PROCESOS DE SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD | Num | 519190000 | 6 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN PREDIAL | 6 | 0 | FORMALIZACIÓN PREDIAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 519190000 | 519190000 | 0 | 0 | 0 | 519190000 | 271600893 | 273865180 | 2264287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264287 | 0 | 0 | 0 | 2264287
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4503 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | 2020/004250459 | Fortalecimiento con recursos administrativos, técnicos y físicos a los cuerpos de bomberos oficiales y voluntarios del departamento de Cundinamarca | 4503013 | Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos | 5/390 | Dotar el 100% de los cuerpos de bomberos en el departamento. | Cuerpos de Bomberos Dotados | 100 | 70 | Dotación a los cuerpos de bomberos voluntarios y oficiales conequipos, materiales, maquinaria y comunicaciones para mejorar laatención de emergencias en el departamento de Cundinamarca. | Num | 1280582039 | 50 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1280582039 | 1280582039 | 0 | 0 | 0 | 1280582039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250381 | Construcción adecuación y dotación de infraestructura para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en el Departamento de Cundinamarca | 4501042 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada | 5/391 | Intervenir 50 entes territoriales, corporaciones o casa de gobierno con construcción, adecuación o dotación. | Casas o concejos Adecuados | 50 | 22 | Dotación física requerida para la infraestructura de las corporacionesy/o casas de gobierno. | Num | 334000000 | 6 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 334000000 | 334000000 | 0 | 0 | 0 | 334000000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250381 | Construcción adecuación y dotación de infraestructura para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en el Departamento de Cundinamarca | 4501043 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | 5/391 | Intervenir 50 entes territoriales, corporaciones o casa de gobierno con construcción, adecuación o dotación. | Casas o concejos Adecuados | 50 | 22 | Adecuación para las corporaciones municipales y/o casas de gobierno. | Num | 1161000000 | 6 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1161000000 | 1161000000 | 0 | 0 | 0 | 1161000000 | 1121072964 | 1121072964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250319 | Formulación Fortalecimiento de la ciudadanía en el ejercicio de la participación en el departamento de Cundinamarca. | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 5/420 | Implementar el 40% del Plan de la Política Pública de Participación Ciudadana. | Avance de implementación | 40 | 11 | acompañamiento al 100 por ciento de procesos electorales | Num | 400000000 | 12 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES | 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1795957000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 759838166 | 761641150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250319 | Formulación Fortalecimiento de la ciudadanía en el ejercicio de la participación en el departamento de Cundinamarca. | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 5/420 | Implementar el 40% del Plan de la Política Pública de Participación Ciudadana. | Avance de implementación | 40 | 11 | Implementar y hacer seguimiento PP Participación Ciudadana Para elNuevo Liderazgo de Cundinamarca | Num | 1395957000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES | 1 | 0 | Apoyo asuntos municipales | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1795957000 | 1395957000 | 0 | 0 | 0 | 1395957000 | 759838166 | 761641150 | 1802984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802984 | 0 | 0 | 0 | 1802984
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250319 | Formulación Fortalecimiento de la ciudadanía en el ejercicio de la participación en el departamento de Cundinamarca. | 4502034 | Servicio de educación informal | 5/421 | Implementar un plan de fortalecimiento integral que garantice la sana convivencia y participación efectiva de las propiedades horizontales. | Plan implementado | 1 | 0.42 | implementar servicio de educación informal | Num | 415146000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 415146000 | 415146000 | 0 | 0 | 0 | 415146000 | 201161255 | 201161255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250381 | Fortalecimiento DE LA INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 4501042 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada | 5/440 | Atender mil solicitudes fortalecer segur Atender 1.000 solicitudes para fortalecer la seguridad, convivencia y orden público en el departamento de Cundinamarca | Solicitudes atendidas | 1000 | 290 | Construcción de infraestructura de autoridades de policía, seguridad yconvivencia ciudadana. | Num | 3000000000 | 2 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250381 | Fortalecimiento DE LA INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 4501043 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | 5/440 | Atender mil solicitudes fortalecer segur Atender 1.000 solicitudes para fortalecer la seguridad, convivencia y orden público en el departamento de Cundinamarca | Solicitudes atendidas | 1000 | 290 | Adecuación para las autoridades de seguridad y orden público. | Num | 1023581000 | 9 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1023581000 | 0 | 0 | 0 | 1023581000 | 509657565 | 509657565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 5/440 | Atender mil solicitudes fortalecer segur Atender 1.000 solicitudes para fortalecer la seguridad, convivencia y orden público en el departamento de Cundinamarca | Solicitudes atendidas | 1000 | 290 | Implementar el plan de seguridad de convivencia ciudadana (PISCC)Departamental | Num | 1998757504 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 1 | 0 | PISCC | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3269506091 | 1998757504 | 0 | 0 | 0 | 1998757504 | 1405976021 | 1407779006 | 1802985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802985 | 0 | 0 | 0 | 1802985
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 5/440 | Atender mil solicitudes fortalecer segur Atender 1.000 solicitudes para fortalecer la seguridad, convivencia y orden público en el departamento de Cundinamarca | Solicitudes atendidas | 1000 | 290 | Brindar asistencia técnica integral a organismos judiciales y fuerzapública | Num | 1270748587 | 10 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3269506091 | 1270748587 | 0 | 0 | 0 | 1270748587 | 1405976021 | 1407779006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 5/440 | Atender mil solicitudes fortalecer segur Atender 1.000 solicitudes para fortalecer la seguridad, convivencia y orden público en el departamento de Cundinamarca | Solicitudes atendidas | 1000 | 290 | Alarmas de seguridad comunitarias | Num | 400000000 | 20 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 900000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501056 | Servicio de apoyo financiero para la justicia y seguridad | 5/440 | Atender mil solicitudes fortalecer segur Atender 1.000 solicitudes para fortalecer la seguridad, convivencia y orden público en el departamento de Cundinamarca | Solicitudes atendidas | 1000 | 290 | Apoyo administrativo y financiero en la planeación, seguimiento yejecución de programas y proyectos relacionados con el fortalecimientode la seguridad y orden público del departamento de Cundinamarca. | Num | 0 | 4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501056 | Servicio de apoyo financiero para la justicia y seguridad | 5/440 | Atender mil solicitudes fortalecer segur Atender 1.000 solicitudes para fortalecer la seguridad, convivencia y orden público en el departamento de Cundinamarca | Solicitudes atendidas | 1000 | 290 | Pagar recompensas anónimas | Num | 150000000 | 3 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501057 | Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica | 5/440 | Atender mil solicitudes fortalecer segur Atender 1.000 solicitudes para fortalecer la seguridad, convivencia y orden público en el departamento de Cundinamarca | Solicitudes atendidas | 1000 | 290 | Espacios para el fortalecimiento y la seguridad en el departamento deCundinamarca | Num | 232000000 | 5 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10562872971 | 232000000 | 0 | 0 | 0 | 232000000 | 529975576 | 529975576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501057 | Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica | 5/440 | Atender mil solicitudes fortalecer segur Atender 1.000 solicitudes para fortalecer la seguridad, convivencia y orden público en el departamento de Cundinamarca | Solicitudes atendidas | 1000 | 290 | Suministro y transporte para garantizar la seguridad y orden público | Num | 595000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10562872971 | 595000000 | 0 | 0 | 0 | 595000000 | 529975576 | 529975576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501057 | Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica | 5/440 | Atender mil solicitudes fortalecer segur Atender 1.000 solicitudes para fortalecer la seguridad, convivencia y orden público en el departamento de Cundinamarca | Solicitudes atendidas | 1000 | 290 | Estimulos a la fuerza pública | Num | 116000000 | 232 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 232 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10562872971 | 116000000 | 0 | 0 | 0 | 116000000 | 529975576 | 529975576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501057 | Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica | 5/440 | Atender mil solicitudes fortalecer segur Atender 1.000 solicitudes para fortalecer la seguridad, convivencia y orden público en el departamento de Cundinamarca | Solicitudes atendidas | 1000 | 290 | Dotación a la fuerza pública y organismos judiciales con equipos,materiales, maquinaria y comunicaciones para garantizar la seguridaden el departamento de Cundinamarca. | Num | 9619872971 | 50 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10562872971 | 9619872971 | 0 | 0 | 0 | 9619872971 | 529975576 | 529975576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 5/441 | Implementar un plan de atención integral y reacción bajo el concepto de seguridad humana. | Plan implementado | 1 | 0.25 | Brindar asistencia técnica a los comités municipales de lucha contrala trata de personas para su creación y/o activación. | Num | 140579763 | 25 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1762820637 | 140579763 | 0 | 0 | 0 | 140579763 | 844449106 | 847024426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 5/441 | Implementar un plan de atención integral y reacción bajo el concepto de seguridad humana. | Plan implementado | 1 | 0.25 | Creación y fortalecimiento de los Esquemas Integrados de ReacciónArticulada | Num | 1166770820 | 5 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1762820637 | 1166770820 | 0 | 0 | 0 | 1166770820 | 844449106 | 847024426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 5/441 | Implementar un plan de atención integral y reacción bajo el concepto de seguridad humana. | Plan implementado | 1 | 0.25 | Generar divulgación de datos y cultura ciudadana frente a los delitosy violencia del departamento | Num | 130128763 | 3 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1762820637 | 130128763 | 0 | 0 | 0 | 130128763 | 844449106 | 847024426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 5/441 | Implementar un plan de atención integral y reacción bajo el concepto de seguridad humana. | Plan implementado | 1 | 0.25 | Fortalecer el programa de atención psicojurídico DUPLAS | Num | 325341291 | 5 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 5 | 0 | Estrategia Duplas | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1762820637 | 325341291 | 0 | 0 | 0 | 325341291 | 844449106 | 847024426 | 2575320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575320 | 0 | 0 | 0 | 2575320
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501029 | Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana | 5/441 | Implementar un plan de atención integral y reacción bajo el concepto de seguridad humana. | Plan implementado | 1 | 0.25 | Promover un equipo interdisciplinario que aporte la cultura ciudadanay promueba territorios seguros y en paz | Num | 1253705200 | 15 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1808697000 | 1253705200 | 0 | 0 | 0 | 1253705200 | 849382496 | 849382496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501029 | Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana | 5/441 | Implementar un plan de atención integral y reacción bajo el concepto de seguridad humana. | Plan implementado | 1 | 0.25 | Implementar el Código Departamental de Polícia y activación de la mesatécnica | Num | 554991800 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1808697000 | 554991800 | 0 | 0 | 0 | 554991800 | 849382496 | 849382496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 5/441 | Implementar un plan de atención integral y reacción bajo el concepto de seguridad humana. | Plan implementado | 1 | 0.25 | Fortalecer los sistemas de bases de datos y protocolos de atención deldepartamento de Cundinamarca | Num | 272447203 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3950176000 | 272447203 | 0 | 0 | 0 | 272447203 | 1667680770 | 1689557616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 5/441 | Implementar un plan de atención integral y reacción bajo el concepto de seguridad humana. | Plan implementado | 1 | 0.25 | Fortalecer el observatorio de seguridad ciudadana | Num | 2030402520 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 1 | 0 | Mano de obra calificada estrategia observatorio | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3950176000 | 2030402520 | 0 | 0 | 0 | 2030402520 | 1667680770 | 1689557616 | 15710945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15710945 | 0 | 0 | 0 | 15710945
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 5/441 | Implementar un plan de atención integral y reacción bajo el concepto de seguridad humana. | Plan implementado | 1 | 0.25 | Fortalecer la linea 1,2,3 del departamento de Cundinamarca. | Num | 1249449200 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 1 | 0 | Apoyo atención linea de emergencia 123 de Cundinamarca | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3950176000 | 1249449200 | 0 | 0 | 0 | 1249449200 | 1667680770 | 1689557616 | 6165901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6165901 | 0 | 0 | 0 | 6165901
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 5/441 | Implementar un plan de atención integral y reacción bajo el concepto de seguridad humana. | Plan implementado | 1 | 0.25 | Fortalecimiento de la arquitectura institiconal de la seguridad y elorden público del departamento. | Num | 251956890 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3950176000 | 251956890 | 0 | 0 | 0 | 251956890 | 1667680770 | 1689557616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501052 | Servicio de inteligencia técnica | 5/441 | Implementar un plan de atención integral y reacción bajo el concepto de seguridad humana. | Plan implementado | 1 | 0.25 | Asesorar los procesos relacionados con seguridad y orden público en elDepartamento de Cundinamarca. | Num | 145920187 | 5 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3950176000 | 145920187 | 0 | 0 | 0 | 145920187 | 1667680770 | 1689557616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501029 | Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana | 5/442 | Implementar una estrategia integral para prevenir, controlar y combatir el microtráfico en los municipios del departamento. | Estrategia implementada | 1 | 0.21 | Implementar prevención escolar específica para zonas de riesgodirigidos a la comunidad educativa | Num | 420074000 | 12 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 12 | 0 | Prevenir y controlar el microtráfico | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 420074000 | 420074000 | 0 | 0 | 0 | 420074000 | 185086715 | 187547942 | 2461227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461227 | 0 | 0 | 0 | 2461227
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 5/442 | Implementar una estrategia integral para prevenir, controlar y combatir el microtráfico en los municipios del departamento. | Estrategia implementada | 1 | 0.21 | Elaboración de un mapa de riesgo (demanda, consumo y distribución) afin de identificar zonas de microtráfico. | Num | 299183000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 1 | 0 | Controlar y combatir el microrafico | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 449183000 | 299183000 | 0 | 0 | 0 | 299183000 | 209208555 | 218761458 | 9552903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9552903 | 0 | 0 | 0 | 9552903
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | 5/442 | Implementar una estrategia integral para prevenir, controlar y combatir el microtráfico en los municipios del departamento. | Estrategia implementada | 1 | 0.21 | Generar un diagnóstico de microtráfio y consumo de SPA enCundinamarca. | Num | 150000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 449183000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 209208555 | 218761458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250460 | Fortalecimiento del buen gobierno para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos y libertad de cultos en el departamento de Cundinamarca | 4502038 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 5/443 | Implem plan garant conviv, justicia DDHH Implementar un plan de garantía convivencia, justicia y derechos humanos en el departamento de Cundinamarca amparado desde la constitución política. | Plan implementado | 1 | 0.26 | Promover estrategias que les permita a los personeros deldepartamento, actualizar sus conocimientos referente a los DerechosHumanos, Derechos Disciplinario y Derecho Sancionatorio. | Num | 628272500 | 116 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCION DE CONVIVENCIA, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 116 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1994348000 | 628272500 | 0 | 0 | 0 | 628272500 | 418520429 | 421634675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250460 | Fortalecimiento del buen gobierno para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos y libertad de cultos en el departamento de Cundinamarca | 4502038 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 5/443 | Implem plan garant conviv, justicia DDHH Implementar un plan de garantía convivencia, justicia y derechos humanos en el departamento de Cundinamarca amparado desde la constitución política. | Plan implementado | 1 | 0.26 | Formular el plan de garantía de convivencia, justicia y DDHH. | Num | 447195500 | 3 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCION DE CONVIVENCIA, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 3 | 0 | Se realiza consolidación de los Planes Operativos de los 3 grupostécnicos del Comité Departamental de Derechos Humanos y DerechosInternacional Humanitario. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1994348000 | 447195500 | 0 | 0 | 0 | 447195500 | 418520429 | 421634675 | 3114246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114246 | 0 | 0 | 0 | 3114246
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250460 | Fortalecimiento del buen gobierno para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos y libertad de cultos en el departamento de Cundinamarca | 4502038 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 5/443 | Implem plan garant conviv, justicia DDHH Implementar un plan de garantía convivencia, justicia y derechos humanos en el departamento de Cundinamarca amparado desde la constitución política. | Plan implementado | 1 | 0.26 | Brindar campañas de divulgación y sensibilización frente a losderechos humanos, el respeto a la diversidad y cultura ciudadana | Num | 173880000 | 4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCION DE CONVIVENCIA, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1994348000 | 173880000 | 0 | 0 | 0 | 173880000 | 418520429 | 421634675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250460 | Fortalecimiento del buen gobierno para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos y libertad de cultos en el departamento de Cundinamarca | 4502038 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 5/443 | Implem plan garant conviv, justicia DDHH Implementar un plan de garantía convivencia, justicia y derechos humanos en el departamento de Cundinamarca amparado desde la constitución política. | Plan implementado | 1 | 0.26 | Brindar atención, capacitación y/ dotación a las personas privadas dela libertad en donde se les garantice los derechos humanos | Num | 545000000 | 8 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCION DE CONVIVENCIA, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1994348000 | 545000000 | 0 | 0 | 0 | 545000000 | 418520429 | 421634675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250460 | Fortalecimiento del buen gobierno para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos y libertad de cultos en el departamento de Cundinamarca | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 5/444 | Implementar un plan de libertad religiosa, de cultos y conciencia que involucre a los sectores interreligiosos en la construcción de tejido social. | Plan implementado | 1 | 0.17 | Prestar asistencia técnica a la creación, implementación yfortalecimiento de los comités de libertad religiosa, cultos yconsciencia en los municipios y en el departamento. | Num | 28521000 | 5 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCION DE CONVIVENCIA, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 88521000 | 28521000 | 0 | 0 | 0 | 28521000 | 44704682 | 44704682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250460 | Fortalecimiento del buen gobierno para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos y libertad de cultos en el departamento de Cundinamarca | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | 5/444 | Implementar un plan de libertad religiosa, de cultos y conciencia que involucre a los sectores interreligiosos en la construcción de tejido social. | Plan implementado | 1 | 0.17 | Prestar asistencia técnica en la creación, implementación yfortalecimiento de los comités de derechos humanos municipales ydepartamental | Num | 60000000 | 5 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCION DE CONVIVENCIA, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 88521000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 44704682 | 44704682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | 5/445 | Implementar una estrategia de atención para adolescentes y jóvenes ofensores e infractores de la ley penal. | Estrategia implementada | 1 | 0.34 | Brindar acompañamiento técnico a los circuitos judiciales y lajusticia juvenil restaurativa | Num | 690102000 | 15 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 690102000 | 690102000 | 0 | 0 | 0 | 690102000 | 312237021 | 312237021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4501 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2020/004250463 | Fortalecimiento de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca | 4501056 | Servicio de apoyo financiero para la justicia y seguridad | 5/445 | Implementar una estrategia de atención para adolescentes y jóvenes ofensores e infractores de la ley penal. | Estrategia implementada | 1 | 0.34 | Adecuar y dotar la infraestructura de centros transitorios y CAES | Num | 120000000 | 4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 203873 | 203873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS BIENESTAR | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 4101 | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 2021/004250371 | Fortalecimiento DE LA INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 4101046 | Documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo | 5/447 | Apoy mpios identifica goce derech VCA Apoyar a los 116 municipios con la estrategia de caracterización, diagnóstico y/o seguimiento de la población víctima del conflicto armado del Departamento para identificar el goce efectivo de sus derechos | Municipios apoyados con estrategia | 116 | 15 | Apoyar el levantamiento de información en la medición del goceefectivo de los derechos | Num | 126297000 | 4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL VCA | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 126297000 | 126297000 | 0 | 0 | 0 | 126297000 | 49359122 | 49359122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MÁS BIENESTAR | 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 4101 | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 2021/004250371 | Fortalecimiento DE LA INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca | 4101018 | Centros regionales o puntos de atención a víctimas dotados | 5/448 | Fortalecer 3 centros reg atención VCA Fortalecer los 3 centros regionales de atención a la población víctimas del conflicto armado con dotación, adecuación y/o asesoramiento técnico | Centros Regionales fortalecidos | 3 | 3 | Estudios y diagnósticos orientados a infraestructura | Num | 100000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL VCA | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0